СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗА 2018 ГОД

В соответствии с порядком формирования и методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, отделом экономики администрации подготовлен сводный отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский  район за 2018 год (далее - Сводный отчет).

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ муниципального района Нуримановский район за 2018 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2018 году в муниципальном районе Нуримановский район реализовывались следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

2.Муниципальная программа "Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

3.Муниципальная программа "Обеспечение качественным и доступным  жильем  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

4.Муниципальная программа "Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

5.Муниципальная программа "Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

6.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

7.Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

8.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

9.Муниципальная программа "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения"

10.Муниципальная программа "Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

11.Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

12.Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

13.Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

14.Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

15.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

16.Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

17.Муниципальная программа "Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

18.Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

19.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

На 01.01.2019 года на территории муниципального района приняты и действуют 19 муниципальных программ, в том числе предусмотренные  к финансированию за 2018 год за счет всех бюджетов - 17 программ, в 2017 году -16.

Программы «Развитие торговли в МР Нуримановский район РБ» и  "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" осуществлены без бюджетного финансирования. С результатом 100% исполнены 9 программ, более 95% – 6 и две программы  исполнены на  86,1 и 36,89%.

За 2018 год были реализованы мероприятия по всем муниципальным программам различной направленности:

- социальных;

- жилищных;

- экономических;

- в сфере ЖКК;

- в сфере безопасности;

- управления.

Реализация муниципальных программ проводится средствами федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных фондов.

На реализацию муниципальных программ, в 2018 году в бюджетах различного уровня предусмотрено 746,2 млн. руб. в т. ч.:

- из местного бюджета – 364,2 млн. руб

- из республиканского бюджета – 346,93 млн. руб.

- из федерального бюджета   – 24,6 млн. руб.

- из внебюджетных фондов – 10,5 млн. руб.

Фактическое финансирование за  2018 год составило 733,0   млн. руб. или  98,2 % от запланированного объема, в т. ч. по бюджетам:

- местный бюджет  –360,2 млн.. руб.,

- республиканский бюджет – 337,9 млн. руб.,

- федеральный бюджет – 24,6 млн. руб.,

- внебюджетные источники – 10,2 млн.руб.

Наибольшая доля финансирования программ в 2018 году приходится на:

- муниципальную программу «Развитие системы  образования на 2018-2020 годы» - 47,2%;

В 2018 году финансирование предусмотрено в 17 программах из 19.

В основном во всех программах производилось уточнение планов по финансированию.

Конкретные показатели финансирования и исполнения по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении № 2 к Сводному отчету.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия реализовывались достаточно эффективно и выполнялись в соответствии с планами реализации, утвержденными на год.

Конкретные результаты по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении 2 к Сводному отчету.

Информация о наличии целевого индикатора по муниципальным программам МР Нуримановский  район РБ

В 2018 году в 19 муниципальных программах прописаны целевые индикаторы с указанием значений.

| № пп | Наименование | Наличие целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г | 2018 г |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 2 | Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 5 | Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 7 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 9 | Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | Имеется | Имеется |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 11 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 15 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 17 | Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 18 | Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |

Комплексные проверки с участием представителей Заказчика Программы, отдела экономики Администрации муниципального района Нуримановский район РБ, Финансового управления Администрации муниципального района Нуримановский район РБ  и других заинтересованных структурных подразделений Администрации муниципального района Нуримановский район РБ не проводились. Текущий контроль осуществлялся в ходе приема Отчетов о ходе реализации программ от ответственных исполнителей программ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район

Представленный Сводный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ МР Нуримановский район РБ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по муниципальным программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления МР Нуримановский район РБ муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

-	обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

-	предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь   на   принципе   ответственности   участников   процесса программно-целевого планирования:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы должен содержать информацию о выполнении всех мероприятий, отражённых в программе, независимо от наличия финансирования.

1.3. В отношении муниципальных программ, имеющих высокий уровень эффективности реализации сохранить предусмотренные объемы финансирования в 2019 г.

1.4. Ответственным исполнителям не обходимо усилить контроль за исполнением мероприятий программы и обеспечить плановый уровень целевых индикаторов и показателей программы.

Приложение 1 к Сводному отчету

Выполнение мероприятий муниципальных программ в 2017- 2018 годах

|  | Исполнение программы | % исполнения финансирования программы за 2018год к уточненному плану | Исполнение программы | % исполнения финансирования программы за 2017год к уточненному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Программные мероприятия |  | Программные мероприятия |  |
|  | План, | Факт, | Исп-е, |  | План, | Факт, | Исп-е, |  |
|  | кол- | кол-во | % |  | кол- | кол-во | % |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 11 | 11 | 100 | 97 | 12 | 11 | 92 | 100 |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 100 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 6 | 75 | 36,9 | 2 | 2 | 100 | 85,40 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 7 | 7 | 100 | без финансирования | 4 | 4 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 4 | 4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 86,1 | 6 | 6 | 100 | 96,40 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 3 | 3 | 100 | 94,9 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 9 | 9 | 100 | 100 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 7 | 7 | 100 | 98,9 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 55 | 54 | 98 | 96,7 | 18 | 18 | 100 | 98,85 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 78 | 73 | 94 | 100 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 16 | 11 | 69 | 99,8 | 65 | 65 | 100 | 99,99 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 10 | 10 | 100 | 100 | 10 | 9 | 90 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 96,9 | 3 | 3 | 100 | 97,76 |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 54 | 54 | 100 | 100 | 31 | 31 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 85 | 85 | 100 | 100 | 86 | 74 | 86 | 100 |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  | Без финансирования |  |  |  | без финансирования |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  | 100 | - | - | - | - |

Приложение 2 к Сводному отчету

| Наименование муниципальных программ | Результат оценки (заключение об эффективности) 2017 год | Результат оценки (заключение об эффективности) 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы неудовлетворительной |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы удовлетворительная | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы удовлитворительная | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы удовлетворительной | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы удовлетворительной | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | - | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | - | эффективность программы высокая |

Результаты, достигнутые по итогам 2018 года в рамках реализации

муниципальных программ

«Развитие сельского хозяйства в МР Нуримановский район РБ

на 2018-2020 годы»

Агропромышленный комплекс муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан является одним из наиболее крупных, важных секторов  экономики района и оказывает значительное воздействие на социально-экономическую ситуацию.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программой предусмотрено выполнение 6 подпрограмм.

Объем финансирования Программы за 2018 год утвержден на сумму  7094,5 тыс. рублей, в т. ч. из местного бюджета – 6077,7 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – -  тыс.руб., республиканского бюджета – 932,6 тыс. руб., внебюджетных  -84,2 тыс.руб. За отчетный период освоено -6893  тыс. руб., в том числе,  из местного бюджета – 6077,7 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – тыс.руб.,  республиканского бюджета – 731,1 тыс. руб., внебюджетных – 84,2 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

-«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

-«Развитие мясного скотоводства»;

-«Развитие молочного скотоводства»;

-«Поддержка малых форм хозяйствования»;

-«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»;

Целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Целевой индикатор на момент завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 15,4 | 16,1 | 16,4 | 16,9 | 25,1 | 27,2 | 28 | 28 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 101,7 | 101,7 | 105,1 | 106,5 | 136,4 |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным субъектам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 15216 | 15000 | 15216 | 16000 | 17621 | 16500 | 16800 | 16800 |
|  | Производительность труда | тыс. руб. на 1 работника в год | 2259 | 2259 | 29000 | 2000 | 3466 | 2030 | 2052 | 2052 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2018 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Развитие растениеводства | Производство зерновых, т | 19000 | 23466 |
|  |  |  | Производство сахарной свеклы, т |  |  |
|  |  |  | Производтво картофеля, т | 1100 | 382 |
|  |  |  | Производство овощей открытого грунта, т | 3355 | 2129 |
|  |  |  | Производство подсолнечника, т |  |  |
| 2 |  | 2. Развитие животноводства | Производство молока, т | 16344 | 16418 |
|  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе, т | 3984 | 4133 |
|  |  |  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, голов | 10830 | 10833 |
|  |  |  | в том числе поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 3901 | 3999 |
|  |  |  | Удой молока на 1 корову, кг | 4679 | 4680 |
|  |  |  | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 2212 | 2667 |
|  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 3540 | 3629 |
| 3 |  | 3. Поддержка малых форм хозяйствования | Количество вновь образованных крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество построенных или реконструированных животноводческих ферм крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ед. |  |  |
| 4 |  | 4. Техническая и технологическая модернизация | Количество приобретаемых тракторов, ед. | 1 | - |
|  |  |  | Количество приобретаемых самоходных косилок, ед. | 1 | - |
|  |  |  | Количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов, ед. | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов, ед. | - | - |
|  |  |  | Количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов, ед. | - | - |
|  |  |  | Количество грузовых автомобилей, ед. | - | - |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

СП1=25,1/16,9=1

СП2=101,7/101,7=1

СП3=17600/16000=1

СП4=3466/2000=1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

=  (1+1+1+1)/4=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=  11/11=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 6808,8/7010,3=0,9

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/0,9=1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1=1

2. Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018 – 2020 годы

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан №2097 от 29 декабря 2017 года и состоит из 3 подпрограмм:

1.Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

2.Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

3. Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

Основная цель программы:

- обеспечение устойчивого социально-экономического  развития района и благосостояния его жителей

Задачи:

- стратегическое планирование и координация выполнения муниципальных программ социально-экономического развития района;

- анализ и прогнозирование социально- экономического развития района;

- развитие инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной и миграционной привлекательности района;

- мониторинг развития конкурентной среды;

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района.

Общий объем финансирования Программы составляет 4,95 млн. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 4,5 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета  –  0,45 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

-Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

-Снижение объемов потребления энергоресурсов  на 3% ежегодно;

-Увеличение количества субъектов малого предпринимательства.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* |
| Финансирование - всего, млн.руб. | 1,0 | 1,65 | 1,65 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 0 | 1,5 | 1,5 |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 1,0 | 0,15 | 0,15 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по мероприятиям подпрограмм: |  |  |  |  |
| Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |
| ведение реестра инвестиционных проектов организаций муниципального района | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Реестр актуализировался ежеквартально |
| участие в республиканских мероприятиях, посвященных инвестиционной деятельности и в республиканских и федеральных целевых программах | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Принято участие в форумах, круглых столах, проводимых РОИВ. В рамках РАИП в 2018 году реализовывались 4 инвестпроекта |
| информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Информация опубликовывается на официальном сайте администрации, на сайте bizrb.ru, на Инвестиционном Портале РБ |
| информационная и консультационная помощь иностранным работникам | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Проведено 11 заседаний по легализации рабочей силы, где в том числе рассматривались вопросы по иностранным работникам |
| Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |
| Развитие и создание республиканских промышленных производств по выпуску основных видов продуктов питания | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Создано ООО «Экосалат» по выпуску фасованных овощей |
| Информационно-методическое обеспечение подпрограммы | Не требуется | Не требуется | Не требуется | актуализированы все НПА муниципального района в сфере конкуренции |
| Реализация лесных насаждений предприятиями малого и среднего бизнеса через аукционы по договорам купли-продажи | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Проведено 12 аукционов для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. По результатам аукциона заключено 25 договоров купли-продажи лесных насаждений, объемом 23,3 тыс.куб.м. |
| Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |
| Улучшение материально – технической базы объектов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1,0 | 1,65 | 1,65 |  |

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Целевой индикатор на момент завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | План | План |  |
| 1 | объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям * | тыс.руб. | 297941 | 159106 | 264714 | 216340 | 236690 | 258260 | 258260 |
| 2 | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя* | тыс.руб. | 11,8 | 3,3 | 6,6 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
| 3 | Число вновь зарегистри-рованных СМСП | ед. | 112 | 120 | 108 | 130 | 135 | 142 | 142 |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99,3 | 99,3 |
| 5 | Общий объем инвестиций в сфере торговли и общественного питания | тыс.руб. | 28358 | 35700 | 75400 | 38000 | 42000 | 48000 | 48000 |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 233,4500 | 226,4000 | 226,4400 | 219,6500 | 213,0600 | 206,6700 | 206,6700 |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,0900 | 0,1000 | 0,0970 | 0,0960 | 0,0950 | 0,0950 |
| 8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 22,9000 | 22,0000 | 22,2300 | 21,5700 | 20,9000 | 20,2900 | 20,2900 |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 168,0000 | 167,0000 | 160,0000 | 155,0000 | 153,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 87,0000 | 84,0000 | 82,3000 | 0,8000 | 0,7900 | 0,7800 | 0,7800 |
| 12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0980 | 0,0970 | 0,0970 |
| 13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,6800 | 0,6600 | 0,8300 | 0,8200 | 0,8000 | 0,7900 | 0,7900 |
| 15 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 49,9900 | 54,0000 | 52,7000 | 51,7000 | 49,6000 | 48,0000 | 48,0000 |

*В соответствии с утвержденным прогнозом на 2018-2020гг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

При превышении фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя   принимается равной 1.

СП1=264714/159106=1

СП2=6,6/3,3=1

СП3=108/120=0,9

СП4=97/97=1

СП5=75400/35700=1

СП6=226,40/226,44=1

СП7=0,09/0,1=0,9

СП8=0/0=1

СП9=22,0/22,23=0,99

СП10=167/160=1

СП11=84,0/82,3=1

СП12=0,08/0,10=0,8

СП13=0/0=1

СП14=0,66/0,83=0,8

СП15=54/52,7=1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= (1+1+0,9+1+1+1+0,9+1+0,99+1+1+0,8+1+0,8+1)/15=0,96

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=  8/8=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 1,65/1,65=1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

ЭБС=1/1=1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=0,96*1=0,96

3. Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным  жильем  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию муниципальной программы в 2018 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 1640,52 тыс. рублей. Фактически  профинансирована 605,26 т.р сумма, что составляет 36,89 % к уточненному плану.

По состоянию на 01.06.2018 года число молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  муниципального района    Нуримановский  район  Республики Башкортостан на 2019 год составило 24 семей, из которых 6 семей - многодетные.

В 2018 году свидетельство о получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получила 1 молодая семья на сумму  996,08 т.р.,   и свидетельство о предоставлении социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей)  получили 3 семьи на сумму 605,26 т.р.  В 2018 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в Нуримановском районе Республики Башкортостан для расчета размеров субсидий составлял 28997 рублей.  Муниципальной программой предусмотрены источники и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий  в 2018-2020 годах.

| Показатели | 2018 год |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб., в том числе: | 1740,52 | 605,26 |
| - финансирование из республиканского бюджета, тыс. руб. | 1640,52 | 605,26 |
| Финансирование подпрограммы из местного бюджета, тыс. руб. | 100,0 | 0,00 |

Бюджетные средства на конец года освоены не полностью, т.к. свидетельство было выдано 24.12.2018г.  и возвращены в начале года в бюджет Республики Башкортостан 14.01.2019г.  Освоение средств ожидается в первом полугодии 2019 года.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования, руб. | Результат реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | освоенный за отчетный период |  |
| Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 996086,60 | 0,00 | 0 | 0 |
| Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) | 644439,81 | 605262,04 | 605262,04 | 3 молодые семьи получили субсидию |
| ИТОГО | 1640526,41 | 605262,04 | 605262,04 |  |

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Количество семей, получивших субсидию, ед. | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м | 90 | 153 | 256 | 166 |

- Степень достижения планового значения целевого показателя по количеству семей получивших субсидию:

СП1 = 3 /4 = 0,75

Степань достижения планового значения целевого показателя по объему вводимого жилья в эксплуатацию:

СП2 = 166/256 = 0,64

- Степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе:

СП мп = (0,75+0,64) / 2 = 0,69

- Степень реализации мероприятий МП:

СМ мп = 6/8 =0,75

- Степень соответствия запланированному уровню расходов МП:

СР мп = 605262,04 / 586100= 1,03

- Эффективность использования средств бюджета МР  на реализацию мероприятий МП:

Э бс=  0,75 / 1,03 =  0,73

- Эффективность реализации  МП:

Э мп = 0,69 * 0,73 = 0,5

4.Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа  «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район РБ от 16.07.2018 г. №805.

| П/П | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2018 г (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» | «Развитие сферы торговли и общественного питания» | Обеспеченность населения района торговыми площадями | 510 | 468,5 |
|  |  |  | Количество доступных торговых объектов для маломобильных групп населения | 205 | 195 |
|  |  | «Развитие бытового обслуживания населения» | Количество предприятий в сфере бытового обслуживания | 57 | 57 |
|  |  | «Защита прав потребителей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Количество опубликованных статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, сайте администрации | 4 | 5 |

Финансирование в бюджетах не предусмотрено. 7 мероприятий запланировано. Исполнение 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2)или гр2/гр3 |
| 1 | 510 | 468,5 | 1 |
| 2 | 205 | 195 | 1 |
| 3 | 57 | 57 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 1 |
|  | Итого |  | 4 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = 4/4 = 1

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 7/7 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы:

СРмп = 0/0 = 1, так как денежные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1 = 1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1*1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

5.Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан от 31.12.2015 № 2612.  Программа  включает в себя  подпрограммы: программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»; «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан». В 2018 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в сумме 27,682 млн. руб. за счет всех бюджетов.  Освоено и профинансировано 100%.

Тыс.руб.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2018 отчетный период | освоенный за 2018 отчетный период |  |
| Капитальные вложения - всего, | 19121,0 | 27681,98 | 27680,92 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 14391,50 | 14390,45 |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  | 13290,48 | 13290,47 |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  | 9 227,83 | 9 227, 83 |  |
| Отдельные мероприятия в области речного транспорта |  | 3 489,0 | 3 489,0 |  |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |  | 520, 50 | 520, 50 |  |
| Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 14 444, 65 | 14 443 59 |  |

# В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 4,8 / 4,8 =1

СП2= 0,1 / 0,1 =1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= (1+1)/2=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 4/4=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

=  27680921,27/19121000=1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/1= 1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1*1= 1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

6.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан от 31.12.2015 № 2611.  Программа  включает в себя  подпрограммы: «Развитие коммунальной инфраструктуры», «Развитие объектов благоустройства территорий населенных пунктов», «Модернизации системы наружного освещения населенных пунктов» «Чистая вода». За счет всех бюджетов в 2018 году финансирование предусмотрено в сумме 48,1 млн.руб. Освоено 41,4 млн.руб., что составляет 86,1%.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2018 отчетный период | освоенный за 2018 отчетный период |
| Капитальные вложения - всего, | 39128,60 | 48100,10 | 41436,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 14391,50 | 14390,45 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  | 13290,48 | 13290,47 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |
| Дорожное хозяйство |  | 9 227,83 | 9 227, 83 |
| Отдельные мероприятия в области речного транспорта |  | 3 489,0 | 3 489,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |  | 520, 50 | 520, 50 |
| Основное мероприятие "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и её обслуживание" | 2717900 | 14 329 576,23 | 13 583 512,23 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства |  | 52 784,00 | 52 784,00 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 6 095 676,20 | 5 349 612,20 |
| Обеспечение устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |  | 8 181 116,03 | 8 181 116,03 |
| Основное мероприятие "Чистая вода в муниципальном районе" | 10133500 | 14 619 847,78 | 8 722 160,85 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |  | 1 830 050,00 | 1 830 050,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |  | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  | 11 070 288,50 | 5 172 601,57 |
| Осуществление мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, электро - и теплоснабжения |  | 1 549 509,28 | 1 549 509,28 |
| Подпрограмма "Развитие объектов благоустройства территорий населенных пунктов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" |  | 19 150 648,03 | 19 130 683,43 |
| Основное мероприятие "Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района" | 5144600 | 5 855 939,41 | 5 835 974,81 |
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов |  | 2 408 354,54 | 2 408 354,54 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |  | 2 849 444,31 | 2 849 444,31 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств бюджетов |  | 515 760,56 | 495 795,96 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств, поступивших от физических лиц |  | 53 680,00 | 53 680,00 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств, поступивших от юридических лиц |  | 28 700,00 | 28 700,00 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений" | 20929900 | 13 116 444,22 | 13 116 444,22 |
| Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов |  | 7 033 691,29 | 7 033 691,29 |
| Организация и содержание мест захоронения |  | 100 700,00 | 100 700,00 |
| Иные межбюджетные трансферты на финансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов, коммунальному хозяйству, обеспечению мер пожарной безопасности и осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений |  | 2 660 052,95 | 2 660 052,95 |
| Иные межбюджетные трансферты на премирование муниципальных образований Республики Башкортостан по итогам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» |  | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств бюджетов |  | 2 638 999,98 | 2 638 999,98 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств, поступивших от физических лиц |  | 269 000,00 | 269 000,00 |
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, за счет средств, поступивших от юридических лиц |  | 244 000,00 | 244 000,00 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 202700 | 178 264,40 | 178 264,40 |
| Уплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  | 178 264,40 | 178 264,40 |

# В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | План | Факт | План | План | План |
| 1 | Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | 71,6 | 71,6 | 67 | 63 | 60 |
| 2 | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 71,6 / 71,6 =1

СП2= 95 / 95 =1

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (1+1)/2=1

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 8/8=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=  41436,40/48100=0,9

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1 / 0,9 = 1,1

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1,1=1,1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

7.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 10026,5 тыс. рублей. Фактически профинансирована эта же сумма, что составляет 100 % к уточненному плану.

Число граждан, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» на 2019 год составило 36 человек, из которых 21 молодые семьи и молодые специалисты, 15 граждан.

На реализацию Программы в 2018 году для молодых семей выделено 10026,5 тыс. руб.,  которые освоены полностью (МБ-422,1 тыс. руб., РБ- 4295,0 тыс. руб., ФБ – 5309,4 тыс. руб.).  В 2018 году из 11 участников мероприятия Программы, работниками АПК являлись 2 - молодые семьи и 1 семья по категории граждане.

В 2018 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в сельской местности на территории Республики Башкортостан для расчета размеров субсидий составлял 20000 рублей.

Мероприятием Программы предусмотрены источники и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2017-2019 годах. В таблице указаны предусмотренные основные значения показателей и фактические.

В результате реализации мероприятия "Строительство и приобретение жилья в сельской местности" Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы" плановые показатели достигнуты, более того по привлечению внебюджетных средств показатели перевыполнены более чем в четыре раза.  Непосредственным результатом реализации мероприятия являются 11 построенных жилых домов участниками мероприятия.

На 2018 год запланированы 3 мероприятия:

- строительство и  приобретение жилья  в сельской местности;

-   газоснабжение населенных пунктов;

- разработка документов территориального планирования.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2018 отчетный период | освоенный за 2018 отчетный период |
| Капитальные вложения - всего, | 5320,30 | 11364,40 | 10788,40 |
| в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 5309,35 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | 4313,00 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  |  | 1166,04 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |
| газоснабжение населенных пунктов |  | 960 | 384,0 |
| строительство и приобретение жилья в сельской местности, в том числе | 5107800 | 10026,43143 | 10026,43143 |
| -субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, при рождении (усыновлении) ребенка |  | 407,20302 | 407, 20302 |
| - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  | 9 619,22841 | 9 619,22841 |
| разработка документов территориального планирования, в т.ч. | 212,500 | 377, 96450 | 377, 96450 |
| - проведение работ по землеустройству |  | 359, 06450 | 359, 06450 |
| - проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и бесплатно |  | 18, 900 | 18, 900 |

В программе предусмотрены следующие показатели:

| Показатели | 2018 год |
| --- | --- |
|  | План | Факт | Степень значения целевого показателя (%, /ед) |
| 1.Количество семей-участников мероприятия | 8 | 11 | 135,7/1,37 |
| 2. Площадь приобретаемого (строящегося) жилья, кв.м. | 600 | 871,4 | 145,2/1,45 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя  муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 11 / 8 =1

СП2= 871,4 / 600 =1

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (1+1)/2=1

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 3/3=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=  10788,40/11364,40=0,9

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/0,9=1,1

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1,1=1,1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

МП утверждена постановлением главы администрации  муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан от 14 мая 2018 г № 594.

Цель МП создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач.

Задачи:

сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

формирование конкурентной среды в экономике  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программой на 2018 год предусматривается реализация 9 мероприятий.  За 2018 год прошло финансирование всех мероприятий из местного бюджета  на общую сумму 2476,8 тыс. руб. и за счет средств бюджета Республики Башкортостан 6377,845 тыс. рублей.

- На 01.01.2019 года в сфере малого бизнеса в районе зарегистрировано 421 субъекта. На 1000 жителей приходится 20,9 действующих единиц субъектов малого предпринимательства.

- Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг по району- 60 %;

- Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 1,4 %;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 36,4%;

- Среднемесячная заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 13300 руб.;

- Доля налоговых поступлений  от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 28%;

- Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства- 94 единицы.

| Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятия | Плановые значения целевого индикатора на 2018 г (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 г |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы. | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг по району, проценты | 52 | 60 |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 1 | 1,4 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения, единицы | 20,3 | 20,9 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, проценты | 35,8 | 36,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рубли | 13000 | 13300 |
|  | Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, проценты | 25 | 28 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единицы | 415 | 421 |
|  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан | 65 | 94 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2)или гр2/гр3 |
| 1 | 52 | 60 | 1 |
| 2 | 1 | 1,4 | 1 |
| 3 | 20,3 | 20,9 | 1 |
| 4 | 35,8 | 36,4 | 1 |
| 5 | 13000 | 13300 | 1 |
| 6 | 25 | 28 | 1 |
| 7 | 415 | 421 | 1 |
| 8 | 65 | 94 | 1 |
|  | Итого |  | 8 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = 8/8 = 1

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 9/9 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы (тыс.руб.):

СРмп = 8935,90/8935,90= 1,0

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1=1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1 *1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

9. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения»

Данная программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

- Противодействие коррупции.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

|  | 2017 год (факт) | 2018 г (факт) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, млн.руб. | 60,17 | 73,17 | 63,52 | 63,75 | 63,81 |
| В т.ч | - |  |  |  |  |
| Бюджет РФ | 1,39 | 1,54 | 1,64 | 1,67 | 1,73 |
| Бюджет РБ | 1,81 | 2,17 | 2,50 | 2,59 | 2,59 |
| Бюджет МР | 56,96 | 69,46 | 59,38 | 59,49 | 59,49 |
| В т.ч по подпрограммам: | - | - | - | - | - |
| 1.Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, всего, млн.руб. | 59,76 | 72,76 | 63,16 | 63,39 | 63,45 |
| В т.ч | - | - | - | - | - |
| Бюджет РФ | 1,39 | 1,54 | 1,64 | 1,67 | 1,73 |
| Бюджет РБ | 1,80 | 2,17 | 2,50 | 2,59 | 2,59 |
| Бюджет МР | 56,56 | 69,06 | 59,02 | 59,13 | 59,13 |
| 2.Противодействие коррупции всего, млн.руб. | 0,40 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| В т.ч | - | - | - | - | - |
| Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МР | 0,40 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составили 69,5 млн.руб., привлечено софинансирование из республиканского бюджета – 2,17 млн.руб., из федерального бюджета – 1,54. Таким образом общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программы составил 73,17 млн.руб.

В рамках выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы 1) в целях улучшения условий работы сотрудников органов местного самоуправления для выполнения муниципальных функций осуществлено хозяйственное, материально- техническое и транспортное обеспечение деятельности администрации и сельских поселений  обеспечение компьютерной техникой, оргтехникой, обеспечено ее функционирование на 100% (освоение средств в 2018 году – всего более 6,3 млн.руб.).

Одним из мероприятий 1 подпрограммы является также обеспечение заработной платой работников органов местного самоуправления. В 2018 году по данному мероприятию освоено всего 56,9 млн.руб., в том числе по МР – 33,3 млн.руб., по СП – 23,6 млн.руб.

Средняя заработная плата работников администрации МР в 2018 году составила – 43,8 тыс. руб., численность – 45 человек.

Средняя заработная плата работников сельских поселений МР в 2018 году составила – 27,2 тыс. руб., численность – 55 человек.

Повышению престижа труда в органах местного самоуправления способствует пенсионное обеспечение муниципальных служащих. В 2018 году на эти цели потрачено 2,3 млн.руб. (27 пенсионеров).

В рамках задачи по «Организации методического обеспечения и повышения квалификации муниципальных служащих» проведены мероприятия:

- по разработке проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также поддержанию актуальности должностных инструкций муниципальных служащих. Показатели результативности выполнения указанных мероприятий достигнуты в полном объеме (100,0% выполнения плана);

- по повышению квалификации муниципальных служащих: обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки, участие в обучающих семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам муниципальной службы. По итогам 2018 года средняя доля служащих (включая сельсоветы), прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвующих в семинарах, конференциях, от общего числа муниципальных служащих составила 59,8% (55 из 92);

- квалификационный экзамена муниципальных служащих, по итогам которого присвоены соответствующие квалификационные уровни 0 служащим (0 в адм и 0 по СП);

- по проведению аттестации муниципальных служащих. В  2018 году проведена аттестация 17 муниципальных служащих, в том числе 12 служащих в администрации района, 5 – в сельских поселениях.

Программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»  разработана с целью обеспечения конституционного права жителей муниципального района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления. В 2018 году на реализацию этих мероприятий в местном бюджете были предусмотрены финансовые средства в объеме 403,2 тыс.руб. По итогам года предусмотренный объем финансирования освоен в полном объеме. Средства направлены на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной информации на страницах районной газеты «Красный Ключ».

Также освещению деятельности органов местного самоуправления, доступности информации гражданам, обеспечению открытости органов местного самоуправления способствует  официальный сайт администрации муниципального района. Обновленная платформа сайта позволяет интегрировать к сайту администрации в качестве разделов также и страницы сельских поселений. На официальном сайте за 2018 год размещено 1045 публикаций новостного характера. Это цифры без учета наполнения 58 разделов (постановления, протокола, планы работ, фотоматериалы и тд).

Доступность и открытость органов местного самоуправления обеспечивается, в том числе, посредством возможности подачи обращения граждан в администрацию района через форму обратной связи на сайте администрации района. Так за 2018 год через электронную приемную в администрацию района поступило   - 35 обращений граждан.

Одной из функций органов местного самоуправления является предоставление муниципальных услуг. Администрацией района предоставляется 42 услуги и функции. За 2018 год предоставлено 5088 муниципальных услуг. В целях снижения административных барьеров и повышения качества и обеспечения доступности муниципальных услуг получение муниципальных организовано через МФЦ, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет. Таким образом, в 2018 году через   МФЦ оказано 574 единиц муниципальных услуг, через Единый портал госуслуг  – 643 единиц. В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг все сведения необходимые при предоставлении муниципальных услуг и находящиеся при этом в органах государственной и муниципальной власти запрашиваются в системе межведомственного электронного взаимодействия. Так, за 2018 год для предоставления услуг из различных органов и ведомств  запрошено 5106 документов.

Вторая подпрограмма муниципальной программы направлена на противодействие коррупции в муниципальном районе. Объем финансовых средств освоенных по данному направлению составил 403,2 тыс.руб. Финансовые средства как говорилось выше были направлены на публикацию нормативно-правовых актов муниципального района в газете «Красный Ключ».

Задачи поставленные в данной подпрограмме в течение 2018 года исполнены:

- Экспертиза муниципальных НПА проведена в 2018 году – 49 НПА.

- В 2018г. проведено 3 заседания антикоррупционной комиссии. (Основными вопросами были, утверждение плана работы и внесение изменений в программу противодействия коррупции. Разработка памяток и методических материалов для муниципальных служащих. проведен социологически опрос граждан района об уровне эффективности принимаемых антикоррупционных мер в регионе. По результатам анализа уровень эффективности принимаемых мер составил чуть выше среднего (65%).

3. В рамках задачи по контролю за использованием средств бюджета муниципального района  в 2018 году проведено 4 плановые проверки по внутреннему муниципальному финансовому котролю в результате которорых выявлены нарушения в сумме 5 947,7 тыс.руб., в том числе неправомерных расходов 5,7 тыс. руб, неэффективных расходов 129,9 тыс. руб. , выявлены неоприходованные объекты на сумму 5 375,0 тыс. руб. , другие нарушения 437,1 тыс.руб. Также проведены проверки по исполнению законодательства  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2018 году проведено 3 проверки (в том числе 1 внеплановая), выявлены нарушения ч.1,2,3 ст.94, ст.24 ФЗ № 44-ФЗ; рассмотрено 6 обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком и 3 уведомления о заключении контракта по основаниям п.6 ч.1 ст.93 ФЗ № 44-ФЗ.

- В целях информирования населения о состоянии муниципальной службы и состоянии противодействия коррупции в муниципальном районе на официальном сайте администрации созданы соответствующие разделы, в которых на  постоянной основе размещается информация, в том числе протокола комиссий.

- В рамках данной подпрограммы предполагается формирование кадрового резерва. Кадровый резерв сформирован. В кадровом резерве состоит 19 человек. Пополнение кадрового резерва производится в течение срока его действия по мере необходимости.

- В рамках мероприятий подпрограммы обозначено проведение проверок достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Данное мероприятие проводится ежегодно, иногда совместно с прокуратурой. По итогам 2018 года 43 муниципальных служащих администрации МР предоставили полные, достоверные сведения по 144 справкам, 136 по сельским поселениям. Вместе с тем 3 муниципальными служащими предоставлены неполные сведения. Данные случаи рассмотрены на комиссии, 3 служащим применено дисциплинарное взыскание (СП Красногорский сельсовет).

Таким образом, реализация муниципальной программы осуществляется в ходе ежедневной работы органов местного самоуправления и муниципальных служащих. Мероприятия исполняются в соответствии с планом мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках бюджетного законодательства. Реализация программы будет продолжена в последующем.

В программе предусмотрены следующие целевые показатели:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих | % | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 |

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | 2,3 | 2,3 | 1,0 |
| 2 | 100 | 100 | 1,0 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

=1/1=1,0

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=20/20 = 1

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 73167,10/73167,10 = 1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/1 = 1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

=1*1 =1

Согласно порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ  эффективность программы высокая.

10.Муниципальная программа «Развитие системы учета и  отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа  утверждена Постановлением от 30.12.2013 № 2942. Внесены изменения  постановлением №   2073    от   29.12.2017  г.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Администрация муниципального района, Органы местного самоуправления района, Муниципальное казенное учреждение Центр бухгалтерского обслуживания муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан», МБУ «Нуримановский центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 73 635,6 тыс. рублей.

Выполнение муниципальной программы по объему финансирования за отчетный 2018 год  составило 100% или 27085,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В результате реализации муниципальной программы   обеспечивается создание эффективной организации бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в муниципальном районе, повышение эффективности и результативности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повышение эффективности использования муниципального имущества, бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии .

В программе за 2018 год запланированы 2 подпрограммы.

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Мероприятия запланированные на 2018 год | Плановые значения целевого индикатора на 2018 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | 1. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках, ед. ( количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках количество проведенных закупок) | 1,06 | 1,06 |
|  |  |  | Доля стоимости закупок с единственным участником, признанных несостоявшимися, в общей стоимости закупок, % (сумма стоимости закупок, признанных несостоявшимися общая стоимость закупок, которые по результатам процедур привели к заключению контракта) | 30,11 | 30,11 |
|  |  |  | Соблюдение сроков предоставления отчетности (да, нет) | да | да |
|  |  |  | Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте муниципальных учреждений, % |  |  |
|  | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Использование и развитие имущественного комплекса в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | повышение эффективности использования муниципального имущества; (Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед.) | 19 | 19 |
|  |  |  | бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии (Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории, (тыс. кв. м)) | 43,1 | 43,1 |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений (да, нет) | нет | нет |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе на 2018- 2020 годы»

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СП i | К1=Сумма СДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 2 | 30,11 | 30,11 | 1,0 |  |
| 3 | 19 | 19 | 1,0 |  |
| 4 | 43,1 | 43,1 | 1,0 |  |
| 5 | нет | нет | 1,0 |  |

- Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= 5/5=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы  (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы :

СР мп = Р факт. / Р план =27085,8 тыс. рублей/ 27085,8 тыс. рублей = 1

Эффективность использования финансовых средств МП

Эбс = СМ мп / СРмп  = 1 / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы :

СПмп х Эбс = 1х1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район от 29.12.2017 года № 2090

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Мероприятия Программы реализуются в рамках мероприятий 4 подпрограмм:

«Университет серебряного возраста»;

«Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан».

-  Подпрограмма 1 «Университет серебряного возраста»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2018 год был запланирован в сумме – 100 тыс. рублей.

Фактически освоено:  80 тыс. 600 руб.

В том числе:

- «Организация подписки на районную газету для участников ВОВ» – 8 000 р.;

-  «Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов» 72 600 рублей;

- Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Приоритетами в сфере реализации  подпрограммы «являются:

В 2018 году по программе Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан была предоставлена  субсидия Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Нуримановский район, МБУ ДО Нуримановская детская школа.

Из ФБ – 951 тыс. 100 руб.;

Из РБ  - 129 тыс. 700 руб.;

Из МБ – 190,0 тыс. руб.

- Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Освоено за 2018 год по направлениям:

- Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 12 млн. 981 тыс.  732 руб.

Из них:

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) – 2 млн. 572 тыс. 700 рублей;

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 10 млн. 58тыс. руб.

Из РБ – 350 тыс. 800 руб.

- Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих семей – 12 млн. 199 тыс.  740 руб.:

Из них:

- Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления – 174 тыс. руб.;

- На осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 4 млн. 916 тыс. 900 рублей;

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием – 5 млн. 327 тыс. рублей;

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – 1 млн. 514 тыс. 300 рублей;

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 267 тыс. 540 рублей.

- Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на воспитание, под опеку и попечительство: 13 млн. 296 тыс. 742 руб. 95 коп.

Из них:

- Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из ФБ – 191 тыс.  319 руб. 29 коп.;

- На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 80 тыс. рублей;

- Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных  на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство – 15 млн. 118 тыс. 300 рублей;

- Подпрограмма 4 «Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Из районного бюджета фактически на реализацию подпрограммы на 2017 год было заложено 150 тыс. рублей.

Фактически выделено и освоено -  423 тыс. 805 руб.;

В том числе:

- Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 369 тыс. 800 рублей;

- Проведение  культурно-массовых мероприятий – 54 тыс. 005 рублей.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2018 год | освоенный за 2018 год |  |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  | 3040,7 | 3715,2 |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 36502,1 | 37762,7 |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  | 500,0 | 868,4 |  |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  | - | - |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| "Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов" |  | 60 000 | 72 600 |  |
| "Организация подписки на районную газету для участников ВОВ" |  | 40 000 | 8006 |  |
| "Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды жизнедеятельности инвалидов" |  | 0 | 1 270 809,00 |  |
| На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) |  | 2 572 700,00 | 2 572 700,00 |  |
| осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | 10 408 800,00 | 10 408 800,00 |  |
| социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления |  | 250 000 | 174 000 |  |
| осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | 4 916 900,00 | 4 916 900,00 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием |  | 5 327 000,00 | 5 327 000,00 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий |  | 650 900 | 1 514 300,00 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам |  | 0 | 267 540,00 |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | 467 700,00 | 191 319 ,29 |  |
| осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 80 000 | 80 000 |  |
| Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство |  | 15 118 300,00 | 15 118 300,00 |  |
| Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | 0 | 369 800,00 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 150 000,00 | 54 005,00 |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | план | факт | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение численности ветеранов в культурно-досуговых мероприятий (чел) | 750 | 760 | 800 | 820 | 830 | 850 |
| 2 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в целях обеспечения доступности для инвалидов | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Сокращение численности социально-неблагополучных семей (чел) | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 4 | Увеличение количества получателей материальной помощи (чел) | 17 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= ((820/800)+(2/1)+(25/26)+(15/18))/4=0,95

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

– количество целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= (11/11)+(2/2)+(24/23)+(19/18)=1,04

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

40944,50/40042,80=1,0

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

1,04/1,0=1,04

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 0,95x1,04=0,988

12. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 406 от 23 марта 2018 года принята муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы».

Реализует программу комитет по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан совместно с МБУ туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман».

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы включает в себя 3 подпрограммы:

1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»;

2 «Развитие физической культуры и спорта»;

3 «Молодежная политика».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, подготовки спортивных резервов, снижения криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической культуры, спорта и туризма, повышение социальной и творческой активности молодежи; укрепление здоровья; создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга; увеличения доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность  детских и  молодежных  общественных  объединений.

В рамках муниципальной программы на 2018 год утверждено 3173,4 тыс. рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2018 году из бюджета муниципального района Нуримановский район были выделены средства в размере 4 037394,46 рублей (из них 2 817878,74 на содержание Муниципального бюджетного учреждения туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан). Фактически профинансировано и освоено 4 037394,46 рублей процент освоения 127%.

Всего в 2018 году запланировано 73 мероприятий (спортивных, патриотических), проведено 78 мероприятий.

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы следующие мероприятия:

В 2018 году проведено 31 мероприятие по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи с охватом 4300 человек. Такие как акция «Блокадный хлеб», Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва», митинг «Живая память», посвященный Дню вывода Советских войск из Афганистана и памяти погибших в афганской войне, Военно-патриотическая игра «Зарница», День призывника, Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы», «Солдатская каша», «Бессмертный полк», акции «Рекорд Победы» и «Забег Победы», велопробег «Путь Победы», торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Пограничных войск России, акции ко Дню памяти и скорби и Дню солидарности в борьбе с терроризмом и другие.

Регулярно проводится прием юношей во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение Юнармия.

В Нуримановском районе патриотическую работу проводят два поисковых отряда. С 23 апреля по 7 мая 2018 года организован выезд экспедиции в Ленинградскую область Кировский район. Во время вахты в местах раскопок приняли участие в установке 3-х памятников павшим воинам. Привезены экспонаты для пополнения фонда музеев. Также оказана помощь при сборе гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.

По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» организовываются районные спортивно-массовые мероприятия и участие в республиканских и всероссийских соревнованиях. Всего по спорту проведено 47 мероприятий. Наиболее яркие это соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, по мини-футболу, лыжные гонки, турниры по шашкам и шахматам, Всероссийский «День снега – 2018», семейные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья», турниры по хоккею.

7 апреля в ФОК организован фестиваль семейного ГТО. Чествование спортивных семей, посвященное Дню здоровья.

Регулярно организовываются спортивные фестивали среди ветеранов, инвалидов.

Активно развивается в районе велокультура. Организовываются велопробеги (9 мая велопробег «Путь Победы», 25 мая акция «На работу на велосипеде», 12 июня велопробег, приуроченный ко Дню России проведен в Новокулевском сельском поселении). На территориях Красногорской и Красноключевской школ установлены велопарковки.

По линии «Молодежной политики» наиболее яркие мероприятия такие, как Вечер встречи студентов, мероприятия для молодых семей, участников клубов молодых семей «Два сердца» сельских поселений – молодежное ток-шоу на базе Павловского парка, поздравление детей-инвалидов с днем рождения на дому, молодежный форум «Нуриман – 2030», игровой квест среди молодых пап, КВНы, флэшмобы, конкурс ко Дню космонавтики, экологические акции, профилактические мероприятия по наркомании, алкоголизму, табакокурению, экстремизму, велопробеги, и другие. Активно к проведению мероприятий привлекаются волонтеры Волонтерского центра при МБУ ТСМЦ «Нуриман».

Систематически ведется пропаганда здорового образа жизни. Организовываются мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, экстремизма. Наиболее яркие мероприятия, это акции «Трезвый двор», «Обменяй сигарету на конфету», «Должен знать!», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, «Жизнь без наркотиков» и другие.

Комитетом по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму ведется активная пропаганда семейных ценностей. В рамках объявленного в Республике Башкортостан 2018 года Годом семьи в каждом сельском поселении открыты клубы молодых семей «Два сердца». Члены данного клуба активно принимают участие в мероприятиях, экологических субботниках по благоустройству населенных пунктов и др. Также в рядах членов клубов состоят семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Данные семьи также привлекаются к мероприятиям. Организовываются поздравление с Днем бракосочетания.

Основная доля бюджетных средств в 2018 году израсходована на совершенствование системы проведения соревнований различного уровня, подготовку и участие сильнейших спортсменов, команд района в зональных, республиканских и всероссийских соревнованиях, проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий в Нуримановском районе, что позволило к концу 2018 году увеличить численность систематически занимающихся физкультурой и спортом;

на проведение гражданско-патриотических мероприятий, что позволило увеличить количество мероприятий;

на проведение профильных лагерей, культурно-массовых мероприятий, на содержание МБУ ТСМЦ «Нуриман», что позволило увеличить заработную плату работников молодежного центра.

Отчет по исполнению программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематический занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район | % | 34 | 43 | 36 | 38 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 160 | 160 | 200 | 250 |
| 3 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Чел. | 350 | 350 | 400 | 450 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 50,0 | 113371,10 | 113371,10 | проведено 31 патриотическое мероприятие |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 50,0 | 113371,10 | 113371,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 700,0 | 729229,10 | 729229,10 | - проведено 47 спортивных мероприятий; - организовано участие спортсменов района на республиканских, всероссийских соревнованиях |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 700,0 | 729229,10 | 729229,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Молодежная политика | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2423400,0 | 3194794,26 | 3194794,26 | - проведено 2 профильных лагеря «Поворот» и «Юный спецназовец»; - содержание МБУ ТСМЦ «Нуриман» - увеличена заработная плата работников; - проведено 47 культурно-массовых мероприятий |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 2423400,0 | 3194794,26 | 3194794,26 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3173400,0 | 4037394,46 | 4037394,46 |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальном районе Нуримановский район | единица | 30 | 31 | 35 | 40 |
| 2 | Увеличение количества подростков и молодежи, вовлекаемых в проекты, клубы, объединения по направлениям патриотического воспитания и социальной активности молодежи | Чел. | 300 | 300 | 350 | 400 |
| 3 | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, принявшей участие в оборонно-спортивных мероприятиях и военно-полевых сборах | Чел. | 350 | 350 | 400 | 450 |
| 4 | Увеличение доли транслируемых информационных материалов в средствах массовой информации по патриотическому воспитанию и о гражданских инициативах молодежи | % | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | чел. | 350 | 350 | 400 | 450 |

Показатели 2018 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематический занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район РБ | % | 34 | 43 | 36 | 38 |
| 2 | Увеличение количества представляющих МР Нуримановский район победителей и призеров республиканских соревнований | Чел. | 30 | 32 | 37 | 40 |
| 3 | Увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района | Чел. | 43 | 47 | 50 | 55 |

Показатели 2018 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Молодежная политика»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет | Чел. | 350 | 350 | 400 | 450 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 160 | 160 | 200 | 240 |
| 3 | Увеличение доли детей, подростков и молодежи занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 35 | 35 | 45 | 50 |

Показатели 2018 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 31 мероприятие факт/30 мероприятий план=1,03.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 300 человек/300 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 350 человек/350 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го четвертого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 20%/20%=1,00.

Степень достижения планового значения i-го пятого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 350 человек/350 человек=1,00.

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП

113371,10/50000=2,27.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 43% факт/34% план=1,26.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 32 факт/30 план=1,07.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 47 факт/43 план=1,09.

Эффективность использования финансовых средств второй подпрограммы: 729229,10/700000=1,04.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 350 факт/350 план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 160 человек факт/160 человек план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 35 факт/35 план=1,00.

Эффективность использования финансовых средств третьей подпрограммы: 3194794,26/2423400=1,32.

Критерий эффективности использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы: ЭБС=4037394,46/3173400=1,27.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n 1,15=11,45/10

СПМП=1,15

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М, 1,07=78/73.

СММП=1,07.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1,46=1,15х1,27

ЭМП=1,46.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

13. Муниципальная программа «Развитие  образования  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Система образования муниципального района Нуримановский район  по состоянию на 1 января 2018 года включает в себя:

Четырнадцать  общеобразовательных школ, из них: 6 базовые, 8 - филиалов.

Два учреждения дополнительного образования с охватом 2326 воспитанника;

Оздоровительный лагерь «Родник»;

Три муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 13 групп дошкольного образования школ района

На реализацию Программы в 2018 году выделено  341 млн. 736,5 тыс. руб., из которых за  2018 год освоено 341 млн. 156,6 тыс. руб., т.е. 99,83 %.

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» состоит из 6 подпрограмм, для реализации которых  предусмотрены всего 65 мероприятий, за 2018 год выполнено 58 мероприятия.

1. Подпрограмма развития системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

2. Подпрограмма развития системы общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

3. Подпрограмма развития системы дополнительного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

4. Подпрограмма развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

5. Подпрограмма информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

6. Подпрограмма развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан

Средства, выделенные в рамках программы развития, позволили в значительной степени повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части создания современных условий организации и осуществления образовательного процесса. Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием.

Первое направление в работе по созданию современной инфраструктуры. Выполнены первоочередные мероприятия по противопожарной безопасности: все образовательные организации оборудованы системами автоматизированной пожарной сигнализацией и системами оповещения при пожаре. На всех объектах системы образования  Установлены комплексные системы мониторинга и оповещения о чрезвычайных ситуациях с возможностью передачи сигнала на пульт МЧС.

Второе направление деятельности по созданию безопасных условий обучения – обеспечение антитеррористической безопасности. С этой целью в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и согласованы с межведомственной комиссией паспорта безопасности. Кроме этого все организации в 2018 году оснащены средствами видеонаблюдением.

Третье направление обеспечения безопасности школьников – безопасный подвоз к месту учебы школьными автобусами. На всех автобусах установлены навигационно-информационные системы ГЛОНАСС, оборудованы тахографами. Два раза в год автотранспорт проходит техосмотр. В рамках исполнения нормативных актов по организации подвоза все школьные автобусы  оснащены желтыми проблесковыми маячками.

Следующее направление работы – обеспечение санитарно-гигиенических условий обучения. К новому 2018-2019 учебному году проведены:

– Капитальный ремонт группы дошкольного образования МБОУ СОШ с.Новокулево  замена полов на сумму 539580 рублей в рамках программы ППМИ;

– В ООШ д.Сарва проведены работы - устройство 2 санузлов, кафельные полы – 81кв.м,подвесные потолки – 72 кв. м, противопожарные двери – 5 шт.  на сумму  537800 рублей в рамках программы ППМИ;

– Капитальный ремонт ООШ д. Новый Субай (установка 60 окон, замена кровли, устройство теплого туалета) на сумму  2326 тыс.  рублей;

– Капитальный ремонт  ООШ с.Никольское (устройство теплого туалета) на сумму 555600 рублей;

– Капитальный ремонт ГДО МБОУ Байгильдинский лицей (утепление фасада) на сумму 550 000 рублей;

– Капитальный ремонт актового зала МБОУ СОШ с.Красная Горка на сумму  606930,10 рублей;

– Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Родник» на сумму 2 126 070  рублей

– Произведена замена периметрального ограждения ГДО «Кояшкай» МБОУ Байгильдинский лицей на сумму 130 тыс. рублей.

– Приобретено открытое плоскостное сооружение для МБОУ СОШ с.Новокулево (универсальная спортивная площадка) по программе  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на сумму 697605,5 рублей;

– Завершены работы по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в МБУ ДО ДЮСШ на сумму 870 809,00 рублей

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Целевой индикатор на момент завершения программы | Причины невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | План |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |
| 1 | Основное мероприятие: «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район РБ» | т.руб | 75277,0 | 54045,9 | 75277,0 | 68618,4 | 69396,8 |  |  |
| 2 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выплата компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выплата компенсации части родительской платы | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Укрепление материально-техничес-кой базы дошкольных образова-тельных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб | 906,3 | 0 | 906,3 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений | т.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений | т.руб | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов дошкольного образования | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий дошкольных образовательных учреждений: -Проведение капитального ремонта МБДОУ детский сад «Сказка» с.Красная Горка | т.руб |  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования на 2018 год |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб | 76483,3 | 54045,9 | 76483,3 | 68618,4 | 69396,8 |  |  |
| «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |
| 11 | Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Нуримановский районе РБ» | т.руб | 227957,9 | 190986,3 | 227 957,9 | 213 990,0 | 219 678,0 |  |  |
| 12 | Мероприятия по проведению муниципальных олимпиад и организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и зональных предметных олимпиадах, творческих конкурсов, научно-практических конференциях школьников и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | т.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Пополнение фондов школьных библиотек | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Укрепление материально – технической базы общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб | 7075,8 | 709,3 | 7075,8 | 634,5 |  |  |  |
| 15 | Бесплатное обеспечение школьной формой детей из малообеспеченных многодетных семей | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Предоставление бесплатного питания детям из многодетных малообеспеченных семей | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений | т.руб | 604,4 | 0 | 604,4 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 19 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ежегодная индексация выплат единовременного характера | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Государственная поддержка педагогических работников, в том числе обеспечение выплаты единовременного пособия в размере 4 минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе, молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений, впервые приступившим к работе после окончания учреждений профессионального педаго-гического образования (с условием отработки в течение трех лет) | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятия направленные на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов общего образования | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений: - Проведение капитального ремонта МБОУ СОШ с.Павловка | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятия по организации подвоза обучающихся к базовым образовательным учреждениям и местам проживания, содержание автомобильного парка, исполнение постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФЗ №416. Разработка проектов ЗСО МБОУ СОШ с.Новокулево ООШ д. Нимислярово МБОУ СОШ с.Старокулево ООШ с.Никольское | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб | 235638,1 | 191695,6 | 235638,1 | 214624,5 | 219 678,0 |  |  |
| «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район» |
| 27 | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» | т.руб | 17 775,2 | 9945,4 | 17 775,2 | 14 530,8 | 14 530,8 |  |  |
| 28 | Основное мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования» в соответствии с федеральными государственными образователь-ными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования | т.руб | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждений дополнительного образования | т.руб | 740,6 | 0 | 740,6 | 0 | 0 |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб | 18588,1 | 9945,4 | 18588,1 | 14 530,8 | 14 530,8 |  |  |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |
| 33 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | т.руб | 4317,20 | 4317,20 | 4317,20 | 4510,2 | 4703,4 |  |  |
| 34 | Организация общественно-полезной трудовой деятель-ности подростков в лагерях труда и отдыха, трудовых объе-динениях старшеклассников | т.руб | 316,5 | 120 | 316,5 | 120 | 120 |  |  |
| 35 | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | т.руб | 1374,4 | 1374,4 | 1374,4 | 1374,4 | 1374,4 |  |  |
| 36 | Организация и проведение многодневных категорийных походов с учащимися в летний период | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе: | т.руб | 2554,9 |  | 2554,9 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 37.1 | Проведение работ по капитальному ремонту основного корпуса ДОЛ «Родник» | т.руб | 2554,9 |  | 2554,9 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 37.2 | Проведение работ по оборудованию помещений медицинского блока ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.3 | Приобретение необходимого технологического оборудования и инвентаря для пищеблока ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.4 | Приобретение необходимого оборудования и инвентаря для медицинского блока ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.5 | Проведение работ по замене ограждения территории ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.6 | Капитальный ремонт спортивного зала и игровых комнат ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.7 | Установка и монтаж видеонаблюдения на территории и в помещениях ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.8 | Приобретение компьютерной и оргтехники для ДОЛ «Родник» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб | 8563 | 5811,6 | 8563 | 6004,6 | 6197,8 |  |  |
| «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |
| 38 | Основное мероприятие «Функционирование прочих учреждений образования в целях достижения высоких качественных и количественных показателей в сфере образования и обеспечения реализации программы развития образования МР Нуримановский район РБ» | т.руб | 7017,7 | 5686,1 | 7017,7 | 5686,1 | 5686,1 |  |  |
| 39 | Мероприятия направленные на создание в образовательных учреждениях оптимальных условий для выявления и раз-вития одаренных детей, форми-рование системы поощрения и поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с ними. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Развитие и использование информационных технологий дистанционного обучения | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реализация мероприятий по направлению «Развитие единой образовательной информационной среды» | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Приобретение компьютерного оборудования (информатизация процесса обучения) | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Внедрение информационных систем «Электронный дневник», «Электронное расписание» в муниципальные общеобразовательные учреждения | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |
| 44 | Участие в Республиканских семинарах по вопросам организации туристко-краеведческой работы | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Создание кружков на базе школ района туристического и краеведческого направления | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Участие на Республиканских курсах по подготовке судей туристских соревнований и руководителей команд | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Повышение квалификации и переподготовка педагогов дополнительного образования, работников образования по экскурсионно-краеведческой, экологической и туристско-спортивной работе. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Организация профильных лагерей. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих объединений, в том числе оснащение туристским снаряжением | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященные Всемирному Дню Туризма. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Проведение районного этапа республиканского конкурса на лучший туристский маршрут «Тропами Башкортостана». Участие на республиканском этапе. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение районного этапа республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей». Участие на республиканском этапе. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Районный фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной». | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Организация и проведение многодневных походов на территории Нуримановского района. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Организация и проведение экскурсий по природным объектам Нуримановского района. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Организация и проведение экскурсий по посещению достопримечательностей г.Уфы, театров и т.п. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация и проведение многодневных походов по РБ. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Выезд поисковых отрядов к местам дислокации поисковых работ (ежегодно по отдельному плану). | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Посещение краеведческих музеев района. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Организация при каждом ОУ походов: пеших, велосипедных и водных. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Организация туристических походов для детей с ограниченными возможностями здоровья. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Обеспечение льготного посещения эколого-просветительских маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям РБ | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Организация и проведение Дня здоровья во всех образовательных учреждениях района. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Оформление классных уголков, связанных с туристско-краеведческой работой. | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Освещение реализации мероприятий подпрограммы в СМИ, на сайтах учреждений | т.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

Подпрограмма "Развитие систем дошкольного образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы"

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 100 | 87 | 0,9 | 0 |
| 2 | 99 | 99 | 1 | 1 |
| 3 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 5 | 33 | 33 | 1 | 1 |
| Сумма | 432 | 419 | 4,9 | 4 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов третьей подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл - 0,97

Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 66 | 66 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 95 | 85,5 | 0,9 | 0 |
| 4 | 95 | 95 | 1 | 1 |
| 5 | 90 | 90 | 1 | 1 |
| 6 | 95 | 95 | 1 | 1 |
| 7 | 98 | 98,7 | 1,01 | 1 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 12 | 22 | 33 | 1,5 | 1 |
| Сумма | 961 | 763,2 | 0,8 | 7 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов второй подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 90 | 85,5 | 0,95 | 0 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| Сумма | 190 | 185,5 | 0,98 | 1 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов четвертой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,98

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 500 | 470 | 0,94 | 0 |
| 2 | 90 | 93 | 1,03 | 1 |
| Сумма | 590 | 563 | 0,95 | 1 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов шестой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл - 0,95

Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 1,2 | 1 |
| Сумма | 106 | 107 | 1,01 | 2 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1,01

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр1/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 500 | 470 | 0,94 | 0 |
| Сумма | 500 | 470 | 0,94 | 0 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,94

Степень реализации подпрограмм:

(0,97+0,8+0,98+0,95+1,01+0,94)/6 = 5,65/6 = 0,94

Степень реализации мероприятий первой ПП (СРм) 7 мер. Ф./ 10мер.общ.=0,7

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы  Эис пп i = Vфакт / Vпл бо

76483,3/54045,9 = 1,4

Степень реализации мероприятий второй подпрограммы 11 мероприятие факт/16 мероприятий план.=0,7

Эффективность использования финансовых средств 235638,1/191695,6 = 1,22

Степень реализации мероприятий третьей подпрограммы 4 мероприятие факт/6 мероприятий план.=0,66

Эффективность использования финансовых средств 18588,1/9945,4 = 1,87

Степень реализации мероприятий четвертой подпрограммы 4 мероприятие факт/5 мероприятий план.=0,8

Эффективность использования финансовых средств 8563/5811,6 = 1,47

Степень реализации мероприятий пятой подпрограммы 4 мероприятие факт/6 мероприятий план.=0,66

Эффективность использования финансовых средств 7017,7/5686,1 = 1,23

Степень реализации мероприятий шестой подпрограммы 14 мероприятие факт/22 мероприятий план.=0,63

Эффективность использования финансовых средств 0/0 = 0

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

Степень реализации мероприятий программы (0,7+0,7+0,66+0,8+0,66+0,63)/6=0,69

Эффективность использования финансовых средств (1,4+1,22+1,87+1,47+1,23+0)/6=1,2

Степень реализации подпрограмм 0,94

Степень реализации мероприятий программы 0,69

Эффективность использования финансовых средств 1,2

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается по следующей формуле: Эмп = (0,94+0,69+1,2)/3 = 0,94

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

14. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

В муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан функционируют 3 юридических лица в сфере культуры:

1. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

2.Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская библиотечно-клубная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, в составе которого 12 сельских домов культуры, 1 СМФК, 10 сельских клубов, 1 районный дом культуры, 23 библиотеки (из них 7 модельных), 1 краеведческий музей. На базе культурно-досуговых учреждений успешно работают 11 коллективов имеющих звание «народный» и «образцовый»;

3.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан с 3-я классами в селах - Павловка, Красный Ключ, Новокулево.

Всего учреждениями культуры ежегодно проводится более 6 тыс. культурно-массовых мероприятий, из них около 1000 мероприятий, непосредственно посвященных тематике Года.

В целях повышения имиджа учреждений культуры, культурного и творческого обмена опытом, развития художественной самодеятельности района ежегодно учреждения культуры принимают участие в международных, всероссийских, республиканских конкурсах. Идет тенденция роста количества  участия и качества.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы предусмотрено  финансирование  в сумме 28 млн. 551,9 тыс. руб. за счет всех бюджетов. За 2018 год освоено 53 млн. 569,2 тыс. руб., что составляет 187,6 %.

# Работа отдела культуры, ведется в соответствии с принятой муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» (далее-Программа), утвержденной постановлением главы администрации района № 2083 от 29.12.2017 г. /с посл изм.  Программа принята на период 2018-2020 гг. В ней 3 подпрограммы:

I подпрограмма: «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

II подпрограмма «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

# III подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан».

Исполнение основных показателей

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы на 1.01. 2019 года

|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2017 г. | 2018 г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками - филиалами МБУ «Нуримановская библиотечно-клубная система» | 3278 | 3622 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Данный показатель был исключён из муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы |  |
| 2 | Количество посещений муниципальных библиотек - филиалов МБУ «Нуримановская библиотечно-клубная система» | 224 826 | 221 938 | 224 157 | 238478 | 107% |
| 3 | Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | 86,0 | 88,0 | 89,0 | 90 | 112,5% |
| 4 | Увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 233 459 | 233 460 | 250 269 | 250269 | 107,2% |
| 5 | Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | 220 | 230 | 290 | 279 | 121,3% |

В 1 подпрограмме  «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Количество посещений муниципальных библиотек - филиалов МБУ «Нуримановская библиотечно-клубная система» | Чел. | 220 789 | 224 826 | 221 938 | 224 157 | 238478 | 226 399 | 228 662 | 228 662 |

Показатели 2018 г. по данной подпрограмме достигнуты.

Во 2 подпрограмме «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 85,0 | 86,0 | 88,0 | 89,0 | 90 | 90,0 | 91,0 | 91 % |
| 2 | Увеличение численности участников культурно досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | чел. | 217 982 | 233 459 | 233 460 | 250 269 | 250269 | 268 539 | 288 410 | 288410 |

В 3 Подпрограмме  «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | учащийся | 220 | 220 | 230 | 290 | 279 | 300 | 307 | 307 |

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы за 2018 год

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

Исполнитель программы: МБУ «Нуримановская библиотечно-клубная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

МБУ ДО Нуримановская детская школа искусств

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | Выделенный за отчетный период | Освоенный за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 5480,2 | 12282,05 | 12282,05 | Деньги выделены на комплектование книжного фонда (приобретены новые книжные издания. В целом на приобретение книг и подписку периодических изданий для библиотек муниципального района Нуримановский район израсходовано 633 тыс. руб. По книжному фонду 218 тыс. и на оформление периодических изданий 415 тыс. руб. Число посещений библиотек муниципального района достигло 238478 чел., превысив показатели 2017 года на 7%. По результатам республиканского конкурса «Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками» библиотекарь Павловской сельской модельной библиотеки стала обладателем Гранта на сумму 50,00 тыс. рублей. |
| «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 17 581,8 | 33877,42 | 33877,42 | Деньги выделены на организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. За счет этого был достигнут показатель «увеличение участников культурно -досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» 7,2 % -250269 человек. Всего мероприятий проведено 6294. Все запланированные мероприятия выполнены. К 2018 г. показатель «увеличение участников культурно -досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом» -7,2%. По результатам республиканского конкурса «Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками» стал обладателем Гранта 100,0 тыс. руб. Большешидинский СДК. |
| «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 4 870,7 | 7409,73 | 7409,73 | Деньги были выделены на обеспечение участия детей в районных, зональных, республиканских, российских конкурсах и на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров МБУ ДО ДШИ. В результате доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей составила 8 %- охват -380 детей. Все запланированные мероприятия выполнены. |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Национально-культурное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

1) СПi= Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения целевого индикатора первой подпрограммы: 238478/224157=1

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора второй подпрограммы: 90/89=1

Степень достижения планового значения второго целевого индикатора второй подпрограммы: 250269/250269=1

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора третьей подпрограммы: 290/279=1,03 СПi=Пплан/Пфакт

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:  СПМП= ∑n=1 СПi/n. 1=4/4

i

3)Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=Мв/М,  1=10/10

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СРМП=Рфакт/Рплан

Первая подпрограмма: 12282,05/5480,2=2,24

Вторая подпрограмма:33877,42/17581,8=1,92

Третья подпрограмма: 7409,73/4870,7=1,52

СРМП=53569,20/28551,9=1,87

5)Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: ЭБС=СММП/СРМП

Первая подпрограмма: 5546,7/5480,2=1,01

Вторая подпрограмма: 20640,65/17501,0=1,17

Третья подпрограмма: 4756,06/4470,7=1,06

ЭБС= 30943,41/27451,9=1,12

6) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП=1х1,12=1,12

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами  муниципального  района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018 – 2020 годы утверждена постановлением администрации муниципального района №2091 от 29 декабря 2017 года.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Выполнение муниципальной программы объема финансирования за отчетный 2018 год по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  составило 96,9% или 70 909,4 тыс. рублей, из них:

- 10 104,3 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан,

- 7 431,9 тыс.рублей за счет средств бюджета Российской Федерации,

- 53 373,2 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Целью муниципальной программы являлось проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении района.

Для достижения поставленной цели в муниципальном образовании реализуется бюджетная политика, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, на улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение поставленной цели реализовывается посредством решения следующих задач муниципальной программы:

- совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;

- обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля;

-   формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса муниципального района.

Реализация муниципальной программы позволила:

- повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;

- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 23,8 % в 2015 году до 28% в 2018 году.

- сохранить нулевой уровень дефицита бюджета муниципального района от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

- обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;

- достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских  поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- исполнение плана контрольных мероприятий в течение всего срока реализации программы в полном объеме.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений» включает одно основное мероприятие «Развитие механизмов межбюджетного регулирования». Реализация данного основного мероприятия позволила уменьшить долю межбюджетных трансфертов целевого назначения путем увеличения объемов, предоставляемых бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций), в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района. Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется в строгом соответствии с бюджетным кодексом согласно методикам, утвержденным правительством Республики Башкортостан. Финансирование данной подпрограммы и основного мероприятия составило за 2018 год 61 479,2 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие механизмов межбюджетного регулирования», предусмотрены следующие мероприятия:

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2018 год | Плановые значения целевого индикатора на 2018 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Развитие системы межбюджетных отношений (Развитие механизмов межбюджетного регулирования) | 1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, % | до 65 | 9,3 |
|  |  |  | 2.Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности, % | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля» включает следующие основные мероприятия:

- « Организация и совершенствование  бюджетного процесса»;

- «Обеспечение реализации муниципальной программы» - финансирование за 2018 год – 9 430,2 тыс.рублей.

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволила достичь  обеспечения эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля, и совершенствования организации и осуществлении бюджетного процесса в муниципальном районе.

В рамках данной подпрограммы и основных мероприятий, предусмотрены следующие мероприятия:

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2018 год | Плановые значения целевого индикатора на 2018 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Организация и совершенствование бюджетного процесса) | 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством, % | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | 2.Формирование и использование средств резервных фондов, (соблюдение требований – 1, несоблюдение – 0) | 1 | 1 |
|  |  |  | 3.Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Республики Башкортостан, % | 100 | 100 |
|  |  | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Обеспечение реализации муниципальной программы) | 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, % | 100 | 99,9 |
|  |  |  | 2. Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля, % | 100 | 100 |
|  |  |  | 3. Реализация прочих мероприятий, % | 26,5 | 26,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | до 65 | 9,3 | 1,0 |
| 2 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | 100 | 100 | 1,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1,0 |
| 5 | 100 | 100 | 1,0 |
| 6 | 100 | 99,9 | 1,0 |
| 7 | 100 | 100 | 1,0 |
| 8 | 26,5 | 26,5 | 1,0 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

= 8/8=1,0

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=8/8 = 1

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 70909,4/73154,4 = 0,97

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/0,97 = 1,03

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

=1*1,03 =1,03

Согласно порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ  эффективность программы высокая.

16. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 407 от 23 марта 2018 года принята муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы».

Основной разработчик программы комитет по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»;

2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Нуримановского района на основе создания эффективной системы формирования здорового образа жизни; применение эффективных, действенных комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район.

В рамках муниципальной программы на 2018 год утверждено 180,0 тыс. рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2018 году из бюджета муниципального района Нуримановский район были выделены средства в размере 179437,00 рублей. Фактически профинансировано и освоено 179437,00 рублей, процент освоения 99,69%.

Всего в 2018 году запланировано 54 мероприятий, проведено 54 мероприятия.

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы следующие мероприятия:

В 2018 году систематически велась пропаганда здорового образа жизни. Организовывались мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекций. Наиболее яркие мероприятия, это акции «Трезвый двор», «Обменяй сигарету на конфету», «Должен знать!», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, «Жизнь без наркотиков» и другие.

Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия: лыжный спорт, волейбол, баскетбол, русская лапта и другие.

Основная доля бюджетных средств в 2018 году израсходована на медицинское тестирование школьников Нуримановского района на предмет потребления наркотических средств, приобретение стендов в общеобразовательные учреждения.

Отчет по исполнению программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 54 | 54 | 60 | 64 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1800 | 1810 | 1900 | 2000 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 180,0 | 179437,00 | 179437,00 | - организовано медицинское тестирование школьников на предмет потребления наркотических средств, все результаты отрицательные; - приобретены информационные стенды для общеобразовательных учреждений; - проведено 27 мероприятий |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 180,0 | 179437,00 | 179437,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | проведено 27 мероприятий |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 180,0 | 179437,00 | 179437,00 |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 27 | 27 | 30 | 33 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 900 | 990 | 950 | 1000 |

Показатели 2018 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 27 | 27 | 30 | 33 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 900 | 900 | 950 | 1000 |

Показатели 2018 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2018-2020 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 27 мероприятий факт/27 мероприятий план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 990 человек факт/900 человек план=1,10.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 27 мероприятий факт/27 мероприятий план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 900 человек факт/900 человек план=1,00.

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП

179437,00/180000,00=1,00.

Критерий эффективности использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы: ЭБС=179437,00/180000,00=1,00.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n 1,03=4,10/4

СПМП=1,03

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М, 1,00=54/54.

СММП=1,00.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1,03=1,03х1,00

ЭМП=1,03.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

17. Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа   включает в себя следующие подпрограммы:

- «Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2023 годы»;

- Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018 – 2023 годы»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018 - 2023 годы»;

- Пожарная безопасность в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018 – 2023 годы».

Финансирование Программы осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Нуримановский  район Республики Башкортостан. В 2018 году выделено из местного бюджета на реализацию программы 2794.8 тыс. руб. За 2018 год сумма по плану полностью освоена. В программе 85 мероприятий.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реали-зацию программы в текущем году | выделенный за 2018 год | освоенный за 2018 год |
| Капитальные вложения - всего, | 2794,80 | 2691,70 | 2691,70 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 2794,80 | 2691,70 | 2691,70 |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  |  |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | план | факт | план | факт | план |
| 1 | Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, люди | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров, единицы | 40 | 37 | 37 | 43 | 33 |
| 3 | Количество в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, оборудованных соответствующей наглядной агитацией, единицы | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=37/43+7/7+10/12= 2,69

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом

= 2,69/3=0,89

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 85/85=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=2691,7/2794,8=0,96

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/0,96=1,04

6)   0,89*1,04=0,92

18. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан (2017-2021 годы)» разработана в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, муниципальными нормативными и правовыми актами и утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 18 апреля 2017 года  № 655.

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются Администрации сельских поселений района, МКУ Управление образования муниципального района Нуримановский район РБ, МКУ Отдел культуры муниципального района Нуримановский район РБ; Комитет по делам молодежи, спорту и туризму администрации МР Нуримановский район РБ.

Реализация программы осуществляется на протяжении 2017-2021 годов.

Цели и задачи муниципальной программы:

-укрепление единства многонационального народа (российской нации);

-содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

-содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

В рамках поставленных целей и задач обозначены целевые индикаторы (показатели) программы,  достижение которых обозначены к 2021 году:

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан- 89%;

2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности-92%;

3)прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан-3,0%.

Выполнение программы обеспечит:

1)вовлечение муниципальных учреждений в реализацию национальной политики;

2)положительную оценку уровня толерантности в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

3)увеличение количества и многообразия мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и поддержка языкового многообразия;

4)положительное состояние межконфессиональных отношений.

Реализация мероприятий предусмотрено за счет финансовых средств, предусмотренных сметой расходов на содержание исполнителей муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств:

В рамках программы предусмотрена реализация 5 мероприятий:

1.Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

2.Проведение информационной кампании, направленной на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности.

3.Совершенствование системы мониторинга этноконфессиональной ситуации.

4.Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов России.

5.Мероприятие в поддержку языкового многообразия на территории муниципального района Нуримановский район

Исполнение основных показателей

на 1.01. 2019 года

|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2017 г. | 2018 г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района | 87,0 | 87,0 | 87,5 | 87,5 | 100,6 |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| 3 | Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 104,0 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации программы, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

1) СПi= Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора программы: 87,5/87,5=1

Степень достижения планового значения второго целевого индикатора программы: 88/88=1

Степень достижения планового значения третьего целевого индикатора программы: 2,6/2,6=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 7054,100 тыс. рублей. Фактически профинансировано 7202,380 тыс.рублей, что составляет 102,1 % к плану.

В рамках  реализации Программы в 2018 году благоустроено три общественные территории: стадион в с.Красная Горка, сквер и парк в с.Павловка на общую сумму 7202,380 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета 5893,766 тыс.рублей, из средств республиканского бюджета 1160,334 тыс.рублей и из средств муниципального бюджета 148,28 тыс.рублей.

На благоустройство стадиона в с.Красная Горка предусмотрены и профинансированы  средства на общую сумму 3675,33 тыс.рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 2946,88301 тыс.рублей, из средств республиканского бюджета - 580,16699 тыс.рублей и средств муниципального бюджета - 148,28 тыс.рублей.

На благоустройство сквера в с.Павловка израсходованы финансовые средства в общем объеме 2292,718 тыс.рублей, в том числе 1915,58716 тыс.рублей средства федерального бюджета, 377,13084 тыс.рублей - средства республиканского бюджета.

На благоустройство парка в с.Павловка израсходованы финансовые средства в общем объеме 1234,332 тыс.рублей, в том числе 1031,29583 тыс.рублей средства федерального бюджета и 203,03617 тыс.рублей - средства республиканского бюджета.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В таблице указаны предусмотренные основные значения показателей и фактические.

| Показатели | 2018 год |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб. | 7054,1 | 7202,380 |
| - из федерального бюджета, тыс. руб. | 5893,766 | 5893,766 |
| - из республиканского бюджета, тыс. руб. | 1160,334 | 1160,334 |
| - из местного бюджета, тыс. руб. | 0 | 148,28 |
| 2.Количество благоустроенных мест массового отдыха граждан в сельских поселениях | 2 | 2 |

В результате реализации Муниципальной программы плановые показатели достигнуты, более того по привлечению муниципальных средств показатели перевыполнены более чем в полтора раза.  Непосредственным результатом реализации мероприятия являются 3 благоустроенные общественные территории.

В связи с превышением фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя принимается равной 1.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=2/2= 1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= 2/2=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 2/2=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=7202,40/7202,40 = 1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/0,96=1,04

6)  Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:  =  1*1,04 = 1,04

Вывод: Эффективность реализации мероприятия муниципальной программы (Эмп) высокая.

# Text boxes

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

за 2018 год

2018

Отдел экономики Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан