СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

за 2020 год

Отдел экономики Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗА 2020 ГОД

В соответствии с порядком формирования и методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, отделом экономики администрации подготовлен сводный отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский  район за 2020 год (далее - Сводный отчет).

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ муниципального района Нуримановский район за       2020 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2020 году в муниципальном районе Нуримановский район реализовывались следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

2.Муниципальная программа "Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

3.Муниципальная программа "Обеспечение качественным и доступным  жильем  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

4.Муниципальная программа "Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

5.Муниципальная программа "Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

6.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

7.Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

8.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

9.Муниципальная программа "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения"

10.Муниципальная программа "Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

11.Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

12.Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

13.Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

14.Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

15.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

16.Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

17.Муниципальная программа "Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

18.Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

19.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

На 01.01.2021 года на территории муниципального района приняты и действуют 19 муниципальных программ, в том числе предусмотренные  к финансированию за 2020 год за счет всех бюджетов - 15 программ.

Программы «Развитие торговли в МР Нуримановский район РБ», "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в МР Нуримановский район РБ", «Экономическое и инвестиционное развитие в МР Нуримановский район РБ» и «Формирование здорового образа жизни и укрепления здорового населения в МР Нуримановский район РБ» осуществлены без бюджетного финансирования. С результатом 100% исполнены 12 программ, более 95% – 4 и три программы  исполнены на  89,56%,91,90% и 81,10%.

За 2020 год были реализованы мероприятия по всем муниципальным программам различной направленности:

социальных;

жилищных;

экономических;

в сфере ЖКК;

в сфере безопасности;

управления.

Реализация муниципальных программ проводится средствами федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных фондов.

На реализацию муниципальных программ, в 2020 году в бюджетах различного уровня предусмотрено 904,85 млн. руб. в т. ч.:

- из местного бюджета – 437,84 млн. руб

- из республиканского бюджета – 412,40 млн. руб.

- из федерального бюджета   – 45,48 млн. руб.

- из внебюджетных фондов – 9,13 млн. руб.

Фактическое финансирование за  2020 год составило 878,41 млн. руб. или    97,05 % от запланированного объема, в т. ч. по бюджетам:

- местный бюджет  – 429,55 млн. руб.,

- республиканский бюджет – 394,57 млн. руб.,

- федеральный бюджет –45,17 млн. руб.,

- внебюджетные источники – 9,12 млн.руб.

Наибольшая доля финансирования программ в 2020 году приходится на:

- муниципальную программу «Развитие системы  образования на 2020-2022 годы» - 40,8%;

В 2020 году финансирование предусмотрено в 15 программах из 19.

В основном во всех программах производилось уточнение планов по финансированию.

Конкретные показатели финансирования и исполнения по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении № 2 к Сводному отчету.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия реализовывались достаточно эффективно и выполнялись в соответствии с планами реализации, утвержденными на год.

Конкретные результаты по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении 2 к Сводному отчету.

Информация о наличии целевого индикатора по муниципальным программам МР Нуримановский  район РБ

В 2020 году в 19 муниципальных программах прописаны целевые индикаторы с указанием значений.

| № п/п | Наименование | Наличие целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г | 2020 г |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 22 | Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 33 | Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 44 | Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 55 | Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 66 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 77 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 88 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 99 | Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | Имеется | Имеется |
| 110 | Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 111 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 112 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 113 | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 114 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 115 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 116 | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 117 | Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 118 | Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 119 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |

Комплексные проверки с участием представителей Заказчика Программы, отдела экономики Администрации муниципального района Нуримановский район РБ, Финансового управления Администрации муниципального района Нуримановский район РБ  и других заинтересованных структурных подразделений Администрации муниципального района Нуримановский район РБ не проводились. Текущий контроль осуществлялся в ходе приема Отчетов о ходе реализации программ от ответственных исполнителей программ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район

Представленный Сводный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ МР Нуримановский район РБ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по муниципальным программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления МР Нуримановский район РБ муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

-	обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

-	предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь   на   принципе   ответственности   участников   процесса программно-целевого планирования:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы должен содержать информацию о выполнении всех мероприятий, отражённых в программе, независимо от наличия финансирования.

1.3. В отношении муниципальных программ, имеющих высокий уровень эффективности реализации сохранить предусмотренные объемы финансирования в 2021 г.

1.4. Ответственным исполнителям не обходимо усилить контроль за исполнением мероприятий программы и обеспечить плановый уровень целевых индикаторов и показателей программы.

Приложение 1 к Сводному отчету

Выполнение мероприятий муниципальных программ в 2019- 2020 годах

|  | Исполнение программы |  |  | исполнения финансирования программы за 2019год к уточненному плану | Исполнение программы |  |  | % исполнения финансирования программы за 2020год к уточненному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Программные мероприятия |  |  |  | Программные мероприятия |  |  |  |
|  | План, | Факт, | Исп-е, |  | План, | Факт, | Исп-е, |  |
|  | кол-во | кол-во | % |  | кол-во | кол-во | % |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 11 | 11 | 100 | 97 | 11 | 11 | 100 | 99,31 |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 99,89 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 7 | 7 | 100 | без финансирования | 7 | 7 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 4 | 4 | 100 | 84,15 | 19 | 19 | 100 | 89,56 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 5 | 5 | 100 | 83,87 | 5 | 5 | 100 | 91,90 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 9 | 9 | 100 | 100 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | 20 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 7 | 7 | 100 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 54 | 54 | 100 | 95,82 | 54 | 54 | 100 | 95,82 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 148 | 172 | 116 | 100 | 148 | 148 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 45 | 67 | 148 | 99,92 | 62 | 72 | 116 | 98,18 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 10 | 10 | 100 | 100 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 99,98 | 8 | 8 | 100 | 99,07 |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 54 | 60 | 111 | 100 | 64 | 64 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 85 | 85 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | -- | -- | -- | без финансирования | -- | -- | -- | без финансирования |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |

Приложение 2 к Сводному отчету

| Наименование муниципальных программ | Результат оценки (заключение об эффективности) 2019 год | Результат оценки (заключение об эффективности) 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы неудовлетворительной | эффективность программы неудовлетворительной |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |

Результаты, достигнутые по итогам 2020 года в рамках реализации

муниципальных программ

1.«Развитие сельского хозяйства в МР Нуримановский район РБ»

Агропромышленный комплекс муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан является одним из наиболее крупных, важных секторов  экономики района и оказывает значительное воздействие на социально-экономическую ситуацию.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программой предусмотрено выполнение 6 подпрограмм.

Объем финансирования Программы за 2020 год утвержден на сумму  8047,6 тыс. рублей, в т. ч. из местного бюджета – 7023,9 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – -  тыс.руб., республиканского бюджета – 983,7 - тыс. руб., внебюджетных  -40 тыс.руб.  За отчетный период освоено -  7992,2 тыс. руб., в том числе,  из местного бюджета – 7023,9 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – тыс.руб.,  республиканского бюджета – 928,3-тыс. руб., внебюджетных – 40 тыс.руб.

В состав Муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»;

-«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

-«Развитие мясного скотоводства»;

-«Развитие молочного скотоводства»;

-«Поддержка малых форм хозяйствования»;

-«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»;

Целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевой индикатор на момент завершения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 15,4 | 17,7 | 18,8 | 18,6 | 19,1 | 19,0 | 20,0 | 22,0 |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | % | 100 | 101,7 | 105,1 | 105,1 | 105,8 | 108,9 | 109,0 | 109,3 |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным субъектам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 15216 | 16000 | 18034 | 20500 | 20593 | 23800 | 24000 | 24200 |
|  | Производительность труда | тыс. руб. на 1 работника в год | 2259 | 2500 | 5122 | 5753, | 6030 | 7960 | 8560, | 9197,2 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2020 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.Развитие растениеводства | Производство зерновых, т | 27500 | 25907,8 |
|  |  |  | Производство сахарной свеклы, т |  |  |
|  |  |  | Производтво картофеля, т | 1100 | 240,3 |
|  |  |  | Производство овощей открытого грунта, т | 3368 | 2702,8 |
|  |  |  | Производство подсолнечника, т |  |  |
| 2 |  | 2.Развитие животноводства | Производство молока, т | 17270 | 17504,6 |
|  |  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе, т | 4005 | 4253 |
|  |  |  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, голов | 4100 | 4147 |
|  |  |  | в том числе поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 2300 | 2306 |
|  |  |  | Удой молока на 1 корову, кг | 4500 | 4782 |
|  |  |  | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 1950 | 2710 |
|  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 2150 | 2901 |
| 3 |  | 3.Поддержка малых форм хозяйствования | Количество вновь образованных крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | 2 | 10 |
|  |  |  | Количество построенных или реконструированных животноводческих ферм крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ед. |  |  |
| 4 |  | 4.Техническая и технологическая модернизация | Количество приобретаемых тракторов, ед. | 1 | 1 |
|  |  |  | Количество приобретаемых самоходных косилок, ед. | 0 | - |
|  |  |  | Количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов, ед. | 1 |  |
|  |  |  | Количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов, ед. | - | - |
|  |  |  | Количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов, ед. | - | - |
|  |  |  | Количество грузовых автомобилей, ед. |  | - |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

СП1=19,1/18,6=1

СП2=105,8/105,1=1

СП3=20593/20500=1

СП4=6030/5753=1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

=  (1+1+1+1)/4=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=  11/11=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 7992,23/8047,59=0,99

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/1=1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

2.Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан №1501 от 30 декабря 2019 года и состоит из 3 подпрограмм:

1.Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

2.Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

3. Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

Основная цель программы:

- обеспечение устойчивого социально-экономического  развития района и благосостояния его жителей

Задачи:

- стратегическое планирование и координация выполнения муниципальных программ социально-экономического развития района;

- анализ и прогнозирование социально- экономического развития района;

- развитие инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной и миграционной привлекательности района;

- мониторинг развития конкурентной среды;

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района.

Финансирования Программы в 2020 году не производилось.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

-Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

-Снижение объемов потребления энергоресурсов  на 3% ежегодно;

-Увеличение количества субъектов малого предпринимательства.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  | Результат реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы |  | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5* |
| Финансирование - всего, млн.руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям подпрограмм: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| ведение реестра инвестиционных проектов организаций муниципального района | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Реестр актуализировался ежеквартально |  |
| участие в республиканских мероприятиях, посвященных инвестиционной деятельности и в республиканских и федеральных целевых программах | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Принято участие в форумах, круглых столах, проводимых РОИВ. В рамках РАИП в 2020 году реализовывались 3 инвестпроекта |  |
| информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Информация опубликовывается на официальном сайте администрации, на сайте bizrb.ru, на Инвестиционном Портале РБ |  |
| информационная и консультационная помощь иностранным работникам | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | Проведено 6 заседаний по легализации рабочей силы, где в том числе рассматривались вопросы по иностранным работникам |  |
| Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и создание республиканских промышленных производств по выпуску основных видов продуктов питания | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | В 2020 году открыто 4 предприятия по производству продуктов питания пекарня Андреева В.В., выращивание лука Васильев С.Н., пчеловодство Фаттахов А.Ш., Харрасова К.Н. производство молочных продуктов |  |
| Информационно-методическое обеспечение подпрограммы | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | актуализированы все НПА муниципального района в сфере конкуренции |  |
| Реализация лесных насаждений предприятиями малого и среднего бизнеса через аукционы по договорам купли-продажи | Не требуется | Не требуется |  |  | Не требуется | В 2020 году проведено 12 аукционов для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. По результатам аукциона заключено 62 договора купли-продажи лесных насаждений, объемом 13,3 тыс.куб.м. |  |
| Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение материально – технической базы объектов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  | Целевой индикатор на момент завершения программы | Причины невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | План |  |  |
| 1 | объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям * | тыс.руб. | 234431 | 220000 | 570713 | 250000 | 322440 | 322440 |  |
| 2 | объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя* | тыс.руб. | 11,8 | 11,5 | 28,8 | 12,07 | 15,35 | 15,35 |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего по состоянию на конец года (включая микропредприятия) | ед. | 426 | 455 | 429 | 466 | 478 | 478 | Прогнозное значение не достигнуто в связи с последствиями пандемии |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |  |
| 5 | Общий объем инвестиций в сфере торговли и общественного питания | млн.руб. | 139,3 | 150 | 142 | 175 | 215,3 | 215,3 |  |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 226,44 | 219,65 | 223,7 | 213,06 | 206,67 | 206,67 |  |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,0970 | 0,1000 | 0,0960 | 0,0950 | 0,0950 |  |
| 8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 22,2300 | 21,5700 | 24,9000 | 20,9000 | 20,2900 | 20,2900 |  |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 160,0000 | 155,0000 | 161,0000 | 153,0000 | 150,0000 | 150,0000 |  |
| 11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 82,3000 | 80,0000 | 73,2000 | 79,0000 | 78,0000 | 78,0000 |  |
| 12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0980 | 0,0970 | 0,0970 |  |
| 13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,8300 | 0,8200 | 0,5500 | 0,8000 | 0,7900 | 0,7900 |  |
| 15 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 52,7000 | 51,7000 | 53,3000 | 49,6000 | 48,0000 | 48,0000 |  |

*В соответствии с утвержденным прогнозом на 2020-2022гг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

При превышении фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя   принимается равной 1.

СП1=570713/220000=1

СП2=28,8/11,5=1

СП3=429/455=0,9

СП4=98/98=1

СП5=142/150=0,9

СП6=219,65/223,7=0,9

СП7=0,097/0,1=0,9

СП8=0/0=1

СП9=21,57/24,9=0,9

СП10=155/161=0,9

СП11=80,0/73,2=1

СП12=0,1/0,1=1

СП13=0/0=1

СП14=0,82/0,55=1

СП15=51,7/53,3=0,9

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= сумма всех полученных значений индикаторов/ количество индикаторов

СПмп=(1+1+0,9+1+0,9+0,9+0,9+1+0,9+0,9+1+1+1+1+0,9)/15=14,3/15=0,95

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= количество выполненных мероприятий / на кол-во запланированных мероприятий

СМмп=8/8=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= фактические расходы / запланированные расходы

СРмп=0/0=1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

ЭБС=1/1=1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=0,95*1=0,95

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 1228,2 тыс. рублей. Фактически  профинансирована эта же сумма, что составляет 100 % к уточненному плану.

По состоянию на 01.06.2020 года число молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  муниципального района    Нуримановский  район  Республики Башкортостан на 2021 год составило 17 семей, из которых 2 семьи - многодетные.

В 2020 году свидетельство о получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получила 1 молодая семья на сумму  885,0 т.р.,   и свидетельство о предоставлении социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка (детей)  получила 1 семья на сумму 343,2 т.р.   В 2020 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в Нуримановском районе Республики Башкортостан для расчета размеров субсидий составлял 29681 рублей.  Муниципальной программой предусмотрены источники и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий  в 2020-2022 годах.

| Показатели | 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб., в том числе: | 1278,1 | 1278,1 |
| - из федерального бюджета, в тыс.руб. | 76,0 | 76,0 |
| - из республиканского бюджета, тыс. руб. | 1152,1 | 1152,1 |
| - из местного бюджета, тыс. руб. | 50,0 | 50,00 |

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  | Результат реализации мероприятий программы (кол-во семей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | освоенный за отчетный период |  |
| 1.Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | 934951,50 | 934951,50 | 934951,50 | 1 |
| 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка (детей) | 343200,00 | 343200,00 | 343200,00 | 1 |
| ИТОГО | 1278151,50 | 1278151,50 | 1278151,50 | 2 |

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Количество семей, получивших субсидию, ед. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м | 313 | 290 | 138 | 153 |

1.Степень достижения планового значения целевого показателя по количеству семей получивших субсидию:   СП1 = 2 /2 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя по объему вводимого жилья в эксплуатацию:  СП2 = 153/138 = 1,11

2.Степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе:    СП мп = (1+1,11) / 2 = 1,06

3.Степень реализации мероприятий МП:   СМ мп = 1/1

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов МП:

СР мп = 1278151,50 / 1278151,50= 1

5.Эффективность использования средств бюджета МР  на реализацию мероприятий МП:        Э бс=  1 / 1 =  1

6.  Эффективность реализации  МП:   Э мп = 1,06 * 1 = 1,06

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

4.Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа  «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район РБ от 30.12.2020 г. №1405.

| П/П | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2020г. (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы» | «Развитие сферы торговли и общественного питания» | Обеспеченность населения района торговыми площадями | 800,15 | 807,20 |
|  |  |  | Количество доступных торговых объектов для маломобильных групп населения | 200 | 200 |
|  |  | «Развитие бытового обслуживания населения» | Количество предприятий в сфере бытового обслуживания | 54 | 54 |
|  |  | «Защита прав потребителей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Количество опубликованных статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, сайте администрации | 4 | 5 |

Финансирование в бюджетах не предусмотрено. 7 мероприятий запланировано. Исполнение 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы»

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2)или гр2/гр3 |
| 1 | 800,15 | 807,20 | 1 |
| 2 | 200 | 200 | 1 |
| 3 | 54 | 54 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 1 |
|  | Итого |  | 4 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = 4/4 = 1

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 7/7 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы:

СРмп = 0/0 = 1, так как денежные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1 = 1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1*1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

5.Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан от 30.12.2019 года № 1479.  Программа  включает в себя  подпрограммы: программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»; «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан». В 2020 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в сумме 39,745 млн. руб. за счет всех бюджетов.

В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 3,3 / 3,3 =1

СП2= 0,1 / 0,1 =1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= (1+1)/2=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 19/19=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 53278345,82/47718216,32=0,89

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/0,89= 1,1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1*1,1= 1,11

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

6.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 65007,284 тыс.рублей. Фактически освоено 59742,41849 тыс.рублей, что составляет 91,9 % к уточненному плану.

| Направление и источник финансирования | План на 2020 год (руб) | Освоено в 2020 г (руб) |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, | 65007284,00 | 59742418,49 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 35381102,47 | 35092236,96 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 29626181,53 | 24650181,53 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |
| Основное мероприятие "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и её обслуживание" | 20023904,93 | 15047904,93 |
| Основное мероприятие "Чистая вода в муниципальном районе" | 13982392,91 | 13693527,4 |
| Основное мероприятие "Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района" | 8698758,4 | 8698758,4 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений | 21523502,96 | 21523502,96 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 778724,8 | 778724,8 |

В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  |  |  | План | Факт | План | План |
| 1 | Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | 71,6 | 73 | 71 | 70,5 |
| 2 | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 96 | 96 | 97 | 97 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 71,6 / 73 =0,9

СП2= 96 / 96 =1

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (0,9+1)/2=0,95

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 5/5=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=  59742418,49/65007284,00=0,9

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1 / 0,9 = 1,1

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 0,95*1,1=1,04

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

7.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 18404,06607 тыс.рублей. Фактически освоено 18342,83274 тыс.рублей, что составляет 99,7 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район" предусмотрены средства в размере 3949,500тыс рублей. Фактически освоено 3888,66667 тыс. рублей, что составляет 98,5 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район" предусмотрены средства в размере 9100,1946 тыс.рублей. Фактически освоено 9100,1946 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Разработка документов территориального планирования" предусмотрены средства в размере 5354,37147 тыс.рублей. Фактически освоено 5353,97147 тыс. рублей, что составляет 99,9 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории муниципального района Нуримановский район" средства не предусмотрены.

В результате реализации мероприятий плановые показатели достигнуты.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения.

| Направление и источник финансирования | План на 2020год (руб) | Освоено в 2020г (руб) |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, | 18404066,07 | 18342832,74 |
| в том числе: |  |  |
| Бюджет Российской Федерации | 4738908,22 | 4738908,22 |
| бюджет Республики Башкортостан | 8018,68638 | 8018286,38 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 5646471,47 | 5585638,14 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |
| Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район | 3949500,00 | 3888666,67 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район | 9100194,6 | 9100194,6 |
| Разработка документов территориального планирования | 5354371,47 | 5353971,47 |
| Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории муниципального района Нуримановский район | 0 | 0 |

В программе предусмотрены следующие показатели:

| Показатели | 2020 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1.Количество семей-участников мероприятия | 5 | 5 |
| 2. Площадь приобретаемого (строящегося) жилья, кв.м. | 438 | 438 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя  муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 5 /5 =1

СП2= 438 / 438 =1

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (1+1)/2=1

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 3/3=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

= 18342832,74/18404066,07=0,99

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/0,99=1

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

МП утверждена постановлением главы администрации  муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан от 14 мая 2019 г № 584.

Цель МП создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач.

Задачи:

сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

формирование конкурентной среды в экономике  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программой на 2020 год предусматривается реализация 9 мероприятий.  За 2020 год прошло финансирование всех мероприятий из местного бюджета  на общую сумму 700,0 тыс. руб. и за счет средств бюджета Республики Башкортостан 3520,52 тыс. рублей.

- На 01.01.2021 года в сфере малого бизнеса в районе зарегистрировано 429 субъекта. На 1000 жителей приходится 21,6 действующих единиц субъектов малого предпринимательства.

- Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг по району- 60 %;

- Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 1,4 %;

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 36,6%;

- Среднемесячная заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 14500 руб.;

- Доля налоговых поступлений  от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 34%;

- Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства- 122 единицы.

| Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятия | Плановые значения целевого индикатора на 2020 г (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020 год. | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, предоставленных услуг по району, проценты | 53 | 60 |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 1,39 | 1,4 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения, единицы | 21,6 | 21,6 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, проценты | 36,0 | 36,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рубли | 14000 | 14500 |
|  | Доля налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, проценты | 28 | 35 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единицы | 428 | 429 |
|  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан | 90 | 122 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2)или гр2/гр3 |
| 1 | 53 | 60 | 1 |
| 2 | 1,39 | 1,4 | 1 |
| 3 | 21,6 | 21,6 | 1 |
| 4 | 36,0 | 36,6 | 1 |
| 5 | 14000 | 14500 | 1 |
| 6 | 28 | 35 | 1 |
| 7 | 428 | 429 | 1 |
| 8 | 90 | 118 | 1 |
|  | Итого |  | 8 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = 8/8 =1

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 9/9 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы (тыс.руб.):

СРмп = 4452,52/4452,52= 1,0

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1=1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1 *1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

9. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения»

Данная программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Противодействие коррупции.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

|  | 2018 г (факт) | 2019 г. (факт) | 2020 г. (факт) | 2021 г. (план) | 2022 г. (план) | 2023 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, млн.руб. | 73,17 | 84,48 | 81,8 | 68,3 | 68,3 | 68,4 |
| В т.ч | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РФ | 1,54 | 1,642 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Бюджет РБ | 2,17 | 3,013 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Бюджет МР | 69,46 | 79,825 | 77,1 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| В т.ч по подпрограммам: | - |  |  |  |  |  |
| 1.Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, всего, млн.руб. | 72,76 | 83,97 | 81,0 | 67,8 | 67,8 | 67,9 |
| В т.ч | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РФ | 1,54 | 1,642 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Бюджет РБ | 2,17 | 3,013 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Бюджет МР | 69,06 | 79,312 | 76,3 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 2.Противодействие коррупции всего, млн.руб. | 0,40 | 0,513 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| В т.ч | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МР | 0,4 | 0,513 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2020 году составили 77,1 млн.руб., привлечено софинансирование из республиканского бюджета – 2,9 млн.руб., из федерального бюджета – 1,8. Таким образом общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программы составил 81,8 млн.руб.

В рамках выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы 1) в целях улучшения условий работы сотрудников органов местного самоуправления для выполнения муниципальных функций осуществлено хозяйственное, материально- техническое и транспортное обеспечение деятельности администрации и сельских поселений  обеспечение компьютерной техникой, оргтехникой, обеспечено ее функционирование на 100%

Одним из мероприятий первой подпрограммы является также обеспечение заработной платой работников органов местного самоуправления. В 2020 году по данному мероприятию освоено всего 49,4 млн.руб., в том числе по МР – 28,8 млн.руб., по СП – 20,6 млн.руб.

Средняя заработная плата работников Совета и администрации МР в 2020 году составила – 49,6 тыс. руб., численность – 49 человек.

Средняя заработная плата работников сельских поселений МР в 2020 году составила – 29,9 тыс. руб., численность – 57 человек.

Повышению престижа труда в органах местного самоуправления способствует пенсионное обеспечение муниципальных служащих. В 2020 году на эти цели потрачено 1,9 млн.руб. (28 пенсионеров), средняя доплата к пенсии  составляет 5783 руб.

В рамках задачи по «Организации методического обеспечения и повышения квалификации муниципальных служащих» проведены мероприятия:

- по разработке проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также поддержанию актуальности должностных инструкций муниципальных служащих. Показатели результативности выполнения указанных мероприятий достигнуты в полном объеме (100,0% выполнения плана);

- по повышению квалификации муниципальных служащих: обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки, участие в обучающих семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам муниципальной службы. По итогам 2020 года средняя доля служащих (включая сельсоветы), прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвующих в семинарах, конференциях, от общего числа муниципальных служащих составила 56% (50 из 90).

- квалификационный экзамен сдали 2 муниципальных служащих;

- по проведению аттестации муниципальных служащих. В  2020 году проведена аттестация 30 муниципальных служащих, в том числе 6 муниципальных служащих сельских поселений.

Программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»  разработана с целью обеспечения конституционного права жителей муниципального района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления. В 2020 году на реализацию этих мероприятий в местном бюджете были предусмотрены финансовые средства в объеме 0,8 млн.руб. По итогам года предусмотренный объем финансирования освоен в полном объеме. Средства направлены на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной информации на страницах районной газеты «Красный Ключ» и иные публикации.

Также освещению деятельности органов местного самоуправления, доступности информации гражданам, обеспечению открытости органов местного самоуправления способствует  официальный сайт администрации муниципального района. Обновленная платформа сайта позволяет интегрировать к сайту администрации в качестве разделов также и страницы сельских поселений. На официальном сайте за 2020 год размещено 1554 публикации новостного характера.

Доступность и открытость органов местного самоуправления обеспечивается, в том числе, посредством возможности подачи обращения граждан в администрацию района через форму обратной связи на сайте администрации района. Так, за 2020 год через электронную приемную в администрацию района поступило   13 обращений граждан.

Одной из функций органов местного самоуправления является предоставление муниципальных услуг. Администрацией района предоставляется 44 услуги и функции. За 2020 год предоставлено 4851 муниципальные услуги. В целях снижения административных барьеров и повышения качества и обеспечения доступности муниципальных услуг получение муниципальных организовано через МФЦ, а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет. Таким образом, в 2020 году через   МФЦ оказано 142 единицы муниципальных услуг, через Единый портал госуслуг  – 477 услуг. В целях совершенствования предоставления муниципальных услуг все сведения необходимые при предоставлении муниципальных услуг и находящиеся при этом в органах государственной и муниципальной власти запрашиваются в системе межведомственного электронного взаимодействия. Так, за 2020 год для предоставления услуг из различных органов и ведомств  запрошено 3358 документов.

Вторая подпрограмма муниципальной программы направлена на противодействие коррупции в муниципальном районе. Объем финансовых средств освоенных по данному направлению составил 0,8 млн.руб. Финансовые средства как говорилось выше были направлены на публикацию нормативно-правовых актов муниципального района в газете «Красный Ключ» и иные публикации.

Задачи, поставленные в данной подпрограмме в течение 2020 года исполнены следующим образом:

Экспертиза муниципальных НПА проведена в 2020 году – 20 НПА.

В 2020 г. проведено 4 заседания антикоррупционной комиссии. Основными вопросами были:

- Об итогах деятельности антикоррупционной комиссии администрации муниципального района в 2019 г.

- О принимаемых в подведомственных учреждениях мерах по профилактике  коррупции в соответствии со ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции».

- О взаимодействии с органами прокуратуры и правоохранительными органами путем направления в эти органы запросов в ходе  проводимых проверок достоверности и полноты сведений о доходах, соблюдения установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликтов интересов.

-  О результатах  социологического исследования об оценке уровня коррупции и эффективность принимаемых антикоррупционных мер.

В рамках реализации функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2020 году проведено 6 плановых контрольных мероприятия, а также 2 внеплановые тематические проверки. Объем проверенных средств составил 140 291,9 тыс. рублей.

При этом, выявлены финансовые нарушения на общую сумму 8 648 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств - 460,0 тыс.рублей,  излишки материальных ценностей и денежных средств - 20,0 тыс.рублей, неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов - 32,8 тыс. рублей, недостача материальных ценностей - 32,0 тыс.рублей, другие финансовые нарушения на сумму 8 157,0 тыс.рублей.

Также проведены проверки по исполнению законодательства  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2020 году проведено 2 контрольных мерпориятия, выявлены основные нарушения: не размещение или нарушение сроков размещения на официальном сайте информации и документов, размещение которых предусмотрено законодателсьвтом РФ в сфере закупок.

В целях информирования населения о состоянии муниципальной службы и состоянии противодействия коррупции в муниципальном районе на официальном сайте администрации созданы соответствующие разделы, в которых на  постоянной основе размещается информация, в том числе протокола комиссий.

В рамках данной подпрограммы предполагается формирование кадрового резерва. Кадровый резерв сформирован. В кадровом резерве состоит 19 человек. Пополнение кадрового резерва производится в течение срока его действия по мере необходимости.

Таким образом, реализация муниципальной программы осуществляется в ходе ежедневной работы органов местного самоуправления и муниципальных служащих. Мероприятия исполняются в соответствии с планом мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках бюджетного законодательства. Реализация программы будет продолжена в последующем.

В программе предусмотрены следующие целевые показатели:

| № | Наименование показателей | Ед. Изм. | План на 2020 | Факт на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих в соответствующий год | % | 20 | 56% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 |
| 3 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 4 | Количество нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | Ед. | 20 | 20 |
| 5 | Количество муниципальных служащих муниципального района, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период 100% | % | 100 | За 2020 год данные будут в мае 2021 года |
| 6 | Доля зарегистрированных жителей района в ЕСИА | % | 80 | 58,7 |
| 7 | Доля приоритетных муниципальных услуг (по Распоряжению Правительства РБ 295-р от 12.04.2017 г.), предоставленных в электронном виде | % | 70 | 74,9 |

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | 20 | 56 | 2,8 |
| 2 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | 100 | 100 | 1 |
| 4 | 20 | 20 | 1 |
| 5 | 100 | - | - |
| 6 | 80 | 58,7 | 0,73 |
| 7 | 70 | 74,9 | 1,07 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

=1/1=1,0

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=20/20 = 1

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 81,8/81,8= 1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/1 = 1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

=1*1 =1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

10.Муниципальная программа «Развитие системы учета и  отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа  утверждена Постановлением от 30.12.2013 № 2942. Внесены изменения  постановлением №   1409    от   30.12.2020  г.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Администрация муниципального района, Органы местного самоуправления района, Муниципальное казенное учреждение Центр бухгалтерского обслуживания муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан», МБУ «Нуримановский центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 - 2022 годах составит 198 602,6 тыс. рублей.

Выполнение муниципальной программы по объему финансирования за отчетный 2020 год  составило 100%  или 69 491,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В результате реализации муниципальной программы   обеспечивается создание эффективной организации бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в муниципальном районе, повышение эффективности и результативности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повышение эффективности использования муниципального имущества, бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии .

В программе за 2020 год запланированы 3 подпрограммы.

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Мероприятия запланированные на 2020 год | Плановые значения целевого индикатора на 2020 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | 1. Среднее количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках, ед. ( количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках количество проведенных закупок) | 1,05 | 1,05 |
|  |  |  | Доля стоимости закупок с единственным участником, признанных несостоявшимися, в общей стоимости закупок, % (сумма стоимости закупок, признанных несостоявшимися общая стоимость закупок, которые по результатам процедур привели к заключению контракта) | 49,5 | 49,5 |
|  |  |  | Соблюдение сроков предоставления отчетности (да, нет) | да | да |
|  |  |  | Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте муниципальных учреждений, % |  |  |
|  | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Использование и развитие имущественного комплекса в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | повышение эффективности использования муниципального имущества; (Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед.) | 13 | 13 |
|  |  |  | бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии (Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории, (тыс. кв. м)) | 53,3 | 53,3 |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений (да, нет) | нет | нет |
|  | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости,ед. | 358 |  |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав, %. | 60 |  |
|  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в Реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП, ед. | 26 |  |
|  |  |  | Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс.руб. | 10355 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе на 2020- 2022 годы»

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СП i | К1=Сумма СДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,05 | 1,05 | 1,0 |  |
| 2 | 49,5 | 49,5 | 1,0 |  |
| 3 | 13 | 13 | 1,0 |  |
| 4 | 53,3 | 53,3 | 1,0 |  |
| 5 | нет | нет | 1,0 |  |
| 6 | 358 | 360 | 1,0 |  |
| 7 | 60 | 57 | 0,95 |  |
| 8 | 26 | 26 | 1,0 |  |
| 9 | 10355 | 7178 | 0,71 |  |

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= 5/5=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы  (подпрограммы) по следующей формуле:

= 8/8=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы :

СР мп = Р факт. / Р план =69491,4 тыс. рублей/ 69491,4 тыс. рублей = 1

Эффективность использования финансовых средств МП

Эбс = СМ мп / СРмп  = 1 / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы :

СПмп х Эбс = 1х1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район от 28.12.2019 года № 1490

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Мероприятия Программы реализуются в рамках мероприятий 4 подпрограмм:

«Университет серебряного возраста»;

«Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан».

Подпрограмма 1 «Университет серебряного возраста»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2020 год был запланирован в сумме – 148231,22 рублей.

Фактически освоено:  148231,22 руб.

В том числе:

- «Организация подписки на районную газету для участников ВОВ» – 13649,22 руб.;

-  «Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов» 134582,00 руб.;

Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2020 год был запланирован в сумме – 1668287,20 рублей.

Фактически освоено:  1668287,20 руб.

В том числе:

- «Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 668287,20 руб.;

- «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»»  1000000,00 руб.;

Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2020 год был запланирован в сумме – 39786629,30 рублей.

Фактически освоено:  31860618,35 руб.

Освоено за 2020 год по направлениям:

- Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 11831554,00 руб. освоено: 8030814,00 руб.

Из них:

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) 9010793,00 руб.; освоено 5210053,00 руб.

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 2820761,00 руб. освоено 2820761,00 руб.

- Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих семей – 11812951,60 руб. освоено 9553233,02 руб.

Из них:

- Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления – 0 руб.;

- На осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 3434100,00 рублей;

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием – 5454000,00 руб.; освоено 3271365,72 руб.

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – 1686116,60 руб.; освоено 1619834,80 руб.

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний – 951972,00 руб.; освоено – 951972,00 руб.

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 281832,00 руб.; освоено – 275960,50 руб.

- Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на воспитание, под опеку и попечительство: 16142123,70 руб. освоено 14276571,33 руб.

Из них:

- Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из ФБ – 103523,70 руб.; освоено – 82818,96 руб.

- На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 160000,00 руб.; освоено 8000,00 руб.

- Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных  на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство – 15878600,00 руб.; освоено 14185752,37 руб.

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Из районного бюджета фактически на реализацию подпрограммы на 2020 год было заложено 332120,00 руб.

Фактически выделено и освоено -  332120,00 руб.;

В том числе:

- Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 297800,00 руб.;

- проведение аварийно-спасательных работ и аварийно-восстановительных работ в результате  чрезвычайных ситуаций – 100000,00 руб.;

- Проведение  культурно-массовых мероприятий – 34320,00 руб.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2020 год (тыс.руб) | освоенный за 2020 год (тыс.руб) |  |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  | 3377,8 | 3357,1 |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 37867,4 | 29962,1 |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  | 690,0 | 690,0 |  |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  | - | - |  |
| в том числе по мероприятиям: |  | - | - |  |
| "Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов" |  | 134,6 | 134,6 |  |
| "Организация подписки на районную газету для участников ВОВ" |  | 13,6 | 13,6 |  |
| "Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды жизнедеятельности инвалидов" |  | 0 | 0 |  |
| На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) |  | 9010,8 | 5210,1 |  |
| осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | 2820,7 | 2870,7 |  |
| социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления |  | 0 | 0 |  |
| осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | 3434,1 | 3434,1 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием |  | 5454,0 | 3271,4 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий |  | 1686,1 | 1619,8 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам |  | 281,8 | 275,9 |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | 103,5 | 82,8 |  |
| осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 160,0 | 8,0 |  |
| Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство |  | 15878,6 | 14185,7 |  |
| Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | 297,8 | 297,8 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий |  | 34,3 | 34,3 |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |
|  |  | план | план | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение численности ветеранов в культурно-досуговых мероприятий (чел) | 820 | 830 | 850 | 661 | 830 | 850 |
| 2 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в целях обеспечения доступности для инвалидов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Сокращение численности социально-неблагополучных семей (чел) | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 |
| 4 | Увеличение количества получателей материальной помощи (чел) | 19 | 19 | 20 | 29 | 20 | 22 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= ((661/850)+(2/1)+(23/24)+(29/20))/4=1,3

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

– количество целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы).

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= (11/11)+(2/2)+(7/9)+(10/10)=0,95

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

41935,20/34009,20=1,2

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

0,95/1,2=0,79

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1,3x0,79=1,03

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой

12. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 1477 от 30 декабря 2019 года (с изменениями от 24 марта 2020 года № 346) принята муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы».

Реализует программу комитет по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан совместно с МБУ туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман».

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы включает в себя 3 подпрограммы:

1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»;

2 «Развитие физической культуры и спорта»;

3 «Молодежная политика».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, подготовки спортивных резервов, снижения криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической культуры, спорта и туризма, повышение социальной и творческой активности молодежи; укрепление здоровья; создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга; увеличения доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений.

В рамках муниципальной программы на 2020 год утверждено 5 661 900 рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета муниципального района Нуримановский район были выделены средства в размере 4 812 448,90 рублей (из них 3 320 162 на содержание Муниципального бюджетного учреждения туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан). Фактически профинансировано и освоено 4 812 448,90 рублей, процент освоения 85%.

По линии молодежной политики в 2020 году проведено 174 мероприятия по патриотике, профилактической направленности, для творческой и талантливой молодежи, экологические акции, по здоровому образу жизни, форумы и др. В связи со сложившейся эпидситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции с марта месяца 2020 года 65% мероприятий проведены в онлайн формате.

В Республиканском творческом конкурсе среди воспитанников учреждений молодежной политики, активистов детских и молодежных общественных объединений, посвященном Салавату Юлаеву, которых проходил с 1 мая по 10 июня 2020 года, в номинации «Наша Победа» заняла 2 место Дарья Селина из с.Красный Ключ.

Во Всероссийском конкурсе на лучшего работника сферы государственной молодежной политики председатель комитета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Марсель Рахматуллин в региональном этапе занял 1 место, во всероссийском занял 5 место.

В Республиканском конкурсе лучших муниципальных практик поддержки волонтерства «Муниципалитет добрых дел» 2020 года, который проходил с 9 сентября по 9 ноября 2020 года, Волонтерский штаб Нуримановского района стал одним из победителей.

28 ноября 2020 года клуб молодых семей «Два сердца» Нуримановского района по итогам Республиканского конкурса Клубов молодых семей получил приз зрительских симпатий.

Военно-патриотический клуб «Память» Нуримановского района стал победителем в номинации «Лучший ВПК Республики Башкортостан» XVI Республиканского фестиваля военно-патриотических клубов, посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

На территории муниципального района Нуримановский район функционирует Волонтерский центр при МБУ  ТСМЦ «Нуриман» с волонтерскими ячейками при общеобразовательных учреждениях и сельских поселениях. Общий охват волонтеров 851 человек. С 27 марта 2020 года на территории района действует оперативный волонтерский штаб по помощи людям в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции. В работу штаба вовлечено 68 волонтера в возрасте от 18 лет и старше. Волонтеры штаба оказывают помощь нуждающимся гражданам района в приобретении продуктов первой необходимости, лекарств, также волонтеры помогают медицинским работникам в дежурстве на входном контроле в поликлинике ЦРБ. В день отрабатывается по 30-40 заявок от жителей района. Всего на сегодняшний день с начала марта месяца исполнено 2210 заявок.

По линии физической культуры и спорта в районе проведено 163 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий.

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 9246 человек, 49,7%.

С конца марта месяца многие мероприятия перешли на онлайн платформу. На сегодняшний день ежедневно проходят онлайн тренировки, конкурсы, соревнования.

Михалев Роман (с.Павловка) стал серебряным призером Чемпионата России по полиатлону и серебряным призером Чемпионата Мира по полиатлону.

Отчет по исполнению программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематический занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район | % | 48 | 49,7 | 50 | 52 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 300 | 300 | 350 | 400 |
| 3 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Чел. | 450 | 515 | 600 | 800 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 150,0 | 109 770 | 109 770 | проведено 51 патриотическое мероприятие |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 150,0 | 109 770 | 109 770 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1 015 100 | 683 630 | 683 630 | - проведено 163 спортивных мероприятий; - в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 9246 человек, 49,7% |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 1 015 100 | 683 630 | 683 630 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Молодежная политика | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4 496 800 | 4 019 048,90 | 4 019 048,90 | проведено 123 культурно-массовых мероприятий |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 4 496 800 | 4 019 048,90 | 4 019 048,90 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальном районе Нуримановский район | единица | 40 | 51 | 42 | 44 |
| 2 | Увеличение количества подростков и молодежи, вовлекаемых в проекты, клубы, объединения по направлениям патриотического воспитания и социальной активности молодежи | Чел. | 400 | 400 | 420 | 440 |
| 3 | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, принявшей участие в оборонно-спортивных мероприятиях и военно-полевых сборах | Чел. | 450 | 450 | 470 | 500 |
| 4 | Увеличение доли транслируемых информационных материалов в средствах массовой информации по патриотическому воспитанию и о гражданских инициативах молодежи | % | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | чел. | 450 | 515 | 600 | 800 |

Показатели 2020 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематический занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район РБ | % | 48 | 49,7 | 50 | 52 |
| 2 | Увеличение количества представляющих МР Нуримановский район победителей и призеров республиканских соревнований | Чел. | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | Увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района | Чел. | 55 | 163 | 60 | 70 |

Показатели 2020 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Молодежная политика»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет | Чел. | 450 | 515 | 600 | 800 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 300 | 300 | 350 | 400 |
| 3 | Увеличение доли детей, подростков и молодежи занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 50 | 50 | 55 | 60 |

Показатели 2020 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 51 мероприятие факт/40 мероприятий план=1,28.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 400 человек/400 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 450 человек/450 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го четвертого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 30%/30%=1,00.

Степень достижения планового значения i-го пятого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 515 человек/450 человек=1,15.

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП

109 770/150 000=0,74.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 49,7% факт/48% план=1,04.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 40 факт/40 план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 163 факт/55 план=2,97.

Эффективность использования финансовых средств второй подпрограммы: 683 630/1 015 100=0,68.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 515 факт/450 план=1,15.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 300 человек факт/300 человек план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 50 факт/50 план=1,00.

Эффективность использования финансовых средств третьей подпрограммы: 4 019 048,90/4 496 800=0,90.

Критерий эффективности использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы: ЭБС=4 812 448,90/5 661 900=0,85.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n         1,24=13,59/11

СПМП=1,24

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М,      4,62=337/73.

СММП=4,62.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1,46=1,24х0,85

ЭМП=1,06.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

13. Муниципальная программа «Развитие  образования  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития муниципальной системы образования выступают целевые программы развития.

В 2019 году утверждена и успешно реализуется муниципальная целевая программа «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы», целью которой является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития муниципального района Нуримановский район, позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.

Так, в ходе выполнения направлений муниципальных целевых программ «Развития образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» были реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы образования района, муниципальной оценки качества образования, укрепления материально-технической базы образовательных организаций, модернизации содержания образования. Объем бюджетных средств в 2020 году составил– 369104,6 тыс.рублей.

Средства, выделенные в рамках программы развития, позволили в значительной степени повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части создания современных условий организации и осуществления образовательного процесса. Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием.

В системе дошкольного образования муниципального района Нуримановский район функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (имеющих статус юридического лица), и 14 групп дошкольного образования школ района.

Мощность дошкольных образовательных учреждений района составляет 1142 мест.

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1048 дошкольник.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - 929 мест на 1000 детей.

В настоящее время ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения района среди детей от 3 до 7 лет, путем зачисления в ДОУ и ГДО района. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет составляет 100%. В электронной очереди на 26 января 2021 года стоит 212 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.

Согласно статистическому годовому отчету по форме 85К количество педагогов в ДОУ составляет 85 человек.

Успешно функционирует автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ», которая сделала процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной для общественного наблюдения.

В 2020 году создано 40 ясельных мест для детей в возрасте до 3 лет в 3 группах дошкольного образования: ГДО  МБОУ СОШ с.Новокулево на 15 мест, ГДО МБОУ лицей с.Байгильдино на 15 мест, открыта группа дошкольного образования ООШ д.Сарва- филиал МБОУ СОШ с.Павловка на 10 мест на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Для определения образовательного маршрута для детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения района, налажена совместная работа с ГБУ Благовещенская ПМПК.

Материально-техническая база ДОУ улучшается. Имеются все виды благоустройства во всех ДОУ района.

Что касается основного школьного образования. Сегодня во вторую смену обучаются 405 школьника в районном центре. Число обучающихся во вторую смену составляет 16 процентов от общего их контингента. Ликвидировать вторую смену в районном центре без строительства второй школы не представляется возможным. Строительство новой школы является одной из первоочередных задач администрации муниципального района. Проектирование школы ведется с прошлого года. Заказчиком строительства определено ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан. При получении проекта с положительным заключением государственной экспертизы будет определен источник финансирования строительства школы.

По сравнению с 2019 годом, к сожалению, наметилась отрицательная тенденция в вопросах комплектования 10 классов выпускниками среднего звена. Так, в истекшем году из 265 выпускников 9 классов в 10 класс пошли  113 или 42 процент от их общего количества (в 2019 году - 48%).

По итогам истекшего года результаты ЕГЭ сопоставимы со средне республиканскими показателями. Улучшились результаты только по трем предметам: английский язык, география и литература. Выпускник МБОУ СОШ с.Красная Горка Ахметов Альберт набрала 99 баллов по физике.

Аттестаты за курс основного общего образования получили 265 выпускников, 5 человек (8 вид) получили свидетельство установленного образца.

Особое место в работе образовательных учреждений занимает сохранение здоровья школьников. Расширяется использование новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.

Организация медицинского обслуживания обучающихся осуществляется ГБУЗ Нуримановская ЦРБ на договорной основе. Медицинские кабинеты имеются в трех школах.

В районе 100% учащихся охвачены уроками физической культуры. Однако 1 школа не имеет спортивного зала. Уровень оснащенности спортзалов инвентарем и оборудованием составляет 79%.

Работа с одаренными детьми ведется в нескольких направлениях. Проводятся олимпиады, конкурсы исследовательских работ, соревнования. Учащиеся района принимают активное участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, республиканских и всероссийских конкурсах.

Одним из основных мероприятий по работе с одаренными детьми является Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам приняло участие 997 учащихся из 12 образовательных учреждений, из них стали  победителями 41человек, призёрами - 64.

Данные о призерах республиканского этапа олимпиады

| Количество | 2017-2018 г. | 2018-2019г. | 2019-2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| призеров | 1 призер по ОБЖ (Луцкий Илья 11 класс МБОУ СОШ с. Красный Ключ) | 1призер по экологии (Шайдуллина Гульназ 11 класс МБОУ СОШ с. Старокулево) | 1 призер по ОБЖ (Касьянова Алена 10 класс) МАОУ СОШ с. Красный Ключ |

В ноябре в БГАУ прошла II Республиканская олимпиада по сельскому хозяйству. Участниками мероприятия стали около 300 обучающихся 8-11 классов из 30 районов и городов Республики Башкортостан, а также Челябинской области.

Наш район представляла команда обучающихся Байгильдинского сельского лицея. Ребята показали хорошие знания в области сельского хозяйства. 11 обучающихся были удостоены дипломами различных степеней.

В номинации «Лучший по профессии» 1 место и 2 места также заняли наши лицеисты., которые были награждены дипломами Министерства сельского хозяйства республики.

В январе юные робототехники лицея с. Байгильдино  в составе 4 команд приняли участие на масштабных соревнованиях – региональном этапе Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест» в г.Стерлитамак. Команда лицея «РоБоМы» заняла достойное I место и представит Башкортостан на Всероссийском фестивале «РобоФест - 2020» в г.Москве. Команда «Robostars-BSL» заняла почетное III место.

На региональном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников 8-11 классов по направлению «Робототехника» наши лицеисты  Хазиев Даиль и Мухаметьянов Раиль тоже  показали высокий результат  и стали призерами  олимпиады, завоевав III  место.  Руководитель команды Масгутов Азат Габдулсаматович.

В марте 2020г. в с.Месягутово состоялась спортивно-образовательная игра «Защитники, вперёд!» среди обучающихся школ северо-восточной зоны Республики Башкортостан. В мероприятии приняло участие 6 команд. Нуримановский район на зональном этапе представляла команда четвероклассников «Патриот» начальной школы д.Укарлино-филиал МБОУ Байгильдинский сельский лицей. Наша команда заняла 2-е место.

В целях гражданско-патриотического воспитания детей, сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно- нравственных и гражданско-патриотических качеств личности с учащимися проведено большое количество мероприятий: Уроки Победы, конкурс сочинений на тему «Расскажи о герое, который живет рядом с тобой», демонстрация фильма режиссера А. Галибина «Сестренка», созданная по повести М.Карима «Радость нашего дома», «Уроки мужества», Единый урок прав человека, диктант на знание Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан.

В декабре месяце прошел Районный форум общественных объединений «Россия начинается с тебя».  В работе форума приняли более 150 учащихся школ Красная Горка, Новокулево, Старокулево, Байгильдино, Красный Ключ, Павловка, Новый Субай.

В рамках данного форума состоялось торжественное принятие в ряды Юнармии новых членов. Значки им вручил руководитель Регионального отделения поискового движения России в Республике Башкортостан, член общественной палаты Волков Владимир Сергеевич. В завершении мероприятия Волков В.С. вручил благодарственные письма и значки ребятам – поисковикам за активную военно-патриотическую работу и вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества. Во всех общеобразовательных учреждениях проводились «тематические субботы».

Коллектив школы с. Красный Ключ стал победителем республиканского конкурса «Лучшие практики программ воспитания в Республике Башкортостан»

Информатизация образования и совершенствование технологий образовательного процесса. В районе активно проводятся работы по повышению пропускной способности каналов сети Интернет, обновлению материально-технической базы учреждений и цифровизации образования в целом. Этому способствует также реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» (распоряжение правительства республики Башкортостан № 1268-р от 12.12.2018 г.).

На данный момент 12 образовательных учреждений оснащены сетью Интернет со скоростью соединения не менее 50 Мб/с и гарантированным Интернет-трафиком. В учебном процессе задействовано 413 персональных компьютеров и ноутбуков. У 12 образовательных организаций функционируют официальные сайты. Для обеспечения безопасного использования сети Интернет учащимися во всех учреждениях обеспечивается контентная фильтрация передачи информации.

Также одним из вопросов цифровизации образования является формирование компьютерной грамотности у обучающихся и их родителей. Для развития навыков безопасного использования информационных и коммуникационных технологий в общеобразовательных организациях активно проводятся «Уроки безопасного Интернета», также учащиеся активно участвуют в таких мероприятиях как «Урок цифры», «Единый урок безопасности в сети Интернет», в республиканском конкурсе работ по информационным технологиям среди школьников «КРИТ» и т.д. В апреле, хоть и в дистанционном формате, была проведена акция «Месяц безопасного Интернета».

С 6 апреля все общеобразовательные учреждения района перешли на дистанционное образование. На сайтах образовательных учреждений  были открыты вкладки «Дистанционное обучение», где размещались локальные документы о переходе на дистанционную форму обучения, расписания уроков и звонков, методические рекомендации и памятки для всех участников образовательного процесса.

За время учебы в дистанционном формате удалось достигнуть охвата онлайн-обучением  с 31 % в апреле и более 63 %  к концу учебного года(около 1560 учащихся ежедневно).

Онлайн-уроки проводились в таких программах как Skype, Zoom.

Помимо обычных учебных занятий, все ученики первых классов обучались  по телеурокам, которые каждый учебный день транслировались  с 10.00 часов утра на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, ЮТВ.

Для работы в электронной форме активно использовались такие сервисы как ЯКласс и Яндекс.Учебник, Учи.ру, Российская электронная школа, Google Classroom (Гугл Классрум), ИнфоУрок, «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа Skyeng(Скайэнг) и многие другие. Учет дистанционной активности велся в автоматизированной информационной системе «Образование». Как и при очном обучении в электронном журнале Elschool(«Элскул») учителя  прописывали тему урока, домашнее задание. Родители же в журнале могли отследить оценки и расписание ребенка.

Все учреждения дополнительного образования также перешли на дистанционное обучение. Так за время обучения удалось достигнуть охвата в 2217 учащихся, что составляет  93% от количества детей задействованных дополнительным образованием до перехода на дистанционное обучение.

Переход в условиях пандемии коронавируса на дистанционное обучение стал необычным опытом как для электронного образования, так и для системы образования в целом. Многим преподавателям, учащимся и их родителям пришлось буквально на ходу адаптироваться к использованию цифровых платформ. Также хочется сказать что с 1 сентября этого года Байгильдинский сельский лицей будет участвовать во Всероссийском проекте «Персонолизированная модель образования на школьной цифровой платформе Сбербанка». Данный проект направлен на построение индивидуальной работы с обучающимися с помощью элементов дистанционного обучения. И мы надеемся что приобретенный опыт дистанционного обучения во всех школах поможет усовершенствовать методику  преподавания что в итоге повысит качество образования.

Одним из самых определяющих факторов развития склонностей, способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи является дополнительное образование.

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования.

В 2019 – 2020 учебном году в Доме пионеров и школьников реализуется 68 дополнительных общеобразовательных программ по которым занимались 1620 учащихся. Из 1620 учащихся 1400 детей и подростков приняли участие в различных мероприятиях (86%).

В  38 спортивных секциях  ДЮСШ занимались 751 учащихся в возрасте от 7 до 18 лет. Особое внимание уделяется привлечению к занятиям спорта детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. В 2019-2020 учебном году в ДЮСШ проведено более 56 спортивно-массовых мероприятий с охватом 1440 учащихся района.

На основании постановления Администрации МР Нуримановский район «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район на 2020 год» № 537 от 24.12.2019 г. в учреждениях дополнительного образования района обеспечивается предоставление сертификатов дополнительного образования.

Система отдыха и оздоровления детей района в 2020 году была представлена сетью оздоровительных учреждений различных типов: 1 загородный детский оздоровительный лагерь; 1 детский санаторий; 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений; 6 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных лагеря - «Поворот» и «Юный спецназовец».

В январе 2020 года 4 обучающихся отдохнули в ДОЛ «Связист», 14 обучающихся в ДОЛ «Акбузат», 2 обучающих в ВДЦ Смена в г. Сукко,  26 детей были направлены в санатории через ГБУЗ Нуримановская ЦРБ.

В связи с эпидемией коронавируса COVID-19 и введении карантина, в 2020 году были отменены функционирование всех видов и типов учреждений отдыха и оздоровления детей. Летний отдых детей был организован в режиме онлайн.

Право на образование детей с ОВЗ на территории района обеспечивается за счет получения общедоступного и бесплатного образования посредством организации инклюзивного образования. Значительное внимание уделяется созданию безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район РБ обучалось 362 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 72 детей-инвалидов (в том числе 21 обучающихся, не имеющих статуса ОВЗ. 13 детей-инвалидов посещают дошкольные образовательные учреждения. На дому обучаются 48 детей.

В образовательных учреждениях Нуримановского района работают 10 педагогов-психологов, 12 социальных педагогов и 8 учителей логопедов, которые создают условия для повышения качества образования, охраны и защиты прав его участников. А также ими ведутся профессионально-ориентационные работы с будущими выпускниками школ. Педагоги-психологи общеобразовательных школ проводят консультативно-просветительскую работу с родителями выпускников с ОВЗ, организованно вывозят обучающихся с ОВЗ на Дни открытых дверей учебных заведений  г. Уфа. По желанию выпускника и согласия профессиональных учебных заведений педагог-психолог и социальный педагог общеобразовательных школ оказывает помощь в сборе необходимой документации для дальнейшего обучения.

Согласно решения Координационного совета по делам инвалидов при администрации муниципального района Нуримановского района Республики Башкортостан от 28.06.2019 г. №2 в МАУ ДО ДЮСШ начали функционировать отделения по адаптивной физической культуре, работающие в двух образовательных учреждениях – МБОУ СОШ с. Павловка, МБОУ СОШ с.Красная Горка.

В настоящее время из 405 педагогических работников образовательных учреждений района имеют: первую квалификационную категорию имеют – 200 (49,4%), высшую квалификационную категорию имеют – 161 (39,7%).

Одним из методов повышения квалификации, качества преподавания является участие в различных конкурсах профессионального мастерства.

В 2020 году учителя приняли участие в республиканских  конкурсах:

-«Учитель года -2020» Ахатова Гульнара Салаватовна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с.Павловка.

-«Учитель татарского языка и литературы-2020» Гильванова Рамиля Рафаиловна, учитель татарского языка и литературы МБОУ СОШ с.Красная Горка.

-«Учитель года башкирского языка и литературы-2020» - Гирфанова Фанзиля  Ахматгалеевна, учитель башкирского языка и литературы МБОУ СОШ с.Красная Горка.

В номинации "Педагог - личность творческая" победителем стала Гильванова Рамиля Рафаиловна, учитель татарского языка и литературы МБОУ СОШ с.Красная Горка.

А учитель биологии МБОУ СОШ села Новокулево Хайретдинова Залифа Ханифовна стала победителем Всероссийского конкурса  «Лучший эко-урок с применением электронных технологий» в номинации «экология и энергосбережение» для учащихся 5-8 классов.

Услуги по организации горячего питания в образовательных организациях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, в соответствии с муниципальными контрактами переданы на 2 года на аутсорсинг ООО Комбинат питания п.Чишмы.

В 2020-2021 учебном во всех общеобразовательных учреждениях района году горячее питание организовано во всех общеобразовательных учреждениях района. Обслуживанием занимаются 64 человек, в том числе 41 повар, 23 кухонных работников.

С 1 сентября 2020 года для 1079 обучающихся с 1 по 4 классы организовано бесплатное горячее питание, для 346 детей из многодетных малообеспеченных семей - на 55,0 рублей в день на одного ученика (5-11 классы), организовано двухразовое питание 373 обучающихся (с 1-11 класс) с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов на сумму 100 рублей в день, 45 обучающихся на дому получают продуктовые наборы на сумму 100 рублей в день.

Рацион питания обучающихся и воспитанников полноценен и разнообразен, нормы и калорийности блюд соблюдаются. Для обеспечения детей в образовательных организациях в витаминах и минеральных веществах в рацион питания включаются витаминизированные напитки и киселя промышленного производства отечественной компании «Валетек Продимпэкс», обогащенные макро- и микроэлементами. В целях профилактики микроэлементной недостаточности в течении учебного года используют только йодированную соль. Качество блюд контролируется членами бракеражной комиссии, и родительского комитета, соответствующие журналы по организации питания работниками столовых ведутся.

Все образовательные учреждения, осуществляющие организацию питания обучающихся, заключили договора и соглашения с ГКУ «Испытательный центр» о взаимодействии в рамках проведения лабораторных исследований по проверке качества пищевой продукции.

В МР Нуримановский район РБ действуют 4 региональных проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда».

В рамках проекта «Современная школа» открытие центров «Точка роста» на 2020 год в образовательных учреждениях района не запланировано. Во исполнение приказов Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 27 апреля 2020 года № 478 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, в Республике Башкортостан» и № 479 от 27 апреля 2020 года «О реализации мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений и участию представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, в Республике Башкортостан» организована работа по внедрению в образовательных организациях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан методологии (целевой модели) наставничества обучающихся. По целевым показателям данной методологией в 2020 году охвачены 10 % обучающихся района. По данной модели начала работать средняя школа села Красный Ключ (297 обучающихся- 11,3 %)

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году проведен ремонт спортивного зала ООШ д.Большие Шиды- филиал МБОУ СОШ с. Красная Горка на сумму 641,016 тыс. р.

С июля по ноябрь 2020 года МБОУ Байгильдинский сельский лицей, МАОУ СОШ с. Красный Ключ и МБОУ СОШ с. Старокулево приняли участие в проекте «Билет в будущее» с охватом 180 обучающихся (100% достижение целевых показателей) Они прошли тестирование по профессиональным компетенциям. Учащиеся 6-11 классов приняли участие на мастер-классах и профессиональных пробах от представителей разных профессий, встречи с тьюторами, уроки профессионального мастерства, экскурсии на предприятиях.

С 26 ноября по 24 декабря 2020 года все общеобразовательные учреждения приняли участие в цикле Всероссийских открытых уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» с охватом более 1700 обучающихся (100% достижение целевых показателей)

В текущем году национальный проект «Цифровая образовательная среда» реализуется на базе МБОУ лицей им. Исмагилова Р.С. села Байгильдино. Данный проект направлен на создание и развитие условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В декабре в лицее приняли оборудование по данному проекту. В составе оборудования 1 многофункциональное устройство на сумму 27 662,84 руб., а также 30 ноутбуков для организации процесса обучения мобильного класса на сумму 966 511,80 руб. Все полученное оборудование было проверено на соответствие техническим требованиям, в данный момент происходит окончательная установка и подготовка к использованию в учебном процессе. Также Министерством образования и науки РБ планируется еще одна поставка ноутбуков для педагогов и интерактивной панели в январе 2021 года.

Па проекту «Учитель будущего» запланировано участие в мониторинге по потребностям в повышении квалификации педагогических работников: все образовательные организации района данный мониторинг прошли.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» создано 40 ясельных мест в 3 группах дошкольного образования: ГДО МБОУ лицей имени участника ВОВ Исмагилова Р.С. с.Байгильдино, ГДО МБОУ СОШ с.Новокулево, ГДО ООШ д.Сарва-филиал МБОУ СОШ с.Павловка. В целях выполнения индикативных показателей оказано более 50 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям).

Ремонтные работы, проведенные в 2020 году

| № п/п | Наименование образовательной организации, | Сумма средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по развитию учреждений образования (рубли) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | средств бюджета РБ | средств бюджета муниципального образования | Средства Федерального бюджета |
| 1. | Мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Новокулево муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | 1072631,58 | 1019000,00 | 53631,58 | 0 |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей села Байгильдино муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан. | 1866421,05 | 1773100,00 | 93321,05 | 0 |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Павловка муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан. | 2383894,74 | 2264700,00 | 119194,74 | 0 |
| 2 | Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Дом пионеров и школьников муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | 1000000,00 |  | 100000,00 | 900000,00 |
| 3 | Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, условий для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 3.1. | Основная общеобразовательная школа деревни Большие Шиды – филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Красная Горка муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | 581743,00 | 552656,00 | 29087,00 |  |

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы |  | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевой индикатор на момент завершения программы |  | Причины невыполнения целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | Факт | План | План |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район РБ» | т.руб. | 73696,4 |  | 64119,4 |  | 73696,4 | 66927,3 | 69749,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выплата компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание дополнительных 30 мест в ГДО, открытие ГДО на 10 мест в ООШ д.Сарва |  |
| 5 | Укрепление материально-техничес-кой базы дошкольных образова-тельных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб. | 1523,1 |  | 0 |  | 1523,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | т.руб. | 5322,9 |  | 0 |  | 5322,9 | 0 | 0 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений | т.руб. | 709,9 |  | 0 |  | 709,9 | 0 | 0 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 9 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов дошкольного образования | Кол-во объектов | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Лицензирование медицинских кабинетов | Кол-во объектов | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 80542,5 |  | 64119,4 |  | 80542,5 | 66927,3 | 69749,5 |  |  |  |  |  |
| «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Нуримановский районе РБ» | т.руб. | 212605,9 | 205073,6 |  | 212605,9 |  | 189990,4 | 205835,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия по проведению муниципальных олимпиад и организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и зональных предметных олимпиадах, творческих конкурсов, научно-практических конференциях школьников и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Пополнение фондов школьных библиотек | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бесплатное обеспечение школьной формой детей из малообеспеченных многодетных семей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление бесплатного питания детям из многодетных малообеспеченных семей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ежегодная индексация выплат единовременного характера | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Государственная поддержка педагогических работников, в том числе обеспечение выплаты единовременного пособия в размере 4 минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе, молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений, впервые приступившим к работе после окончания учреждений профессионального педаго-гического образования (с условием отработки в течение трех лет) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятия направленные на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятия по организации подвоза обучающихся к базовым образовательным учреждениям и местам проживания, содержание автомобильного парка, исполнение постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФЗ №416. Разработка проектов ЗСО | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |  |
| 22 | Основное мероприятие: «Укрепление материально – технической базы общеобразовательных учреждений» | т.руб. | 9533,0 | 970,7 |  | 9533,0 |  | 970,7 | 970,7 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |  |
| 23 | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений | т.руб. | 1000 | 0 |  | 1000 |  | 0 | 0 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |  |
| 25 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов общего образования | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений: - Проведение капитального ремонта МБОУ СОШ с.Павловка | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | Участие в региональных проектах | т.руб. | 581,7 | 579,4 |  | 581,7 |  | 535,2 | 426,2 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 222720,6 | 206623,7 |  | 222720,6 |  | 191496,3 | 207231,9 |  |  |  |  |  |
| «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» | т.руб. | 16717,9 |  | 14139,4 |  | 16717,9 | 14649,1 | 15027,0 |  |  |  | Внедрение перс.финансирования |  |
| 29 | Основное мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб. | 734,4 |  | 7479,2 |  | 734,4 | 7479,20 | 7479,20 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 30 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средств |  |
| 32 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждений дополнительного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | т.руб. | 5361,7 |  | 7365,5 |  | 5361,7 | 7279,2 | 7279,2 |  |  |  | Внедрение перс.финансирования |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 22814,0 |  | 28984,1 |  | 22814,0 | 29407,5 | 29785,4 |  |  |  |  |  |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие: «Организация общественно-полезной трудовой деятельности детей, подростков и учащейся молодежи» | т.руб. | 166,1 |  | 4842,6 |  | 166,1 | 3208,4 | 3349,7 |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие: «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | т.руб. | 3104,5 |  | 3101,8 |  | 3104,5 | 3232,4 | 3374,6 |  |  |  |  |  |
| 37 | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Организация и проведение многодневных категорийных походов с учащимися в летний период | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе: | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 3270,6 |  | 7944,4 |  | 3270,6 | 6440,8 | 6724,3 |  |  |  |  |  |
| «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Содержание учреждений, обеспечивающих информационно-методическое обеспечение программы | т.руб. | 7513,1 |  | 7137,9 |  | 7513,1 | 7137,9 | 7137,9 |  |  |  | Выделены дополнительные финансовые средств |  |
| 41 | Развитие и использование информационных технологий дистанционного обучения | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реализация мероприятий по направлению «Развитие единой образовательной информационной среды» | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Приобретение компьютерного оборудования (информатизация процесса обучения) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Внедрение информационных систем «Электронный дневник», «Электронное расписание» в муниципальные общеобразовательные учреждения | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Мероприятия направленные на создание в образовательных учреждениях оптимальных условий для выявления и раз-вития одаренных детей, форми-рование системы поощрения и поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с ними. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 7513,1 |  | 7137,9 |  | 7513,1 | 7137,9 | 7137,9 |  |  |  |  |  |
| «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Участие в Республиканских семинарах по вопросам организации туристко-краеведческой работы | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Создание кружков на базе школ района туристического и краеведческого направления | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Участие на Республиканских курсах по подготовке судей туристских соревнований и руководителей команд | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Повышение квалификации и переподготовка педагогов дополнительного образования, работников образования по экскурсионно-краеведческой, экологической и туристско-спортивной работе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих объединений, в том числе оснащение туристским снаряжением | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященные Всемирному Дню Туризма. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение районного этапа республиканского конкурса на лучший туристский маршрут «Тропами Башкортостана». Участие на республиканском этапе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Проведение районного этапа республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей». Участие на республиканском этапе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Районный фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной». | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Организация и проведение многодневных походов на территории Нуримановского района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Организация и проведение экскурсий по природным объектам Нуримановского района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация и проведение экскурсий по посещению достопримечательностей г.Уфы, театров и т.п. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Организация и проведение многодневных походов по РБ. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Выезд поисковых отрядов к местам дислокации поисковых работ (ежегодно по отдельному плану). | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Посещение краеведческих музеев района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Организация при каждом ОУ походов: пеших, велосипедных и водных. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Организация туристических походов для детей с ограниченными возможностями здоровья. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Организация и проведение Дня здоровья во всех образовательных учреждениях района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Оформление классных уголков, связанных с туристско-краеведческой работой. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Освещение реализации мероприятий подпрограммы в СМИ, на сайтах учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район РБ | т.руб. | 32243,7 |  | 25492,2 |  | 32243,7 | 33883,3 | 33883,3 |  |  |  |  |  |
| 67 | Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Организация работы буфетов в общеобразовательных учреждениях | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рациона питания учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений: | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 32243,7 |  | 25492,2 |  | 32243,7 | 33883,3 | 33883,3 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

Подпрограмма "Развитие систем дошкольного образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2022 годы"

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 770 | 770 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 67,6 | 67,6 | 1 | 1 |
| 4 | 96 | 96 | 1 | 1 |
| 5 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 6 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 7 | 66 | 66 | 1 | 1 |
| Сумма | 1299,6 | 1299,6 | 1 | 7 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов третьей подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 84 | 92 | 1,1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 83,3 | 83,3 | 1 | 1 |
| 4 | 92 | 92 | 1 | 1 |
| 5 | 96 | 95 | 1 | 1 |
| 6 | 35 | 30 | 0,86 | 0 |
| 7 | 92,8 | 92,8 | 1 | 1 |
| 8 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | 23,1 | 22 | 0,95 | 0 |
| 11 | 15,5 | 15,5 | 1 | 1 |
| 12 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 13 | 93 | 92 | 0,99 | 0 |
| 14 | 99,9 | 100 | 1 | 1 |
| 15 | 53 | 53 | 1 | 0 |
| 16 | 52 | 52 | 1 | 0 |
| 17 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 97 | 97 | 1 | 1 |
| Сумма | 1137,7 | 1130,6 | 0,99 | 11 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов второй подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,99

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 87,7 | 87,8 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 30 | 30 | 1 | 1 |
| 4 | 96 | 96 | 1 | 1 |
| 5 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 6 | 7,2 | 7,2 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумма | 421,9 | 422 | 1 | 7 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов четвертой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 500 | 170 | 0,34 | 0 |
| 2 | 70 | 55 | 0,79 | 0 |
| Сумма | 570 | 225 | 0,39 | 0 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов шестой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,39

Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 52 | 52 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| Сумма | 59 | 59 | 1 | 2 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр1/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 500 | 170 | 0,34 | 0 |
| Сумма | 500 | 170 | 0,34 | 0 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,34

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр1/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 95 | 100 | 1,05 | 1 |
| 2 | 95 | 95 | 1 | 1 |
| 3 | 95 | 75 | 0,79 | 0 |
| Сумма | 285 | 270 | 0,95 | 2 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,95

Степень реализации подпрограмм:

(1+0,99+1+0,39+1+0,34+0,95)/7 = 5,67/7 = 0,81

1 Степень реализации мероприятий первой ПП (СРм) 9 мер. Ф./ 10мер.общ.=0,9

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы  Эис пп i = Vфакт / Vпл бо

80542,5/64119,4 = 1,26

2 Степень реализации мероприятий второй подпрограммы 16 мероприятие факт/17 мероприятий план.=0,94

Эффективность использования финансовых средств 222720,6/206623,7 = 1,08

3 Степень реализации мероприятий третьей подпрограммы 6 мероприятие факт/7 мероприятий план.=0,86

Эффективность использования финансовых средств 22814,0/28984,1 = 0,79

4 Степень реализации мероприятий четвертой подпрограммы 4 мероприятие факт/5 мероприятий план.=0,8

Эффективность использования финансовых средств 3270,6/7944,4 = 0,41

5. Степень реализации мероприятий пятой подпрограммы 6 мероприятие факт/6 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 7513,1/7137,9 = 1,05

6 Степень реализации мероприятий шестой подпрограммы 16 мероприятие факт/22 мероприятий план.=0,73

Эффективность использования финансовых средств 0/0 = 0

7 Степень реализации мероприятий седьмой подпрограммы 5 мероприятие факт/5 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 32243,7/25492,2 = 1,26

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

Степень реализации мероприятий программы (0,9+0,94+0,86+0,8+1+0,73+1)/7=0,89

Эффективность использования финансовых средств (1,26+1,08+0,79+0,41+1,05+0+1,26)/7=0,84

Степень реализации подпрограмм 0,81

Степень реализации мероприятий программы 0,89

Эффективность использования финансовых средств 0,84

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается по следующей формуле: Эмп = (0,81+0,89+0,84)/3 = 0,85

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

14. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

В муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан функционируют 4 юридических лица в сфере культуры:

1. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

2.Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная клубная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, в составе которого 12 сельских домов культуры, 1 СМФК, 10 сельских клубов, 1 районный дом культуры,1-районный краеведческий музей.

3.Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная библиотечная система» 23 библиотеки (из них 7 модельных).

4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан с 3-я классами в селах - Павловка, Красный Ключ, Новокулево.

Всего учреждениями культуры по итогам 2020 года  проведено более 700 культурно-массовых мероприятий, с охватом более 80 тыс. чел.

В целях повышения имиджа учреждений культуры, культурного и творческого обмена опытом, развития художественной самодеятельности района ежегодно учреждения культуры принимают участие в международных, всероссийских, республиканских конкурсах. Идет тенденция роста количества  участия и качества.

Работа отдела культуры, ведется в соответствии с принятой муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» (далее-Программа), утвержденной постановлением администрации района № 1493 от 30.12.2019 г. (с изменениями от 20 мая 2020 года №482).

Срок реализации программы 2020-2022 гг., включающей в себя 4 подпрограммы:

-I подпрограмма: «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»;

-II подпрограмма: «Развитие библиотечного дела»;

-III подпрограмма: «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности»;

-IV подпрограмма: «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры».

В 2020 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы предусмотрено финансирование  в сумме 54 608,7 тыс. руб. за счет всех уровней бюджета.

За 2020 год освоено 61 395,9 тыс. руб., что составляет 112,4 %.

Исполнение основных показателей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы на 1.01.2021 года:

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (%) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число участников клубных формирований (чел.) | - | - | 3 624 | 2 188 |
| Количество посещений общедоступных библиотек (чел.) | 240 863 | 240 499 | 240 499 | 157 360 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий (чел.) | 268 539 | 224 689 | 226 936 | 82 298 |
| Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе (чел.) | 320 | 300 | 310 | 277 |

В I подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число участников клубных формирований | чел. | 3624 | - | - | 3624 | 2188 | 2232 | 2254 | 2188 |

Во II подпрограмме «Развитие библиотечного дела»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Количество посещений общедоступных библиотек | Чел. | 240499 | 240 863 | 240 499 | 240 499 | 157 360 | 158933 | 160522 | 157 360 |

В III подпрограмме «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности»

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 224 689 | 268 539 | 224 689 | 226 936 | 82 298 | 83952 | 84791 | 82 298 |

В IV Подпрограмме  «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | учащийся | 300 | 320 | 300 | 310 | 277 | 300 | 300 | 277 |

Исполнители программы: муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная клубная система», муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная библиотечная система», МБУ ДО Нуримановская детская школа искусств.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | Выделенный за отчетный период | Освоенный за отчетный период |  |
| «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | - | 6 996,5 | 6 996,5 | В 2020 г. в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда в Республике Башкортостан» был произведен текущий ремонт на формирование безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в здании районного дома культуры-филиала МБУ «Нуримановская ЦКС» на сумму 668 287,20 руб. В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура» в Нуримановский район поступил передвижной многофункциональный культурный центр, на сумму 5 117 662 руб. 32 коп. (100306,2- РБ, 4915003,54 – ФБ, 102 353- МБ). За счет средств местного бюджета: - приобретен автомобиль Лада Гранта в МБУ «Нуримановская ЦКС» для служебного пользования на сумму 483000 руб.; -произведен капитальный ремонт оконных проемов здания Большешидинского сельского дома культуры на сумму 232 657 руб. 35 коп.; -приобретены сценические костюмы для народных коллективов на общую сумму 751700 руб.; -приобретен спортивный инвентарь для площадки Истриковского сельского клуба на сумму 22790 руб. По итогам конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Республики Башкортостан, и их работникам, получена субсидия на сумму 200 000,0 рублей из бюджета Российской Федерации. Грант был направлен на приобретение оборудования для Старобедеевского СДК-филиала МБУ «Нуримановская ЦКС» и Байгильдинской сельской модельной библиотеки – филиала МБУ «Нуримановская ЦБС». |
| «Развитие библиотечного дела» | 14 877,0 | 14 576,5 | 14 576,5 | Фонды библиотек на 01.01.2021 года составили 273,2 тыс. экз. За год объём библиотечного фонда уменьшился на 4089 экз. за счет списания книг по причине ветхости и устаревшие по содержанию, а также из-за исключения из фонда периодических изданий по причине истечения срока хранения. В целом на приобретение книжных изданий и подписку периодических изданий для библиотек муниципального района Нуримановский район израсходовано: на книжные издания – 531904,97 руб. и на периодику 400021,66 руб. Из местного бюджета муниципального образования на 1 жителя на комплектование библиотек в 2020 году выделено 30 руб. На 1 читателя – 46 руб. |
| ««Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» | 29 612,2 | 30 998,9 | 30 998,9 | Финансовые средства выделены на организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Всего учреждениями культурно-досуговой деятельности в 2020 году проведено 764 культурно-массовых мероприятий. В учреждениях культуры действуют 187 творческих объединений, из них 72 - для детей до 14 лет, 73 - для молодежи от 14 до 35 лет. В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году в Нуримановский район поступил передвижной многофункциональный культурный центр отечественного производства на базе автомобиля ГАЗон NEXT. По итогам 2020 года Автоклубом совершено более 40 выездов и охвачено культурно-досуговыми мероприятиями более 2200 чел. Для достижения обеспечения в 2020 году целевого показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования из бюджета Республики Башкортостан выделено –22 550 600 руб.. Это обеспечило достижение целевого показателя, установленного в соглашении: работников культуры – при плане 26 963,0 рублей, факт составил 26 975,40 рублей. педагогических работников – при плане 32 298,0 рублей, факт 32 325,30 рублей. Средняя заработная плата работников культуры района увеличилась относительно 2019 года на 4,5 % и составила 26 975,40 рублей (25 804,00 – 2019 г.); - работников дополнительного образования увеличилась на 3,8 % и составила 32 325,30 рублей (31 137,80 – 2019 г.). |
| «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» | 10 119,5 | 8 824,0 | 8 824,0 | Деньги были выделены на обеспечение участия детей в районных, зональных, республиканских, российских конкурсах и на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров МБУ ДО ДШИ. Для достижения обеспечения в 2020 году целевого показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования из бюджета Республики Башкортостан выделено –22 550 600 руб.. Это обеспечило достижение целевого показателя, установленного в соглашении: работников культуры – при плане 26 963,0 рублей, факт составил 26 975,40 рублей. педагогических работников – при плане 32 298,0 рублей, факт 32 325,30 рублей. Средняя заработная плата работников культуры района увеличилась относительно 2019 года на 4,5 % и составила 26 975,40 рублей (25 804,00 – 2019 г.); - работников дополнительного образования увеличилась на 3,8 % и составила 32 325,30 рублей (31 137,80 – 2019 г.). |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

- СПi= Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора первой подпрограммы: 90/90=1

Степень достижения планового значения сторого целевого индикатора первой подпрограммы: 2188/3624=0,6

Степень достижения планового значения целевого индикатора второй подпрограммы: 157 360/240 499=0,7

Степень достижения планового значения целевого индикатора третьей подпрограммы: 82 298/226 936=0,4

Степень достижения планового значения целевого индикатора четвертой подпрограммы: 277/310=0,9

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:  СПМП= ∑n=1 СПi/n. 1=5/3,6

3)Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=Мв/М,  1,5=15/10

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СРМП=Рфакт/Рплан

Первая подпрограмма: 6996,5/- =-

Вторая подпрограмма: 14576,5/14877,0=1

Третья подпрограмма: 30998,9/29612,2=1

Четвертая подпрограмма:8824,0/10119,5=0,9

СРМП=61395,9/54608,7=1,12

5)Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: ЭБС=СММП/СРМП

Первая подпрограмма: -/1781,2=-

Вторая подпрограмма: 6 497,1/6 817,0=0,95

Третья подпрограмма: 18 331,3/16 639,3=1,1

Четвертая подпрограмма: 6 005,9/7 383,0=0,81

ЭБС= 32 615,5/30 839,3=1,06

6) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП=1,5х1,06=1,6

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами  муниципального  района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2019 – 2021 годы утверждена постановлением администрации муниципального района №1549 от 29 декабря 2018 года.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Выполнение муниципальной программы объема финансирования за отчетный 2020 год по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  составило 99,07% или 105 354,7 тыс. рублей, из них:

- 25 130,8 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан,

- 11 224,4 тыс.рублей за счет средств бюджета Российской Федерации,

- 68 999,5 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Целью муниципальной программы являлось проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении района.

Для достижения поставленной цели в муниципальном образовании реализуется бюджетная политика, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, на улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение поставленной цели реализовывается посредством решения следующих задач муниципальной программы:

- совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;

- обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля;

-   формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса муниципального района.

Реализация муниципальной программы позволила:

повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;

увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 23,8 % в 2015 году до 27,1% в 2020 году.

обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;

обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;

достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских  поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

исполнение плана контрольных мероприятий в течение всего срока реализации программы в полном объеме.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений» включает одно основное мероприятие «Развитие механизмов межбюджетного регулирования». Реализация данного основного мероприятия позволила уменьшить долю межбюджетных трансфертов целевого назначения путем увеличения объемов, предоставляемых бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций), в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района. Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется в строгом соответствии с бюджетным кодексом согласно методикам, утвержденным правительством Республики Башкортостан. Финансирование данной подпрограммы и основного мероприятия составило за 2020 год 95 118,2 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие механизмов межбюджетного регулирования», предусмотрены следующие мероприятия:

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2020 год | Плановые значения целевого индикатора на 2020 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Развитие системы межбюджетных отношений (Развитие механизмов межбюджетного регулирования) | 1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, % | до 65 | 12,4 |
|  |  |  | 2.Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности, % | 100 | 100 |

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля» включает следующие основные мероприятия:

« Организация и совершенствование  бюджетного процесса»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы» - финансирование за 2020 год – 10 236,5 тыс.рублей.

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволила достичь  обеспечения эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля, и совершенствования организации и осуществлении бюджетного процесса в муниципальном районе.

В рамках данной подпрограммы и основных мероприятий, предусмотрены следующие мероприятия:

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2020 год | Плановые значения целевого индикатора на 2020 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Организация и совершенствование бюджетного процесса) | 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством, % | 100 | 100 |
|  |  |  | 2.Формирование и использование средств резервных фондов, (соблюдение требований – 1, несоблюдение – 0) | 1 | 1 |
|  |  |  | 3.Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Республики Башкортостан, % | 100 | 100 |
|  |  | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Обеспечение реализации муниципальной программы) | 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, % | 100 | 99,9 |
|  |  |  | 2. Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля, % | 100 | 100 |
|  |  |  | 3. Реализация прочих мероприятий, % | 22,9 | 23,7 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | до 65 | 12,4 | 1,0 |
| 2 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | 100 | 100 | 1,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1,0 |
| 5 | 100 | 100 | 1,0 |
| 6 | 100 | 99,9 | 1,0 |
| 7 | 100 | 100 | 1,0 |
| 8 | 22,9 | 23,7 | 1,0 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

= 8/8=1,0

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=8/8 = 1,0

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 105354,7/106340,7 = 0,99

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/0,99 = 1,0

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального района  на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1*1 =1

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

16. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 1475 от 30 декабря 2019 года принята муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы».

Основной разработчик программы комитет по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»;

2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Нуримановского района на основе создания эффективной системы формирования здорового образа жизни; применение эффективных, действенных комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район.

В рамках муниципальной программы на 2020 год утверждено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2020 году из бюджета муниципального района Нуримановский район финансовые средства не выделены.

Всего в 2020 году запланировано 64 мероприятий, проведено 64 мероприятия.

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы следующие мероприятия:

В 2020 году систематически велась пропаганда здорового образа жизни. Организовывались мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекций. Наиболее яркие мероприятия, это акции «Трезвый двор», «Обменяй сигарету на конфету», «Должен знать!», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, «Жизнь без наркотиков» и другие. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 65% мероприятий проведены в онлайн режиме.

Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия: лыжный спорт, волейбол, баскетбол, русская лапта и другие.

Отчет по исполнению программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 64 | 64 | 68 | 70 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | - организовано медицинское тестирование школьников на предмет потребления наркотических средств, все результаты отрицательные; - проведено 32 мероприятия |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | проведено 32 мероприятия |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 | 0 |  |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 32 | 32 | 34 | 35 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 |

Показатели 2020 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 32 | 32 | 34 | 35 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 |

Показатели 2020 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2020-2022 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 64 | 64 | 68 | 70 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 |

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы: 64 мероприятий факт/64 мероприятий план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) муниципальной программы: 2000 человек факт/2000 человек план=1,00.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n          1,00=2,00/2

СПМП=1,00

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М,       1,00=64/64.

СММП=1,00.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1=1х1

ЭМП=1.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая

17. Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район РБ на 2020-2025 годы » утверждена постановлением администрации муниципального района №1471 от 30 декабря 2019 года.

Программа   включает в себя следующие подпрограммы:

«Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы»;

Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы»;

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы»;

Пожарная безопасность в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2020-2025 годы».

Финансирование Программы осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Нуримановский  район Республики Башкортостан. В 2020 году выделено из местного бюджета на реализацию программы 4189,01 тыс. руб. За 2020 год сумма по плану полностью освоена. В программе 85 мероприятий.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2020 год | освоенный за 2020 год |
| Капитальные вложения - всего, | 4189,01 | 4189,01 | 4189,01 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 4189,01 | 4189,01 | 4189,01 |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  |  |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
|  |  | план | факт | план | факт | план |
| 1 | Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, люди | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров, единицы | 43 | 71 | 70 | 71 | 70 |
| 3 | Количество в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, оборудованных соответствующей наглядной агитацией, единицы | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=70/73+5/6+10/11= 2,85

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом

= 2,85/3=0,95

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 85/85=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=4189,01/4189,01=1,0

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/1=1,0

6)   0,95*1,04=0,99

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

18. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан (2017-2021 годы)» разработана в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, муниципальными нормативными и правовыми актами и утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 18 апреля 2017 года  № 655.

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются Администрации сельских поселений района, МКУ Управление образования муниципального района Нуримановский район РБ, МКУ Отдел культуры муниципального района Нуримановский район РБ; Комитет по делам молодежи, спорту и туризму администрации МР Нуримановский район РБ.

Реализация программы осуществляется на протяжении 2017-2021 годов.

Цели и задачи муниципальной программы:

-укрепление единства многонационального народа (российской нации);

-содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

-содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

В рамках поставленных целей и задач обозначены целевые индикаторы (показатели) программы,  достижение которых обозначены к 2021 году:

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан- 89%;

2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности-92%;

3)прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан-3,0%.

Выполнение программы обеспечит:

1)вовлечение муниципальных учреждений в реализацию национальной политики;

2)положительную оценку уровня толерантности в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

3)увеличение количества и многообразия мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и поддержка языкового многообразия;

4)положительное состояние межконфессиональных отношений.

Реализация мероприятий предусмотрено за счет финансовых средств, предусмотренных сметой расходов на содержание исполнителей муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств:

В рамках программы предусмотрена реализация 5 мероприятий:

1.Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

2.Проведение информационной кампании, направленной на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности.

3.Совершенствование системы мониторинга этноконфессиональной ситуации.

4.Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов России.

5.Мероприятие в поддержку языкового многообразия на территории муниципального района Нуримановский район

Исполнение основных показателей на 01.01. 2020 года

|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2019 г. |  | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района | 88,0 | 88,0 | 88,5 | 88,5 |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 |
| 3 | Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации программы, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

1) СПi= Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора программы: 88,5/88,5=1

Степень достижения планового значения второго целевого индикатора программы: 91/91=1

Степень достижения планового значения третьего целевого индикатора программы: 2,8/2,8=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 10138,35584 тыс. рублей. Фактически профинансировано 10138,35584 тыс.рублей, что составляет 100 % к плану.

В рамках  реализации Программы в 2020 году осуществлено благоустройство общественной территорий: Культурно-досуговый центр в с.Новокулево(I этап) на общую сумму 10138,35584 рублей, в том числе из средств федерального бюджета 9438,80929 тыс.рублей, из средств республиканского бюджета 192,62876 тыс.рублей и из средств муниципального бюджета 506,91779 тыс.рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В таблице указаны предусмотренные основные значения показателей и фактические.

| Показатели | 2019 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб. | 10138,35584 | 10138,35584 |
| - из федерального бюджета, тыс. руб. | 9438,80929 | 9438,80929 |
| - из республиканского бюджета, тыс. руб. | 192,62876 | 192,62876 |
| - из местного бюджета, тыс. руб. | 506,91779 | 506,91779 |
| 2.Количество благоустроенных мест массового отдыха граждан в сельских поселениях | 1 | 1 |

В результате реализации Муниципальной программы плановые показатели достигнуты. Непосредственным результатом реализации мероприятия является 1 благоустроенная общественная территория(I этап).

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=1/1= 1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= 1/1=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 1/1=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=10138,35584/10138,35584= 1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/1=1

6)  Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:  =  1*1 = 1

Вывод: Эффективность реализации мероприятия муниципальной программы (Эмп) высокая.