СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

за 2021 год

Отдел экономики Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗА 2021 ГОД

В соответствии с порядком формирования и методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, отделом экономики администрации подготовлен сводный отчет о выполнении и эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский  район за 2021 год (далее - Сводный отчет).

Сводный отчет составлен на основании Отчетов о выполнении муниципальных программ муниципального района Нуримановский район за       2021 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В 2021 году в муниципальном районе Нуримановский район реализовывались следующие муниципальные программы:

1.Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

2.Муниципальная программа "Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

3.Муниципальная программа "Обеспечение качественным и доступным  жильем  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

4.Муниципальная программа "Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

5.Муниципальная программа "Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

6.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

7.Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

8.Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

9.Муниципальная программа "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения"

10.Муниципальная программа "Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

11.Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

12.Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

13.Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

14.Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

15.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан"

16.Муниципальная программа "Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

17.Муниципальная программа "Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

18.Муниципальная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

19.Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан"

20. Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан».

На 01.01.2022 года на территории муниципального района приняты и действуют 20 муниципальных программ, в том числе предусмотренные  к финансированию за 2021 год за счет всех бюджетов - 15 программ.

Программы «Развитие торговли в МР Нуримановский район РБ», "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в МР Нуримановский район РБ", «Экономическое и инвестиционное развитие в МР Нуримановский район РБ» , «Формирование здорового образа жизни и укрепления здорового населения в МР Нуримановский район РБ» и «Газификация населенных пунктов муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» осуществлены без бюджетного финансирования. С результатом 100% исполнено 11 программ, более 95% – 8 и 1 программа  исполнена на  87,3%.

За 2021 год были реализованы мероприятия по всем муниципальным программам различной направленности:

социальных;

жилищных;

экономических;

в сфере ЖКК;

в сфере безопасности;

управления.

Реализация муниципальных программ проводится средствами федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных фондов.

На реализацию муниципальных программ, в 2021 году в бюджетах различного уровня предусмотрено 904,22 млн. руб. в т. ч.:

- из местного бюджета – 469,32 млн. руб.

- из республиканского бюджета – 373,72 млн. руб.

- из федерального бюджета   – 52,91 млн. руб.

- из внебюджетных фондов – 8,25 млн. руб.

Фактическое финансирование за  2021 год составило 893,17 млн. руб. или    98,78 % от запланированного объема, в т. ч. по бюджетам:

- местный бюджет  – 465,58 млн. руб.,

- республиканский бюджет – 366,91 млн. руб.,

- федеральный бюджет –52,51 млн. руб.,

- внебюджетные источники – 8,17 млн.руб.

Наибольшая доля финансирования программ в 2020 году приходится на:

- муниципальную программу «Развитие системы  образования на 2021-2023 годы» - 44,7%;

В 2021 году финансирование предусмотрено в 15 программах из 20.

В основном во всех программах производилось уточнение планов по финансированию.

Конкретные показатели финансирования и исполнения по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении № 2 к Сводному отчету.

Анализируя показатели исполнения мероприятий муниципальных программ района и расходования бюджетных средств всех уровней, необходимо отметить, что все мероприятия реализовывались достаточно эффективно и выполнялись в соответствии с планами реализации, утвержденными на год.

Конкретные результаты по каждой программе, достигнутые за отчетный период приведены в приложении 2 к Сводному отчету.

Информация о наличии целевого индикатора по муниципальным программам МР Нуримановский  район РБ

В 2021 году в 20 муниципальных программах прописаны целевые индикаторы с указанием значений.

| № п/п | Наименование | Наличие целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г | 2021 г |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 22. | Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 33. | Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 44. | Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 55. | Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 66. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 77. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 88. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 99. | Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | Имеется | Имеется |
| 110. | Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 111. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 112. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 113. | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 114. | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 115. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 116. | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 117. | Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 118. | Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 119. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Имеется | Имеется |
| 220. | Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | - | - |

Комплексные проверки с участием представителей Заказчика Программы, отдела экономики Администрации муниципального района Нуримановский район РБ, Финансового управления Администрации муниципального района Нуримановский район РБ  и других заинтересованных структурных подразделений Администрации муниципального района Нуримановский район РБ не проводились. Текущий контроль осуществлялся в ходе приема Отчетов о ходе реализации программ от ответственных исполнителей программ.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ муниципального района Нуримановский район

Представленный Сводный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ МР Нуримановский район РБ основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по муниципальным программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления МР Нуримановский район РБ муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

-	обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

-	предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь   на   принципе   ответственности   участников   процесса программно-целевого планирования:

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы должен содержать информацию о выполнении всех мероприятий, отражённых в программе, независимо от наличия финансирования.

1.3. В отношении муниципальных программ, имеющих высокий уровень эффективности реализации сохранить предусмотренные объемы финансирования в 2022 г.

1.4. Ответственным исполнителям не обходимо усилить контроль за исполнением мероприятий программы и обеспечить плановый уровень целевых индикаторов и показателей программы.

Приложение 1 к Сводному отчету

Выполнение мероприятий муниципальных программ в 2020- 2021 годах

|  | Исполнение программы |  |  | исполнения финансирования программы за 2020 год к уточненному плану | Исполнение программы |  |  | % исполнения финансирования программы за 2021 год к уточненному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных программ | Программные мероприятия |  |  |  | Программные мероприятия |  |  |  |
|  | План, | Факт, | Исп-е, |  | План, | Факт, | Исп-е, |  |
|  | кол-во | кол-во | % |  | кол-во | кол-во | % |  |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 11 | 11 | 100 | 99,31 | 2 | 2 | 100 | 99,94 |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | без финансирования | 8 | 8 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 7 | 7 | 100 | без финансирования | 7 | 7 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 19 | 19 | 100 | 89,56 | 19 | 19 | 100 | 98,91 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 5 | 5 | 100 | 91,90 | 4 | 4 | 100 | 99,07 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 3 | 3 | 100 | 100 | 3 | 3 | 100 | 98,41 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 9 | 9 | 100 | 100 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | 20 | 20 | 100 | 100 | 44 | 44 | 100 | 99,4 |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 100 | 6 | 6 | 100 | 99,87 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 54 | 54 | 100 | 95,82 | 32 | 30 | 94 | 87,37 |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 148 | 148 | 100 | 100 | 148 | 148 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 62 | 72 | 116 | 98,18 | 40 | 37 | 92,5 | 98,98 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 15 | 15 | 100 | 100 | 12 | 10 | 83 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | 8 | 8 | 100 | 99,07 | 3 | 3 | 100 | 99,99 |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 64 | 64 | 100 | 100 | 68 | 68 | 100 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 85 | 85 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | -33 | 23 | 70 | без финансирования | 33 | -30 | -90,9 | без финансирования |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | - | - | - | - | 20 | 20 | 100 | без финансирования |

Приложение 2 к Сводному отчету

| Наименование муниципальных программ | Результат оценки (заключение об эффективности) 2020 год | Результат оценки (заключение об эффективности) 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным и доступным жильем в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы удовлетворительная |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы удовлетворительная |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы удовлетворительная |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | эффективность программы высокая | эффективность программы высокая |
| Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | - | эффективность программы высокая |

Результаты, достигнутые по итогам 2021 года в рамках реализации

муниципальных программ

1.«Развитие сельского хозяйства в МР Нуримановский район РБ»

Агропромышленный комплекс муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан является одним из наиболее крупных, важных секторов  экономики района и оказывает значительное воздействие на социально-экономическую ситуацию.

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан №244 от 1 марта 2021 года и программой предусмотрено выполнение 2 подпрограммы.

Объем финансирования Программы за 2021 год утвержден на сумму  6242,1 тыс. рублей, в т. ч. из местного бюджета – 5518 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – -  0 тыс.руб., республиканского бюджета – 712,1 - тыс. руб., внебюджетных  -11,97 тыс.руб.  За отчетный период освоено -  6238,5 тыс. руб., в том числе,  из местного бюджета – 5518 тыс. руб., бюджета Российской Федерации – 0 тыс.руб.,  республиканского бюджета – 708,5-тыс. руб., внебюджетных –    11,97 тыс.руб.

В состав муниципальной программы входят подпрограммы:

- «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

- «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»

Целевые индикаторы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе |  | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы |  |  | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |
| 11 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций |  | % | 19,1 |  |  | 18,6 |  | 19,1 |  | 19,0 |  | 19,1 |  |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным субъектам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. |  |  | 20593 | 20500 |  | 20593 |  | 23800 |  | 21770 |  |  |
| 3 | Производительность труда | тыс. руб. на 1 работника в год |  |  | 6030 | 5753 |  | 6030 |  | 6651,1 |  | 10081,5 |  |  |

| Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2021 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие сельского хозяйства в МР Нуримановский район РБ» | 1.Развитие животноводства | Производство молока, т | 16997,5 | 17504,9 |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в живом весе, т | 4145,7 | 4253,8 |
|  |  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, голов | 3410 | 3414 |
|  |  | в том числе поголовье коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 1300 | 1300 |
|  |  | Удой молока на 1 корову, кг | 4700 | 4786 |
|  |  | Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 2300 | 2304 |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, голов | 2900 | 2901 |
|  |  | Количество построенных или реконструированных животноводческих ферм крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ед. |  |  |
|  | 2.Техническая и технологическая модернизация | Количество приобретаемых тракторов, ед. | 2 | 2 |
|  |  | Количество приобретаемых самоходных косилок, ед. | 0 | - |
|  |  | Количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов, ед. | 1 | - |
|  |  | Количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов, ед. |  | - |
|  |  | Количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов, ед. | - | - |
|  |  | Количество грузовых автомобилей, ед. |  | - |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

СП1=19,1/19=1

СП2=108,9/108,9=1

СП3=21770/23800=0,9

СП4=10008,1/6651,1=1,5

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

=  (1+1+0,9+1,5)/4=1,1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=  8/9=0,9

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 6238,5/6242,1=1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=0,9/1=0,9

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1,1*0,9=0,99

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

2.Муниципальная программа «Экономическое и инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан №433 от 11 мая 2021 года и состоит из 3 подпрограмм:

1.Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

2.Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

3. Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан.

Основная цель программы:

- обеспечение устойчивого социально-экономического  развития района и благосостояния его жителей

Задачи:

- стратегическое планирование и координация выполнения муниципальных программ социально-экономического развития района;

- анализ и прогнозирование социально- экономического развития района;

- развитие инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной и миграционной привлекательности района;

- мониторинг развития конкурентной среды;

- реализация политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района.

Финансирования Программы в 2021 году не производилось.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

-Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

-Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;

-Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;

-Увеличение количества субъектов малого предпринимательства.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Результат реализации мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы | выделенный за отчетный период |  | освоенный за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5* |  |
| Финансирование - всего, млн.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям подпрограмм: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционное развитие муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| ведение реестра инвестиционных проектов организаций муниципального района | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Реестр актуализировался ежеквартально |
| Участие в республиканских мероприятиях, посвященных инвестиционной деятельности и в республиканских и федеральных целевых программах | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Принято участие в форумах, круглых столах, проводимых РОИВ. Выездное заседание Комиссии Общественной палаты РБпо инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды. Обучающий семинар по проведению малых закупок в программе АТМО ГК по конкурентной политике РБ, III Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021», Всероссийский форум семейного бизнеса, форум «Международная неделя бизнеса – 2021 «Инвестиции в будущее» ГК по пред-ву РБ, Минэк РБ |
| Информационное обеспечение инвестиционной деятельности | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Информация опубликовывается на официальном сайте администрации, наа Инвестиционном Портале РБ |
| Информационная и консультационная помощь иностранным работникам | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | Проведено 6 заседаний по легализации рабочей силы, где в том числе рассматривались вопросы по иностранным работникам |
| Развитие конкуренции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и создание республиканских промышленных производств по выпуску основных видов продуктов питания | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | В 2021 году открыто 2 сельхозпредприятия по производству мяса и продукции растениеводства (зерновые и масличные) |
| Информационно-методическое обеспечение подпрограммы | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | актуализированы все НПА муниципального района в сфере конкуренции |
| Актуализация административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в целях снижения административных барьеров развития предпринимательства | Не требуется |  | Не требуется |  | Не требуется |  | В 2021 году 100% административных регламентов актуальны в соответствии с модельными |
| Энергосбережение в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение материально – технической базы объектов в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  | Целевой индикатор на момент завершения программы | Причины невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | План |  |  |
| 1 | объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям * | тыс.руб. | 593633 | 331580 | 326877 | 351810 | 414770 | 414770 | Предприятием ООО Красный Ключ освоен не весь объем заявленных инвестиций |
| 2 | объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя* | тыс.руб. | 30,2 | 16,9 | 16,8 | 17,9 | 21,14 | 21,14 |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего по состоянию на конец года (включая микропредприятия) | ед. | 429 | 435 | 440 | 445 | 470 | 470 |  |
| 4 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| 5 | Общий объем инвестиций в сфере торговли и общественного питания | млн.руб. | 142 | 150 | 152 | 175 | 215,3 | 215,3 |  |
| 6 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 223,7 | 221,06 | 257,3 | 216,67 | 210,9 | 210,9 |  |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,0960 | 0,1000 | 0,0950 | 0,0940 | 0,0940 |  |
| 8 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 9 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 24,9 | 23,9 | 19,61 | 22,0 | 21,25 | 21,25 |  |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 161,00 | 158,00 | 162,85 | 155,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 11 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 73,20 | 79,00 | 86,1 | 78,00 | 77,00 | 77,00 |  |
| 12 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,1000 | 0,0980 | 0,1000 | 0,0970 | 0,0960 | 0,0960 |  |
| 13 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 14 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,71 | 0,70 | 0,70 |  |
| 15 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 53,3 | 50,6 | 55,6 | 48,0 | 47,8 | 47,8 |  |

*В соответствии с утвержденным прогнозом на 2021-2024гг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

При превышении фактического значения целевого показателя в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя   принимается равной 1.

СП1=326877/331580=0,9

СП2=16,8/16,9=0,9

СП3=440/435=1

СП4=99/99=1

СП5=152/150=1

СП6=221,06/257,3=0,9

СП7=0,096/0,1=0,9

СП8=0/0=1

СП9=23,9/19,61=1

СП10=158/162,85=0,9

СП11=79/86,1=0,9

СП12=0,098/0,1=0,9

СП13=0/0=1

СП14=0,6/0,55=1

СП15=50,6/55,6=0,9

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= сумма всех полученных значений индикаторов/ количество индикаторов

СПмп=(0,9+0,9+1+1+1+0,9+0,9+1+1+0,9+0,9+0,9+1+1+0,9)/15=14,2/15=0,95

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= количество выполн мероприятий / на кол-во запланированных мероприятий

СМмп=8/8=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= фактические расходы / запланированные расходы

СРмп=0/0=1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

ЭБС=1/1=1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=0,95*1=0,95

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию муниципальной программы в 2021 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 1152,9 тыс. рублей. Фактически  профинансирована эта же сумма, что составляет 100 % к уточненному плану.

По состоянию на 01.06.2021 года число молодых семей, изъявивших желание улучшить свои жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  муниципального района    Нуримановский  район  Республики Башкортостан на 2022 год составило 10 семей, из которых 2 семьи - многодетные.

В 2021 году свидетельство о получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства получила 1 молодая семья на сумму  1152,9 т.р  В 2021 году показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья в Нуримановском районе Республики Башкортостан для расчета размеров субсидий составлял 30500 рублей.  Муниципальной программой предусмотрены источники и прогнозируемые объемы финансирования мероприятий  в 2021-2023 годах.

| Показатели | 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб., в том числе: | 1152,9 | 1152,9 |
| - из федерального бюджета, в тыс.руб. | 413,0 | 413,0 |
| - из республиканского бюджета, тыс. руб. | 639,9 | 639,9 |
| - из местного бюджета, тыс. руб. | 100,0 | 100,00 |

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы:

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Количество семей, получивших субсидию, ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Объем жилья, вводимого в эксплуатацию, кв. м | 138 | 153 | 108 | 142,4 |

1.Степень достижения планового значения целевого показателя по количеству семей получивших субсидию:   СП1 = 1 /1 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя по объему вводимого жилья в эксплуатацию:  СП2 = 142,4/108 = 1,32

2.Степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе:    СП мп = (1+1,32) / 2 = 1,16

3.Степень реализации мероприятий МП:   СМ мп = 1/1=1

4.Степень соответствия запланированному уровню расходов МП:

СР мп = 1152900,00 / 1152900,00= 1

5.Эффективность использования средств бюджета МР  на реализацию мероприятий МП:        Э бс=  1 / 1 =  1

6.  Эффективность реализации  МП:   Э мп = 1,32 * 1 = 1,32

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы  высокая.

4.Муниципальная программа «Развитие торговли и потребкооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа  «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район РБ от 30.12.2020 г. №1405.

| П/П | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Целевые индикаторы | Плановые значения целевого индикатора на 2021г. (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы» | «Развитие сферы торговли и общественного питания» | Обеспеченность населения района торговыми площадями | 800,15 | 810 |
|  |  |  | Количество доступных торговых объектов для маломобильных групп населения | 200 | 205 |
|  |  | «Развитие бытового обслуживания населения» | Количество предприятий в сфере бытового обслуживания | 54 | 56 |
|  |  | «Защита прав потребителей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Количество опубликованных статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, сайте администрации | 4 | 5 |

Финансирование в бюджетах не предусмотрено. 7 мероприятий запланировано. Исполнение 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие торговли в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы»

- Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2)или гр2/гр3 |
| 1 | 810 | 819 | 1 |
| 2 | 205 | 209 | 1 |
| 3 | 56 | 64 | 1 |
| 4 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | 94 | 91 | 1 |
|  | Итого |  | 5 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = 5/5 = 1

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 7/7 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы:

СРмп = 0/0 = 1, так как денежные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1 = 1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1*1 = 1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

5.Муниципальная программа «Транспортное развитие в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан от 09.03.2021 года № 269.  Программа  включает в себя  подпрограммы: программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»; «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан». В 2021 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в сумме 68,128 млн. руб. за счет всех бюджетов.

В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | % | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 3,3 / 3,3 =1

СП2= 0,1 / 0,1 =1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= (1+1)/2=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 19/19=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

= 67 388 803/68 128 604=0,98

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/0,98= 1,1

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1*1,1= 1,11

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая

6.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 48805,22 тыс.рублей. Фактически освоено 48353,70 тыс.рублей, что составляет 99,07% к уточненному плану.

| Направление и источник финансирования | План на 2021 год (руб) | Освоено в 2021 г (руб) |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, | 48 805 220,17 | 48 353 703,11 |
| в том числе: |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан | 13 479 907,00 | 13 479 907,00 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 35 325 313,17 | 34 873 796,11 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |
| Основное мероприятие "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры и её обслуживание" | 22 704 170,70 | 22 704 170,70 |
| Основное мероприятие "Чистая вода в муниципальном районе" | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие "Модернизация и содержание системы наружного освещения населенных пунктов муниципального района" | 9 773 269,46 | 9 456 605,57 |
| Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов сельских поселений | 15 891 530,60 | 15 775 631,40 |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | 436 249,41 | 417 295,44 |

В Программе предусмотрены следующие показатели:

| № п/п | Показатели оценки эффективности | Единица измерения | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |
|  |  |  | План | Факт | План | План |
| 1 | Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | 71 | 73,8 | 70,5 | 70 |
| 2 | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 97 | 71,27 | 97 | 97 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 71 / 73,8 =0,96

СП2= 97 / 71,27=1,36

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (0,96+1,36)/2=1,16

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 4/4=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=  48 353 703,11/48 805 220,17=0,99

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1 / 0,99 = 1,01

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 0,99*1,01=0,99

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

7.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 5786,7 тыс.рублей. Фактически освоено 5694,9 тыс.рублей, что составляет 98,41% к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район" предусмотрены средства в размере 2404,5тыс рублей. Фактически освоено 2404,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район" предусмотрены средства в размере 1537,2 тыс.рублей. Фактически освоено 1537,2 тыс. рублей, что составляет 100 % к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Разработка документов территориального планирования" предусмотрены средства в размере 1844,98 тыс.рублей. Фактически освоено 1753,23 тыс. рублей, что составляет 95,03% к уточненному плану.

По основному мероприятию программы "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории муниципального района Нуримановский район" средства не предусмотрены.

В результате реализации мероприятий плановые показатели достигнуты.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения.

| Направление и источник финансирования |  | План на 2021год (руб) | Освоено в 2021г (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, |  | 5786 682,69 | 5 694 924,69 |
| в том числе: |  |  |  |
| Бюджет Российской Федерации |  | 1 506 456,00 | 1 506 456,00 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 85 444,00 | 30 744,00 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  | 4 194 782,69 | 4 157 724,69 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |
| Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район |  | 2 404 498,41 | 2 404 498,41 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район |  | 1 537 200,00 | 1 537 200,00 |
| Разработка документов территориального планирования |  | 1 844 984,28 | 1 1753226,28 |
| Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории муниципального района Нуримановский район |  | 0 | 0 |

В программе предусмотрены следующие показатели:

| Показатели | 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1.Количество семей-участников мероприятия | 1 | 1 |
| 2. Площадь приобретаемого (строящегося) жилья, кв.м. | 72 | 72 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя  муниципальной программы

СПi= Пплан / Пфакт

СП1= 1 /1 =1

СП2= 72 / 72 =1

Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы в целом

= (1+1)/2=1

Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 3/3=1

Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

= 5694924,69/5786682,69=0,98

Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/0,98=1,02

Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 1*1,02=1,02

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа утверждена постановлением главы администрации  муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан № 751 от 29 сентября 2021 г и включает 1 подпрограмму "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан".

Основная цель программы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач.

Задачи:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- формирование конкурентной среды в экономике  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программой на 2021 год предусматривается реализация 7 мероприятий.  За 2021 год прошло финансирование всех мероприятий из местного бюджета  на общую сумму 521,74 тыс. руб. и за счет средств бюджета Республики Башкортостан 1007,40 тыс. рублей.

| Наименование муниципальной программы | Наименование целевого индикатора | Плановые значения целевого индикатора на 2021 г (рублей) | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021 г |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 448 | 440 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек населения, единиц | 21,9 | 22,4 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент | 44,0 | 75,0 |
|  | оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей | 2399,37 | 2406,51 |
|  | отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения, проценты | 15,9 | 20,5 |
|  | оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения, тыс.рублей/чел | 51,6 | 52,1 |
|  | количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», единиц | 300 | 428 |
| Подпрограмма Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Объем туристского потока ежегодно, тыс.человек | 30,0 | 73,7 |
|  | количество новых средств размещения, единиц | 1 | 1 |
|  | количество новых рабочих мест | 2 | 2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

СП1=440/448=0,9

СП2=22,4/21,9=1

СП3=75/44=1

СП4=2406,51/2399,37=1

СП5=20,5/15,9=1

СП6=52,1/51,6=1

СП7=428/300=1

СП8=73,7/30,0=2

СП9=1/1=1

СП10=2/2=1

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программ:

CПмп = (0,9+1+1+1+1+1+1+2+1+1)/10 =10,9/10=1,09

3)  Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СМмп = 7/7 = 1

4) Запланированный уровень расходов муниципальной программы (тыс.руб.):

СРмп = 1529,14/1529,14= 1,0

5)  Эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы:

Эбс =  1/1=1

6) Эффективность реализации муниципальной программы:

Эмп = 1,09 *1 = 1,09

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

9. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  по реализации вопросов местного значения»

Данная программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан. Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Противодействие коррупции.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы:

| Программа/мероприятия | 2020 г. (факт) | 2021 г. (план) | 2021 (уточн. план) | 2021 (факт) | 2022 г. (план) | 2023 г. (план) | 2024 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, млн.руб. | 81,8 | 68,3 | 83,04 | 82,54 | 73,75 | 72,75 | 72,81 |
| В т.ч | - | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет РФ | 1,8 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 2,03 |
| Бюджет РБ | 2,9 | 3,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Бюджет МР | 77,1 | 63,4 | 78,19 | 77,69 | 68,86 | 67,79 | 67,79 |
| В т.ч по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, всего, млн.руб. | 81,0 | 67,8 | 82,39 | 81,89 | 73,05 | 72,05 | 72,1 |
| В т.ч | - | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет РФ | 1,8 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,96 | 2,03 |
| Бюджет РБ | 2,9 | 3,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Бюджет МР | 76,3 | 62,9 | 77,54 | 77,04 | 68,16 | 67,09 | 67,09 |
| 2.Противодействие коррупции всего, млн.руб. | 0,8 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| В т.ч | - | - |  |  |  |  |  |
| Бюджет РФ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР | 0,8 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2021 году составили 77,7 млн.руб., привлечено софинансирование из республиканского бюджета – 2,99 млн.руб., из федерального бюджета – 1,85. Таким образом общий объем финансовых средств, направленных на реализацию программы составил 82,5 млн.руб.

В рамках выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы 1) в целях улучшения условий работы сотрудников органов местного самоуправления для выполнения муниципальных функций осуществлено хозяйственное, материально- техническое и транспортное обеспечение деятельности администрации и сельских поселений  обеспечение компьютерной техникой, оргтехникой, обеспечено ее функционирование на 100%

Одним из мероприятий первой подпрограммы является также обеспечение заработной платой работников органов местного самоуправления. В 2021 году по данному мероприятию освоено всего 49,8 млн.руб., в том числе по МР – 28,0 млн.руб., по СП – 21,8 млн.руб.

Средняя заработная плата работников Совета и администрации МР в 2021 году составила – 50,7 тыс. руб., численность – 46 человек.

Средняя заработная плата работников сельских поселений МР в 2021 году составила – 31,3 тыс. руб., численность – 58 человек.

Повышению престижа труда в органах местного самоуправления способствует пенсионное обеспечение муниципальных служащих. В 2021 году на эти цели потрачено 3,8 млн.руб. (33 пенсионера), средняя доплата к пенсии  составляет 9272 руб.

В рамках задачи по «Организации методического обеспечения и повышения квалификации муниципальных служащих» проведены мероприятия:

- по разработке проектов нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, приведению их в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также поддержанию актуальности должностных инструкций муниципальных служащих. Показатели результативности выполнения указанных мероприятий достигнуты в полном объеме (100,0% выполнения плана);

- по повышению квалификации муниципальных служащих: обучение на курсах повышения квалификации, переподготовки, участие в обучающих семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам муниципальной службы. По итогам 2021 года средняя доля служащих (включая сельсоветы), прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и участвующих в семинарах, конференциях, от общего числа муниципальных служащих составила 58,8% (53 из 90).

- по проведению аттестации муниципальных служащих. В  2021 году проведена аттестация 18 муниципальных служащих, в том числе 4 муниципальных служащих сельских поселений.

Программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»  разработана с целью обеспечения конституционного права жителей муниципального района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления. В 2021 году на реализацию этих мероприятий в местном бюджете были предусмотрены финансовые средства в объеме 0,65 млн.руб. По итогам года предусмотренный объем финансирования освоен в полном объеме. Средства направлены на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной информации на страницах районной газеты «Красный Ключ» и иные публикации.

Также освещению деятельности органов местного самоуправления, доступности информации гражданам, обеспечению открытости органов местного самоуправления способствует  официальный сайт администрации муниципального района. Обновленная платформа сайта позволяет интегрировать к сайту администрации в качестве разделов также и страницы сельских поселений. На официальном сайте за 2021 год размещено 1460 публикации новостного характера.

Доступность и открытость органов местного самоуправления обеспечивается, в том числе, посредством возможности подачи обращения граждан в администрацию района через форму обратной связи на сайте администрации района. Так, за 2021 год через электронную приемную в администрацию района поступило   37 обращений граждан.

Одной из функций органов местного самоуправления является предоставление муниципальных услуг. Администрацией района предоставляется 44 услуги и функции. В 2021 году администрацией муниципального района осуществлялось предоставление 44 муниципальных услуг и функций. За 2021 год в Нуримановском районе подано 22223 заявлений на предоставление муниципальных услуг (и государственных услуг по переданным полномочиям), в том числе оказываемых администрацией района - 649, администрациями сельских поселений – 17759, МКУ Управление образования МР Нуримановский район Республики Башкортостан – 3815.   Из всех предоставленных муниципальных услуг (22223) непосредственно в орган предоставляющий услуги подали – 18884 заявлений,  через отделение РГАУ МФЦ в с.Красная Горка – 205, через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг – 412, через региональный портал государственных услуг – 92,   через иные органы и каналы связи – 2615 муниципальных услуг. При этом для предоставления муниципальных услуг отделами администрации муниципального района, администрациями сельских поселений в органы исполнительной власти посредством системы межведомственного электронного взаимодействия направлено 4424 исходящий запроса, а также получено 138 входящих межведомственных электронных запроса. Как входящие, так и исходящие межведомственные запросы удовлетворены в срок.

Вторая подпрограмма муниципальной программы направлена на противодействие коррупции в муниципальном районе. Объем финансовых средств освоенных по данному направлению составил 0,65 млн.руб. Финансовые средства, как говорилось выше, были направлены на публикацию нормативно-правовых актов муниципального района в газете «Красный Ключ» и иные публикации.

Задачи, поставленные в данной подпрограмме в течение 2021 года исполнены следующим образом:

Экспертиза муниципальных НПА проведена в 2021 году – 41 НПА.

В 2021 г. проведено 2 заседания антикоррупционной комиссии. Основными вопросами были:

- Об итогах деятельности антикоррупционной комиссии администрации муниципального района в 2020 г.

- О принимаемых в подведомственных учреждениях мерах по профилактике  коррупции в соответствии со ст.13.3 ФЗ «О противодействии коррупции».

- Об итогах антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов.

-  О результатах  социологического исследования об оценке уровня коррупции и эффективность принимаемых антикоррупционных мер.

В рамках реализации функций по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2021 году проведено 4 плановых контрольных мероприятия, а также 1 внеплановая тематическая проверка. Объем проверенных средств составил 39570,8 тыс. рублей.

При этом, выявлены финансовые нарушения на общую сумму 12 444 тыс. рублей, в том числе неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств 171,0 тыс.рублей,  неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов - 7 тыс. рублей, нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности – 11 883 тыс.рублей, другие финансовые нарушения на сумму 383 тыс.рублей.

Также проведены проверки по исполнению законодательства  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В 2021 году проведено 19 контрольных мероприятий, выявлены основные нарушения: не размещение или нарушение сроков размещения на официальном сайте информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок, неприменение мер ответственности, нарушение ст.30 ФЗ №44 и др.

В целях информирования населения о состоянии муниципальной службы и состоянии противодействия коррупции в муниципальном районе на официальном сайте администрации созданы соответствующие разделы, в которых на  постоянной основе размещается информация, в том числе протокола комиссий.

В рамках данной подпрограммы предполагается формирование кадрового резерва. Кадровый резерв сформирован. В кадровом резерве состоит 19 человек. Пополнение кадрового резерва производится в течение срока его действия по мере необходимости.

Таким образом, реализация муниципальной программы осуществляется в ходе ежедневной работы органов местного самоуправления и муниципальных служащих. Мероприятия исполняются в соответствии с планом мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках бюджетного законодательства. Реализация программы будет продолжена в последующем.

В программе предусмотрены следующие целевые показатели:

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | План на 2021 год | Факт на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих в соответствующий год | % | 20 | 59% |
| 2 | Доля муниципальных служащих, включенных в реестр муниципальных служащих, от общего количества муниципальных служащих | % | 100 | 100 |
| 3 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 |
| 4 | Количество нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | Ед. | 30 | 41 |
| 5 | Количество муниципальных служащих муниципального района, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имущества и обязательствах имущественного характера за отчетный период 100% | % | 100 | 100 |
| 6 | Доля зарегистрированных жителей района в ЕСИА | % | 70 | 66 |
| 7 | Доля приоритетных муниципальных услуг (по Распоряжению Правительства РБ 295-р от 12.04.2017 г.), предоставленных в электронном виде | % | 45 | 90,3 |
| 8 | Доля архивных дел, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», в общем объеме архивных дел постоянного срока хранения, хранящихся в муниципальном архиве | % | 65 | 70 |
| 9 | Доля оцифрованных дел в общем объеме архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве | % | 4 | 6 |
| 10 | Доля запросов, исполненных с положительным результатом, в общем количестве поступивших в муниципальный архив запросов | % | 80 | 80 |

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | 20 | 59% | 2,95 |
| 2 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | 100 | 100 | 1 |
| 4 | 30 | 41 | 1,36 |
| 5 | 100 | 100 | 1 |
| 6 | 70 | 66 | 0,94 |
| 7 | 45 | 90,3 | 2,06 |
| 8 | 65 | 70 | 1,07 |
| 9 | 4 | 6 | 1,5 |
| 10 | 80 | 80 | 1 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

=13,88/10=1,38

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=44/44 = 1

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 82,5/83,0= 0,99

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/0,99 = 1,01

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

=1,38*1,01 =1,39

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

10.Муниципальная программа «Развитие системы учета и  отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа  утверждена Постановлением от 30.12.2020 № 1410. Внесены изменения  постановлением №   1041    от   30.12.2021  г.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Администрация муниципального района, Органы местного самоуправления района, Муниципальное казенное учреждение Центр бухгалтерского обслуживания муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан», МБУ «Нуримановский центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, МКУ "Управление имуществом казны муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан ".

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 - 2023 годах составит 209 373,8 тыс. рублей.

Выполнение муниципальной программы по объему финансирования за отчетный 2021 год  составило 99,9 % , при плане 75 027,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически освоено 74 929,24 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы   обеспечивается создание эффективной организации бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в муниципальном районе, повышение эффективности и результативности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, повышение эффективности использования муниципального имущества, бесперебойное тепло, вода, энергообеспечение, содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии,  совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района, обеспечение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В программе за 2021 год запланированы 3 подпрограммы.

| п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы | Мероприятия запланированные на 2021 год | Плановые значения целевого индикатора на 2021 г | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Использование и развитие имущественного комплекса в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | повышение эффективности использования муниципального имущества; (Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед.) | 16 | 16 |
|  |  |  | бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение; содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии (Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории, тыс. кв. м) | 161,2 | 161,2 |
|  |  |  | Количество обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений (да, нет) | нет | нет |
|  | Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости,ед. | 385 | 360 |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав, %. | 60 | 57 |
|  |  |  | Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в Реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП, ед. | 28 | 32 |
|  |  |  | Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, тыс.руб. | 8900 | 12784,9 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе на 2021- 2023 годы»

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СП i | К1=Сумма СДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 16 | 1,0 |  |
| 2 | 161,2 | 161,2 | 1,0 |  |
| 3 | 385 | 360 | 0,9 |  |
| 4 | 60 | 57 | 0,9 |  |
| 5 | 28 | 32 | 1,0 |  |
| 6 | 8900 | 12784,9 | 1,4 |  |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы :

=(1,0+1,0+0,9+0,9+1,0+1,4)/6=1,03

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы :

= 6/6=1

Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы :

СР мп = Р факт. / Р план =74 929,24 тыс. рублей/ 75027,4 тыс. рублей = 0,99.

Эффективность использования финансовых средств муниципальной программы:

Эбс = СМ мп / СРмп  = 1 / 1 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы :

СПмп х Эбс = 1,03х1= 1,03

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы высокая

11. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район от 30.12.2020 года № 1397.

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Мероприятия Программы реализуются в рамках мероприятий 4 подпрограмм:

«Университет серебряного возраста»;

«Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»;

«Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан».

Подпрограмма 1 «Университет серебряного возраста»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2021 год был запланирован в сумме – 111,7 тыс. рублей., освоено 111,7 тыс.руб.

В том числе:

- «Организация подписки на районную газету для участников ВОВ» – 26,5тыс. руб., освоено – 26,5 тыс.руб.;

-  «Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов» 85,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2021 год был запланирован в сумме – 0 рублей.

Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств на 2021 год был запланирован в сумме – 39234,1 тыс. рублей.

Фактически освоено:  34229,9 тыс. руб.

Освоено за 2021 год по направлениям:

- Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 10212,5 тыс. руб. освоено: 10212,5 тыс. руб.

Из них:

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) 7096,0 тыс. руб.; освоено 7096,0 тыс. руб.

- На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 2834,7 тыс. руб. освоено 2742,5 руб.

- Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих семей – 12270,0 освоено 10935,5 тыс. руб.

Из них:

- Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления – 0 руб.;

- На осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 5506,3 тыс. рублей; освоено: 5154,7 тыс.руб.

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием – 3558,7 тыс. руб.; освоено 2825,3 тыс.руб.

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий – 1898,9 тыс. руб.; освоено 1898,9 тыс. руб.

- на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний – 995,9 тыс. руб. освоено – 981,7 тыс. руб.

- На осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам – 310,2 тыс. руб. освоено – 255,5 тыс. руб.

- Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на воспитание, под опеку и попечительство: 16751,5 тыс. руб.; освоено 13081,9 тыс. руб.

Из них:

- Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из ФБ – 237,9 тыс. руб., освоено – 237,9 тыс. руб.

- На осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 16513,6 руб.; освоено 16513,6 руб.

- Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных  на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство – 16513,6 руб.; освоено 16513,6 руб.

Подпрограмма 4 «Социальная поддержка населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»:

Из районного бюджета фактически на реализацию подпрограммы на 2021 год было заложено 261,1 тыс.руб.

Фактически выделено и освоено -  261,1 тыс.руб.;

В том числе:

- Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 136,1 тыс. руб.;

- проведение аварийно-спасательных работ и аварийно-восстановительных работ в результате  чрезвычайных ситуаций – 125,0 тыс. руб.;

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2021 год (тыс.руб) | освоенный за 2021 год (тыс.руб) |  |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  | 39606,9 | 34602,7 |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ |  |  |  |  |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  | - | - |  |
| в том числе по мероприятиям: |  | - | - |  |
| "Организация культурно-досуговых мероприятий для ветеранов" |  | 111,7 | 111,7 |  |
| "Организация подписки на районную газету для участников ВОВ" |  | 26,5 | 26,5 |  |
| "Реализация комплекса мероприятий по формированию общей среды жизнедеятельности инвалидов" |  | 0 | 0 |  |
| На осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за исключением расходов, софинансируемых за счет средств ФБ) |  | 7096,0 | 7096,0 |  |
| осуществление государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |  | 3116,5 | 3116,5 |  |
| социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями местного самоуправления |  | 0 | 0 |  |
| осуществление государственных полномочий по назначению и выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  | 5506,3 | 5154,7 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению бесплатным питанием |  | 3558,7 | 2825,3 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей по обеспечению школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий |  | 1898,9 | 1718,4 |  |
| осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей по предоставлению набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам |  | 310,2 | 310,2 |  |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  | 237,9 | 237,9 |  |
| осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  |
| Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждения, причитающегося приемным и патронатным родителям, пособий на содержание детей, переданных под опеку и попечительство |  | 16513,6 | 12843,9 |  |
| Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | 261,1 | 261,1 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | план | план | план | план | план |
| 1 | Увеличение численности ветеранов в культурно-досуговых мероприятий (чел) | 840 | 830 | 850 | 830 | 850 |
| 2 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в целях обеспечения доступности для инвалидов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Сокращение численности социально-неблагополучных семей (чел) | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 |
| 4 | Увеличение количества получателей материальной помощи (чел) | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1.Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= ((830/840)+(1/1)+(23/24)+(19/20))/4=0,97

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

– количество целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы).

2.Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= (11/11)+(2/2)+(7/9)+(10/10)=0,95

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы)

39606,9/34602,7=1,1

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

4.Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

0,95/1,1=0,86

5.Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 0,97x0,86=0,84

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

12. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры  и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 1393 от 30 декабря 2020 года принята муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы».

Реализует программу комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан совместно с МБУ туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман».

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы включает в себя 3 подпрограммы:

1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»;

2 «Развитие физической культуры и спорта»;

3 «Молодежная политика».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи района высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма, подготовки спортивных резервов, снижения криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической культуры, спорта и туризма, повышение социальной и творческой активности молодежи; укрепление здоровья; создание условий для полноценного отдыха и здорового досуга; увеличения доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений.

В рамках муниципальной программы на 2021 год утверждено 4 945 800 рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2021 году из бюджета муниципального района Нуримановский район были выделены средства в размере 5 047 343,57 рублей (из них 3 917 832,87 на содержание Муниципального бюджетного учреждения туристско-спортивный молодежный центр «Нуриман» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан). Фактически профинансировано и освоено 5 047 343,57 рублей, процент освоения 102%.

По линии молодежной политики в 2021 году проведено 148 мероприятия по патриотике, профилактической направленности, для творческой и талантливой молодежи, экологические акции, по здоровому образу жизни, форумы и др. В связи со сложившейся эпидситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции в 2021 году 65% мероприятий проведены в онлайн формате.

В Республиканском творческом конкурсе по профилактике гибели детей от внешних факторов Мухаметова Карина заняла первое место.

В Республиканском творческом конкурсе по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде первые места заняли Залия Баймуратова и Анжела Алембаева, второе – Д.Аймурзин.

В Республиканском конкурсе на лучшее учреждение органов и учреждений молодежной политики Республики Башкортостан в номинации «Лучшее учреждение (подростковый клуб, молодежный центр) среди МР РБ» признан МБУ ТСМЦ «Нуриман».

Также в Республиканском смотр-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства второе место занял МБУ ТСМЦ «Нуриман».

На территории муниципального района Нуримановский район функционирует Волонтерский центр «Алга» при МБУ  ТСМЦ «Нуриман» с волонтерскими ячейками при общеобразовательных учреждениях и сельских поселениях. Общий охват волонтеров 600 человек. С 27 марта 2020 года на территории района действует оперативный волонтерский штаб по помощи людям в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции. В работу штаба вовлечено 68 волонтера в возрасте от 18 лет и старше. Волонтеры штаба оказывают помощь нуждающимся гражданам района в приобретении продуктов первой необходимости, лекарств, также волонтеры помогают медицинским работникам в дежурстве на входном контроле в поликлинике ЦРБ.

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 53,7% населения.

Отчет по исполнению программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематический занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район | % | 50 | 50 | 52 | 54 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 350 | 350 | 400 | 410 |
| 3 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Чел. | 600 | 600 | 800 | 850 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 100,0 | 89 130 | 89 130 | проведено 51 патриотическое мероприятие |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 100,0 | 89 130 | 89 130 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 500,0 | 483 383,20 | 483 383,20 | - проведено 163 спортивных мероприятий; - в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 53,7% населения. |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 500,0 | 483 383,20 | 483 383,20 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Молодежная политика | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 4 345 800 | 4 474 830,37 | 4 474 830,37 | проведено 123 культурно-массовых мероприятий |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 4 345 800 | 4 474 830,37 | 4 474 830,37 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальном районе Нуримановский район | единица | 42 | 42 | 44 | 46 |
| 2 | Увеличение количества подростков и молодежи, вовлекаемых в проекты, клубы, объединения по направлениям патриотического воспитания и социальной активности молодежи | Чел. | 420 | 420 | 440 | 460 |
| 3 | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, принявшей участие в оборонно-спортивных мероприятиях и военно-полевых сборах | Чел. | 470 | 470 | 500 | 520 |
| 4 | Увеличение доли транслируемых информационных материалов в средствах массовой информации по патриотическому воспитанию и о гражданских инициативах молодежи | % | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 5 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | чел. | 600 | 600 | 800 | 850 |

Показатели 2021 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | % | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | Доля населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, занятого в экономике | % | 48 | 53,7 | 50 | 52 |
| 3 | Доля населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 45 | 45 | 48 | 50 |
| 4 | Количество победителей и призеров республиканских соревнований, представляющих муниципальный район Нуримановский район Республики Башкортостан | Чел. | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района | Ед. | 55 | 55 | 60 | 70 |

Показатели 2021 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Молодежная политика»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет | Чел. | 600 | 600 | 800 | 850 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 350 | 350 | 400 | 410 |
| 3 | Увеличение доли детей, подростков и молодежи занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 55 | 55 | 60 | 65 |

Показатели 2021 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 42 мероприятие факт/42 мероприятий план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 420 человек/420 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 470 человек/470 человек=1,00.

Степень достижения планового значения i-го четвертого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 35%/35%=1,00.

Степень достижения планового значения i-го пятого целевого показателя (индикатора) первой подпрограммы: 600 человек/600 человек=1,00.

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП

89 130/100 000=0,90.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 96% факт/96% план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 53,7 факт/48 план=1,12.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 45 факт/45 план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го четвертого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 40 факт/40 план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го пятого целевого показателя (индикатора) второй подпрограммы: 55 факт/55 план=1,00.

Эффективность использования финансовых средств второй подпрограммы: 483 383,20/500 000=0,97.

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 600 факт/600 план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 350 человек факт/350 человек план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го третьего целевого показателя (индикатора) третьей подпрограммы: 55 факт/55 план=1,00.

Эффективность использования финансовых средств третьей подпрограммы: 4 474 830,37/4 345 800=1,03.

Критерий эффективности использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы: ЭБС=5 047 343,57/4 945 800=1,02.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n         1,01=13,12/13

СПМП=1,01

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М,      4,62=337/73.

СММП=4,62.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1,03=1,01х1,02

ЭМП=1,03.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

13. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития муниципальной системы образования выступают целевые программы развития.

В 2021 году утверждена и успешно реализуется муниципальная целевая программа «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы», целью которой является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития муниципального района Нуримановский район, позволяющего максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в течение всей жизни.

Так, в ходе выполнения направлений муниципальных целевых программ «Развития образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» были реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы образования района, муниципальной оценки качества образования, укрепления материально-технической базы образовательных организаций, модернизации содержания образования. Объем бюджетных средств в 2021 году составил– 404637,8 тыс.рублей.

Средства, выделенные в рамках программы развития, позволили в значительной степени повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части создания современных условий организации и осуществления образовательного процесса. Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, охваченных дошкольным образованием.

В системе дошкольного образования муниципального района Нуримановский район функционирует 3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения (имеющих статус юридического лица), и 14 групп дошкольного образования школ района.

Мощность дошкольных образовательных учреждений района составляет 1247 мест.

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1025 дошкольник.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях - 929 мест на 1000 детей.

В настоящее время ликвидирована очередность в дошкольные образовательные учреждения района среди детей от 3 до 7 лет, путем зачисления в ДОУ и ГДО района. Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 3 до 7 лет составляет 100%. В электронной очереди на 17 января 2022 года стоит 76 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет.

Согласно статистическому годовому отчету по форме 85К количество педагогов в ДОУ составляет 95 человек.

Успешно функционирует автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ», которая сделала процедуру зачисления в детский сад прозрачной и доступной для общественного наблюдения.

В 2020 году создано 40 ясельных мест для детей в возрасте до 3 лет в 3 группах дошкольного образования: ГДО  МБОУ СОШ с.Новокулево на 15 мест, ГДО МБОУ лицей с.Байгильдино на 15 мест, открыта группа дошкольного образования ООШ д.Сарва- филиал МБОУ СОШ с.Павловка на 10 мест на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Для определения образовательного маршрута для детей дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные учреждения района, налажена совместная работа с ГБУ Благовещенская ПМПК.

Материально-техническая база ДОУ улучшается. Имеются все виды благоустройства во всех ДОУ района.

Что касается основного школьного образования. Сегодня во вторую смену обучаются 327 школьника в районном центре. Число обучающихся во вторую смену составляет 12 процентов от общего их контингента. Ликвидировать вторую смену в районном центре без строительства второй школы не представляется возможным. Строительство новой школы является одной из первоочередных задач администрации муниципального района. Проектирование школы ведется с прошлого года. Заказчиком строительства определено ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан. При получении проекта с положительным заключением государственной экспертизы будет определен источник финансирования строительства школы.

По сравнению с 2020 годом, к сожалению, наметилась отрицательная тенденция в вопросах комплектования 10 классов выпускниками среднего звена. Так, в истекшем году из 234 выпускников 9 классов в 10 класс пошли 102 или 43 процент от их общего количества (в 2020 году - 42%).

Аттестаты о среднем (полном) образовании получили 84 выпускника, медалями «За особые успехи в учении» награждены- 20. 3 выпускника не смогли сдать государственный выпускной экзамен.

В целях гражданско-патриотического воспитания детей, сохранения исторической преемственности поколений, с учащимися проведено большое количество мероприятий: активное участие в вебинарах, Международной акции «Тест по истории Отечества», Всероссийских единых уроках, Неделях финансовой грамотности, Республиканском диктанте на знание Конституций РФ и РБ, этнодиктанте, Всероссийском географическом диктанте, Международном диктанте по башкирскому языку, Международной акции «Тест по истории Отечества», Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, и т.д.

Патриотизму детей необходимо учить на примере наших земляков: так в этом учебном году для нашего района было 2 знаменательных события – присвоение лицею имени участника Великой Отечественной войны, защитника Брестской крепости, заслуженного учителя РСФСР Исмагилова Ришата Салиховича и открытие мемориальной доски в честь его памяти.  22 апреля 2021 года в здании РДК с. Красная Горка прошла передвижная выставка «Без срока давности» в рамках одноименного Всероссийского проекта. Все общеобразовательные учреждения района приняли участие с охватом более 250 обучающихся (7-11 классы), также выставку посетили обучающиеся Иглинского района.

В мае месяце представляли наш район на зональном этапе военно-спортивной игры «Зарница» и заняли почетное 3 место учащиеся лицея села Байгильдино. Успешно отработали свою очередную «Вахту памяти» наши поисковики. 7 мая они вернулись из Кировского района Ленинградской области, приняв участие в «Вахте Памяти - 2021». 10 обучающихся 7-10 классов под руководством Исмагилова С.Р. и Муратовой И.И. в течение 10 дней вели раскопки на местах ожесточенных боев по прорыву блокады Ленинграда.

Во всех школах проводится индивидуальная работа с учащимися, склонными к правонарушениям, состоящих на различных видах профилактического учета, составлен на каждого несовершеннолетнего индивидуальный межведомственный план, закреплены наставники из числа педагогов. Ведется учет занятости несовершеннолетних  во внеурочное время.

Работа с одаренными детьми ведется в нескольких направлениях. Проводятся олимпиады, конкурсы исследовательских работ, соревнования. Учащиеся района принимают активное участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, республиканских и всероссийских конкурсах. Участниками регионального этапа олимпиады стали 24 ученика. Успешно выступили наши обучающиеся на  республиканском этапе всероссийской олимпиады школьников, призерами  стали Зайнуллина Элиза  обучающаяся 10 класса школы  с.Новокулево по биологии и Асадуллина Алсу, ученица 11 класса  школа с. Красная Горка по праву.  По итогам Республиканской олимпиады по истории и культуре Башкортостана наши обучающиеся показали хорошие результаты, что  было отмечено в приказе Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Стали номинантами обучающиеся: 11 класс школы  с. Старокулево в номинации «Историко-культурные памятники Башкортостана», 9 класс- школы с. Красный Ключ в номинации «Всероссийская перепись населения», 7 класс -сельского лицея в номинации «VI Всемирная Фольклориада» Также обучающиеся Байгильдинского лицея имени  участника Великой отечественной войны Исмагилова Ришата Салиховича ежегодно участвуют в республиканских конкурсах по робототехнике, занимают призовые места. В 2020 году команда лицея заняла третье место в заключительном этапе конкурса в г.Москва.

В рамках реализации национального проекта  «Образование» в 2021 году созданы Центры «Точка роста» на базе МАОУ СОШ с.Красный Ключ, МБОУ СОШ с. Новокулево, МБОУ СОШ с. Старокулево.

Кабинеты центра оборудованы цифровой лабораторией по биологии, по химии, по физике, (МФУ, ноутбук), образовательным набором по механике, мехатронике и робототехнике; четырёхосевым учебным роботом-манипулятором с модульными сменными насадками; образовательным набором для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Оборудование закупалось Министерством образования и науки Республики Башкортостан.

В центре образования реализуются общеобразовательные программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика» с обновленным содержанием и материально-технической базой, программ проектной и внеурочной деятельности по решению сложных задач по биологии, химии, физике, робототехнике.

- В настоящее время центр образования «Точка роста» активно задействован в учебном процессе. В нем проводятся уроки информатики, химии, биологии и физики и др. Педагоги активно используют оборудование Центра в образовательных целях: проведение практических и лабораторных работ, организация исследовательской деятельности учащихся.

- Огромным преимуществом работы центра стало то, что обучающиеся изучают предметы  на новом учебном оборудовании.  На уроках информатики максимально используются наборы по робототехнике. Широко используется инфраструктура Центра и во внеурочное время. Отчеты о проведенных мероприятиях   в данных центрах размещены на официальных страницах сайтов школ.

В 2021 году продолжилась работа по обновлению материально – технической базы сельских школ для занятия физической культурой и спортом.  В этом году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретено  открытое плоскостное спортивное сооружение на сумму 526,529 тыс. р. для Байгильдинского сельского лицея. В рамках данного проекта  осуществляется также ранняя профориентация.  В прошлом учебном году 154 обучающихся МАОУ СОШ с. Красный Ключ приняли  участие в проекте «Билет в будущее».

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» школы села Красная Горка и Павловка в 2021 году получили по 28 ноутбуков и по одному МФУ, что позволило полностью обновить и оснастить по 2 кабинета информатики в данных школах.

Система дополнительного образования детей располагает социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в различных областях образовательной деятельности. С 2019 года внедрен и реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования, который даст возможность ребенку от 5 до 18 лет обучаться вне школы. Системой дополнительного образования в Доме пионеров и школьников и ДЮСШ охвачено 2371 ребенок. Работа с одаренными детьми ведется в нескольких направлениях. Проводятся олимпиады, конкурсы исследовательских работ, соревнования. Учащиеся района принимают активное участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады, республиканских и всероссийских конкурсах.

Показателем эффективной деятельности системы дополнительного образования является стабильный рост результативности участия в конкурсах, соревнованиях, слетах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности являются методическим центром для учителей физической культуры района, оказывают помощь в проведении районных соревнований по программе Спартакиады школьников Республики Башкортостан, Спортивно-физкультурного фестиваля «Президентские состязания» и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В районе особое внимание уделяется отдыху и оздоровлению детей, подростков и молодежи расширяется спектр рекреационных услуг, предоставляемых детям, подросткам и учащейся молодежи в сфере детского и молодежного отдыха. Сохраняется процент охваченных детей разнообразными формами отдыха, обеспечивается занятость в каникулярный период и круглогодичное оздоровление детей в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях Республики Башкортостан.

В целях координирования данной работы в Администрации муниципального района Нуримановский район РБ создана и успешно функционирует межведомственная комиссия по координации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи муниципального района Нуримановский район в состав которой включены все муниципальные службы и ведомства, ведущие работу с несовершеннолетними.

Система отдыха и оздоровления детей в районе представлена сетью оздоровительных учреждений различных типов: 1 загородный детский оздоровительный лагерь; 1 детский санаторий; 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений;  6 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных лагеря - «Поворот» и «Юный спецназовец», а также малозатратными формами организации отдыха и оздоровления детей.

На организацию оздоровительной кампании детей в 2021 году из бюджета Республики Башкортостан выделены денежные средства в сумме 5 799 100,0 рублей (4 055 700,00 рублей на отдых и оздоровление детей и подростков, 1 743 400,00 рублей на отдых и оздоровление детей ТЖС, детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей). На эти средства были проведены:

- 11 центров с дневным пребыванием на весенних каникулах продолжительностью 5 дней – с охватом 1201 детей;

- 11 центров с дневным пребыванием на летних каникулах продолжительностью 21 дней – с охватом 872 ребенка.

- приобретение путевок в лагеря – на 91 ТЖС, сироты, 5 для детей с оплатой 70%, и 1 возврат кешбека.

Из бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан выделено 252 630,0 рублей на проведение 5 лагерей труда и отдыха, продолжительностью 14дней для 150 детей.

В целях сохранения гарантий на обеспечение отдыха и оздоровления детей республиканской межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей была установлена стоимость пребывания одного ребенка в сутки:

- в Детских оздоровительных лагерях – 902,40 рублей;

- оплата набора продуктов питания в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием – 120,30 рублей;

- в детских лагерях труда и отдыха – 120,30 рублей.

В период весенних каникул в рамках «Умных каникул» прошли лагеря с дневным пребыванием. Во время лагеря обучающиеся старших классов занимались подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ, а  для младших школьников были проведены активные развлекательные программы, игры и занятия. В период весенних каникул в 11 центрах с дневным пребыванием отдохнули  1201 обучающийся.

В 11 лагерях дневного пребывания детей в период летних каникул услугу оздоровления получили 727 ребенка, в детском оздоровительном лагере  отдохнули 91 ребенок из семей ТЖС, в 6 трудовых объединениях  трудились и отдыхали 150 детей. По программе возврата части стоимости понесенных затрат при приобретении (кэшбек) путевок в детский лагерь в нашем районе были оплачены 2 путевки.

5 родителей воспользовались республиканской программой (через ГИС Оздоровление), по которой возмещалось 70% от утвержденной стоимости путевки межведомственной комиссией при расчете за 21 день.

В Министерство образования и науки Республики Башкортостан было возвращено 1161380,16 рублей (неиспользованные остатки средств  по субвенциям на осуществление государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей), которые были заложены на возмещение 70% от утвержденной стоимости путевки межведомственной комиссией при расчете за 21 день приобретение путевок в учреждение отдыха и оздоровления родителям, и на возврат части стоимости понесенных затрат родителей при приобретении путевок по программе кэшбек.

По программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до18 лет в свободное от учебы время и в летний период» были трудоустроены 110 несовершеннолетних граждан, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении. Основные виды работ: благоустройство территории, ремонт школы, ремонт книг и учебников в библиотеках.

Горячее питание в районе организовано для 2496 обучающихся, что составляет 95% от общего числа учащихся района, все общеобразовательные учреждения перешлина единое меню, утвержденное Управлением Роспотребнадзора. Всем учащимся района розданысоциальные карты АО «Башкирский регистр социальных карт», через которые идет оплата питания

В настоящее время из 399 педагогических работников образовательных учреждений района имеют:

- первую квалификационную категорию имеют – 187 работников(47%); - высшую квалификационную категорию имеют – 161 (39,8%);

- не имеют квалификационную категорию – 29 (10,8%),

Коллеги! Одним из средств повышения профессионализма учителя являются  конкурсы педагогического мастерства.

26-ой  Межрегиональный  конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы» и 31-ый Республиканский конкурс «Учитель года Башкортостана», которые прошли в г. Уфе с 4  по 23 марта нынешнего года.  Нуримановский район представляли  лучшие  учителя школ: Ахметова Эльвира Викторовна, Рафикова Зиля Фатыховна, Хасанова Гузель Наилевна. в  Республиканском конкурсе  «Учитель года Башкортостана» и  Загидуллина Наиля Закуановна  в  26-м Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы».И пусть в этот раз они  не стали победителями, но они смогли доказать, что наши учителя - профессионалы своего дела. Достойно выступила команда учителей нашего района на Первом республиканском педагогическом марафоне «Brain-puzzle СОТЫ»

Важным показателем результативности деятельности Управления образования является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение квалификации педагогов.

| № п/п | Наименование целевого индикатора по программе | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы |  | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  | Целевой индикатор на момент завершения программы |  | Причины невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  | Факт | План | План |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район РБ» | т.руб. | 80527,6 |  | 74716,8 |  | 80527,6 | 74716,8 | 74716,8 |  |  |  |
| 2 | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выплата компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание дополнительных 30 мест в ГДО, открытие ГДО на 10 мест в ООШ д.Сарва |
| 5 | Укрепление материально-техничес-кой базы дошкольных образова-тельных учреждений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 7 | Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 9 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов дошкольного образования | Кол-во объектов | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Лицензирование медицинских кабинетов | Кол-во объектов | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 80527,6 |  | 74716,8 |  | 80527,6 | 74716,8 | 74716,8 |  |  |  |
| «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Нуримановский районе РБ» | т.руб. | 241211,3 | 224613,7 |  | 241211,3 |  | 214786,1 | 207460,0 |  |  |  |
| 12 | Мероприятия по проведению муниципальных олимпиад и организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и зональных предметных олимпиадах, творческих конкурсов, научно-практических конференциях школьников и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 13 | Пополнение фондов школьных библиотек | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Бесплатное обеспечение школьной формой детей из малообеспеченных многодетных семей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предоставление бесплатного питания детям из многодетных малообеспеченных семей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ежегодная индексация выплат единовременного характера | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Государственная поддержка педагогических работников, в том числе обеспечение выплаты единовременного пособия в размере 4 минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе, молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений, впервые приступившим к работе после окончания учреждений профессионального педаго-гического образования (с условием отработки в течение трех лет) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятия направленные на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятия по организации подвоза обучающихся к базовым образовательным учреждениям и местам проживания, содержание автомобильного парка, исполнение постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФЗ №416. Разработка проектов ЗСО | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 22 | Основное мероприятие: «Укрепление материально – технической базы общеобразовательных учреждений» | т.руб. | 4664,7 | 2080,5 |  | 4664,7 |  | 2080,5 | 2080,5 |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 23 | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
| 25 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов общего образования | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений: - Проведение капитального ремонта МБОУ СОШ с.Павловка | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 27 | Участие в региональных проектах | т.руб. | 526,5 | 473,7 |  | 526,5 |  | 401,8 | 394,2 |  | Выделены дополнительные финансовые средства |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 246402,5 | 227167,9 |  | 246402,5 |  | 217268,4 | 209934,7 |  |  |  |
| «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» | т.руб. | 17327,2 |  | 13722,0 |  | 17327,2 | 13738,3 | 13722,0 |  |  | Внедрение перс.финансирования |
| 29 | Основное мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования» в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарными нормами и правилами | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 1605,0 | 1622,1 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средства |
| 30 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 31 | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средств |
| 32 | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждений дополнительного образования | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | т.руб. | 5818,2 |  | 5823,6 |  | 5818,2 | 5823,6 | 5823,6 |  |  | Внедрение перс.финансирования |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 23145,4 |  | 19545,6 |  | 23145,4 | 21166,9 | 21167,7 |  |  |  |
| «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие: «Организация общественно-полезной трудовой деятельности детей, подростков и учащейся молодежи» | т.руб. | 4375,3 |  | 3670,9 |  | 4375,3 | 2004,6 | 2004,6 |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие: «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | т.руб. | 1802,2 |  | 3879,1 |  | 1802,2 | 4049,8 | 4049,8 |  |  |  |
| 37 | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Организация и проведение многодневных категорийных походов с учащимися в летний период | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе: | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 6177,5 |  | 7550,0 |  | 6177,5 | 6054,4 | 6054,4 |  |  |  |
| «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Содержание учреждений, обеспечивающих информационно-методическое обеспечение программы | т.руб. | 7638,5 |  | 7202,5 |  | 7638,5 | 7202,5 | 7202,5 |  |  | Выделены дополнительные финансовые средств |
| 41 | Развитие и использование информационных технологий дистанционного обучения | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реализация мероприятий по направлению «Развитие единой образовательной информационной среды» | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Приобретение компьютерного оборудования (информатизация процесса обучения) | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Внедрение информационных систем «Электронный дневник», «Электронное расписание» в муниципальные общеобразовательные учреждения | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Мероприятия направленные на создание в образовательных учреждениях оптимальных условий для выявления и раз-вития одаренных детей, форми-рование системы поощрения и поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с ними. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 7638,5 |  | 7202,5 |  | 7638,5 | 7202,5 | 7202,5 |  |  |  |
| «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Участие в Республиканских семинарах по вопросам организации туристко-краеведческой работы | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Создание кружков на базе школ района туристического и краеведческого направления | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Участие на Республиканских курсах по подготовке судей туристских соревнований и руководителей команд | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Повышение квалификации и переподготовка педагогов дополнительного образования, работников образования по экскурсионно-краеведческой, экологической и туристско-спортивной работе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих объединений, в том числе оснащение туристским снаряжением | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященные Всемирному Дню Туризма. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проведение районного этапа республиканского конкурса на лучший туристский маршрут «Тропами Башкортостана». Участие на республиканском этапе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Проведение районного этапа республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей». Участие на республиканском этапе. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Районный фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной». | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Организация и проведение многодневных походов на территории Нуримановского района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Организация и проведение экскурсий по природным объектам Нуримановского района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация и проведение экскурсий по посещению достопримечательностей г.Уфы, театров и т.п. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Организация и проведение многодневных походов по РБ. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Выезд поисковых отрядов к местам дислокации поисковых работ (ежегодно по отдельному плану). | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Посещение краеведческих музеев района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Организация при каждом ОУ походов: пеших, велосипедных и водных. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Организация туристических походов для детей с ограниченными возможностями здоровья. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Организация и проведение Дня здоровья во всех образовательных учреждениях района. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Оформление классных уголков, связанных с туристско-краеведческой работой. | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Освещение реализации мероприятий подпрограммы в СМИ, на сайтах учреждений | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район РБ | т.руб. | 40746,4 |  | 38522,7 |  | 40746,4 | 38978,2 | 38812,7 |  |  |  |
| 67 | Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Организация работы буфетов в общеобразовательных учреждениях | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рациона питания учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразовательных учреждений: | т.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | т.руб. | 40746,4 |  | 38522,7 |  | 40746,4 | 38978,2 | 38812,7 |  |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

Подпрограмма "Развитие систем дошкольного образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2023 годы"

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 770 | 770 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 67,6 | 67,6 | 1 | 1 |
| 4 | 97 | 96 | 1 | 1 |
| 5 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 6 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 7 | 66 | 66 | 1 | 1 |
| Сумма | 1299,6 | 1299,6 | 1 | 7 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов третьей подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 88 | 88 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 83,3 | 83,3 | 1 | 1 |
| 4 | 92 | 92 | 1 | 1 |
| 5 | 97 | 97 | 1 | 1 |
| 6 | 38 | 38 | 1 | 1 |
| 7 | 92,8 | 92,8 | 1 | 1 |
| 8 | 7,1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | 23,2 | 23,2 | 1 | 1 |
| 11 | 15,55 | 15,55 | 1 | 1 |
| 12 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 13 | 93 | 92 | 0,99 | 0 |
| 14 | 99,9 | 99,9 | 1 | 1 |
| 15 | 53 | 53 | 1 | 1 |
| 16 | 55 | 55 | 1 | 1 |
| 17 | 5 | 6 | 1,2 | 1 |
| 18 | 97 | 97 | 1 | 1 |
| Сумма | 1147,85 | 1139,75 | 0,99 | 16 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов второй подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,99

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном районе Нуримановский район»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 87,9 | 87,9 | 1 | 1 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 3 | 35 | 35 | 1 | 1 |
| 4 | 97 | 97 | 1 | 1 |
| 5 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 6 | 8,3 | 8,3 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумма | 429,2 | 429,2 | 1 | 7 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов четвертой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и обучающихся образовательных учреждений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 600 | 600 | 1 | 1 |
| 2 | 72 | 71 | 0,99 | 0 |
| Сумма | 672 | 671 | 0,99 | 1 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов шестой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 0,99

Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение системы образования и реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 55 | 55 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Сумма | 61 | 61 | 1 | 2 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр1/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 600 | 600 | 1 | 1 |
| Сумма | 600 | 600 | 1 | 1 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1.

Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения- СДИ | Превышение/не превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр1/2) | 5 (если гр.4больше 1, то =1) |
| 1 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 2 | 94 | 94 | 1 | 1 |
| 3 | 67 | 67 | 1 | 1 |
| Сумма | 261 | 261 | 1 | 3 |

Степень достижения планового значения целевых индикаторов девятой подпрограммы – СДИпп i = Ипп ф / Ипп пл – 1

Степень реализации подпрограмм:

(1+0,99+1+0,99+1+1+1)/7 = 6,98/7 = 0,99

1 Степень реализации мероприятий первой ПП (СРм) 7 мер. Ф./ 7мер.общ.=1

Эффективность использования финансовых средств первой подпрограммы  Эис пп i = Vфакт / Vпл бо

80527,6/74716,8 = 1,01

2 Степень реализации мероприятий второй подпрограммы 16 мероприятие факт/18 мероприятий план.=0,89

Эффективность использования финансовых средств 246402,5/227167,9 = 1,08

3 Степень реализации мероприятий третьей подпрограммы 7 мероприятие факт/7 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 23145,4/19545,6 = 1,18

4 Степень реализации мероприятий четвертой подпрограммы 1 мероприятие факт/2 мероприятий план.=0,5

Эффективность использования финансовых средств 6177,5/7550,0 = 0,82

5. Степень реализации мероприятий пятой подпрограммы 2 мероприятие факт/2 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 7638,5/7202,5 = 1,06

6 Степень реализации мероприятий шестой подпрограммы 1 мероприятие факт/1 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 0/0 = 0

7 Степень реализации мероприятий седьмой подпрограммы 3 мероприятие факт/3 мероприятий план.=1

Эффективность использования финансовых средств 40746,4/38522,7 = 1,06

Критерий эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы

Степень реализации мероприятий программы (1+0,89+1+0,5+1+1+1)/7=0,91

Эффективность использования финансовых средств (1,01+1,08+1,18+0,82+1,06+0+1,06)/7=0,89

Степень реализации подпрограмм 0,99

Степень реализации мероприятий программы 0,91

Эффективность использования финансовых средств 0,89

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) оценивается по следующей формуле: Эмп = 0,99*0,89= 0,88

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) удовлетворительная

14. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

В муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан функционируют 4 юридических лица в сфере культуры:

1. Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан;

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (МБУ ДО Нуримановская ДШИ) с 3 классами в: с. Павловка, с. Красный Ключ, с. Новокулево;

3.Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная клубная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (далее - МБУ НЦКС) с 24 учреждениями культурно-досугового типа- (РДК-1, передвижной мнофункциональный центр-Автоклуб-1,  СДК-13 (в т.ч. 1-СМФК), СК-9, Нуримановский краеведческий музей);

4.Муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная библиотечная система» муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан (далее - МБУ НЦБС), с 23 филиалами:  (в т. ч. 7 модельных- Павловская, Красноключевская, Новокулевская, Старобедеевская, Никольская, Первомайская, Байгильдинская).

Всего учреждениями культуры по итогам 2021 года  проведено более 2000 культурно-массовых мероприятий, с охватом 269579 чел.

В целях повышения имиджа учреждений культуры, культурного и творческого обмена опытом, развития художественной самодеятельности района ежегодно учреждения культуры принимают участие в международных, всероссийских, республиканских конкурсах. Идет тенденция роста количества  участия и качества.

Отдел культуры ведет свою деятельность в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года № 1401, включающая в себя 4 подпрограммы: 1) «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»; 2) «Развитие библиотечного дела»; 3) «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности»; 4) «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры».

В 2021 г. на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы финансировано в сумме 62813,014 тыс. руб. за счет всех уровней бюджета.

Исполнение основных показателей муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы на 1.01.2022 года:

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2020 г. |  | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (%) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число участников клубных формирований (чел.) | 3 624 | 2 188 | 2210 | 2270 |
| Количество посещений общедоступных библиотек (чел.) | 240 499 | 157 360 | 158933 | 196309 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий (чел.) | 226 936 | 82 298 | 83121 | 269579 |
| Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе (чел.) | 310 | 277 | 300 | 278 |

В I подпрограмме «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан МР Нуримановский район РБ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Число участников клубных формирований | чел. | 2188 | 3 624 | 2 188 | 2210 | 2270 | 2292 | 2314 | 2270 |

Во II подпрограмме «Развитие библиотечного дела»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Количество посещений общедоступных библиотек | Чел. | 157 360 | 240 499 | 157 360 | 158933 | 196309 | 215180 | 234740 | 196309 |

В III подпрограмме «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности»

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 82298 | 226 936 | 82 298 | 83121 | 269579 | 296 537 | 326 191 | 269579 |

В IV Подпрограмме  «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры»:

| Показатели оценки эффективности | Ед. изм. | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | План |  |
| Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | учащийся | 277 | 310 | 277 | 300 | 278 | 300 | 300 | 278 |

Исполнители программы: муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная клубная система», муниципальное бюджетное учреждение «Нуримановская централизованная библиотечная система», МБУ ДО Нуримановская детская школа искусств.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | Выделенный за отчетный период | Освоенный за отчетный период |  |
| «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | 170,5 | 2 023,1 | 2 023,1 | В рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в 2021 году выделена Субсидия на поддержку отрасли культуры по мероприятиям «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры», «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры». Выделенная субсидия (113,6 тыс. руб.) по мероприятию «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» направлена на приобретение оборудования для Павловского СМФК-филиала МБУ «Нуримановская ЦКС», по мероприятию «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры»-библиотекарю МБУ «Нуримановская ЦБС» (56,8 тыс. руб.). За финансовые средства местного бюджета за отчетный период учреждениям культуры были приобретены: -акустическая система-352,3 тыс. руб. -фан-барьеры- 208,9 тыс. руб. текущий ремонт кровли районного дома культуры-49,7 тыс. руб.; -текущий ремонт учреждений культуры для подготовки к работе в осенне-зимний период-174,2 тыс. руб. Итого на сумму 785,1 тыс. руб. По проекту поддержки местных инициатив проведен капитальный ремонт кровли Чандарского сельского клуба-606,9 тыс.руб.; ремонт кровли Бикмурзинского сельского клуба на сумму 464,9 тыс. руб. и замена окон на сумму 282,1 тыс. руб. Итого на сумму 1353,9 тыс.руб. На комплектование книжных фондов библиотек из федерального бюджета выделено – 95,0 тыс. руб., из республиканского бюджета – 112,0 тыс.руб., из местного бюджета- 522,0 тыс. руб., из внебюджетных источников-14,0 тыс. руб. Итого на сумму 743,00 тыс.руб. |
| «Развитие библиотечного дела» | 12 848,8 | 15528,6 | 15528,6 | На 01.01.2022 г. общий фонд «Нуримановская ЦБС» составил 244734 экз. документов. (244,7 экз.) За год библиотечный фонд уменьшился на 28477 экз. за счет списания литературы по причинам ветхости, устаревших по содержанию, а также из-за исключения из фонда периодических изданий по причине истечения срока хранения. На приобретение новых книг и на подписку периодических изданий всего израсходовано 743,0 тыс. руб. Из них на книги — 421,0 и на подписку — 322,0. Из местного бюджета на комплектование в 2021 году было выделено на одного жителя — 27 руб., на одного читателя — 41 руб. |
| ««Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» | 27 406,7 | 34 387,8 | 34 387,8 | Финансовые средства выделены на организацию и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Всего учреждениями культурно-досуговой деятельности в 2021 году проведено 2228 культурно-массовых мероприятий.наиболее значимыми событиями в культурной жизни Нуримановского района стало проведение следующих мероприятий: - 29 мая 2021 года на территории ТГЦ «Павловский парк» с.Павловка прошёл IV республиканский этно-фестиваль «Кукушкин чай – Кәкук сәйе-2021». -5 июня 2021 года в с.Красная Горка прошел традиционный районный народный праздник «Сабантуй-2021; -6 июля 2021 года на территории с.Красная Горка Нуримановского района прошла VI Всемирная фольклориада. Приняли участие гости из 5 стран мира: Польша, Греция, Панама, Казахстан и Колумбия. -9 октября 2021 года на базе Новокулевского сельского дома культуры-филиала МБУ «Нуримановская ЦКС» состоялся республиканский съезд рода «Кудей». Йыйын собрал 46 делегатов – представителей рода Кудей из Нуримановского, Иглинского, Салаватского, Мечетлинского районов, Челябинской области и г.Уфы. в работе съезда принимали также участие руководство администрации Нуримановского района, историки и краеведы республики. 28-29 декабря 2021 года автоклуб МБУ «Нуримановская ЦКС» присоединился к акции «Новый год в каждый двор» и организовал праздничный концерт для населения муниципального образования. К реализации федеральной программы «Пушкинская карта» подключились два учреждения культуры-районный дом культуры и Центральная библиотека с.Красная Горка. С 21 по 27 декабря 2021 года на базе сельских домов культуры творческим составом районного дома культуры было организовано и проведено новогоднее театрализованное представление «Likee Party» для обучающихся 8-11 классов образовательных учреждений Нуримановского района. В учреждениях культуры действуют 191 творческое объединение, из них 71 - для детей до 14 лет, 71 - для молодежи от 14 до 35 лет. Заработная плата: Для достижения обеспечения в 2021 году целевого показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования из бюджета Республики Башкортостан выделено –22 272 700 руб., в т.ч для: -педагогических работников дополнительного образования–3 076 800 руб.; -работников учреждений культуры –16 195 900 руб.; Это обеспечило достижение целевого показателя, установленного в соглашении: -работников культуры – при плане 26 563,41 руб., факт составил 29 563,47 руб.; -педагогических работников – при плане 35 398,90 руб., факт 35 399,00 руб. |
| «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» | 9 540,3 | 10324,7 | 10324,7 | Деньги были выделены на обеспечение участия детей в районных, зональных, республиканских, российских конкурсах и на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров МБУ ДО ДШИ. Для достижения обеспечения в 2021 году целевого показателя по средней заработной плате работников учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования из бюджета Республики Башкортостан выделено –22 272 700 руб., в т.ч для: -педагогических работников дополнительного образования–3 076 800 руб.; -работников учреждений культуры –16 195 900 руб.; Это обеспечило достижение целевого показателя, установленного в соглашении: -работников культуры – при плане 26 563,41 руб., факт составил 29 563,47 руб.; -педагогических работников – при плане 35 398,90 руб., факт 35 399,00 руб. Средняя заработная плата работников культуры района увеличилась относительно 2021 года на 10,0 % и составила 29 563,47рублей (26 975,40 руб. – 2020 г.); - работников дополнительного образования увеличилась на 10,0 % и составила 35 399,00 рублей (32 325,30 руб. – 2020 г.). |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

- СПi= Пфакт/Пплан

Степень достижения планового значения первого целевого индикатора первой подпрограммы: 90/90=1

Степень достижения планового значения второго целевого индикатора первой подпрограммы: 2 270/2 210=1

Степень достижения планового значения целевого индикатора второй подпрограммы: 196 309/158 933=1

Степень достижения планового значения целевого индикатора третьей подпрограммы: 269 579/83 121=1

Степень достижения планового значения целевого индикатора четвертой подпрограммы: 278/300=0,9

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:  СПМП= ∑n=1 СПi/n. 1=4,9/5=0,98

3)Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=Мв/М =10/12=0,83

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

СРМП=Рфакт/Рплан=62 813 014/62 813 014=1,0

5)Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭБС=СММП/СРМП = 0,83/1,0=0,83

6) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП=0,98*0,83=0,82

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) удовлетворительная

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными  финансами  муниципального  района Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021 – 2023 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 31 марта 2021 года №328.

Муниципальный заказчик программы Администрация муниципального района Нуримановский район.

Исполнитель программы Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета муниципального района, в соответствии с решением Совета муниципального района и уточняется в процессе исполнения бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Выполнение муниципальной программы объема финансирования за отчетный 2021 год по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  составило 100,0% или 86 960,0 тыс. рублей, из них:

- 14 030,8 тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Башкортостан,

- 10 833,0 тыс.рублей за счет средств бюджета Российской Федерации,

- 62 096,2 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Целью муниципальной программы являлось проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении района.

Для достижения поставленной цели в муниципальном образовании реализуется бюджетная политика, направленная на повышение уровня и качества жизни населения, на улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Достижение поставленной цели реализовывается посредством решения следующих задач муниципальной программы:

- совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования;

- обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля;

-   формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса муниципального района.

Реализация муниципальной программы позволила:

повысить эффективность программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100% в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;

увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 23,8 % в 2015 году до 29,4% в 2021 году.

обеспечить отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;

обеспечить открытый доступ населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете муниципального района для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета и контролю за бюджетным процессом;

достижение единого уровня бюджетной обеспеченности сельских  поселений муниципального района после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности;

исполнение плана контрольных мероприятий в течение всего срока реализации программы в полном объеме.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории муниципального района.

Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений» включает одно основное мероприятие «Развитие механизмов межбюджетного регулирования». Реализация данного основного мероприятия позволила уменьшить долю межбюджетных трансфертов целевого назначения путем увеличения объемов, предоставляемых бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого характера расходования (дотаций), в целях обеспечения повышения самостоятельности и ответственности за результаты деятельности органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района. Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям осуществляется в строгом соответствии с бюджетным кодексом согласно методикам, утвержденным правительством Республики Башкортостан. Финансирование данной подпрограммы и основного мероприятия составило за 2021 год 76 713,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие механизмов межбюджетного регулирования», предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2021 год | Плановые значения целевого индикатора на 2021 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Развитие системы межбюджетных отношений (Развитие механизмов межбюджетного регулирования) | 1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, % | до 65 | 9,6 |
|  |  |  | 2.Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, на выравнивание бюджетной обеспеченности, % | 100 | 100 |

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля» включает следующие основные мероприятия:

« Организация и совершенствование  бюджетного процесса»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы» - финансирование за 2021 год – 10 246,6 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы муниципальной программы позволила достичь  обеспечения эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, в части осуществления финансового контроля, и совершенствования организации и осуществлении бюджетного процесса в муниципальном районе.

В рамках данной подпрограммы и основных мероприятий, предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы (основного мероприятия) | Мероприятия запланированные на 2021 год | Плановые значения целевого индикатора на 2021 год | Фактически достигнутые значения целевого индикатора за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район РБ | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Организация и совершенствование бюджетного процесса) | 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета в соответствии с законодательством, % | 100 | 100 |
|  |  |  | 2.Формирование и использование средств резервных фондов, (соблюдение требований – 1, несоблюдение – 0) | 1 | 1 |
|  |  |  | 3.Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Республики Башкортостан, % | 100 | 100 |
|  |  | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля (Обеспечение реализации муниципальной программы) | 1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, % | 100 | 99,8 |
|  |  |  | 2. Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля, % | 100 | 100 |
|  |  |  | 3. Реализация прочих мероприятий, % | 26,1 | 26,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Нуримановский район  Республики Башкортостан»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы приведена в таблице ниже:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

| Индикатор | Плановое значение индикатора | Фактическое значение индикатора | Степень достижения планового значения - СДИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4(гр3/2 или гр2/гр3) |
| 1 | до 65 | 9,6 | 1,0 |
| 2 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | 100 | 100 | 1,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1,0 |
| 5 | 100 | 100 | 1,0 |
| 6 | 100 | 99,8 | 1,0 |
| 7 | 100 | 100 | 1,0 |
| 8 | 26,1 | 26,5 | 1,0 |

2) Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом:

= 8/8=1

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

=8/8 = 1

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

= 86960/86972,9 = 1

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1/1 = 1

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального района  на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

=1*1 =1

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

16. Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепления здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан № 1394 от 30 декабря 2020 года принята муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы».

Основной разработчик программы комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

Программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы» включает в себя 2 подпрограммы:

1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»;

2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан».

Программа предусматривает выполнение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения Нуримановского района на основе создания эффективной системы формирования здорового образа жизни; применение эффективных, действенных комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район.

В рамках муниципальной программы на 2021 год утверждено 40,0 тыс. рублей из местного бюджета. На реализацию мероприятий в 2021 году из бюджета муниципального района Нуримановский район финансовые средства не выделены.

Всего в 2021 году запланировано 68 мероприятий, проведено 68 мероприятия.

В соответствии с системой программных мероприятий за отчетный год реализованы следующие мероприятия:

В 2021 году систематически велась пропаганда здорового образа жизни. Организовывались мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекций. Наиболее яркие мероприятия, это акции «Трезвый двор», «Обменяй сигарету на конфету», «Должен знать!», посвященный Всемирному дню памяти жертв СПИДа, «Жизнь без наркотиков» и другие. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 65% мероприятий проведены в онлайн режиме.

Регулярно проводятся спортивно-массовые мероприятия: лыжный спорт, волейбол, баскетбол, русская лапта и другие.

Отчет по исполнению программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |

Оценка социально-экономической эффективности и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| № п/п | Подпрограмма | Направление и источник финансирование | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в натуральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоенный за отчетный период |  |
| 1 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | - организовано медицинское тестирование школьников на предмет потребления наркотических средств, все результаты отрицательные; - проведено 34 мероприятия |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | проведено 34 мероприятия |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | республиканского бюджета |  |  |  |  |
|  |  | местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 0 | 0 |  |  |

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 |

Показатели 2021 года по данной подпрограмме достигнуты.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 34 | 34 | 35 | 36 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 |

Показатели 2021 года по данной подпрограмме достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2021-2023 годы

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей подпрограмм, степени реализации мероприятий подпрограмм, оценки степени соответствия финансовых затрат их запланированному.

1) СПi=Пфакт/Пплан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | план |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | единица | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 |

Степень достижения планового значения i-го первого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы: 68 мероприятий факт/68 мероприятий план=1,00.

Степень достижения планового значения i-го второго целевого показателя (индикатора) муниципальной программы: 2200 человек факт/2200 человек план=1,00.

2) Критерий степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

СПМП=∑СПi/n          1,00=2,00/2

СПМП=1,00

3) Критерий степени реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: СММП=МВ/М,       1,00=68/68.

СММП=1,00.

4) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

ЭМП=СПМПхЭБС

1=1х1

ЭМП=1.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

17. Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район РБ на 2021-2025 годы » утверждена постановлением администрации муниципального района №1406 от 30 декабря 2020 года.

Программа   включает в себя следующие подпрограммы:

«Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы»;

Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы»;

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы»;

Пожарная безопасность в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2021-2025 годы».

Финансирование Программы осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Нуримановский  район Республики Башкортостан. В 2021 году выделено из местного бюджета на реализацию программы 3787,7 тыс. руб. За 2021 год сумма по плану полностью освоена. В программе 85 мероприятий.

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за 2021 год | освоенный за 2021 год |
| Капитальные вложения - всего, | 3787,7 | 3787,7 | 3787,7 |
| в том числе: |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 3787,7 | 3787,7 | 3787,7 |
| внебюджетные источники (собственные средства) |  |  |  |

| № п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
|  |  | план | факт | план | факт | План |
| 1 | Количество пострадавших от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде, люди | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров, единицы | 70 | 71 | 70 | 68 | 69 |
| 3 | Количество в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан мест отдыха населения у воды, оборудованных соответствующей наглядной агитацией, единицы | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=68/70+4/5+10/10= 2,77

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом

= 2,77/3=0,92

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 85/85=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=3787,7/3787,7=1,0

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/1=1,0

6)  Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП=1,5х1,06=1,6

0,92*1,0=0,92

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

18. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан (2021-2023 годы)» разработана в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, муниципальными нормативными и правовыми актами и утверждена постановлением Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от «29» марта  2021 года № 316.

Координатор муниципальной программы – Администрация муниципального района Нуримановский район.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются Администрации сельских поселений района, МКУ Управление образования муниципального района Нуримановский район РБ, МКУ Отдел культуры муниципального района Нуримановский район РБ; Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике администрации МР Нуримановский район РБ.

Реализация программы осуществляется на протяжении 2021-2023 годов.

Цели и задачи муниципальной программы:

укрепление единства многонационального народа (российской нации);

-содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

-содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан.

В рамках поставленных целей и задач обозначены целевые индикаторы (показатели) программы,  достижение которых обозначены к 2023 году:

1)доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан- 83%;

2)уровень толерантного отношения к представителям другой национальности-86%;

3)прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур  в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан-1,7 %.

Выполнение программы обеспечит:

1)вовлечение муниципальных учреждений в реализацию национальной политики;

2)положительную оценку уровня толерантности в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан;

3)увеличение количества и многообразия мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и поддержка языкового многообразия;

4)положительное состояние межконфессиональных отношений.

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан в пределах смет расходов на содержание соответствующих учреждений – ответственных исполнителей программы.

В рамках программы предусмотрена реализация 5 мероприятий:

1.Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

2.Проведение информационной кампании, направленной на укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности.

3.Совершенствование системы мониторинга этноконфессиональной ситуации.

4.Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов России.

5.Мероприятие в поддержку языкового многообразия на территории муниципального района Нуримановский район

Исполнение основных показателей на 01.01. 2022 года

|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 2020 г. |  | 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан муниципального района | 81,0 | 81,0 | 82,0 | 82,0 |
| 2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | 84,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3 | Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию развития национальных культур в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

1.На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации программы, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

СПi= Пфакт / Пплан=88,5/88,8+2,8/2,8+1/1=3

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом

= 3/3=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 30/33=0,90

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=0/0=1,0

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=0,90/1=0,9

6)  Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП= 1,0*0,9=0,90

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.

19. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году с учетом уточнений в бюджете муниципального района предусмотрены средства в сумме 9840,4тыс. рублей. Фактически профинансировано 9840,4 тыс.рублей, что составляет 100 % к плану.

В рамках  реализации Программы в 2021 году осуществлено благоустройство общественной территорий: Культурно-досуговый центр в с.Новокулево(2 этап) на общую сумму 9645,2 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 8979,7 тыс.рублей, из средств республиканского бюджета 183,3 тыс.рублей и из средств муниципального бюджета 482,2 тыс.рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В таблице указаны предусмотренные основные значения показателей и фактические.

| Показатели | 2021 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 1. Финансирование мероприятия, тыс.руб. | 9645223,26 | 9645223,26 |
| - из федерального бюджета, тыс. руб. | 8979702,85 | 8979702,85 |
| - из республиканского бюджета, тыс. руб. | 183259,25 | 183259,25 |
| - из местного бюджета, тыс. руб. | 482261,16 | 482261,16 |
| 2.Количество благоустроенных мест массового отдыха граждан в сельских поселениях | 1 | 1 |

| Направление и источник финансирования | План на 2021 год (руб) | Освоено в 2021 г (руб) |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего, | 9 840 367,27 | 9 840 367,27 |
| в том числе: |  |  |
| Федеральный бюджет | 8 979 702,85 | 8 979 702,85 |
| бюджет Республики Башкортостан | 183 259,25 | 183 259,25 |
| бюджет МР Нуримановский район РБ | 677 405,17 | 677 405,17 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |
| Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды» | 9 645 223,26 | 9 645 223,26 |
| Основное мероприятие "Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения" | 195 144,01 | 195 144,01 |

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм

СПi= Пфакт / Пплан=2/2= 1

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом

= 2/2=1

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 2/2=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=9 840 367,27/ 9 840 367,27= 1

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

=1/1=1

6)  Оценивается эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:  =  1*1 = 1

Вывод: Эффективность реализации мероприятия муниципальной программы (Эмп) высокая.

20. Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов муниципального района Республики Башкортостан»

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан №128 от 27 января 2021 года.

Основная цель и задачи программы:

– Реализация государственной политики по обеспечению населения муниципального района Нуримановский район природным газом;

– Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

– Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, перевода котельных на природный газ;

– Обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест, увеличение поступления налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Финансирования Программы в 2021 году не производилось.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:

– Повысить уровень газификации муниципального района;

– Повысить уровень благоустроенности жилищного фонда муниципального района;

– Улучшить экологическую обстановку в муниципальном районе Нуримановский район, благодаря сокращению объемов выбросов от сжигания традиционных видов топлива.

1.На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации программы, которая определена с учетом выявления степени достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат.

СПi= Пфакт / Пплан=0/0=0

2)Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целом

= 0/0=0

3)Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

= 20/20=1

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы

=0/0=1,0

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы

=1/1=1

6)  Эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле: ЭМП=СПМПХЭБС, ЭМП= 1*1=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) высокая.