- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Саитгалеева В.В.

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Недопущение гибели и травматизма людей от чрезвычайных ситуаций, пожаров и несчастных случаев на воде; | чел | 0 | 4 |  |  |  | 0,1 | 0 |
| 2 | Снижение экономического ущерба от пожаров до ≈ 1.2 млн. рублей; | руб | 1,6 | 1,3 |  |  |  | 0,3 | 0,24 |
| 3 | снижение количества зарегистрированных пожаров до 66 единиц; | чел | 66 | 69 |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 4 | увеличение в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан количества мест отдыха населения у воды, оборудованных соответствующей наглядной агитацией, до 12 единиц. | ед | 11 | 10 |  |  |  | 0,3 | 0,27 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 5502844,5 | 5485319,85 |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 3572333,81 | 3572333,81 |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование организационно-методических основ управления в области предупреждения и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уточнение планов действий персонала организации, организации и учреждений при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС на конкретном объекте и территории | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Разработка и переработка Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Совершенствование системы информирования и оповещения населения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выпуск и распространение печатной продукции в целях пропаганды и агитации в области противопожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация мер по обеспечению защищенности населения и территории муниципального района Нуримановский район | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение диагностики газопроводов эксплуатирующихся более 40 лет. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции и опрессовка эксплуатируемых газопроводов и сооружений на них в соответствии правил и норм безопасности в газовом хозяйстве * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Приведение потенциально опасных объектов экономики МР в соответствие с требованиями промышленной безопасности * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Создание муниципального резерва финансовых средств в составе резервного фонда Администрации МР Нуримановский район на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и местного (муниципального) характера | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 300000 | 300000 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Укрепление материально-технической базы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Содержание ЕДДС МР | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 3524933,81 | 3524933,81 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Создание запасов материально-техни- ческих ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Содержание защитных сооружений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Определение мест неорганизованного отдыха населения на водных объектах общественными спасательными постами | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Оборудование мест неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах общественными спасателями постами * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Обучение волонтеров работе спасателями на общественных постах в местах массового отдыха населения на воде * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Башкортостан (КСЭОН), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 мая 2013 года №546-р | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Опубликование в средствах массовой информации и подготовка выступлений о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах и приемах спасения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Развитие и совершенствование системы обязательного и добровольного страхования рисков чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие ПОО, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей среды в результате аварии на ПОО * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие и совершенствование системы подготовки должностных лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация обучения населения приемам самозащиты, взаимопомощи и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Постоянное совершенствование подготовки должностных лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 342909,6 | 342909,6 |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Общие организационные мероприятия | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Внесение изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью администрации муниципального района Нуримановский район РБ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Корректировка запланированных мероприятий действующей подпрограммы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Корректировка муниципальных нормативно-правовых актов при внесении изменений в законы Российской Федерации и Республики Башкортостан | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Анализ криминальной ситуации в районе, мониторинг состояния безопасности на объектах, улицах и дорогах района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Проведение совместных координационных совещаний по вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение заседаний МВК | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Проведение заседаний социально-профилактических центров при администрациях сельских поселений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Взаимодействие со средствами массовой информации, проведение правовой пропаганды среди населения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по профилактике правонарушений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 342909,6 | 342909,6 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных без лишения свободы, лиц, с ограниченными физическими возможностями, для выпускников детских домов и интернатных учреждений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Формирование банка вакансий, в том числе временных и сезонных рабочих мест, организация и проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, трудоустройство ищущих работу и | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Организация временного трудоустройства в свободное от учёбы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, общественных работ для подростков старше 16 лет, в том числе для состоящих на различных видах профилактического учёта | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение бесед, лекций для учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников социального приюта на правовые темы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Осуществление комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений, бродяжничества, попрошайничества несовершеннолетних в общественных местах, в том числе на транспорте | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мониторинг досуга населения, создание новых клубных формирований, спортивных секций с учётом потребности населения, привлечение максимального количества участников | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Проведение массовых оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий: спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, слётов, олимпиад, спортивных праздников, экскурсий, дней здоровья и спорта, культурно-досуговых мероприятий с максимальным охватом населения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Создание и размещение баннеров, содержащих социальную рекламу по вопросам обеспечения безопасности на объектах, улицах, общественных местах района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Продолжение работы «Телефона доверия» по оказанию психологической помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Предоставление населению информации о правовых аспектах и порядке сдачи оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных, сильно действующих и ядовитых веществ, незаконно хранящихся у населения, стимулирование их добровольной сдачи. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Выявление и пресечение фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в торговых точках района, в том числе в ночное время и несовершеннолетним | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Проведение совместных рейдов с представителями сельских поселений и общественных формирований в места проведения дискотек и других | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Посещение по месту жительства лиц, состоящих на учёте в наркологическом кабинете ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ, проведение профилактических бесед. Взаимодействие с фельдшерами ФАП по проведению совместной работы по профилактике алкогольной зависимости, привлечение родственников и членов семей хронических алкоголиков для излечения лиц данной категории | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Обеспечение диспансеризации и медицинской реабилитации больных, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и другими социально-обусловленными заболеваниями | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Обеспечение взаимного обмена информацией о лицах, задержанных за совершение административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков и состоящих на учете в наркологическом кабинете ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Активизация деятельности в муниципальных образованиях комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Активизация работы общественных формирований (женсоветы, советы молодых, советы ветеранов и др.), религиозных организаций по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Организация публичных отчётов участковых уполномоченных полиции на сходах граждан, на заседаниях комиссии по борьбе с правонарушениями при администрации муниципального района о принимаемых мерах по профилактике пьянства, другим проблемным вопросам | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Осуществление содействия в создании и деятельности общественных организаций правоохранительной направленности, стимулирование участия населения в деятельности формирований в форме социально-профилактических центров (СПЦ), добровольных народных дружин (ДНД), активизация и популяризация деятельности указанных формирований | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Осуществление финансовой поддержки деятельности общественных организаций правоохранительной направленности, стимулирование членов Добровольных народных дружин; организация и проведение конкурса «Лучшая Добровольная народная дружина» среди сельских поселений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Привлечение товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в жилом секторе. Осуществление мероприятий по оборудованию подъездов жилых домов средствами домофонной связи, кодово-замочными устройствами | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Организация и проведение совместных тренировок и учений на объектах с целью отработки практических навыков по нейтрализации террористической угрозы. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Информирование населения района о деятельности общественных организаций правоохранительной направленности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Обеспечение эффективного использования системы видеонаблюдения «Безопасные улицы района» по постоянному видеоконтролю за общественными местами и местами массового пребывания граждан | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Организация деятельности по розыску должников и их имущества, взыскание долгов с граждан, организаций, взыскание административных штрафов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Оказание содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Установка дополнительных точек уличного освещения на территориях сельских поселений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Установка информационных указателей, обозначающих места расположения отдела полиции по Нуримановскому району, участковых пунктов полиции на территориях сельских поселений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятия по борьбе с преступностью | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и реализация комплекса межведомственных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений: в топливно-энергетическом комплексе; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | в сфере экологической безопасности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | в финансово-кредитной системе; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | в сфере жилищного, промышленного и дорожного строительства; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | в сфере потребительского рынка; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | в агропромышленном комплексе; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | в сфере интеллектуальной собственности; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | в сфере несостоятельности (банкротства) предприятий и организаций; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | на улицах и в общественных местах; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | в состоянии алкогольного или иного опьянения; | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | в быту | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | по выявлению фактов коррупции в органах государственной власти, должностных преступлений. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по предупреждению рецидивной преступности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация проверок образа жизни осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобождённых их учреждений уголовно-исполнительной системы условно-досрочно | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Расширение списка организаций и предприятий для отбытия исправительных работ осужденными | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Установка информационных киосков в филиале по Нуримановскому району ВКУ УИИ ГУФСИН России по РБ с информацией центра занятости населения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Оказание содействия в трудоустройстве, профессиональной переподготовке, получении дополнительных профессиональных знаний лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобождённым из мест лишения свободы. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Проведение консультаций, разъяснительных бесед с осужденными без лишения свободы по вопросам разрешения их социальных проблем. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Осуществление обмена информацией между отделом полиции по Нуримановскому району и Филиалом по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ в отношении лиц, освобождённых из мест лишения свободы и склонных к девиантному поведению | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | Своевременное внесение в суд представлений о замене видов наказания, не связанных с лишением свободы, на более строгий вид наказания в отношении лиц, злостно нарушающих порядок и условия отбывания наказания | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | Активизация контроля над поведением лиц, в отношении которых принято решение об отсрочке исполнения приговора, в том числе имеющих несовершеннолетних детей: в течение 3 месяцев с момента вступления в силу приговора суда обеспечить их еженедельные проверки по месту жительства | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | Освещение в СМИ информации об отмене судами условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания, а также отмене/замене условного наказания и отсрочки исполнения наказания для осужденных, нарушающих порядок его отбывания | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | Постоянный анализ повторной и рецидивной преступности лиц, осужденных в течение 1 года после условно-досрочного освобождения или назначения наказания, не связанного с лишением свободы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | Повышение роли службы участковых уполномоченных полиции в проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений, ведущими антиобщественный образ жизни, осужденными без лишения свободы, вернувшимися их учреждений исполнения наказаний | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | Взаимодействие с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | Обеспечения исполнения обязанностей, возлагаемых судами на условно осужденных несовершеннолетних граждан в виде прохождения курса социально-педагогической реабилитации и психолого-педагогической коррекции в учреждениях, оказывающих психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 | Обеспечение исполнения наказания в виде ограничения свободы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | Исполнение наказаний в виде штрафа | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан, по пресечению незаконной миграции | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в муниципальном районе и разработка предложений по её стабилизации | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Проведение работы по разъяснению работодателям и иностранным гражданам порядка осуществления временной трудовой деятельности на территории муниципального района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Выявление фактов нарушений гражданами иностранных государств и лицами без гражданства установленных правил въезда и пребывания на территории субъектов РФ, в том числе на территории муниципального района Нуримановский район РБ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | Выявление и пресечение фактов использования предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения, противодействие незаконной трудовой деятельности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Сбор и обобщение информации о количестве привлечённых трудовых мигрантов, упорядочение и легализация их трудовой деятельности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | Обновление и пополнение базы данных иностранных лиц и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов сдачи помещений в аренду (пользование) лицам без регистрации | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Обеспечение постоянного контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Проведение инвентаризации пустующих строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них иностранных граждан | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | Организация рейдов по сельским поселениям с целью выявления граждан, проживающих без регистрации по месту жительства или по месту пребывания, применение соответствующих мер воздействия | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | Своевременное и оперативное информирование ОУФМС о фактах прибытия иностранных граждан на территорию сельских поселений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам миграции, в том числе о проблемах регулирования миграционных процессов, о проблемах регулирования социально-трудовых отношений с иностранными работниками, по вопросам интеграции мигрантов, включая вопросы толерантности и культурной адаптации и другие. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | Проведение рабочих встреч с представителями национальных диаспор по вопросу профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и противоправных действий в отношении иностранных граждан | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | Выявление фактов фиктивной регистрации граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства в жилом помещении РФ по месту пребывания и/или по месту жительства; фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ, проведение по выявленным фактам доследственной проверки | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Организация проведения рейдов по проверке семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Обеспечение своевременного изъятия детей из обстановки, представляющей угрозу их жизни и здоровью, сбор документов, подготовка исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Организация индивидуальной социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по причине употребления спиртных напитков | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Организация индивидуальной социально-реабилитационной работы с родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, состоящими на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по причине употребления спиртных напитков | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Систематическое обновление районного банка данных семей, состоящих на учете служб системы профилактики | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Проведение в образовательных учреждениях семинаров по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, проведение дней «Правовых знаний» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Проведение в образовательных учреждениях родительского всеобуча с целью разъяснения психологических особенностей детей разного возраста и рекомендации по решению проблем взаимоотношений между детьми и родителями | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | Рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних, совершающих правонарушения, родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.9 | Проверка исполнения несовершеннолетними гражданами муниципального района Нуримановский район РБ и их родителями Закона РБ № 294-з от 14 июля 2010 года «О внесении изменений в Закон РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», который устанавливает ограничение пребывания на улице и в других общественных местах несовершеннолетних лиц в возрасте до 17 лет в ночное время суток без сопровождения законного представителя | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и молодёжью по противодействию ксенофобии, экстремизму, правовому нигилизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости с приглашением представителей традиционных религиозных конфессий | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.11 | Организация временной занятости несовершеннолетних, в первую очередь подростков, состоящих на профилактическом учёте, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от учёбы время и в дни каникул | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.12 | Организация и проведение широкомасштабной акции «Полиция и дети», направленной на комплексное решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для их социализации и подготовки к полноценной жизни в обществе, выявление и пресечение фактов нарушения прав несовершеннолетних | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.13 | Обеспечение соблюдения и защиты имущественных прав несовершеннолетних, в том числе имеющих право на получение алиментов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.6.14 | Осуществление совместных мер по профилактике совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, по пропаганде правил дорожного движения | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Анализ дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, определение и устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Определение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории района, совершению которых способствовало в том числе превышение скоростного режима, и принятие мер по установлению соответствующих знаков на улично-дорожной сети, обеспечивающих безопасность дорожного движения. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | Принятие мер по обучению участников дорожного движения и специалистов экстренных служб практическим навыкам оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | Обеспечение взаимодействия служб, привлекаемых к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, в том числе использующихся для перевозки детей, обеспечение своевременного проведения технического осмотра. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 | Принятие мер по устройству тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек в населённых пунктах района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.8 | Патрулирование наиболее аварийно-опасных участков, мест концентрации ДТП инспекторами ДПС, выявление нарушений ПДД, привлечение нарушителей к установленной законом ответственности, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта, в том числе с использованием комплексов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.9 | Определение порядка парковки автотранспорта в местах массового скопления граждан (рынки, магазины), расположения особо важных, социально-значимых объектов. Принятие мер по запрету парковки автотранспорта возле подъездов многоквартирных жилых домов, в непосредственной близости от зданий больниц, школ, детских садов. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.10 | Организация широкой пропаганды в СМИ законопослушного поведения на дорогах, формирование в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами, правилами дорожного движения. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.11 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении: обучение правилам дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.12 | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. Участие в районных, республиканских конкурсах, акциях. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.13 | Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения. Выступление юных инспекторов дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.14 | Организация и проведение оперативно-профилактических операций «Внимание-дети!», «Каникулы», направленных на предупреждение автопроисшествий с участием и по вине детей | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.15 | Широкая пропаганда необходимости использования детских автокресел при перевозке детей в автомобиле. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.16 | Пропаганда необходимости использования шлема и других предметов защиты (наколенники, налокотники) при катании на роликовых коньках, велосипедах и др. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.17 | Выявление и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов, мопедов, в особенности несовершеннолетними. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.18 | Организация и проведение оперативно-профилактической операции «Автобус», направленной на обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.7.19 | Проверка наличия специального разрешения на перевозку пассажиров и законности транспортного обслуживания населения такси, осуществляющих свою деятельность на территории района. Проведение проверки обеспечения безопасности пассажиров и багажа при перевозке легковым такси. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проводить мероприятия по выявлению граждан, сдающих помещения в аренду (в пользование) лицам без регистрации | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Проводить мероприятия по выявлению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий, в том числе с использованием служебно-розыскных собак. Провести обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно- тревожной сигнализации и видеонаблюдения мест их проведения * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | В случае выявления экстремистки настроенных лиц из числа участников уголовного судопроизводства направлять соответствующую информацию в подразделения органов внутренних дел и иные уполномоченные органы для проведения профилактической работы и пресечения возможных противоправных действий | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Обобщить результаты деятельности по противодействию преступлениям экстремистской и террористической направленности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Проводить совместные учения по отработке практических навыков в условиях проведения антитеррористических операций, учебно- тренировочные занятия по отработке взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и обслуживаемых территориях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории и в окружении объектов критической инфраструктуры с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Организовать выполнение решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан в части, касающейся муниципального района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реализовать мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в целях предотвращения террористических актов, техногенных аварий. Обследовать указанные объекты на предмет обеспеченности оборудованием, исключающим возможность проникновения посторонних лиц * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Осуществить меры по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе укрепить подвалы, чердаки, подъезды, разместить в людных местах средства экстренной связи с милицией и противопожарной службой. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Регулярно проводить проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов социально-культурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных и объектов транспортной инфраструктуры | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Проводить проверки неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, объектов долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих ядовитых отравляющих веществ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Информировать правоохранительные органы о фактах нахождения (проживания) в заброшенных зданиях и помещениях, расположенных на территории муниципальных образований подозрительных лиц, предметов и вещей. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для общеобразовательных учреждений. * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Приобретение сирен С-28 для оповещения населения района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Продолжить работу по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров, информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Информировать правоохранительные органы о транспортных средствах, припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно- зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | Проводить профилактическую работу с населением по недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.19 | Регулярно проводить семинары с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 | Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к реализации общественно-значимых социальных проектов и программ | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 | Обеспечить непрерывную работу центра психологической помощи и "Телефона доверия" для подростков | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 | Проводить углубленную диагностику личностных особенностей подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, с целью профилактики возникновения чувств национальной, религиозной и социальной розни | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | Организовывать и проводить фестивали дружбы и конкурсы самодеятельного народного творчества в детских учреждениях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Проводить просветительскую работу по пропаганде миролюбия, повышению толерантности в обществе, разъяснению содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, связанных с экстремизмом | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | Согласовывать проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий с целью недопущения экстремистских призывов и лозунгов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 | Осуществлять взаимодействие с общественными, религиозными и молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Привлекать детей, подростков и учащуюся молодежь к участию в спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 | Организовывать работу летних профильных лагерей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 | Проводить проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, объектов тепло - и электроснабжения муниципальных предприятий и объектов социального значения в осенне-зимний период | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организовать информирование населения о действиях при угрозе совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе на транспорте | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Провести информационно- пропагандистские мероприятия, разъяснительную работу среди населения, направленные на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Организовать информационно- пропагандистское сопровождение основных мероприятий АТК муниципального района в средствах массовой информации | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Разместить информационные сообщения и материалы антитеррористического характера на официальном сайте администрации муниципального района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Разместить в образовательных учреждениях информационные стенды (щиты) "Терроризм - угроза обществу" * | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Проводить профилактические беседы с учащимися о действиях при угрозе возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Усилить взаимодействие с представителями религиозных конфессий для противодействия возникновению движений и организаций экстремистской направленности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Приобретение и установка камер наружного видеонаблюдения в селе Красная Горка | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма N 4 «Пожарная безопасность в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1337601,09 | 1320076,44 |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение организационно – правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1337601,09 | 1320076,44 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение планово - предупредупредительного ремонта электрооборудования с заменой электропроводки, установкой в электросети жилых домов автоматических устройств защитного отключения, восстановлением молниезащиты | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Проведение замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Выполнение ремонта неисправных печей и дымоходов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Проведение проверки и очистки вентиляционных каналов и дымоходов печей. | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Повышение работ по повышению предела огнестойкости деревянных конструкций чердачных помещений (путем обработки их огнезащитным составом) | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности подвальных помещений | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Установка ограждений по периметру кровли, испытание и ремонт наружных пожарных лестниц | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Ликвидация строений, находящихся в противопожарных разрывах между жилыми домами | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | Вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной защиты жилых зданий на пульт связи пожарной части | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | Оснащение существующих жилых зданий современными эффективными средствами предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | Укомплектование первичными средствами пожаротушения зданий общежитий, жилых домов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | Монтаж, восстановление работоспособности и обслуживание систем автоматической противопожарной защиты (автоматической противопожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре) в зданиях общежитий, жилых домов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | Поддержание в работоспособном состоянии систем внутреннего противопожарного водопровода и укомплектование противопожарных кранов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 | Обеспечение жилых домов источниками наружного водоснабжения (замена водонапорных сетей, установка и ремонт пожарных гидрантов, пожарных водоемов, оборудование их соответствующими требованиями ГОСТ указателями). | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 | Оборудование подъездов с твердым покрытием к жилым домам, источникам наружнего противопожарного водоснабжения, очистка их в зимнее время | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 | Обучение лиц предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ответственных, за обеспечение пожарной безопасности объектов по программе пожарно-технического минимума, проведение противопожарной пропаганды среди населения, приобретение наглядных материалов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 | Мероприятия по снижению пожарной опасности в жилых домах и квартирах с низкой устойчивостью при пожарах | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 | Проведение перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности людей | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 | Обеспечить территории населенных пунктов наружным освещением | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 | Приобрести для населенных пунктов с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой, с количеством усадеб от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой, с количеством свыше 1000 – не менее двух прицепных мотопомп, закрепив за ними ответственных мотористов и определить порядок доставки их к месту пожара | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 | Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Ремонт имеющихся водонапорных башен и оборудование их устройствами для забора воды пожарными автомобилями | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.22 | Своевременное очищение от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между участками жилых домов | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.23 | Обеспечить населенные пункты дорогами с твердым покрытием для проезда пожарно-спасательной техники | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.24 | Установить на территории населенных пунктов средства звуковой сигнализации, для оповещения людей на случай пожара | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.25 | Устройство в населенных пунктах, в местах примыкания их к лесному массиву в летний пожароопасный период, защитной противопожарной полосы, путем удаления сухой растительности и опашки полосой шириной не менее 3 м | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.26 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений муниципального района | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.27 | Замена и ремонт элементов защиты электросети от коротких замыканий и токовых перегрузок силовой и осветительной электросети и электрооборудования | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.28 | Оформление уголков и стендов, посвященных пожарной безопасности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.29 | Обеспечение наглядными пособиями, учебно-методической литературой и нормативно-правовыми документами пожарной безопасности | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма N 1 «Снижение рисков рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма N 1 Снижение рисков рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района Нуримановский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационно-методических основ управления в области предупреждения и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение планов действий персонала организации, организации и учреждений при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС на конкретном объекте и территории |  |  |  | Организации и учреждения независимо от форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и переработка Плана ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов * |  |  |  | Организации и учреждения независимо от форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование системы информирования и оповещения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выпуск и распространение печатной продукции в целях пропаганды и агитации в области противопожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мер по обеспечению защищенности населения и территории муниципального района Нуримановский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики газопроводов эксплуатирующихся более 40 лет. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции и опрессовка эксплуатируемых газопроводов и сооружений на них в соответствии правил и норм безопасности в газовом хозяйстве * |  |  |  | филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в д. Князево «Центральный филиал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение потенциально опасных объектов экономики МР в соответствие с требованиями промышленной безопасности * |  |  |  | Приуфимская ТЭЦ ООО «БГК» площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Павловский шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования |  |  |  | ООО «Нуримановское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ООО «ЖКХ Павловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание муниципального резерва финансовых средств в составе резервного фонда Администрации МР Нуримановский район на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и местного (муниципального) характера |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Укрепление материально-технической базы |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание ЕДДС МР |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Создание запасов материально-техни- ческих ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  | Объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Содержание защитных сооружений * |  |  |  | Объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Определение мест неорганизованного отдыха населения на водных объектах общественными спасательными постами |  |  |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оборудование мест неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах общественными спасателями постами * |  |  |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обучение волонтеров работе спасателями на общественных постах в местах массового отдыха населения на воде * |  |  |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Башкортостан (КСЭОН), утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15 мая 2013 года №546-р |  |  |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Опубликование в средствах массовой информации и подготовка выступлений о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах и приемах спасения |  |  |  | Нуримановский информационный центр-филиал ГУП РБ Издательский дом «Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и совершенствование системы обязательного и добровольного страхования рисков чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие ПОО, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей среды в результате аварии на ПОО * |  |  |  | Объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и совершенствование системы подготовки должностных лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, системы обучения населения к действиям в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения населения приемам самозащиты, взаимопомощи и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Администрация МР, ОЭ, общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постоянное совершенствование подготовки должностных лиц и специалистов в области предупреждения и ликвидации ЧС * |  |  |  | Администрация МР, объекты экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» |  |  |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Общие организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью администрации муниципального района Нуримановский район РБ |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка запланированных мероприятий действующей подпрограммы |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Корректировка муниципальных нормативно-правовых актов при внесении изменений в законы Российской Федерации и Республики Башкортостан |  |  |  | Администрация МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Анализ криминальной ситуации в районе, мониторинг состояния безопасности на объектах, улицах и дорогах района |  |  |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (далее – ОМВД), межведомственная комиссия администрации (далее – МВК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение совместных координационных совещаний по вопросам взаимодействия в борьбе с преступностью |  |  |  | МВК, ОМВД, Иглинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ (далее – ИМСО), Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, Нуримановский районный отдел судебных приставов УФССП по РБ, ОУФМС, администрации сельских поселений (далее – администрации СП), прокуратура Нуримановского района РБ (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение заседаний МВК |  |  |  | МВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение заседаний социально-профилактических центров при администрациях сельских поселений |  |  |  | Главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Взаимодействие со средствами массовой информации, проведение правовой пропаганды среди населения |  |  |  | МВК, МВД, редакция районной газеты «Красный Ключ», ИМСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Разработка и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных без лишения свободы, лиц, с ограниченными физическими возможностями, для выпускников детских домов и интернатных учреждений |  | Администрация МР, ГКУ Центр занятости населения Иглинского района – отдел содействия занятости населения Нуримановского района (далее – ЦЗН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Формирование банка вакансий, в том числе временных и сезонных рабочих мест, организация и проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, трудоустройство ищущих работу и безработных граждан |  | ЦЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Организация временного трудоустройства в свободное от учёбы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, общественных работ для подростков старше 16 лет, в том числе для состоящих на различных видах профилактического учёта |  | ЦЗН, МКУ Управление Образования (далее – УО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Организация и проведение бесед, лекций для учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников социального приюта на правовые темы |  | ОМВД, КДН и ЗП, УО, Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Осуществление комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений, бродяжничества, попрошайничества несовершеннолетних в общественных местах, в том числе на транспорте |  | ОМВД, КДН и ЗП, общественные инспекции по профилактике правонарушений несовершеннолетних при администрациях сельских поселений (далее – ОИППН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Мониторинг досуга населения, создание новых клубных формирований, спортивных секций с учётом потребности населения, привлечение максимального количества участников |  | Комитет по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму администрации (далее – КДМФКСиТ), МБУ туристско-спортивный молодёжный центр «Нуриман» (далее – ТСМЦ «Нуриман»), МКУ Отдел культуры (далее – ОК), МБОУ ДО Нуримановская детско-юношеская спортивная школа (далее – ДЮСШ), МБОУ ДОД Дом пионеров и школьников (далее – ДпиШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Проведение массовых оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских мероприятий: спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов, слётов, олимпиад, спортивных праздников, экскурсий, дней здоровья и спорта, культурно-досуговых мероприятий с максимальным охватом населения |  | КДМФКСиТ, ДЮСШ, ТСМЦ «Нуриман», ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Создание и размещение баннеров, содержащих социальную рекламу по вопросам обеспечения безопасности на объектах, улицах, общественных местах района |  | Администрации СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Продолжение работы «Телефона доверия» по оказанию психологической помощи лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации |  | КДМФКСиТ, ТСМЦ «Нуриман» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Предоставление населению информации о правовых аспектах и порядке сдачи оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных, сильно действующих и ядовитых веществ, незаконно хранящихся у населения, стимулирование их добровольной сдачи. |  | ОМВД, редакция районной газеты «Красный Ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Выявление и пресечение фактов незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в торговых точках района, в том числе в ночное время и несовершеннолетним |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции домашней выработки |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Проведение совместных рейдов с представителями сельских поселений и общественных формирований в места проведения дискотек и других культурно-массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов появления там лиц в состоянии алкогольного опьянения |  | ОМВД, командиры общественных объединений правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  | Посещение по месту жительства лиц, состоящих на учёте в наркологическом кабинете ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ, проведение профилактических бесед. Взаимодействие с фельдшерами ФАП по проведению совместной работы по профилактике алкогольной зависимости, привлечение родственников и членов семей хронических алкоголиков для излечения лиц данной категории |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  | Обеспечение диспансеризации и медицинской реабилитации больных, страдающих хроническими заболеваниями, в том числе алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией и другими социально-обусловленными заболеваниями |  | ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  | Обеспечение взаимного обмена информацией о лицах, задержанных за совершение административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков и состоящих на учете в наркологическом кабинете ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ |  | ОМВД, Нуримановская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  | Активизация деятельности в муниципальных образованиях комиссий по борьбе с пьянством и алкоголизмом. |  | Главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  | Активизация работы общественных формирований (женсоветы, советы молодых, советы ветеранов и др.), религиозных организаций по профилактике алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни. |  | Главы СП, руководители общественных формирований и религиозных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  | Организация публичных отчётов участковых уполномоченных полиции на сходах граждан, на заседаниях комиссии по борьбе с правонарушениями при администрации муниципального района о принимаемых мерах по профилактике пьянства, другим проблемным вопросам |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  | Осуществление содействия в создании и деятельности общественных организаций правоохранительной направленности, стимулирование участия населения в деятельности формирований в форме социально-профилактических центров (СПЦ), добровольных народных дружин (ДНД), активизация и популяризация деятельности указанных формирований |  | Администрация МР, администрации СП, СПЦ, командиры общественных объединений правоохранительной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 |  |  | Осуществление финансовой поддержки деятельности общественных организаций правоохранительной направленности, стимулирование членов Добровольных народных дружин; организация и проведение конкурса «Лучшая Добровольная народная дружина» среди сельских поселений |  | Администрация МР, администрации СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 |  |  | Привлечение товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в жилом секторе. Осуществление мероприятий по оборудованию подъездов жилых домов средствами домофонной связи, кодово-замочными устройствами |  | Администрации СП, ТСЖ, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 |  |  | Организация и проведение совместных тренировок и учений на объектах с целью отработки практических навыков по нейтрализации террористической угрозы. |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 |  |  | Информирование населения района о деятельности общественных организаций правоохранительной направленности |  | Секретарь МВК, редакция районной газеты «Красный Ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 |  |  | Обеспечение эффективного использования системы видеонаблюдения «Безопасные улицы района» по постоянному видеоконтролю за общественными местами и местами массового пребывания граждан |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 |  |  | Организация деятельности по розыску должников и их имущества, взыскание долгов с граждан, организаций, взыскание административных штрафов |  | Нуримановский РО СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 |  |  | Оказание содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность |  | МВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 |  |  | Установка дополнительных точек уличного освещения на территориях сельских поселений |  | Главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 |  |  | Установка информационных указателей, обозначающих места расположения отдела полиции по Нуримановскому району, участковых пунктов полиции на территориях сельских поселений |  | главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по борьбе с преступностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Разработка и реализация комплекса межведомственных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений: |  | ОМВД, Нуримановский РО СП (по согласованию), ИМСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | в топливно-энергетическом комплексе; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | в сфере экологической безопасности |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | в финансово-кредитной системе; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  | в сфере жилищного, промышленного и дорожного строительства; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  | в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  | в сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  | в сфере потребительского рынка; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  | в агропромышленном комплексе; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  |  | в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  |  | в сфере интеллектуальной собственности; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  |  | в сфере несостоятельности (банкротства) предприятий и организаций; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |  |  | на улицах и в общественных местах; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |  |  | в состоянии алкогольного или иного опьянения; |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 |  |  | в быту |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |  |  | по выявлению фактов коррупции в органах государственной власти, должностных преступлений. |  | ОМВД, ИМСО, Нуримановский РО СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия по предупреждению рецидивной преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Организация проверок образа жизни осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобождённых их учреждений уголовно-исполнительной системы условно-досрочно |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Расширение списка организаций и предприятий для отбытия исправительных работ осужденными |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Установка информационных киосков в филиале по Нуримановскому району ВКУ УИИ ГУФСИН России по РБ с информацией центра занятости населения |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ЦЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Оказание содействия в трудоустройстве, профессиональной переподготовке, получении дополнительных профессиональных знаний лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, освобождённым из мест лишения свободы. |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ЦЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Проведение консультаций, разъяснительных бесед с осужденными без лишения свободы по вопросам разрешения их социальных проблем. |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Осуществление обмена информацией между отделом полиции по Нуримановскому району и Филиалом по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ в отношении лиц, освобождённых из мест лишения свободы и склонных к девиантному поведению |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Своевременное внесение в суд представлений о замене видов наказания, не связанных с лишением свободы, на более строгий вид наказания в отношении лиц, злостно нарушающих порядок и условия отбывания наказания |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  | Активизация контроля над поведением лиц, в отношении которых принято решение об отсрочке исполнения приговора, в том числе имеющих несовершеннолетних детей: в течение 3 месяцев с момента вступления в силу приговора суда обеспечить их еженедельные проверки по месту жительства |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ОМВД, КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  | Освещение в СМИ информации об отмене судами условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся неотбытой части наказания, а также отмене/замене условного наказания и отсрочки исполнения наказания для осужденных, нарушающих порядок его отбывания |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, ОМВД, редакция районной газеты «Красный Ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  | Постоянный анализ повторной и рецидивной преступности лиц, осужденных в течение 1 года после условно-досрочного освобождения или назначения наказания, не связанного с лишением свободы |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  |  | Повышение роли службы участковых уполномоченных полиции в проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к совершению правонарушений и преступлений, ведущими антиобщественный образ жизни, осужденными без лишения свободы, вернувшимися их учреждений исполнения наказаний |  | ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  | Взаимодействие с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы, в отношении несовершеннолетних |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, КДН и ЗП, УО, ОИППН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  | Обеспечения исполнения обязанностей, возлагаемых судами на условно осужденных несовершеннолетних граждан в виде прохождения курса социально-педагогической реабилитации и психолого-педагогической коррекции в учреждениях, оказывающих психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии. |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  |  | Обеспечение исполнения наказания в виде ограничения свободы |  | Филиал по Нуримановскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  |  | Исполнение наказаний в виде штрафа |  | Нуримановский РО СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Мероприятия по профилактике правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан, по пресечению незаконной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Проведение мониторинга и оценки миграционной ситуации в муниципальном районе и разработка предложений по её стабилизации |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | Проведение работы по разъяснению работодателям и иностранным гражданам порядка осуществления временной трудовой деятельности на территории муниципального района |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  |  | Выявление фактов нарушений гражданами иностранных государств и лицами без гражданства установленных правил въезда и пребывания на территории субъектов РФ, в том числе на территории муниципального района Нуримановский район РБ |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  |  | Выявление и пресечение фактов использования предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрешения, противодействие незаконной трудовой деятельности |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  | Сбор и обобщение информации о количестве привлечённых трудовых мигрантов, упорядочение и легализация их трудовой деятельности |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  |  | Обновление и пополнение базы данных иностранных лиц и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории района |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  | Осуществление мероприятий по выявлению и пресечению фактов сдачи помещений в аренду (пользование) лицам без регистрации |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  |  | Обеспечение постоянного контроля за эксплуатацией и содержанием жилищного фонда. Проведение инвентаризации пустующих строений, реконструируемых жилых домов, принятие мер по исключению возможности проникновения и проживания в них иностранных граждан |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  |  | Организация рейдов по сельским поселениям с целью выявления граждан, проживающих без регистрации по месту жительства или по месту пребывания, применение соответствующих мер воздействия |  | ОУФМС по Нуримановскому району, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  |  | Своевременное и оперативное информирование ОУФМС о фактах прибытия иностранных граждан на территорию сельских поселений |  | Главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  |  | Организация и проведение семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам миграции, в том числе о проблемах регулирования миграционных процессов, о проблемах регулирования социально-трудовых отношений с иностранными работниками, по вопросам интеграции мигрантов, включая вопросы толерантности и культурной адаптации и другие. |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  |  | Проведение рабочих встреч с представителями национальных диаспор по вопросу профилактики правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и противоправных действий в отношении иностранных граждан |  | ОУФМС по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  |  | Выявление фактов фиктивной регистрации граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства в жилом помещении РФ по месту пребывания и/или по месту жительства; фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ, проведение по выявленным фактам доследственной проверки |  | ОУФМС, ОП по Нуримановскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Организация проведения рейдов по проверке семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении. |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района (далее – КДН и ЗП), главы СП, ОИППН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. Обеспечение своевременного изъятия детей из обстановки, представляющей угрозу их жизни и здоровью, сбор документов, подготовка исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав |  | ОМВД, КДН и ЗП, служба по делам опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Организация индивидуальной социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по причине употребления спиртных напитков |  | КДН и ЗП, ОМВД, главы СП, ОИППН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Организация индивидуальной социально-реабилитационной работы с родителями, воспитывающими несовершеннолетних детей, состоящими на профилактическом учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по причине употребления спиртных напитков |  | КДН и ЗП, ОМВД, главы СП, ОИППН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Систематическое обновление районного банка данных семей, состоящих на учете служб системы профилактики |  | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Проведение в образовательных учреждениях семинаров по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения, проведение дней «Правовых знаний» |  | ОМВД, КДН и ЗП, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  |  | Проведение в образовательных учреждениях родительского всеобуча с целью разъяснения психологических особенностей детей разного возраста и рекомендации по решению проблем взаимоотношений между детьми и родителями |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  |  | Рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних, совершающих правонарушения, родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей, на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района |  | КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  | Проверка исполнения несовершеннолетними гражданами муниципального района Нуримановский район РБ и их родителями Закона РБ № 294-з от 14 июля 2010 года «О внесении изменений в Закон РБ «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан», который устанавливает ограничение пребывания на улице и в других общественных местах несовершеннолетних лиц в возрасте до 17 лет в ночное время суток без сопровождения законного представителя |  | ОМВД, командиры общественных объединений правоохранительной направленности, КДН и ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  |  | Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и молодёжью по противодействию ксенофобии, экстремизму, правовому нигилизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости с приглашением представителей традиционных религиозных конфессий |  | УО, руководители религиозных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  |  | Организация временной занятости несовершеннолетних, в первую очередь подростков, состоящих на профилактическом учёте, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в свободное от учёбы время и в дни каникул |  | ЦЗН, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 |  |  | Организация и проведение широкомасштабной акции «Полиция и дети», направленной на комплексное решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для их социализации и подготовки к полноценной жизни в обществе, выявление и пресечение фактов нарушения прав несовершеннолетних |  | ОМВД, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 |  |  | Обеспечение соблюдения и защиты имущественных прав несовершеннолетних, в том числе имеющих право на получение алиментов |  | ОМВД, Нуримановский РОСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 |  |  | Осуществление совместных мер по профилактике совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. |  | ОМВД, КДН и ЗП, ИМСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, по пропаганде правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Анализ дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, определение и устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. |  | ОГИБДД ОМВД России по Нуримановскому району (далее – ОГИБДД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Определение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории района, совершению которых способствовало в том числе превышение скоростного режима, и принятие мер по установлению соответствующих знаков на улично-дорожной сети, обеспечивающих безопасность дорожного движения. |  | ОГИБДД, главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | Повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП |  | Нуримановская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  | Принятие мер по обучению участников дорожного движения и специалистов экстренных служб практическим навыкам оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП |  | Нуримановская ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  | Обеспечение взаимодействия служб, привлекаемых к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий ДТП |  | ЕДДС Нуримановского района, ПЧ-105 ГУ 26 ОФПС МЧС России по РБ, Нуримановская ЦРБ, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  | Повышение уровня технического состояния эксплуатирующихся транспортных средств, в том числе использующихся для перевозки детей, обеспечение своевременного проведения технического осмотра. |  | УО, руководители учреждений, предприятий, организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  |  | Принятие мер по устройству тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек в населённых пунктах района |  | Главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  |  | Патрулирование наиболее аварийно-опасных участков, мест концентрации ДТП инспекторами ДПС, выявление нарушений ПДД, привлечение нарушителей к установленной законом ответственности, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта, в том числе с использованием комплексов фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме. |  | ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 |  |  | Определение порядка парковки автотранспорта в местах массового скопления граждан (рынки, магазины), расположения особо важных, социально-значимых объектов. Принятие мер по запрету парковки автотранспорта возле подъездов многоквартирных жилых домов, в непосредственной близости от зданий больниц, школ, детских садов. |  | ОГИБДД, главы СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 |  |  | Организация широкой пропаганды в СМИ законопослушного поведения на дорогах, формирование в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами, правилами дорожного движения. |  | Редакция районной газеты «Красный Ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 |  |  | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении: обучение правилам дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении. |  | УО, общеобразовательные учреждения, ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 |  |  | Организация и проведение конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. Участие в районных, республиканских конкурсах, акциях. |  | УО, ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 |  |  | Организация работы отрядов юных инспекторов безопасности дорожного движения. Выступление юных инспекторов дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях |  | УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 |  |  | Организация и проведение оперативно-профилактических операций «Внимание-дети!», «Каникулы», направленных на предупреждение автопроисшествий с участием и по вине детей |  | ОГИБДД, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 |  |  | Широкая пропаганда необходимости использования детских автокресел при перевозке детей в автомобиле. |  | ОГИБДД, УО, КДН и ЗП, редакция районной газеты «Красный Ключ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 |  |  | Пропаганда необходимости использования шлема и других предметов защиты (наколенники, налокотники) при катании на роликовых коньках, велосипедах и др. |  | УО, образовательные учреждения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 |  |  | Выявление и пресечение нарушений ПДД водителями мотоциклов, мопедов, в особенности несовершеннолетними. |  | ОГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 |  |  | Организация и проведение оперативно-профилактической операции «Автобус», направленной на обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок |  | ОГИБДД, УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.19 |  |  | Проверка наличия специального разрешения на перевозку пассажиров и законности транспортного обслуживания населения такси, осуществляющих свою деятельность на территории района. Проведение проверки обеспечения безопасности пассажиров и багажа при перевозке легковым такси. |  | ОГИБДД, ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подпрограмма №3 «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы» |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района Нуримановский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Профилактика и предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проводить мероприятия по выявлению граждан, сдающих помещения в аренду (в пользование) лицам без регистрации |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); УФМС по РБ в Нуримановском районе (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проводить мероприятия по выявлению фактов незаконного использования иностранной рабочей силы. |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); УФМС по РБ в Нуримановском районе (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Осуществить комплекс мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий, в том числе с использованием служебно-розыскных собак. Провести обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно- тревожной сигнализации и видеонаблюдения мест их проведения * |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | В случае выявления экстремистки настроенных лиц из числа участников уголовного судопроизводства направлять соответствующую информацию в подразделения органов внутренних дел и иные уполномоченные органы для проведения профилактической работы и пресечения возможных противоправных действий |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Обобщить результаты деятельности по противодействию преступлениям экстремистской и террористической направленности |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Проводить совместные учения по отработке практических навыков в условиях проведения антитеррористических операций, учебно- тренировочные занятия по отработке взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и обслуживаемых территориях |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); сектор по мобилизационной работе и делам ГОЧС администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Обеспечить постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории и в окружении объектов критической инфраструктуры с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Администрация муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Организовать выполнение решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической комиссии Республики Башкортостан в части, касающейся муниципального района |  | Антитеррористическая комиссия (АТК) муниципального района; отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Реализовать мероприятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов, объектов транспорта и жизнеобеспечения, образовательных и иных учреждений с массовым пребыванием людей в целях предотвращения террористических актов, техногенных аварий. Обследовать указанные объекты на предмет обеспеченности оборудованием, исключающим возможность проникновения посторонних лиц * |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Бирский межрайонный отдел управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Осуществить меры по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе укрепить подвалы, чердаки, подъезды, разместить в людных местах средства экстренной связи с милицией и противопожарной службой. |  | Администрация муниципального района; руководители предприятий ЖКХ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Регулярно проводить проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов социально-культурной сферы, энергетики, водоснабжения, взрыво- и пожароопасных и объектов транспортной инфраструктуры |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); сектор по мобилизационной работе и делам ГОЧС администрации муниципального района; Администрации муниципального района и сельских поселений; Бирский межрайонный отдел управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Проводить проверки неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, объектов долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильнодействующих ядовитых отравляющих веществ |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Администрации муниципального района и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Информировать правоохранительные органы о фактах нахождения (проживания) в заброшенных зданиях и помещениях, расположенных на территории муниципальных образований подозрительных лиц, предметов и вещей. |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района; отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Администрации муниципального района и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения для общеобразовательных учреждений. * |  | МКУ Управление образования Администрации муниципального района; Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Приобретение сирен С-28 для оповещения населения района об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. * |  | СП Байгильдинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Новокулевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Старокулевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Башшидинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Красногорский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Красноключевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Павловский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Старобедеевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Никольский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Новосубаевский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Первомайский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СП Сарвинский с/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Продолжить работу по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих перевозки пассажиров, информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов |  | Субъекты, осуществляющие перевозки граждан (по согласованию); Антитеррористическая комиссия муниципального района; отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Информировать правоохранительные органы о транспортных средствах, припаркованных вблизи мест массового пребывания граждан (культурно- зрелищные учреждения, больницы, школы, детские дошкольные учреждения, жилой сектор), вызывающих подозрение. |  | Руководители учреждений, организаций района (по согласованию); отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Проводить профилактическую работу с населением по недопущению незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Антитеррористическая комиссия района; Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Регулярно проводить семинары с руководителями учебных, дошкольных и лечебных учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Антитеррористическая комиссия муниципального района; МКУ Управление образования Администрации муниципального района; Бирский межрайонный отдел управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (по согласованию); ГБУЗ Нуримановская ЦРБ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к реализации общественно-значимых социальных проектов и программ |  | Комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района и МКУ Управление образования администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Обеспечить непрерывную работу центра психологической помощи и "Телефона доверия" для подростков |  | Комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Проводить углубленную диагностику личностных особенностей подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, с целью профилактики возникновения чувств национальной, религиозной и социальной розни |  | Администрация муниципального района, комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Организовывать и проводить фестивали дружбы и конкурсы самодеятельного народного творчества в детских учреждениях |  | МКУ Управление образования и МКУ отдел культуры администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Проводить просветительскую работу по пропаганде миролюбия, повышению толерантности в обществе, разъяснению содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, связанных с экстремизмом |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); МКУ Управление образования Администрации муниципального района; Нуримановский информационный центр-филиал ГУП РБ Издательский дом «Республики Башкортостан» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Согласовывать проведение собраний, митингов, демонстраций и шествий с целью недопущения экстремистских призывов и лозунгов |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Администрация муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Осуществлять взаимодействие с общественными, религиозными и молодежными организациями с целью недопущения экстремистских действий |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); сектор информационного обеспечения Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Привлекать детей, подростков и учащуюся молодежь к участию в спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях |  | МКУ Управление образования Администрации муниципального района; комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Организовывать работу летних профильных лагерей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН |  | Комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального района; МКУ Управление образования администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Проводить проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда, объектов тепло - и электроснабжения муниципальных предприятий и объектов социального значения в осенне-зимний период |  | Администрация муниципального района; Бирский межрайонный отдел управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ (по согласованию); Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности и информационное противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Организовать информирование населения о действиях при угрозе совершения террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе на транспорте |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Антитеррористическая комиссия муниципального района; МКУ Управление образования администрации муниципального района; Нуримановский информационный центр-филиал ГУП РБ Издательский дом «Республики Башкортостан» (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Провести информационно- пропагандистские мероприятия, разъяснительную работу среди населения, направленные на повышение бдительности граждан и готовности к действиям в случае террористических угроз и чрезвычайных ситуаций |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); отдел информационного обеспечения Администрации муниципального района; Администрации сельских поселений (по согласованию); Нуримановский информационный центр-филиал ГУП РБ Издательский дом «Республики Башкортостан» (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Организовать информационно- пропагандистское сопровождение основных мероприятий АТК муниципального района в средствах массовой информации |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Разместить информационные сообщения и материалы антитеррористического характера на официальном сайте администрации муниципального района |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района; Информационно-аналитический отдел администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Разместить в образовательных учреждениях информационные стенды (щиты) "Терроризм - угроза обществу" * |  | МКУ Управление образования Администрации муниципального района и образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Проводить профилактические беседы с учащимися о действиях при угрозе возникновения террористического акта с приглашением правоохранительных органов |  | МКУ Управление образования Администрации муниципального района; образовательные учреждения; Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Усилить взаимодействие с представителями религиозных конфессий для противодействия возникновению движений и организаций экстремистской направленности |  | Отделение МВД России по Нуримановскому району (по согласованию); Администрация муниципального района; религиозные общины муниципального района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Приобретение и установка камер наружного видеонаблюдения в селе Красная Горка |  | МБУ Нуримановское ЦКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы №4 «Пожарная безопасность сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подпрограммы №4 «Пожарная безопасность сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы» муниципальной программы «Безопасная жизнь населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2026 годы» |  | Антитеррористическая комиссия муниципального района Нуримановский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение организационно – правовых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение планово - предупредупредительного ремонта электрооборудования с заменой электропроводки, установкой в электросети жилых домов автоматических устройств защитного отключения, восстановлением молниезащиты |  | ООО «Электри-ческие сети», Нуримановский РЭС (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проведение замера сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования |  | ООО «Электри-ческие сети», Нуримановский РЭС (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Выполнение ремонта неисправных печей и дымоходов |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Проведение проверки и очистки вентиляционных каналов и дымоходов печей. |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Повышение работ по повышению предела огнестойкости деревянных конструкций чердачных помещений (путем обработки их огнезащитным составом) |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности подвальных помещений |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Установка ограждений по периметру кровли, испытание и ремонт наружных пожарных лестниц |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Ликвидация строений, находящихся в противопожарных разрывах между жилыми домами |  | Администрации сельских поселений (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Вывод сигнала о срабатывании автоматических установок противопожарной защиты жилых зданий на пульт связи пожарной части |  | Администрации сельских поселений, ПЧ-105 (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Оснащение существующих жилых зданий современными эффективными средствами предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Укомплектование первичными средствами пожаротушения зданий общежитий, жилых домов |  | Администрации сельских поселений, организации МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Монтаж, восстановление работоспособности и обслуживание систем автоматической противопожарной защиты (автоматической противопожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре) в зданиях общежитий, жилых домов |  | Специализи-рованные организации (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Поддержание в работоспособном состоянии систем внутреннего противопожарного водопровода и укомплектование противопожарных кранов |  | ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО «Павловка водоконал сервис» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Обеспечение жилых домов источниками наружного водоснабжения (замена водонапорных сетей, установка и ремонт пожарных гидрантов, пожарных водоемов, оборудование их соответствующими требованиями ГОСТ указателями). |  | ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО «Павловка водоконал сервис» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Оборудование подъездов с твердым покрытием к жилым домам, источникам наружнего противопожарного водоснабжения, очистка их в зимнее время |  | Администрации сельских поселений, ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО ЖКХ «Павловка» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Обучение лиц предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ответственных, за обеспечение пожарной безопасности объектов по программе пожарно-технического минимума, проведение противопожарной пропаганды среди населения, приобретение наглядных материалов |  | Администрации сельских поселений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Мероприятия по снижению пожарной опасности в жилых домах и квартирах с низкой устойчивостью при пожарах |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Проведение перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и обеспечение безопасности людей |  | Администрации сельских поселений, сельскохо-зяйственные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Обеспечить территории населенных пунктов наружным освещением |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Приобрести для населенных пунктов с количеством усадеб не более 300 для целей пожаротушения переносной пожарной мотопомпой, с количеством усадеб от 300 до 1000 – прицепной пожарной мотопомпой, с количеством свыше 1000 – не менее двух прицепных мотопомп, закрепив за ними ответственных мотористов и определить порядок доставки их к месту пожара |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Ремонт имеющихся водонапорных башен и оборудование их устройствами для забора воды пожарными автомобилями |  | ООО «Нуриманов-ское ЖКХ», ООО «Павловка водоконал сервис» (по согласов.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Своевременное очищение от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между участками жилых домов |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Обеспечить населенные пункты дорогами с твердым покрытием для проезда пожарно-спасательной техники |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Установить на территории населенных пунктов средства звуковой сигнализации, для оповещения людей на случай пожара |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Устройство в населенных пунктах, в местах примыкания их к лесному массиву в летний пожароопасный период, защитной противопожарной полосы, путем удаления сухой растительности и опашки полосой шириной не менее 3 м |  | Администрации сельских поселений, ГУП «Нуриманов-ский лес», сельскохозяйственные предприятия (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений муниципального района |  | Администрации сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Замена и ремонт элементов защиты электросети от коротких замыканий и токовых перегрузок силовой и осветительной электросети и электрооборудования |  | Администрации сельских поселений, предприятия, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Оформление уголков и стендов, посвященных пожарной безопасности |  | Предприятия, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Обеспечение наглядными пособиями, учебно-методической литературой и нормативно-правовыми документами пожарной безопасности |  | Предприятия, организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=06*К1+0,4*К2

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей,характерезующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

Эмп =0,6*0,81+0,4*1=0,88

Эмп=88%

Специалист ГО ЧС                                    В.В.Саитгалеева