- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Совершенствование деятельности органов местного самоуправления  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» на 2022-2027

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муфтиева А.А.

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих в соответствующий год | % | 25 | 44 | +19% | 176% | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,11 | 0,19 |
| 2 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,11 | 0,11 |
| 3 | Доля архивных дел, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», в общем объеме архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве | % | 60 | 58,2 | -1,8% | 97% | Показатель не достигнут на 1,8% в связи с тем, что за 2023 год на хранение принято больше архивных дел, чем запланировано (при плане 400 дел, принято 481 дело), то есть увеличился общий объем архивных дел, увеличился | 0,11 | 0,10 |
| 4 | Доля оцифрованных дел в общем объеме архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве | % | 8 | 9,1 | +1,1% | 113,7% | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,11 | 0,12 |
| 5 | Доля запросов, исполненных с положительным результатом, в общем количестве поступивших в муниципальный архив запросов | % | 84 | 89,3 | +5,3% | 106% | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,11 | 0,11 |
| 6 | Количество нормативных правовых актов и их проектов, по которым проведена экспертиза на наличие коррупциогенных факторов | ед. | 40 | 56 | +16 | 140% | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,11 | 0,15 |
| 7 | Доля муниципальных служащих муниципального района, представивших полные/достоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период | % | 100 | 100 | 0 | 100% | Значение целевого показателя достигнуто | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Доля зарегистрированных жителей района в ЕСИА | % | 75 | 67,9 | -7,1% | 90,5% | Снижение количества обращающихся за предоставлением муниципальных услуг и за регистрацией в ЕСИА | 0,11 | 0,09 |
| 9 | Доля приоритетных муниципальных услуг (по Распоряжению Правительства РБ 295-р от 12.04.2017 г.), предоставленных в электронном виде | % | 100 | 90,1 | -9,9 | 90,1% | Рост числа заявлений на бумажном носителе по муниципальным услугам, предоставляемым непосредственно администрациями сельских поселений | 0,11 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =1,07 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» на 2022-2027 годы | Всего, в том числе: | 97504,7 | 96871,5 | 99,3 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3895,1 | 3 895,1 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2321,2 | 2321,2 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 91288,4 | 90655,2 | 99,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 96804,7 | 96171,5 | 99,3 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3895,1 | 3895,1 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2321,2 | 2321,2 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 90588,4 | 89955,2 | 99,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Создание условий для деятельности органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 96745,7 | 96112,5 | 99,3 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3895,1 | 3895,1 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2321,2 | 2321,2 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 90529,4 | 89896,2 | 99,3 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.3 | Организационно-методическое и аналитическое сопровождение в сфере муниципальной службы | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.4 | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих | Всего, в том числе: | 59,0 | 59,0 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 59,0 | 59,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 1.5 | Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, повышения эффективности муниципальной службы | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «О противодействии коррупции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Противодействие коррупции | Всего, в том числе: | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 «Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Создание условий для деятельности органов местного самоуправления |  | Глава администрации, заместители главы администрации |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Содержание Совета МР (все расходы) |  | Председатель Совета | Выплата денежного содержания | 91,26 млн.руб. | 90,6 млн.руб. Результат достигнут, денежное содержание выплачено | выполнено |  |
| 1.1.2 |  | Содержание опеки, КДН, АДК (все расходы) |  | Глава администрации | Выплата денежного содержания |  |  | выполнено |  |
| 1.1.3 |  | Содержание главы администрации |  | Глава администрации | Выплата денежного содержания |  |  | выполнено |  |
| 1.1.4 |  | Содержание аппаратов Советов и Администраций сельских поселений муниципального района |  | Глава администрации МР и СП | Выплата денежного содержания |  |  | выполнено |  |
| 1.1.5 |  | Содержание аппарата администрации муниципального района |  | Глава администрации | Выплата денежного содержания |  |  | выполнено |  |
| 1.1.6 |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, вышедших на пенсию по выслуге лет |  | Глава администрации | Выплата пенсии | 5,5 млн.руб. | 5,5 млн.руб. Результат достигнут, пенсия выплачена | выполнено |  |
| 1.1.7 |  | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда |  | Заведующий архивным отделом | Эффективная деятельность архивного отдела, достижение целевых индикаторов программы | Достижение целевых индикаторов программы и показателей деятельности | Достижение целевых индикаторов программы и показателей деятельности | выполнено |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Анализ сложившейся нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров | Анализ нормативной базы в сфере муниципальной службы | Актуализация нормативно-правовых актов | Нормативно-правовая база проанализирована, актуализирована | выполнено |  |
| 1.2.2 |  | Разработка нормативных документов в сфере муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров | Нормативно-правовые документы в сфере муниципальной службы | Нормативно-правовые документы в сфере муниципальной службы | Нормативно-правовые документы в сфере муниципальной службы разработаны, актуализированы | выполнено |  |
| 1.2.3 |  | Размещение нормативно – правовых актов в сфере муниципальной службы на официальном сайте администрации |  | сектор муниципальной службы и кадров | Размещение нормативно – правовых актов в сфере муниципальной службы на официальном сайте администрации | Наличие на сайте администрации нормативно – правовых актов в сфере муниципальной службы | Наличие на сайте администрации нормативно – правовых актов в сфере муниципальной службы | выполнено |  |
| 1.2.4 |  | Совершенствование проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв |  | сектор муниципальной службы и кадров | Актуализация НПА по проведению конкурсов | Актуализированные НПА по проведению конкурсов | Актуализация не проводилась, не требовалась | выполнено |  |
| 1.2.5 |  | Организация и проведение семинаров- совещаний по законодательству муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров | Проведенные семинар- совещания по законодательству муниципальной службы | Проведенные семинар- совещания по законодательству муниципальной службы | Семинар-совещания не проводились | Не выполнено | Отсутствие организации семинаров |
| 1.2.6 |  | Совершенствование технологии проведения аттестации, квалификационного экзамена |  | сектор муниципальной службы и кадров | Актуализация НПА по проведению аттестации, квалификационного экзамена | Актуализированные НПА по проведению конкурсов | Актуализация НПА по аттетстации проведена | выполнено |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие: Организационно-методическое и аналитическое сопровождение в сфере муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Организация методического обеспечения органов местного самоуправления в сфере муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров | Методическое обеспечения органов местного самоуправления в сфере муниципальной службы | Методическое обеспечения органов местного самоуправления в сфере муниципальной службы | Методическое обеспечения органов местного самоуправления в сфере муниципальной службы | выполнено |  |
| 1.3.2 |  | Разработка и корректировка должностных инструкций муниципальных служащих |  | начальники структурных подразделений | Актуализированные должностные инструкции | Актуализированные должностные инструкции | Должностные инструкции разработаны и актуализированы | выполнено |  |
| 1.3.3 |  | Ведение реестра муниципальных служащих |  | сектор муниципальной службы и кадров | Реестр муниципальных служащих | Реестр муниципальных служащих | Реестр муниципальных служащих ведется | выполнено |  |
| 1.3.4 |  | Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных служащих |  | сектор муниципальной службы и кадров | Информация о кадровом составе муниципальных служащих | Информация о кадровом составе муниципальных служащих | Сбор и анализ информации о кадровом составе муниципальных служащих проводится ежегодно | выполнено |  |
| 1.4 |  | Основное мероприятие: Повышение уровня квалификации муниципальных служащих |  | сектор муниципальной службы и кадров |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Определение потребности в обучении, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих |  | сектор муниципальной службы и кадров | Обучение, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Обучение 30 муниципальных служащих | Обучение 35 муниципальных служащих | выполнено |  |
| 1.4.2 |  | Обучение, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих |  | сектор муниципальной службы и кадров | Обучение, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Обучение 30 муниципальных служащих | Обучение 35 муниципальных служащих | выполнено |  |
| 1.4.3 |  | Дистанционное обучение на республиканском портале «Электронное образование» |  | сектор муниципальной службы и кадров | Обучение муниципальных служащих | Обучение муниципальных служащих | Предложений по обучению на республиканском портале «Электронное образование» от курирующих РОИВ не поступало | Не выполнено | Предложений по обучению на республиканском портале «Электронное образование» от курирующих РОИВ не поступало |
| 1.5 |  | Основное мероприятие: Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, повышения эффективности муниципальной службы |  | Управляющий делами администрации |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Разработка оптимальных структур и штатной численности органов местного самоуправления |  | Управляющий делами администрации | Оптимальная структура и штатная численность органов местного самоуправления | Оптимальная структура и штатная численность органов местного самоуправления | Оптимизация структуры в 2023 г. не требовалась. Изменения в штатную структуру внесены в декабре 2021 года. Численность муниципальных служащих в пределах установленного норматива | выполнено |  |
| 1.5.2 |  | Участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» |  | сектор муниципальной службы и кадров | Участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий» | Не менее одного участника от администрации МР и 1 участника от администрации СП | 2 участника конкурса | выполнено |  |
| 1.5.3 |  | Регулирование служебного поведения и конфликта интересов |  | сектор муниципальной службы и кадров | Регулирование служебного поведения и конфликта интересов | Проведение при необходимости заседаний комиссии по регулированию служебного поведения и конфликта интересов | Проведение при необходимости заседаний комиссии по регулированию служебного поведения и конфликта интересов | выполнено |  |
| 2. |  | Подпрограмма № 2 «О противодействии коррупции в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие: Противодействие коррупции |  | Глава администрации, заместители главы администрации |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проведение мониторинга муниципальных правовых актов на предмет их соответствия нормам действующего законодательства |  | Администрация МР – главный юрисконсульт | Мониторинг муниципальных правовых актов на предмет их соответствия нормам действующего законодательства | 40 | 56 | выполнено |  |
| 2.1.2 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  | Администрация МР – управляющий делами, сектор муниципальной службы и кадров | Анализ нормативной базы в сфере муниципальной службы | Актуализация нормативно-правовых актов | Нормативно-правовая база проанализирована, актуализирована | выполнено |  |
| 2.1.3 |  | Проведение семинаров по вопросам развития муниципальной службы, стажировка |  | Администрация МР – управляющий делами, сектор муниципальной службы и кадров | Проведенные семинары по вопросам развития муниципальной службы, стажировка | Проведенные семинары по вопросам развития муниципальной службы, стажировка | Семинары, стажировки не проводились | Не выполнено | Отсутствие организации семинаров |
| 2.1.4 |  | Проведение анализа правоприменительной практики на предмет устранения излишних административных барьеров при осуществлении полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, а также активизирование процедуры досудебного и внесудебного разрешения споров |  | Администрация МР – главный юрисконсульт | Анализ правоприменительной практики | Анализ правоприменительной практики | Анализ правоприменительной практики | выполнено |  |
| 2.1.5 |  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, договоров и соглашений, заключаемых администрацией муниципального района |  | Администрация МР – главный юрисконсульт | Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, договоров и соглашений, заключаемых администрацией муниципального района | 40 | 56 | выполнено |  |
| 2.1.6 |  | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих с учетом норм законодательства о противодействии коррупции |  | Администрация МР (Отделы администрации МР, управляющий делами, сектор муниципальной службы и кадров) | Внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих с учетом норм законодательства о противодействии коррупции | Актуализированные должностные инструкции | Должностные инструкции актуализированы | выполнено |  |
| 2.1.7 |  | Проведение проверки достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы |  | сектор муниципальной службы и кадров | Анализ и проверка достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Анализ и проверка достоверности представленных муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы | Анализ проведен | выполнено |  |
| 2.1.8 |  | Проведение разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления (публикация принятых решений, постановлений, публикация с разъяснениями порядка обращения с информацией о фактах коррупции должностных лиц, информации по аукционам и другие материалы в районной газете и иных средствах массовой информации) |  | Администрация МР, заинтересованные структурные подразделения администрации | Публикация НПА по решениям органов местного самоуправления в районной газете и иных средствах массовой информации | Публикация НПА по решениям органов местного самоуправления в районной газете и иных средствах массовой информации | Материалы опубликованы | выполнено |  |
| 2.1.9 |  | Регистрация жителей на Едином портале государственных и муниципальных услуг |  | Информационно-аналитический сектор | Регистрация жителей на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Доля зарегистрированных жителей района в ЕСИА – 75% | Зарегистрировано – 67,9% | Выполнено частично | Снижение количества обращающихся за предоставлением муниципальных услуг и за регистрацией в ЕСИА |
| 2.1.10 |  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | структурные подразделения администрации | Обеспечение возможности получения жителями муниципальных услуг в электронном виде | Обеспечение возможности получения жителями муниципальных услуг в электронном виде. Предоставление приоритетных муниципальных услуг в электронном виде на 95% | Возможность получения жителями муниципальных услуг в электронном виде обеспечена. Приоритетные услуги в электронном виде предоставлены на 90,3% | Выполнено частично | Рост числа заявлений на бумажном носителе по муниципальным услугам, предоставляемым непосредственно администрациями сельских поселений |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Муфтиева А.А.

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=0,6*1,07+0,4*((30/33)/(96871/97504))=0,64+0,4*(0,9/0,99)=(0,64+0,36)*100%=100%

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления  муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по реализации вопросов местного значения» за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=100%). Доля выполненных мероприятий составила 90,9% (30 из 33). Подробное описание о реализации мероприятий представлено  в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2023 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 9 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим 6 показателям:

- Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку, от общего количества муниципальных служащих в соответствующий год  - при плане обучить 30 муниципальных служащих обучились (повысили квалификацию, прошли переподготовку) 35 служащих, план превысили на 16,7%;

- Доля аттестованных муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации – все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, аттестованы (100%);

- Доля оцифрованных дел в общем объеме архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве – при плановом показателе 8%, оцифровали на 1,1% дел больше;

- Доля запросов, исполненных с положительным результатом, в общем количестве поступивших в муниципальный архив запросов составила 89,3% при плане 84%;

- Количество нормативных правовых актов и их проектов, по которым  проведена  экспертиза   на наличие коррупциогенных факторов – 56 нормативно-правовых актов прошли экспертизу, при запланированных 40 НПА;

- Доля муниципальных  служащих муниципального района, представивших полные/достоверные сведения о доходах,  имуществе   и  обязательствах  имущественного  характера за отчетный период – все муниципальные служащие предоставили сведения о доходах,  имуществе   и  обязательствах  имущественного  характера.

По 3 целевым индикаторам плановые значения не достигнуты:

- Доля архивных дел, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд», в общем объеме архивных дел, хранящихся в муниципальном архиве – при плане 60% по факту в базу ФПК «Архивный фонд» внесено 58,2% дел. Показатель не достигнут на 1,8% в связи с тем, что за 2023 год на хранение принято больше архивных дел, чем запланировано (при плане 400 дела, принято 481 дел), то есть увеличился общий объем архивных дел;

- Доля зарегистрированных жителей района в ЕСИА по данным Министерства цифрового развития государственного управления РБ  на 1 января 2024 года составила 67,9% при плане 75%. Недостижение показателя обусловлено снижением количества обращающихся за предоставлением муниципальных услуг и за регистрацией в ЕСИА;

- Доля приоритетных муниципальных услуг (по Распоряжению Правительства РБ 295-р от 12.04.2017 г.), предоставленных в электронном виде составила 90,3% при плане 100% из-за роста числа заявлений на бумажном носителе по муниципальным услугам, предоставляемым жителям непосредственно администрациями сельских поселений.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы финансовых средств освоено 99,3%.

Управляющий делами                                       А.А.Муфтиева