- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном районе Нуримановский район

Республики Башкортостан»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел экономики администрации

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 24,8 | 24,8 | 0 | +100,0% | Положительный фактор | 0,35 | 0,3 |
| 2 | количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятых граждан) | единиц | 583 | 1146 | +563 | В 2 раза | Положительный фактор | 0,35 | 0,6 |
| 3 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | проценты | 75 | 75 | 0 | 100% | Положительный фактор | 0,3 | 0,3 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 2223,9 | 2223,9 | 100 | 0,9 | 0,5 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1523,9 | 1529,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 2223,9 | 2223,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1523,9 | 1529,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Субсидирование субъектов малого предпринимательства | Всего, в том числе: | 2223,9 | 2223,9 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1523,9 | 1529,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 700,0 | 700,0 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 1 «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,1 | 0,5 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Участие муниципального района в мероприятиях туристской направленности | Всего, в том числе: | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Приобретение выставочного оборудования и рекламно-сувенирной продукции для популяризации туристского имиджа района | Всего, в том числе: | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 50 | 50 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Субсидирование субъектов малого предпринимательства |  | Отдел экономики администрации | По итогам проведенных конкурсных мероприятий предоставлена финансовая поддержка субъектам предпринимательства и самозанятым гражданам | Освоение 100% выделенных бюджетных средств на указанное мероприятие | Выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме, 2 субъекта МСП получили субсидии | выполнено |  |
| 2. |  | Подпрограмма : «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 1: Участие муниципального района в мероприятиях туристской направленности |  | Отдел экономики администрации | Представление работ мастеров и сувенирной продукции на мероприятиях республиканского и районного уровня | Участие в ежегодной выставке «Арт-ремесла» в г.Уфа, выездных мероприятиях на территории района | Принято участие в ежегодной выставке «Арт-ремесла» в г.Уфа, выездных мероприятиях на территории района | выполнено |  |
| 2.2. |  | Мероприятие 2: Приобретение выставочного оборудования и рекламно-сувенирной продукции для популяризации туристского имиджа района |  | Отдел экономики администрации | Приобретена новая рекламно-сувенирная и выставочная продукция | Обновление рекламно-сувенирной и выставочной продукции | Приобретена новая рекламно-сувенирная и выставочная продукция | выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 3 (100%) |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель:

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=06*К1+0,4*К2=0,6*1+0,4*1=1 - высокая степень эффективности реализации муниципальной программы

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей,характерезующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию= 0,3+0,4+0,3=1

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)=(3\3)\(1878,4\1878,4)=1