- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Отдел культуры МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения («-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория по казателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 70,3 | 75 | 4,7 | 106,6 % | - | 0,08 | 0,08 |
| 2. | Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 71, 6 | 80,9 | 9,3 | 112,9 % | - | 0,08 | 0,09 |
| 3. | *Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 90,1 | 92,4 | 2,3 | 102,5 % | - | 0,08 | 0,08 |
| 4. | Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 1,7 | 1,7 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 5. | *Количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | % | 4,7 | 4,7 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 6. | *Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, человек | Чел. | не менее 155 | 158 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 7. | Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию башкирской культуры, % | % | 1,8 | 1,8 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 8. | Численность граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию культуры и истории башкирского народа, человек | Чел. | 4,3 | 4,3 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 9. | Прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, % | % | 1,7 | 1,7 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 10. | *Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, человек | % | 4,7 | 4,7 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 11. | *Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 50,2 | 74,5 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,11 |
| 12. | *Количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан, человек | Чел. | не менее 105 | 105 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =1 |

К1=факт/план*весовую категорию;

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.1 | Подготовка и проведение Дня России | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Подготовка и проведение дней российского и башкирского флагов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.3 | Подготовка и проведение Дня народного единства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.4 | Подготовка и проведение дней Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.5 | Проведение муниципальных мероприятий (участие в республиканских) в сферах культуры, искусства и межнациональных отношений | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.6 | * Организация мероприятий, направленных на развитие государственного русского языка | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.7 | * Организация и проведение Международного дня родного языка | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.8 | * Подготовка и проведение Дней славянской письменности и культуры в муниципальном районе Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.9 | Участие в Республиканском празднике национального костюма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.10 | Организация мероприятий в области развития национальных видов спорта, туризма, летнего отдыха | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.11 | Участие в республиканских семинарах и совещаниях по вопросам государственной национальной политики | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма N 2 Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства башкирского народа" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.1 | Восстановление и развитие башкирских национальных игр: "Стрельба из лука", "Ылак", "Атсабышы" и других | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.2 | Участие в республиканском празднике этноночи "Урал-батыр" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Хылыукай " | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.4 | Организация и проведение муниципального праздника (конкурса) «Шежере» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.5 | Организация встречи гостей и проведение экскурсий в центре башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.6 | Методическая и практическая помощь центру башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК в пополнении новыми материалами | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма N 3 Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий направленных на укрепление согласия и дружбы между народами Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.1 | Участие в республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.2 | Обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан в общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных кухонь народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 500,00 | 500,00 | 100% | 0,032 | 0,032 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.1 | Проведение муниципального конкурса "Образцовая башкирская семья " | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных видным деятелям народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.3 | Подготовка и проведение национальных праздников народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.1 | Организация постоянно действующей консультационной площадки для иностранных граждан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.2 | Содействие культурной адаптации мигрантов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлений национального экстремизма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Районный литературный конкурс «Илһам» (Вдохновение), посвященный памяти поэтессы Наили Аюповой. Районное мероприятие «Широкая Масленица» Районный конкурс башкирских красавиц «Көҙәй hылыуы-2023» Открытие центра вышивки "Эрвий" в д. Баш – Шиды "Рождество – семейный праздник" Проведено более 10 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1 | Подготовка и проведение Дня России | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В Нуримановском районе прошли мероприятия, посвященные праздничной дате. В учреждениях культуры проведены: акции, познавательные программы, праздничные программы и др. Отдел молодежи организовал велопробег "Вперёд, Россия!" С 5 по 12 июня онлайн Всероссийская акция «Окна России» С 5 по 12 июня онлайн флешмоб «Россия в объективе» С 9 по 12 июня на территории района проведены мероприятия, посвященные Дню России. Охват 4202 чел. С 9 по 12 июня онлайн челлендж исполнение песни О.Газманова «Россия» (организации, учреждения с.Красная Горка) 4002 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Подготовка и проведение дней российского и башкирского флагов | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | 25 февраля «Флаг – символ Республики!»: флешмоб, конкурс рисунков 22 августа, на стадионе в селе Красная Горка состоялся летний спортивный фестиваль в честь Дня Государственного флага. В учреждениях культуры прошли циклы мероприятий, посвященных Дню Российского флага 22 августа на Стадионе с. Красная Горка прошли акции «10000 шагов к здоровью», «Зарядка с Чемпионом». Охват 459 чел. Также были вручены знаки отличия ВФСК ГТО м сертификаты на получение физкультурно-оздоровительных услуг. Организована раздача ленточек триколор волонтерами. С 14 по 22 августа онлайн флешмоб между организациями с.Красная Горка «Я люблю тебя, Россия!» (исполнение гимна РФ) В рамках акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, была организована акция раздача триколора. В нуримановском краеведческом музее в течение 2023 года в рамках программы "Школьный туризм» проходили экскурсии, работала тематическая экспозиция, проходили встречи, беседы, а также демонстрировались фильмы патриотической направленности. Приняли участие около 1000 учащихся школ г. Уфа. Для обучающихся общеобразовательных организаций нуримановского района проведены тематические уроки памяти, приняли участие более 2000 обучающихся. В рамках Международного дня родного языка учреждениями культуры был проведен ряд мероприятий. Более 3699 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.3 | Подготовка и проведение Дня народного единства | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры организованы патриотические мероприятия, посвященные Дню народного единства: -экскурсия «Живая нить времен»; - участие населения в VIII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» под лозунгом «Народов много-страна одна»; - Онлайн флешмоб "Танцы народов России "; -поэтический онлайн челлендж «Мы едины»; -Организация тематических классных часов, посвященных Дню народного единства - выставка рисунков «Единая Россия - единая семья» Приняли участие более 2700 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.4 | Подготовка и проведение дней Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Мероприятия, посвященные 30-летию Конституции Российской Федерации (Торжественная линейка с выносом флага, Оформление информационно-иллюстративной выставки, Классные часы, внеклассные мероприятия, посвященные 30-летию Конституции Российской Федерации, Проведение викторин. Интеллектуальных игр среди учащихся на знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации, Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», приуроченный Дню Конституции Российской Федерации, Конституционный диктант, посвященный 30-летию Конституции Российской Федерации) 12 декабря 2023 года проведена викторина среди населения на знание Конституции РФ к 30-летию Конституции РФ. 12 декабря, в краеведческом музее прошел лекторий «12.12.1993- День рождения Закона" Приняли участие 1000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.5 | Проведение муниципальных мероприятий (участие в республиканских) в сферах культуры, искусства и межнациональных отношений | Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Руководитель народного башкирского ансамбля «Гульназира» приняла участие в III Международном конкурсе мастеров башкирского национального костюма «Тамға». За 2023 г. на территории МР Нуримановский район РБ прошли национальные праздники: - районный народный праздник «Широкая Масленица» в селе Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - районный башкирский обрядовый праздник «Кәкүк сәйе» («Кукушкин чай»). На территории ТГЦ Павловский парк - районный народный праздник «Сабантуй» Проведено 9 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.6 | * Организация мероприятий, направленных на развитие государственного русского языка | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | 24 мая – в день славянской письменности и культуры в учреждениях культуры и образования прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, были организованы книжные выставки, посвященные русскому языку. Внеклассные мероприятия посвященные Международному дню русского языка Проведено более 50 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.7 | * Организация и проведение Международного дня родного языка | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Учителями проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, школьные конференции, конкурсы сочинений, квесты, встречи с писателями и поэтами земляками. Были организованы Недели, декадники родных языков и различные тематические мероприятия. 21 февраля в школе деревни Большие Шиды был проведен районный семинар по родным языкам. Учителя школы показали открытые уроки по марийскому, башкирскому и русскому языкам, провели открытое мероприятие на тему «Родной язык – моя душа: пою, танцую, говорю!». Более 200 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.8 | * Подготовка и проведение Дней славянской письменности и культуры в муниципальном районе Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры и образования прошли познавательные часы «День славянской письменности и культуры», в библиотеках оформлены книжные выставки, посвященные Дню славянской письменности и культуры Более 200 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.9 | Участие в Республиканском празднике национального костюма | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; | 17 апреля, 11 сентября во всех учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню национального костюма. В селах района специалистами учреждений культуры были организованы творческие выставки, мастер-классы по изготовлению нагрудников, конкурсы, флешбомы, хороводы костюмов. 13 сентября состоялась концертная программа «Многоликая Россия», организованная Автоклубом Праздничное мероприятие “Костюмы народов Башкортостана” совместно с клубом “Агинэйзэр” провела Центральная библиотека с. Красная Горка Проведено более 55 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.10 | Организация мероприятий в области развития национальных видов спорта, туризма, летнего отдыха | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 июня на районном народном празднике «Сабантуй – 2023» проведены соревнования по национальному виду спорта курэш, мас-рестлинг. С июня в учреждениях культуры организованы детские дворовые площадки. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.11 | Участие в республиканских семинарах и совещаниях по вопросам государственной национальной политики | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП администрации сельских поселений (по согласованию) | Специалист отдела культуры прошел курсы повышения квалификации на тему «Социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан: региональный опыт и перспективы». Организованный в рамках проекта «Региональный центр адаптации мигрантов» при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан. Специалист отдела культуры периодически участвует на совещаниях, организуемых Министерством культуры РБ и центром гуманитарных исследований. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; администрации сельских поселений (по согласованию) | 20 мая 2023 года на территории Павловского водохранилища в круглогодичном центре отдыха "Павловский парк" состоялся V республиканский этно-фестиваль «Кәкүк сәйе - Кукушкин чай -2023» Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства башкирского народа" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры прошли: 22 февраля Литературно – музыкальная гостиная «Мин был ерҙе матурларға килдем» - «Я пришёл украсить эту землю» 14 октября тематический час "Корифей башкирского балета" 100 лет со дня рождения Тамары Шагитовны Худайбердиной, одной из самых известных башкирских танцовщиц Проведено 2 мероприятия | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.1 | Восстановление и развитие башкирских национальных игр: "Стрельба из лука", "Ылак", "Атсабышы" и других | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 июня на районном народном празднике «Сабантуй – 2023» проведены соревнования по конным скачкам. Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.2 | Участие в республиканском празднике этноночи "Урал-батыр" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) |  | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.3 | Организация и проведение муниципального конкурса "Хылыукай " | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП администрации сельских поселений (по согласованию) | В Старокулевском сельском доме культуры состоялся районный конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы-2023». В конкурсе приняли участие семь девушек из Нуримановского, Иглинского и Белорецкого районов. Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.4 | Организация и проведение муниципального праздника (конкурса) «Шежере» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП. администрации сельских поселений (по согласованию) | Староисаевском СП прошел праздник Шежере байрамы Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.5 | Организация встречи гостей и проведение экскурсий в центре башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК | Исполком Курултая башкир Нуримановского район; Центр башкирской культуры «Кудей» | Организовано 35 экскурсий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.6 | Методическая и практическая помощь центру башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК в пополнении новыми материалами | Исполком Курултая башкир Нуримановского район | Методистом башкирского центра «Кудей» в течение 2023 года пополнялись новыми материалами папки-накопители. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | За 2023 г. на территории МР Нуримановский район РБ прошли национальные праздники: - районный народный праздник «Широкая Масленица» в Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - республиканский фольклорный праздник «Кәкүк сәйе» («Кукушкин чай»). - районный народный праздник «Сабантуй» Проведено 8 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на укрепление согласия и дружбы между народами Республики Башкортостан» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Проведены: 20 мая 2023 года на территории Павловского водохранилища в круглогодичном центре отдыха "Павловский парк" состоялся V республиканский этно-фестиваль «Кәкүк сәйе - Кукушкин чай -2023» районный народный праздник «Широкая Масленица» в Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - районный народный праздник «Сабантуй» Проведено 8 мероприятия | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.1 | Участие в республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Республиканский конкурс красоты и таланта "Татар кызы-2023"; Телевизионный конкурс исполнителей башкирского танца «Байык» г. Уфа Региональный фестиваль исконно-народного творчества финно-угорских народов, приуроченный к народному гулянию «Ӱярня». В с.Мишкино Межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебряная веревочка» - «Ший кандыра». Гала-концерт телевизионного проекта «Байык-2023» среди детей, в рамках X Форума регионов России, Беларуси и Башкортостана, Первый открытый фестиваль народного творчества «Наследники башкирских традиций» Аскинский район. г. Йошкар-Ола участие в этнофоруме "Созвучие веков". Приняли участие в 6 республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.2 | Обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Управление образования; администрации сельских поселений (по согласованию) | Для успешной организации учебно-воспитательной работы в школах создано 19 кабинетов родного языка, из них 11 – башкирского языка. В учебных кабинетах собран богатый материал по языкам и литературе, по творчеству писателей и поэтов, программная художественная литература, лучшие творческие работы обучающихся, дидактические материалы, портреты писателей и поэтов, методическая литература Ведется целенаправленная работа по сохранению классов с родным языком обучения. Директорами школ продолжается активная разъяснительная работа с родителями по изучению родных языков, данный вопрос рассматривается на педагогических советах школ, семинарах-совещаниях руководителей образовательных учреждений. В образовательных учреждениях района организовано изучение 4 родных языков (башкирский, татарский, марийский и русский) и башкирского языка как государственного. Родной башкирский язык изучают в 9 школах 592 учащихся, родной татарский язык изучают в 3 школах 274 учащихся, родной марийский язык изучают в 2 школах 125 учащихся, родной русский язык изучают в 9 школах 746 учащихся, башкирский язык как государственный изучают в 13 школах района - 1014 обучающихся. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных кухонь народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ«Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 25 февраля на территории с.Павловка состоялась «Широкая Масленица» где были представлены национальные русские блюда. 4 апреля оператор школьного питания ООО «Центр питания» совместно с руководством ООШ д.Большие Шиды провели для учащихся мероприятие «День национальной кухни» 20 мая 2023 года на территории Павловского водохранилища в круглогодичном центре отдыха "Павловский парк" состоялся V республиканский этно-фестиваль «Кәкүк сәйе - Кукушкин чай -2023», где были представлены башкирские национальные блюда, организован конкурс «Лучшая чайная церемония» Приняли участие более 2000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В библиотеках района проведены мероприятия, направленные на пропаганду, популяризацию и развитие башкирского, татарского, марийского языков такие как: - Литературно – краеведческая гостиная «Халҡым теле – хаҡлыҡ теле» ко дню международного языка, -викторина «Өләсәйем һандығы», - исторический час “ Алда Арғамаҡта, Шайморатов Генерал”, -экскурсии « Башҡортостан – минең тыуған ерем», «Көҙәй ырыуының һөнәрҙәре”, -литературно-патриотический час, краеведческий час «Башкирский народ: обычаи, традиции, культура», - литературно-музыкальный вечер «Башкортостан – мой дом родной», -музыкально-познавательная программа «Путешествие во времени» (День славянской письменности и культуры), - интеллектуально - познавательная игра «Язык - душа народа» и др. Проведено более 30 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.1 | Проведение муниципального конкурса "Образцовая башкирская семья " | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | Семья Аратовых из с.Новокулево приняла участие республиканском конкурсе "Образцовая башкирская семья ". По итогам конкурса заняла 3 место в номинации «Семейное творчество» Приняла участие 1 семья | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных видным деятелям народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры и образования проведены: 22 февраля Литературно – музыкальная гостиная «Мин был ерҙе матурларға килдем» - «Я пришёл украсить эту землю» 03 марта "Узнай писателя по портрету!" уличная акция к Всемирному дню писателя 17 марта Литературный конкурс "Илhам" "Вдохновение". посвященный памяти поэтессы Наили Аюповой. Вечер поэзии «Стихи, идущие от души» 14 октября тематический час "Корифей башкирского балета" 100 лет со дня рождения Тамары Шагитовны Худайбердиной, одной из самых известных башкирских танцовщиц 15 мая, был организован торжественный митинг, и циклы мероприятий посвященные 130–летию со дня рождения Багаутдина Ялалетдиновича Нуриманова нашего земляка, одного из руководителей революционного движения в Башкортостане, активного участника Первой мировой войны. 21 июня 2023 года, в сквере Героев, состоялся торжественный митинг, посвящённый 110 - летнему юбилею Героя Советского Союза Гимая Фасхутдиновича Шайхутдинова Приняли участие более 500 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.3 | Подготовка и проведение национальных праздников народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию | 21 марта на базе общеобразовательной школы села Старокулево прошел фольклорный праздник «Навруз». 25 февраля на территории с.Павловка состоялась «Широкая Масленица» 20 мая 2023 года на территории Павловского водохранилища в круглогодичном центре отдыха "Павловский парк" состоялся V республиканский этно-фестиваль «Кәкүк сәйе - Кукушкин чай -2023» 3 июня районный народный праздник «Сабантуй» Приняло участие более 5000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Приняты меры по информированию населения о реализации мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.1 | Организация постоянно действующей консультационной площадки для иностранных граждан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; администрации сельских поселений (по согласованию) | Происходит взаимодействие с ОНК деятельность которых направленна на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.2 | Содействие культурной адаптации мигрантов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; администрации сельских поселений (по согласованию) | Постановлением №463 от 25 мая 2021 утвержден план работы Совета при главе Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по вопросам укрепления межнационального согласия, где предусмотрен пункт: - мероприятия по социокультурной адаптации иностранных граждан; - мероприятия по реализации социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан; В районном доме культуры состоялся праздник "Шатёр Рамадана" на котором приняли участие иностранные граждане | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлений национального экстремизма | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | Комитетом ежегодно проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия в общеобразовательных учреждениях района, встречи с молодежью, по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Приглашаются представители Ветеранов боевых действий, имамы, молодежных общественных организаций района. - сотрудники молодежного комитета, молодежного центра, специалисты сельских поселений принимают участие в республиканских семинарах по профилактике экстремизма, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, правонарушений в молодежной среде с целью получения информации о новых методах работы, обмена опытом; - проводятся молодежные форумы: 6 сентября 2023 года в МБОУ СОШ с.Красная Горка прошел муниципальный форум «Мир вокруг нас» по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде; - в целях предупреждения распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также воспитания ее в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности, ежегодно проводятся беседы, лекции, акции «Нет – экстремизму», «Терроризм – угроза обществу», фото-флешмобы в социальных сетях, интернет-акции, оформляются информационные стенды антиэкстремистской направленности «Мир без насилия», просмотр и обсуждение фильма «Антология антитеррора» и др.; - 3 сентября прошли: возложение венков и цветов, акция «Свеча памяти», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; - проводятся крупномасштабные молодежные мероприятия, такие как День молодежи, День физкультурника, День России, День государственного флага Российской Федерации и др.; - участие в возложении цветов и венков к Стеле воинам-интернационалистам и участникам локальных войн; - активное участие в организации и проведении национальных фольклорных праздников («Шатер Рамадана», «Масленица», «Рождество», «Шежере байрамы», «Сабантуй» и др.); - регулярно обеспечивается поиск в сети Интернет-контента с признаками информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и направляется на блокировку в Роскомнадзор. Приняли участие более 2000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 33 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 0 |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Хазиева Д.М. методист МБУ «Нуримановская ЦКС»

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=0,6*1 +0,4* ((33/33)/(500000,00/500000,00))=1*100%=100%

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год характеризует ее как «высокая степень» (Эмп=100%). Доля выполненных мероприятий составила 100 % (33 из 33). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2023 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 33 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим 33 показателям:

1.Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 75 %

2. Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 80,9 %

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 92,4 %

4. Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 1,7 %

5. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 4,7

6. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 158 человек

7. Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию башкирской культуры, 1,8 %

8. Численность граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию культуры и истории башкирского народа, 4,3 %

9. Прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, 1,7 %

10. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, 4,7 человек

11.Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 74,5 %

12.Количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан, 105 человек

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы финансовых средств освоено 100 %.

Руководитель

МБУ «Нуримановская ЦКС»			Л.Ш. Халилова

Исполнитель Д.М. Хазиева Методист МБУ «Нуримановская ЦКС»