- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие торговли и потребительской кооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан

на 2022-2027» за 2023 год

утверждена постановлением администрации МР Нуримановский район РБ от 30.12.2021

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел экономики администрации МР Нуримановский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в муниципальном районе | кв.м. | 841 | 739,32 | -101,68 | 87,91 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,25 | 0,22 |
| 2 | Количество доступных торговых объектов для маломобильных групп населения | ед. | 170 | 196 | +26 | 115,30 | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,29 |
| 3 | Количество предприятий в сфере бытового обслуживания | ед. | 51 | 50 | -1 | 98,04 | Значение целевого показателя достигнуто | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Количество опубликованных статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, сайте администрации | ед. | 7 | 11 | +4 | 157,15 | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,25 | 0,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 = 1,15 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие торговли и потребительской кооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Развитие сферы торговли и общественного питания» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Принятие мер по повышению уровня заработной платы, сохранению и созданию новых рабочих мест в сфере торговли и общественного питания | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Мониторинг доступности торговой отрасли | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Организация и проведение ярмарок | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Развитие потребительской кооперации» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Содействие развитию организаций потребительской кооперации | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Развитие бытового обслуживания населения» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Ведение реестра и мониторинг основных показателей объектов бытового обслуживания населения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере бытового обслуживания населения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: Подпрограмма N 4 Защита прав потребителей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение информационно-методической работы среди населения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 «Развитие сферы торговли и общественного питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Принятие мер по повышению уровня заработной платы, сохранению и созданию новых рабочих мест в сфере торговли и общественного питания |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Поддержка предпринимателей в получении мер поддержки | Поддержка предпринимателей в получении мер поддержки | Оказана поддержка предпринимателям на местах по получению мер поддержки: поиск земельных участков, обучение, информация о нововведениях, касающихся бизнеса | выполнено |  |
| 1.1.1 |  | Мониторинг доступности торговой отрасли |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Мониторинг доступности торговой отрасли | Мониторинг доступности торговой отрасли | Проводился мониторинг доступности торговой отрасли ежеквартально | выполнено |  |
| 1.1.2 |  | Организация и проведение ярмарок |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Реестр ярмарок | Реестр ярмарок | Ведётся реестр ярмарок в праздничные дни | выполнено |  |
| 2 |  | Подпрограмма N 2 «Развитие потребительской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: Содействие развитию организаций потребительской кооперации |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Эффективная деятельность отдела экономики, достижение целевых индикаторов программы | Достижение целевых индикаторов программы и показателей деятельности | На территории района 4 кооператива: СЗССПК Баракат, СПОК «Нуримановский, СПОК», «Урал-Батыр», СПК им.Багау | выполнено |  |
| 3. |  | Подпрограмма N 3 «Развитие бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ведение реестра и мониторинг основных показателей объектов бытового обслуживания населения |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Реестр бытового обслуживания населения | Реестр бытового обслуживания населения | Ведётся реестр бытового обслуживания населения 2 раза в год | выполнено |  |
| 3.2 |  | Основное мероприятие: Муниципальная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере бытового обслуживания населения |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Поддержка предпринимателей в получении мер поддержки | Поддержка предпринимателей в получении мер поддержки | Оказана поддержка предпринимателям на местах по получению мер поддержки: поиск земельных участков, обучение, информация о нововведениях, касающихся бизнеса | выполнено |  |
|  |  | Подпрограмма N 4 Защита прав потребителей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Организация и проведение информационно-методической работы среди населения |  | Отдел экономики администрации МР Нуримановский район | Выездные мероприятия в РГАУ «МФЦ с.Красная Горка» | Выездные мероприятия в РГАУ «МФЦ с.Красная Горка» | Проводились выездные мероприятия в РГАУ «МФЦ с.Красная Горка» | выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Нусратуллина Г.Н.

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=0,6*1.15+0,4*1=1,09*100%=109%

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие торговли и потребительской кооперации в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан  на 2022-2027» за 2023 год.

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=109%). Подробное описание о реализации мероприятий представлено  в таблице №3 Отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы.

Из 4 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим 2 показателям:

- Количество доступных торговых объектов для маломобильных групп населения – все торговые объекты соответствуют требованиям, план превысили на  115,3%;

- Количество опубликованных статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей в СМИ, сайте администрации – при плане 7 статей социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей, план превысили на 157,15 %.

По 2 целевым индикаторам плановые значения не достигнуты:

1.    Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в муниципальном районе - при плане       841 кв.м. на 1000 человек, по факту достигли показателя в 739,32 кв.м. на 1000 человек. Показатель не достигнут на             12,9 % в связи с тем, что за 2023 год многие индивидуальные предприниматели перешли на налог для самозанятых.

2.      Количество предприятий в сфере бытового обслуживания  – при плановом показателе 51, достигли показателя в 50 ед., показатель не достигнут на 1,96% в связи с тем, что за 2023 год многие индивидуальные предприниматели перешли на налог для самозанятых.

Финансирование на реализацию муниципальной программы в бюджетах не предусмотрено.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы достигнуто на 109%

Заместитель главы администрации                                                                                                        Ахиярова В.Т.