- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

««Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Отдел культуры МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число участников клубных формирований | чел. | 2292 | 2443 | +151 | 106 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,2 |
| II Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (стационарные и внестационарные) | чел. | 213 343 | 163 645 | - 49 698 | - 23 % | Показатель не достигнут в связи с тем, что часть исполнения показателя была перенесена в показатель «количество посещений сайта», согласно контрольным цифрам направленным Министерством культуры РБ | 0,2 | 0,15 |
| 3. | Количество посещений сайтов | ед. | 87 257 | 197 009 | +109 752 | 125,7 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,45 |
| III Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 235 137 | 275 491 | +40 354 | 117,1 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,19 |
| 5. | Количество посещений сайтов | ед. | 47 027 | 144 077 | +97 050 | 206 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,61 |
| IV Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | учащийся | 270 | 272 | +2 | 100,7 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =1,8 |

К1=факт/план*весовую категорию;

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы | Всего, в том числе: | 76 752 451,93 | 78 869 142,00 | 102,7 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 29 272 219,94 | 30 060 419,03 | 78,8 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 376 748,99 | 4 376 748,99 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 41 795 883,00 | 42 494 420,72 | 101,6 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 307 600,00 | 1 937 553,26 | 148,1 % |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Всего, в том числе: | 12 394 450,01 | 12 394 448,99 | 99,9 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7 696 643,27 | 7 696 642,36 | 99,9 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 297 073,74 | 4 297 073,74 | 100% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 400 733,00 | 400 732,89 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, в том числе: | 5 196 837,87 | 5 196 837,76 | 100% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 789 922,13 | 789 922,13 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4 147 073,74 | 4 147 073,74 | 100% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 259 842,00 | 259 841,89 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.1 | А2 Региональный проект «Творческие люди» | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Всего, в том числе: | 102 040,43 | 102 040,82 | 100 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 2 040,43 | 2 040,82 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 2 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Всего, в том числе: | 51 021,71 | 51 020,41 | 99,9 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1 021,71 | 1 020,41 | 99,8 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 3 Улучшение материально-технической базы | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 4 А1 Региональный проект «Культурная среда» (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов) | Всего, в том числе: | 7 044 550,00 | 7 044 550,00 | 100 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 6 903 659,00 | 6 903 659,00 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 140 891,00 | 140 891,00 | 100 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» | Всего, в том числе: | 17 405 851,92 | 18 576 863,51 | 106,7 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7 370 776,67 | 7 370 776,67 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 79 675,25 | 79 675,25 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 9 867 800,00 | 10 948 227,55 | 110,9 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 87 600,00 | 178 184,04 | 203,4 % |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: Содержание библиотечной сети муниципального района | Всего, в том числе: | 16 641 000,00 | 17 812 029,16 | 107 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7 355 600,00 | 7 355 600,00 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 9 197 800,00 | 10 278 245,12 | 111,7 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 87 600,00 | 178 184,04 | 203,4 % |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Всего, в том числе: | 764 851,92 | 764 834,35 | 99,9 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 15 176,67 | 15 176,67 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 79 675,25 | 79 675,25 | 100% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 670 000,00 | 669 982,43 | 99,9 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2 Подключение к сети интернет муниципальных библиотек | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 3 Создание модельных библиотек | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» | Всего, в том числе: | 36 434 750,00 | 39 233 135,47 | 107 6 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11 033 400,00 | 11 821 600,00 | 107,1 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 24 601 350,00 | 26 162 669,08 | 106,3 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 800 000,00 | 1 248 866,39 | 156,1 % |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Содержание клубной сети муниципального района | Всего, в том числе: | 35 919 750,00 | 37 612 094,34 | 107,1 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11 033 400,00 | 11 821 600,00 | 107,1 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 24 086 350,00 | 24 541 627,95 | 101,8 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 800 000,00 | 1 248 866,39 | 156,1 % |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1 Проведение и участие в районных, республиканских и Всероссийских мероприятиях | Всего, в том числе: | 515 000,00 | 1 621 041,13 | 314 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 515 000,00 | 1 621 041,13 | 314% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» | Всего, в том числе: | 10 517 400,00 | 8 664 694,03 | 82,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3 171 400,00 | 3 171 400,00 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 6 926 000,00 | 4 982 791,20 | 71,9 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 420 000,00 | 510 502,83 | 121,5 % |  |  |
| 4.4.1 | Основное мероприятие: Содержание МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Всего, в том числе: | 10 517 400,00 | 8 664 694,03 | 82,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3 171 400,00 | 3 171 400,00 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 6 926 000,00 | 4 982 791,20 | 71,9 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 420 000,00 | 510 502,83 | 121,5 % |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятие 1 Проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. | Всего, в том числе: | - |  | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - |  | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ |  | 12 394 450,01 | 12 394 448,99 | Выполнено | - |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ; | Финансы направлены на укрепление МТБ 6 учреждений культуры | 5 196 837,87 | 5 196 837,76 | Выполнено | - |
| 1.1.1 |  | А2 Региональный проект «Творческие люди» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены на приобретение оборудования для Павловской сельской модельной библиотеки – филиала МБУ «Нуримановская ЦБС» и сотруднику Нимисляровского СДК | 153 062,14 | 153 061,23 | Выполнено | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены на приобретение оборудования для Павловской сельской модельной библиотеки – филиала МБУ «Нуримановская ЦБС» | 102 040,43 | 102 040,82 | Выполнено | - |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 2 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены и сотруднику Нимисляровского СДК | 51 021,71 | 51 020,41 | Выполнено | - |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 3 Улучшение материально-технической базы |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | - | - | - | Не выполнено | Финансирование на 2023 г. не предусмотрено |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 4 Региональный проект «Культурная среда» (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов) |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ ДО Нуримановская ДШИ | В рамках регионального проекта «Культурная среда» был произведен капитальный ремонт помещений здания Центральной библиотеки | 7 044 550,00 | 7 044 550,00 | Выполнено | - |
| Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ |  | 17 405 851,92 | 18 576 863,51 | Выполнено |  |
| 2.2.1 |  | Основное мероприятие: Содержание библиотечной сети муниципального района |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания библиотечной сети | 16 641 000,00 | 17 812 029,16 | Выполнено | - |
| 2.2.2 |  | Мероприятие 1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Выделены финансы на комплектование библиотечных фондов | 764 851,92 | 764 834,35 | Выполнено | - |
| 2.2.3 |  | Мероприятие 2 Подключение к сети интернет муниципальных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | - | 0 | 0 | Не выполнено | Финансирование на 2023 г. не предусмотрено |
| 2.2.4 |  | Мероприятие 3 Создание модельных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | - | 0 | 0 | Не выполнено | Финансирование на 2023 г. не предусмотрено |
| Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ |  | 36 434 750,00 | 39 233 135,47 | Выполнено | - |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: Содержание клубной сети муниципального района |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания клубной системы | 35 919 750,00 | 37 612 094,34 | Выполнено | - |
| 3.3.1 |  | Мероприятие 1 Проведение и участие в районных, республиканских и Всероссийских мероприятиях |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование проведения районных мероприятий, участия в республиканских мероприятиях | 515 000,00 | 1 621 041,13 | Выполнено | - |
| Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ |  | 10 517 400,00 | 8 664 694,03 | Не выполнено | - |
| 4.1 |  | Основное мероприятие: Содержание МБУ ДО Нуримановская ДШИ |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Финансирование содержания детской школы искусств | 10 517 400,00 | 8 664 694,03 | Не выполнено | - |
| 4.2 |  | Мероприятие 1 Проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. | 0 | 0 | Не выполнено | Финансирование на 2023 г. не предусмотрено |
| Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Хазиева Д.М. методист МБУ «Нуримановская ЦКС»

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

Эмп=0,6*1,08+0,4*((8/13)/(76 752 451,93/78 869 142,00))=0,900*100%=90,0 %

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как «выше среднего уровня» (Эмп=90,0%). Доля выполненных мероприятий составила 61,5 % (8 из 13). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2023 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 6 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим 5 показателям:

1. Число участников клубных формирований, план превысил на 6 % (106 %)

2. Количество посещений сайтов библиотек, план превысил на 25 % (120%)

3. Число посещений культурно-массовых мероприятий, план превысил на 17 % (117 %)

4. Количество посещений сайтов КДУ, план превысил на 206 %

5. Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе, план превысил на 7 % (107 %)

По 1 целевому индикатору плановое значение не достигнуто:

- Количество посещений общедоступных библиотек (стационарные и внестационарные), не достижение показателя на 23 % связана с тем, что часть исполнения показателя была перенесена в показатель - количество посещений сайта, согласно контрольным цифрам направленным Министерством культуры РБ

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы финансовых средств освоено 102,7 %.

Начальник МКУ Отдел культуры 			Л.Ш. Халилова