- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения («-») | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район | % | 58 | 64,89 | 6,89 | 111,9% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 410 | 410 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Чел. | 850 | 1128 | +278 | 132,7% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,08 |
| 4 | Увеличение количества проведенных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальном районе Нуримановский район | Ед. | 46 | 54 | +8 | 117,4% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,07 |
| 5 | Увеличение количества подростков и молодежи, вовлекаемых в проекты, клубы, объединения по направлениям патриотического воспитания и социальной активности молодежи | Чел. | 460 | 460 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, принявшей участие в оборонно-спортивных мероприятиях и военно-полевых сборах | Чел. | 520 | 527 | +7 | 101,3% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Увеличение доли транслируемых информационных материалов в средствах массовой информации по патриотическому воспитанию и о гражданских инициативах молодежи | Ед. | 45 | 67 | +22 | 148,9% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,09 |
| 8 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность | Чел. | 850 | 1128 | +278 | 132,7% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,08 |
| 9 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | % | 96 | 96 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Доля населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, занятого в экономике | % | 58 | 64,89 | 6,89 | 111,9% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,07 |
| 11 | Доля населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 50 | 50 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 12 | Количество победителей и призеров республиканских соревнований, представляющих муниципальный район Нуримановский район Республики Башкортостан | Чел. | 50 | 53 | +3 | 106% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,06 |
| 13 | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района | Ед. | 70 | 150 | +80 | 214,3% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,10 | 0,21 |
| 14 | Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе граждан 14-30 лет | Чел. | 850 | 1128 | +278 | 132,7% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,06 | 0,08 |
| 15 | Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет | Чел. | 410 | 410 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 16 | Увеличение доли детей, подростков и молодежи, занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной политики и спорта по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | % | 65 | 65 |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1=1,23 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 5 947 183 | 5 905 581,16 | 0,99 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 5 947 183 | 5 905 581,16 | 0,99 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 1 074,38 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» | Всего, в том числе: | 321 222 | 321 222 | 1,00 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 321 222 | 321 222 | 1,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Всего, в том числе: | 321 222 | 321 222 | 1,00 |  | 0,17 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 321 222 | 321 222 | 1,00 | 0,17 | 0,17 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Всего, в том числе: | 509 850 | 509 850 | 1,00 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 509 850 | 509 850 | 1,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение профильного спортивно-туристического лагеря для лучших спортсменов района | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 |  | 0,10 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Участие в районных, республиканских, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | Всего, в том числе: | 509 850 | 509 850 | 1,00 |  | 0,23 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 509 850 | 509 850 | 1,00 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Молодежная политика» | Всего, в том числе: | 5 116 111 | 5 074 509,16 | 0,99 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 5 116 111 | 5 074 509,16 | 0,99 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Содержание МБУ ТСМЦ «Нуриман» | Всего, в том числе: | 4 636 056 | 4 636 056 | 1,00 |  | 0,23 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 4 636 056 | 4 636 056 | 1,00 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Организация и проведение профильных лагерей | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики | Всего, в том числе: | 480 055 | 438 453,16 | 0,91 |  | 0,15 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 480 055 | 438 453,16 | 0,91 | 0,17 | 0,15 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К2=0,78 |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | - | 321 222 | 321 222 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Мероприятия по патриотическому воспитанию: День афганца, День Победы, День памяти и скорби и др. | 321 222 | 321 222 | выполнено | отсутствуют |
| 2. |  | Подпрограмма № 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | - | 509 850 | 509 850 |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение профильного спортивно-туристического лагеря для лучших спортсменов района |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Проведение лагеря | 0 | 0 | не выполнено | Профильные палаточные лагеря в 2023 году не проведены, в связи с тем, что теперь при проведении профильных лагерей у комитета должен быть свой загородный лагерь, которого у комитета нет. |
| 2.2 |  | Основное мероприятие: Участие в районных, республиканских, всероссийских и международных спортивных мероприятиях |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Участие в республиканских, всероссийских соревнованиях | 509 850 | 509 850 | выполнено | отсутствуют |
| 3 |  | Подпрограмма № 3 «Молодежная политика» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | - | 5 116 111 | 5 074 509,16 |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие 1: Содержание МБУ ТСМЦ «Нуриман» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Заработная плата сотрудников центра | 4 636 056 | 4 636 056 | выполнено | отсутствуют |
| 3.2 |  | Мероприятие 2: Организация и проведение профильных лагерей |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Проведение палаточных лагерей | 0 | 0 | не выполнено | Профильные палаточные лагеря в 2023 году не проведены, в связи с тем, что теперь при проведении профильных лагерей у комитета должен быть свой загородный лагерь, которого у комитета нет. |
| 3.3 |  | Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Мероприятия: День молодежи, молодежный форум, творческие конкурсы, КВН и др. | 480 055 | 438 453,16 | выполнено не в полном объеме | отсутствуют |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

Эмп=0,6*К1+0,4*К2=0,6*1,23+0,4*0,78=1,05 (высокая)

Председатель комитета											М.М. Рахматуллин

Исполнитель: Базрова С.Р.

Тел.: 2-21-57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» за 2023 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=1,05). Доля выполненных мероприятий составила 66,7% (4 из 6). Полностью выполнены мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;

2. Участие в районных, республиканских, всероссийских и международных спортивных мероприятиях;

3. Содержание МБУ  ТСМЦ «Нуриман»;

4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики.

Пояснение по заявленным в муниципальной программе целевым показателям за 2023 год:

1. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем числе населения МР Нуримановский район – 64,89% (план 58%). Показатель достигнут.

2. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-17 лет – 410 чел. (план 410 чел.). Показатель достигнут.

3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность – 1128 чел. (план 850 чел.). Данное превышение – положительный фактор, влияющий на увеличение количества молодежи района, вовлеченных в волонтерскую и добровольческую деятельность.

Председатель комитета						М.М. Рахматуллин