Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы

« Комплексное развитие сельских территорий муниципального района

Нуримановский район Республики Башкортостан

на 2022-2027 годы»

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год характеризует ее как "высокая" (Э=0,98). Доля выполненных мероприятий составляет 0,95 % (3 из 3), т.е все мероприятия выполнены.

Пояснение по заявленным в программе целевым показателям за 2023 год

1) Мероприятие - Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район  (план по муниципальной программе 12561,88480 тыс. руб, фактические расходы 11708,74711 тыс.руб). Доля расходов составила 93,21 % от общего объема финансирования мероприятия.

2) Мероприятие - Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район (план по муниципальной программе 9261,09280 тыс.руб, фактические расходы 9261,09280 тыс.руб). Доля расходов составила 100% от общего объема финансирования мероприятия.

3) Мероприятие - Разработка документов территориального планирования (план по муниципальной программе 2333,61208 тыс.руб, фактические расходы 1983,61208 тыс.руб). Доля расходов составила 85 % от общего объема финансирования мероприятия.