- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан»

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют) | Наличие риска недостижения планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 1.1 | Соблюдение сроков предоставления отчетности |  | да | да | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте муниципальных учреждений, % | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Своевременное размещение заказов на официальном сайте государственных закупок |  | да | да | - | - | - | - | - |
| 11.4 | Соблюдение сроков выплаты заработной платы |  | да | да | - | - | - | - | - |
| 11.5 | Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания МР Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | да | да | - | - | - | - | - |
| 1.6 | 1.Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация | ед. | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.2 | Эксплуатируемая площадь зданий и прилегающей территории | тыс.кв.м. | 161,2 | 161,2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.3 | Количество обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений | Ед. | нет | нет | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, состоящих в Реестре муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам, ед. | Ед. | 44 | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Количество новых объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в Реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП | % | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, состоящих в Реестре муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предоставленных в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам | Ед. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, | тыс.руб. | 9 880,0 | 3 810,7 |  |  |  |  |  |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |
| А | Муниципальная программа «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 97 589,9 | 97 523,2 | 99,93 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 96 979,3 | 96 912,6 | 99,93 |
|  |  | внебюджетные источники | 610,6 | 610,6 | 100,0 |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 20 313,5 | 20 294,1 | 99,90 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 20 313,5 | 20 294,1 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Содержание учреждения | Всего, в том числе: | 20 196,2 | 20 176,8 | 99,9 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 20 196,2 | 20 176,8 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы» | Всего, в том числе: | 117,3 | 117,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 117,3 | 117,3 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Использование и развитие имущественного комплекса в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 77 276,4 | 77 229,1 | 99,94 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 76 665,9 | 76 618,5 | 99,94 |
|  |  | внебюджетные источники | 610,6 | 610,6 | 100,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание учреждения» | Всего, в том числе: | 76 285,5 | 76 272,4 | 99,98 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 75 674,9 | 75 661,8 | 99,98 |
|  |  | внебюджетные источники | 610,6 | 610,6 | 100,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы» | Всего, в том числе: | 536,0 | 536,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 536,0 | 536,0 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности» | Всего, в том числе: | 455,0 | 455,0 | 100,0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 455,0 | 420,8 | 92,49 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма N 1 «_________» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Мероприятие 1: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: