- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Управление образования муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 85 | 85 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей | Ед. | 851 | 851 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Охват детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет) | % | 87,9 | 87,9 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет | % | 35 | 35 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Выполнение целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования предусмотренного соглашением между Министерством образования Республики Башкортостан и администрацией муниципального района (ГО) Республики Башкортостан, подписанным Главой муниципального района (ГО) Республики Башкортостан и министром образования Республики Башкортостан | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Выполнение целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций предусмотренного соглашением между Министерством образования Республики Башкортостан и администрацией муниципального района (ГО) Республики Башкортостан, подписанным Главой муниципального района (ГО) Республики Башкортостан и министром образования Республики Башкортостан | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 83,3 | 83,3 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 67,6 | 67,6 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общем числе обучающихся общеобразовательных организаций, % | % | 96 | 96 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля получателей услуги в сфере образования, удовлетворенных полнотой и качеством этой услуги, в общем количестве опрошенных | % | 97 | 97 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 38 | 38 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | % | 92,8 | 92,8 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля школьных библиотек, преобразованных в информационно-библиотечные центры | % | 6,25 | 6,25 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Выполнение целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей предусмотренного соглашением между Министерством образования Республики Башкортостан и администрацией муниципального района (ГО) Республики Башкортостан, подписанным Главой муниципального района (ГО) Республики Башкортостан и министром образования Республики Башкортостан | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по дополнительным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | % | 8,3 | 8,3 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Количество инновационных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для детей с особыми потребностями, ед. |  | 8 | 8 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Количество муниципальных образований, реализующих модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Количество детей охваченных мало-затратными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | тыс.чел | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля детей охваченных основными формами отдыха и оздоровления в круглогодичном режиме, в общем количестве детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан | % | 72 | 72 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников от Республики Башкортостан в таких мероприятиях | % | 23,2 | 23,2 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля обучающихся из многодетных малоимущих семей, получивших компенсацию на приобретение школьной формы (1 раз в 2 года), в общем количестве обучающихся | % | 15,55 | 15,55 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля детей, охваченных бесплатным питанием, из многодетных семей, средний душевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в Республике Башкортостан, в общем количестве детей указанной категории | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | % | 93 | 93 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, которые обеспечены подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля педагогов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников республики | % | 53 | 53 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в общей численности обучающихся общеобразовательных школ | % | 55 | 55 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в образовательных учреждениях района | шт. | 6 | 6 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | % | 97 | 97 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | Увеличение охвата учащихся школьным питанием, % | % |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | в 1-4 классах | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | в 5-9 классах | % | 94 | 94 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |
|  | в 10-11 классах | % | 67 | 67 | 0 | 100 |  | 0,2 | 1 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы» | Всего, в том числе: | 439565,32 | 438457,22 | 99,75 | 0,16 | 0,997 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 256437,77 | 255780,34 | 99,74 | 0,16 | 0,997 |
|  |  | федеральный бюджет | 28181,40 | 27899,33 | 99,00 | 0,16 | 0,990 |
|  |  | местные бюджеты МР | 146125,00 | 145973,72 | 99,90 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | внебюджетные источники | 8821,14 | 8803,84 | 99,80 | 0,16 | 0,998 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в МР Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 80467,25 | 80449,95 | 99,98 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 60869,25 | 60869,25 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 18966,84 | 18966,25 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 631,16 | 613,86 | 97,26 | 0,16 | 0,973 |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 79517,85 | 79500,55 | 99,98 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 60019,85 | 60019,85 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 18866,84 | 18866,84 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 631,16 | 613,86 | 97,26 | 0,16 | 0,973 |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 949,40 | 949,4 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 849,4 | 849,4 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 100,00 | 100,00 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 269170,75 | 268859,55 | 99,88 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 176241,14 | 176241,14 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 18686,23 | 18404,16 | 98,49 | 0,16 | 0,985 |
|  |  | местные бюджеты МР | 73577,12 | 73547,98 | 99,96 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | внебюджетные источники | 666,26 | 666,26 | 100 | 0,16 | 1 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Всего, в том числе: | 262611,44 | 262300,23 | 99,88 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 172462,35 | 172462,35 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 16530,19 | 16248,12 | 98,29 | 0,16 | 0,983 |
|  |  | местные бюджеты МР | 72952,64 | 72923,50 | 99,96 | 0,16 | 0,999 |
|  |  | внебюджетные источники | 666,26 | 666,26 | 100 | 0,16 | 1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Укрепление материально – технической базы учреждений общего образования» | Всего, в том числе: | 4337,84 | 4337,84 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3734,79 | 3743,79 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 603,05 | 603,05 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Всего, в том числе: | 428,69 | 428,69 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 8,15 | 8,15 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 399,12 | 399,12 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | местные бюджеты МР | 21,43 | 21,43 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 1792,78 | 1792,78 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 35,86 | 35,86 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 1756,93 | 1756,93 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 27907,51 | 27907,51 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 4957,10 | 4957,10 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 22602,78 | 22602,78 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 347,63 | 347,63 | 100 | 0,16 | 1 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» | Всего, в том числе: | 22218,08 | 22218,08 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 4757,10 | 4757,10 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 17113,35 | 17113,35 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 347,63 | 347,63 | 100 | 0,16 | 1 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования» | Всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 200,00 | 200,00 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 5489,43 | 5489,43 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 5489,43 | 5489,43 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 7242,62 | 7222,01 | 99,72 | 0,16 | 0,997 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 5128,94 | 5108,33 | 99,60 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 2113,68 | 2113,68 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Организация общественно-полезной трудовой деятельности детей, подростков и учащейся молодежи» | Всего, в том числе: | 5248,42 | 5248,42 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3134,74 | 3134,74 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 2113,68 | 2113,68 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Основное мероприятие: «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | Всего, в том числе: | 1994,20 | 1973,59 | 98,97 | 0,16 | 0,989 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1994,20 | 1973,59 | 98,97 | 0,16 | 0,989 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение программы» | Всего, в том числе: | 7781,47 | 7749,07 | 99,58 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 7781,47 | 7749,07 | 99,58 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Основное мероприятие: «Содержание учреждений, обеспечивающих информационно-методическое обеспечение программы» | Всего, в том числе: | 7781,47 | 7749,07 | 99,58 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 7781,47 | 7749,07 | 99,58 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подпрограмма «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие: «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 46995,70 | 46269,13 | 98,45 | 0,16 | 0,985 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 9241,35 | 8604,52 | 93,11 | 0,16 | 0,931 |
|  |  | федеральный бюджет | 9495,16 | 9495,16 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | местные бюджеты МР | 21083,10 | 20993,35 | 99,57 | 0,16 | 0,996 |
|  |  | внебюджетные источники | 7176,10 | 7176,10 | 100 | 0,16 | 1 |
| 7.1 | Основное мероприятие: «Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район РБ» | Всего, в том числе: | 49528,10 | 48044,36 | 97 | 0,16 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 46995,70 | 46269,13 | 98,45 | 0,16 | 0,985 |
|  |  | федеральный бюджет | 9241,35 | 8604,52 | 93,11 | 0,16 | 0,931 |
|  |  | местные бюджеты МР | 9495,16 | 9495,16 | 100 | 0,16 | 1 |
|  |  | внебюджетные источники | 21083,10 | 20993,35 | 99,57 | 0,16 | 0,996 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма N 1 «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» | Управление образования, ДОУ | Расширение спектра образовательных услуг дошкольного образования |  |  | Выполнено |  |
| 1.1. | Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования | Развитие кадрового потенциала ДОУ |  |  | Выполнено |  |
| 1.2. | Выплата компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Управление образования | МКУ Управление образования, МБУ ЦБО |  |  | Выполнено |  |
| 1.3. | Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений | Управление образования | Снижение очередности в ДОУ, сохранение охвата детей дошкольным образованием на уровне 88-90% |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования» | Управление образования, ДОУ | Улучшение условий для реализации дошкольных образовательных услуг |  |  | Выполнено |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений | Управление образования, ДОУ | создание комплексной системы обеспечения безопасности ДОУ; повышение уровня защиты зданий, сооружений |  |  | Выполнено |  |
| 2.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности дошкольных образовательных учреждений | Управление образования, ДОУ | создание комплексной системы обеспечения безопасности ДОУ; повышение уровня защиты зданий, сооружений |  |  | выполнено |  |
| 2.3. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов дошкольного образования | Управление образования, ДОУ | Создание доступной среды для инвалидов на базе ДОУ |  |  | Выполнено |  |
| 2.4. | Лицензирование медицинских кабинетов | Управление образования, ДОУ | Расширение спектра услуг дошкольного образования |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансовых средств |
|  | Подпрограмма N 2 «Развитие системы общего образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Управление образования, ОУ | Обеспечение доступности качественного общего образования |  |  | Выполнено |  |
| 1.1. | Мероприятия по проведению муниципальных олимпиад и организация участия обучающихся в региональных, всероссийских и зональных предметных олимпиадах, творческих конкурсов, научно-практических конференциях школьников и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства | Управление образования, ОУ | Выявление и поддержка одаренных детей |  |  | выполнено |  |
| 1.2. | Пополнение фондов школьных библиотек | Управление образования | Уровень соответствия нормативам обеспеченности |  |  | Выполнено |  |
| 1.3. | Бесплатное обеспечение школьной формой детей из малообеспеченных многодетных семей | Управление образования | Социальная поддержка детей из малообеспеченных многодетных семей |  |  | Выполнено |  |
| 1.4. | Предоставление бесплатного питания детям из многодетных малообеспеченных семей | Управление образования | Социальная поддержка детей из малообеспеченных многодетных семей |  |  | выполнено |  |
| 1.5. | Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации педагогических работников | Управление образования, ОУ | улучшение кадровой ситуации в сфере образования; закрепление молодых педагогов в ОУ района |  |  | выполнено |  |
| 1.6. | Ежегодная индексация выплат единовременного характера | Администрация МР |  |  |  | выполнено |  |
| 1.7. | Государственная поддержка педагогических работников, в том числе обеспечение выплаты единовременного пособия в размере 4 минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе, молодым педагогам муниципальных образовательных учреждений, впервые приступившим к работе после окончания учреждений профессионального педагогического образования (с условием отработки в течение трех лет) | Администрация МР |  |  |  | Не выполнено | Отсутствие кандидатов |
| 1.8. | Мероприятия направленные на ликвидацию второй смены в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, ОУ | Ликвидация второй смены |  |  | Не выполнено | ТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ШКОЛЫ В районном центре |
| 1.9. | Мероприятия по организации подвоза обучающихся к базовым образовательным учреждениям и местам проживания, содержание автомобильного парка, исполнение постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013г. | Управление образования, ОУ | Организация бесперебойной доставки учащихся к базовым ОУ и местам проживания; |  |  | Выполнено |  |
| 1.10. | Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями ФЗ №416. Разработка проектов ЗСО | Управление образования, ОУ | доля образовательных учреждений района, имеющих автономные источники водоснабжения соответствующие требованиям ФЗ №416 |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
|  | МБОУ СОШ с.Старокулево |  |  |  |  |  |  |
|  | ООШ с.Никольское |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Укрепление материально – технической базы учреждений общего образования» | Управление образования | Улучшение условий для реализации предоставления муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  | Выполнено |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений | Управление образования, ОУ | создание комплексной системы обеспечения безопасности ОУ; повышение уровня защиты зданий, сооружений |  |  | Выполнено |  |
| 2.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений | Управление образования, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.3. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов общего образования | Управление образования, ОУ | Создание доступной среды для инвалидов на базе ОУ |  |  | Выполнено |  |
| 2.4. | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений: | Управление образования | Увеличение числа обучающихся ОУ, которые обучаются в соответствии с современными требованиями, энергосбережение зданий ОУ |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 2.5. | Участие в региональных проектах |  |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.5.1. | «Цифровая образовательная среда» | Управление образования, ОУ | Обеспечение доступа обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. |  |  | Выполнено |  |
|  | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях района |  |  |  |  | Выполнено |  |
|  | МБОУ СОШ с.Старокулево |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ с.Красный Ключ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | «Современная школа» | Управление образования, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: МБОУ Байгильдинский сельский лицей им Р.С. Исмагилова ООШ с.Никольское-филиал МБОУ СОШ с.Красная Горка |  | Обновление материально технической базы, формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  |  | Выполнено |  |
| 2.5.3. | «Успех каждого ребенка» | Управление образования, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, условий для занятия физической культурой и спортом: МБОУ СОШ с.Старокулево |  | создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности РБ, условий для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Создание новых мест дополнительного образования | Управление образования, ОУ | Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием. |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 2.5.5. | «Учитель будущего» | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы повышения квалификации и аттестации педагогических работников |  | Внедрение новой системы аттестации руководителей ОУ. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пед.работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий |  |  | Выполнено |  |
| 2.5.6. | «Поддержка семей имеющих детей» Оказание консультативной помощи родителям, имеющих детей | Управление образования, ОУ | Оказание не менее 50 услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям |  |  | Выполнено |  |
| 2.6. | Лицензирование медицинских кабинетов | Управление образования, ОУ | Расширение спектра предоставляемых услуг |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 2.7. | Приобретение мебели и оборудования, необходимых для реализации в образовательных организациях программ дошкольного образования, основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и программ дополнительного образования детей | Управление образования, ОУ | Улучшение условий для реализации предоставления муниципальных услуг в сфере общего образования |  |  | Выполнено |  |
| 2.8. | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма N 3 «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Организация деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми» | Управление образования, УДО | Предоставление возможности детям получить по выбору доступные качественные услуги дополнительного образования |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Основное мероприятие «Укрепление материально – технической базы учреждений дополнительного образования» | Управление образования | Улучшение условий для реализации дополнительных образовательных услуг |  |  | Выполнено |  |
| 2.1. | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования | Управление образо-вания, ОУ | создание комплексной системы обеспечения безопасности ОУ; повышение уровня защиты зданий, сооружений |  |  | Выполнено |  |
| 2.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений дополнительного образования | Управление образования, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 2.3. | Мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий учреждений дополнительного образования | Управление образования | Увеличение числа обучающихся ОУ, которые обучаются в соответствии с современными требова-ниями, энергосбережение зданий ОУ |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 2.4. | Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждений дополнительного образования | Управление образования, ОУ | Создание доступной среды для инвалидов на базе ОУ |  |  | Выполнено |  |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Управление образования, УДО | Внедрение гибкой и совершенной системы дополнительного образова-ния, обеспечивающей доступное внешкольное образование |  |  | Выполнено |  |
| 3.1. | Внедрение и обеспечение функциони-рования модели персонифициро-ванного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Управление образования, УДО | Обеспечение права детей обучаться по программам дополнительного образования за счет средств, выделенных государством, предоставление возможности учета охвата детей дополнительным образованием на сайте Навигатора. |  |  | Выполнено |  |
| 3.2. | Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифици-рованного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | Повышение доступности информации для всех участников системы персонифицированного финансирования, повышение скорости обмена информацией между УДО и Управлением образования |  |  | Выполнено |  |
| 4. | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | Управление образования, ОУ | Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием. |  |  | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма N 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Организация общественно-полезной трудовой деятельности детей, подростков и учащейся молодежи» | Управление образования, ОУ | активизация трудовой занятости детей и подростков в летний период; |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» | Управление образования, ОУ | Сохранение системы оздоровления; повы-шение охвата отдох-нувших и оздоровлен-ных детей; развитие профилирования в сменах |  |  | Выполнено |  |
| 2.1. | Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования, ОУ | обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Выполнено |  |
| 2.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Управление образования, ОУ | обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | Выполнено |  |
| 2.3. | Организация и проведение много-дневных категорийных походов с учащимися в летний период | Управление образования, ОУ | Увеличение охвата учащихся (до1000 чел. за летний сезон) |  |  | Выполнено |  |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи, в том числе: | Управление образования, ОУ | Создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей подростков и молодежи |  |  | Не выполнено | \Отсутствие финансирования |
|  | Подпрограмма N 5 «Информационно-методическое обеспечение программы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание учреждений, обеспечивающих информационно-методическое обеспечение программы | Управление образования | Улучшение условий для реализации предоставления муниципальных услуг в сфере образования |  |  | Выполнено |  |
| 1.1. | Развитие и использование информационных технологий дистанционного обучения | Управление образования, ОУ | Расширение образовательных возможностей для обучающихся, в том числе и для детей с ОВЗ и инвалидов |  |  | Выполнено |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по направлению «Развитие единой образовательной информационной среды» | Управление образования, ОУ | Развитие информационно-технологической инфраструктуры ОУ. |  |  | Выполнено |  |
| 1.3. | Приобретение компьютерного оборудования (информатизация процесса обучения) | Управление образования, ОУ | Повышение доступности образовательных услуг |  |  | Выполнено |  |
| 1.4. | Внедрение информационных систем «Электронный дневник», «Электронное расписание» в муниципальные общеобразовательные учреждения | Отдел образования, образовательные учреждения | увеличение доли ОУ, предоставляющих возможность получать информацию о текущей успеваемости обучающихся в электронной форме, до 50 процентов |  |  | Выполнено |  |
| 2. | Мероприятия направленные на создание в образовательных учреждениях оптимальных условий для выявления и раз-вития одаренных детей, форми-рование системы поощрения и поддержки одаренных детей и педагогов, работающих с ними. | Управление образования, ОУ | Выявление и увеличение количества одаренных детей, направленная работа с одаренными детьми. |  |  | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма N 6 «Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие детско-юношеского туризма в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | МКУ ОУ, ДПиШ, ДЮСШ, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.1. | Участие в Республиканских семинарах по вопросам организации туристко-краеведческой работы | МКУ УО, ДЮСШ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.2. | Создание кружков на базе школ района туристического и краеведческого направления | МКУ ОУ, ДПиШ, ДЮСШ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.3. | Участие на Республиканских курсах по подготовке судей туристских соревнований и руководителей команд | МКУ УО, ДЮСШ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.4. | Повышение квалификации и переподготовка педагогов дополнительного образования, работников образования по экскурсионно-краеведческой, экологической и туристско-спортивной работе. | МКУ УО, ДЮСШ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.5. | Материально-техническое обеспечение туристско-краеведческих объединений, в том числе оснащение туристским снаряжением | МКУ УО, ДЮСШ, ДПиШ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.6. | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященные Всемирному Дню Туризма. | ДЮСШ, комитет по делам молодежи физической культуре, спорту и туризму |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.7. | Проведение районного этапа республи-канского конкурса на лучший туристский маршрут «Тропами Башкортостана». Участие на республиканском этапе. | МКУ УО, ДП и Ш |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.8. | Проведение районного этапа республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей». Участие на республиканском этапе. | МКУ УО, ДП и Ш |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.9. | Районный фотоконкурс «Люблю тебя, мой край родной». | ДП и Ш |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.10. | Организация и проведение многодневных походов на территории Нуримановского района. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.11. | Организация и проведение экскурсий по природным объектам Нуримановского района. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.12. | Организация и проведение экскурсий по посещению достопримечательностей г.Уфы, театров и т.п. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.13. | Организация и проведение многодневных походов по РБ. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.14. | Выезд поисковых отрядов к местам дислокации поисковых работ (ежегодно по отдельному плану). | МБОУ лицей с. Байгильдино |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.15. | Посещение краеведческих музеев района. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.16. | Организация при каждом ОУ походов: пеших, велосипедных и водных. | МКУ УО, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.17. | Организация туристических походов для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.1.8. | Обеспечение льготного посещения эколого-просветительских маршрутов, проходящих по особо охраняемым природным территориям РБ | МКУ УО, ДЮСШ, комитет по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.19. | Организация и проведение Дня здоровья во всех образовательных учреждениях района. | МКУ УО, ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.20. | Оформление классных уголков, связанных с туристско-краеведческой работой. | ОУ |  |  |  | Выполнено |  |
| 1.21. | Освещение реализации мероприятий подпрограммы в СМИ, на сайтах учреждений | МКУ УО, ДЮСШ, комитет по делам молодежи, физическому спорту и туризму. ДПиШ |  |  |  | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма N 7 «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация питания в образовательных учреждениях муниципального района Нуримановский район РБ | Управление образования | Совершенствование системы управления и повышение эффективности системы организации школьного питания |  |  | Выполнено |  |
| 1.2 | Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из многодетных малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Администрация района, Управление образования, образовательные учреждения | Повышение доступности питания для более широкого контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим школьникам |  |  | Выполнено |  |
| 1.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Администрация района, Управление образования, образовательные учреждения | Повышение доступности питания для более широкого контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим школьникам |  |  | Выполнено |  |
| 1.4. | Организация работы буфетов в общеобразовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение доступности питания для более широкого контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим школьникам |  |  | Выполнено |  |
| 1.5. | Изучение организации питания обучающихся в образовательных учреждениях путем проведения опросов, анкетирования и т.п. в целях корректировки рациона питания учащихся | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение действенности муниципального регулирования, в том числе улучшение координации деятельности организаторов школьного питания |  |  | Выполнено |  |
| 1.6. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков общеобразова-тельных учреждений: - разработка программы (аудит) и (подготовка проектов капитального ремонта школьных столовых - капитальный и (или) текущий ремонт школьных столовых - приобретение торгово-технологического оборудования, вентиляцион-ного оборудования, мебели для школьных столовых и инвентаря - ремонт торгово-технологического оборудования | Администрация района, Управление образования, образовательные учреждения | приведение материально-технической базы центра школьного и детского питания в соответствие с современными требованиями технологии приготовления пищи и организации обслуживания учащихся общеобразовательных школ |  |  | Не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 1.7. | Мониторинг за состоянием здоровья обучающихся, обеспеченностью их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании | Управление образования, образовательные учреждения, ООО «Центр питания» | Повышение доступности питания для более широкого контингента учащихся, предоставление горячего питания всем желающим школьникам |  |  | Выполнено |  |
| 1.8. | Своевременная подготовка столовых образовательных учреждений к новому учебному году в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства | Управление образования, образовательные учреждения, ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.9. | Организация целевых проверок по вопросам организации школьного и детского питания в соответствии с действующими нормативными документами | Администрация района, Управление образования, образовательные учреждения | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.10 | Совершенствование системы внутришкольного, ведомственного контроля за организацией школьного питания в образовательных учреждениях | Руководители образовательных учреждений, ООО «Центр питания» | Повышение действен-ности муниципального регулирования, в том числе улучшение координации деятель-ности организаторов школьного питания |  |  | Выполнено |  |
| 1.11. | Организация щадящего питания обучающихся с включением диетических блюд и максимальным сохранением пищевой ценности и качества производимых блюд за счет применения современных технологий приготовления и современного технологического оборудования | Управление образования, образовательные учреждения, Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласованию), ООО «Центр питания» | Улучшение показателей здоровья детского населения в районе, создание благоприятных условий для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей |  |  | Выполнено |  |
| 1.12. | Использование при производстве готовых блюд и кулинарных изделий для питания детей и подростков экологически чистой продукции: - с повышенной пищевой и биологической ценностью, обогащенной незаменимыми микронутриентами; - с подтвержденными экологическими характеристиками; - не содержащей генномодифицированных компонентов; - йодированной солью, продуктами обогащенными железом | ООО «Центр питания» | Улучшение показателей здоровья детского населения в районе, создание благоприятных условий для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей |  |  | Выполнено |  |
| 1.13. | Координация обучения и повышения квалификации кадров через высшие и средние специальные учебные заведения и на базе Учебно-курсового комбината общественного питания Республики Башкортостан | ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.14 | Организация и проведение обучения технолога и персонала столовых по вопросам, связанным с производством и использованием продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами | ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.15 | Проведение информационно-практических семинаров с показом мастер-классов для работников, организующих школьное и детское питание | ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.16 | Проведение совещаний по проблеме организации школьного питания и мерах по взаимодействию структур его обеспечивающих | Администрация района, Управление Роспотребнадзора по РБ (по согласова-нию), Управление образования, ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.17 | Разработка программы повышения квалификации управленческого персонала, обеспечивающего контроль за организацией школьного питания | ООО «Центр питания» | Совершенствование профессионально-кадро-вого состава работников школьных пищеблоков и лиц, осуществляющих питание учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 1.19 | Ведение страниц школьных сайтов, освещающих проблемы школьного питания | Руководители общеобразовательных учреждений | Совершенствование системы просветитель-ской работы общеобразо-вательных учреждений по организации рационального питания |  |  | Выполнено |  |
| 1.20 | Разработка и внедрение учебно-просветительской программы формирования у учащихся знаний о принципах здорового питания для преподавания в рамках естественнонаучных дисциплин | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Формирование у школьников культуры питания и чувства ответственности за свое здоровье |  |  | Выполнено |  |
| 1.21 | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся и воспитанников о значении рационального сбалансированного питания для детского организма | Управление образования, Руководители общеобразовательных учреждений | Совершенствование системы просветительской работы общеобразовательных учреждений по организации рационального питания |  |  | Выполнено |  |

|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 92 (90%) |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 10 (10%) |

Эффективность реализации

Эмп=06*К1+0,4*К2= 0,6*1+0,4*0,99= 0,6+0,35=0,99   (высокая)

Исполнитель: Заместитель начальника МКУ Управление образования МР Нуримановский район РБ   Галиуллин Х.Р.