- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе

Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения («-») | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Ед. | 72 | 72 |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 2400 | 2673 | +273 | 111,3% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,17 | 0,19 |
| 3 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Ед. | 36 | 36 |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 4 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | Чел. | 1200 | 1330 | +130 | 110,8% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,17 | 0,19 |
| 5 | Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | % | 36 | 36 |  |  |  | 0,17 | 0,17 |
| 6 | Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ | % | 1200 | 1343 | +143 | 111,9% | отклонение больше установленного значения – фактор положительный | 0,15 | 0,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1=1,06 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 39 980 | 39 980 | 1,00 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 39 980 | 39 980 | 1,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 39 980 | 39 980 | 1,00 |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 39 980 | 39 980 | 1,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего, в том числе: | 39 980 | 39 980 | 1,00 | 0,50 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 39 980 | 39 980 | 1,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | 0,50 |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | К2=1 |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | - | 39 980 | 39 980 | выполнено | отсутствуют |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Мероприятия по профилактике здорового образа жизни и др. | 39 980 | 39 980 | выполнено | отсутствуют |
| 2. |  | Подпрограмма № 2 «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения муниципального района Нуримановский район» |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | - | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения |  | Комитет по делам молодежи, спорту и социальной политике | Мероприятия по профилактике здорового образа жизни и др. | 0 | 0 | выполнено | отсутствуют |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Эмп=0,6*К1+0,4*К2=0,6*1,06+0,4*1=1,04 (высокая)

Председатель комитета											М.М. Рахматуллин

Исполнитель: Базрова С.Р.

Тел.: 2-21-57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

за 2023 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» за 2023 год характеризует ее как «высокая» (Эмп=1,04). Доля выполненных мероприятий составила 100% (2 из 2). Полностью выполнены мероприятия:

1. Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;

2. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения.

Пояснение по заявленным в муниципальной программе целевым показателям за 2023 год:

1. Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни – 72 ед. (план 72).

2. Количество участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ – 2673 человек (план 2400). Данное превышение - положительный фактор, влияющий на увеличение количества населения района, вовлеченных в здоровый образ жизни, в спортивные мероприятия.

Председатель комитета						М.М. Рахматуллин

Исп.: Базрова С.Р.

Тел.: 2-21-57