- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

« Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан

на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район | шт | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 0,13 | 0,13 |
| 2 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район | шт | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Разработка документов территориального планирования | шт | 12 | 12 | - | - | - | 0,67 | 0,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1=1 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа « Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 24156,58968 | 22953,45199 | 95,02 | 1 | К2=0,95 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 4677,71393 | 4538,60245 | 97,03 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 12663,83568 | 11976,87519 | 94,58 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 6815,04007 | 6437,97435 | 94,47 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11. | Мероприятие №1 Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | 12561,88480 | 11708,74711 | 93,21 | 0,24 | 0,22 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1504,08997 | 1364,97849 | 90,75 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7427,49967 | 6740,53918 | 90,75 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 3630,29516 | 3603,22944 | 99,25 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие №2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район | Всего, в том числе: | 9261,09280 | 9261,09280 | 100 | 0,66 | 0,66 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 2688,95679 | 2688,95679 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5236,33601 | 5236,33601 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1335,800 | 1335,800 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Мероприятие №3 Разработка документов территориального планирования | Всего, в том числе: | 2333,61208 | 1983,61208 | 85 | 0,1 | 0,09 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 484,66717 | 484,66717 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 1848,94491 | 1498,94491 | 81,07 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | « Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» - Муниципальная программа « Формирование современной городской среды в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие №1 Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Обустройство контейнерной площадки МР Нуримановский район РБ. Организация оформления фасада здания администрации МР Нуримановский район РБ | 6 | 6 | выполнено | - |
| 2 |  | Мероприятие №2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Улучшение жилищных условий граждан | 2 | 2 | выполнено | - |
| 3 |  | Мероприятие №3 Разработка документов территориального планирования |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Разработка документов территориального планирования | 12 | 12 | выполнено | - |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Эффективность программы: Э= 0,6xК1+ 0,4xК2 =0,6x1+0.4x 0,95 = 0,98 (высокая)