- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист Урсаева Гузель Ирековна

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения («-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Увеличение численности ветеранов в культурно-досуговых мероприятий (чел.) | Чел | 880 | 940 | +60 | 106,9 |  | 0,25 | 0,3 |
| 1.2 | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в целях обеспечения | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |  | 0,25 | 0,25 |
| 1.3 | Сокращение численности социально-неблагополучных семей -СОП (чел.) | Чел | 29 | 22 | -7 | 76 |  | 0,25 | 0,2 |
| 1.4 | Увеличение количества получателей материальной помощи (чел.) | чел | 21 | 14 | -7 | 95% |  | 0,25 | 0,2 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 42453,7 | 42072,8 | 87% |  | 99,1% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 39584,5 | 309204,3 | 99,04% |  | 99,04% |
|  |  | федеральный бюджет | 2566,9 | 2566,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | местные бюджеты МР | 302,2 | 301,6 | 99,78% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Университет серебряного возраста» | Всего, в том числе: | 106,4 | 106,4 | 100% | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 106,4 | 106,4 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация культурно - досуговых мероприятий для ветеранов | Всего, в том числе: | 85,9 | 85,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 85,9 | 85,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Организация подписки на районную газету для участников ВОВ | Всего, в том числе: | 20,4 | 20,4 | 100% |  | 100% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 12,4 | 12,4 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Подпрограмма №2 «Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 725,4 | 725,4 | 100% | 0,2 | 100% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 675,4 | 675,4 | 100% |  | 100% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 50,0 | 50,0 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Подпрограмма № 3 «Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 41480,0 | 41099,1 | 99,08% | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 308909,1 | 38528,9 | 99,02% |  | 99,02% |
|  |  | федеральный бюджет | 2566,9 | 2566,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | местные бюджеты МР | 3 962,3 | 3 306,65 | 83,45% |  | 83,45% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего, в том числе: | 18574,6 | 18574,6 | 100% |  | 100% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 16007,7 | 16007,7 | 100% |  | 100% |
|  |  | федеральный бюджет | 2567,0 | 2567,0 | 100% |  | 100% |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих семей» | Всего, в том числе: | 11803,0 | 11462,0 | 97,11% |  | 97,11% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11799,0 | 11458,4 | 97,11% |  | 97,11% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 3962,6 | 3306,6 | 83,45% |  | 83,45% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на воспитание, под опеку и попечительство» | Всего, в том числе: | 11102,4 | 11062,8 | 99,64% |  | 99,64% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11102,4 | 11062,8 | 99,64% |  | 99,64% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 141,9 | 141,9 | 100% | 0,2 | 0,2 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 141,9 | 141,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1 | Основное мероприятие: «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Всего, в том числе: | 141,9 | 141,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 141,9 | 141,9 | 100% |  | 100% |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма N 1 «Социальная поддержка граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма N 1 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 42453,7 | 42072,8 | Не выполнено |  |
| 1. |  | Подпрограмма №1 «Университет серебряного возраста» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 106,4 | 106,4 | Выполнено |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: Организация культурно - досуговых мероприятий для ветеранов |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 85,9 | 85,9 | Выполнено |  |
| 1.2 |  | Мероприятие: Организация подписки на районную газету для участников ВОВ |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 20,4 | 20,4 | выполнено |  |
| 2 |  | Подпрограмма №2 «Доступная среда в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 725,4 | 725,4 | выполнено |  |
| 3. |  | Подпрограмма № 3 «Охрана семьи и детства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 41480,0 | 41099,1 | Не выполнено |  |
| 3.1. |  | Мероприятие 1: «Меры обеспечения социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 18574,6 | 18574,6 | выполнено |  |
| 3.2 |  | Мероприятие 2: «Меры социальной поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных малоимущих семей» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 11803,0 | 11462,0 | Не выполнено |  |
| 3.3 |  | Мероприятие 3: «Меры социальной поддержки семей, взявшие ребенка на воспитание, под опеку и попечительство» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 11102,4 | 11062,8 | Не выполнено |  |
| 4 |  | Подпрограмма № 4 «Социальная поддержка населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 141,9 | 141,9 | Выполнено |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие: «Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 141,9 | 141,9 | выполнено |  |
| 5 |  | Подпрограмма5 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022 – 2027 годы» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 7 мероприятий выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 4 мероприятий не выполнено |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: главный специалист Урсаева Гузель Ирековна

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=06*0,9+0,4*1= 0,6*1,05+0,4((7/11)/(0,99))=(0,63+0,28)*100=91%

степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)