- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

« Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2023 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация муниципального района Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1=1 |

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» | Всего, в том числе: | 2333,59560 | 2333,59560 | 100 | 1 | К2=1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1829,62315 | 1829,62315 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 378,97245 | 378,97245 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 125,00000 | 125,00000 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие №1 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего, в том числе: | 2333,59560 | 2333,59560 | 100 | 1 | 1 |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1829,62315 | 1829,62315 | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 378,97245 | 378,97245 | 100 |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 125,00000 | 125,00000 | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | - Муниципальная программа « Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие №1 « Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» |  | Администрация муниципального района Нуримановский район РБ | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 | 1 | выполнено | - |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Эффективность программы: Э=0,6x1+0.4x 1 = 0,6+0,4 =1 (высокая)