**Пояснительная записка**

**по реализации муниципальной программы «­­­­­Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027» годы за 2023 год»**

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 года характеризует ее как выше среднего уровня. (Эмп = 91%). Для выполненных мероприятий составила 63%. (7 из 11). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице № 3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2023 год (таб.№ 1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 4 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим показателям:

1. Увеличение численности ветеранов в культурно-досуговых мероприятий (880 чел.) за 2023 год прошли культурно-досуговые мероприятия 940 чел. План перевыполнен на 6,9%.
2. Сокращение численности социально-неблагополучных семей - СОП (24 чел.) увеличение в 2022 году произошло на 5 семей за счет постановки на учет в КДН.

По 2 индикаторам плановые показатели не достигнуты:

1. Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, оборудованных в целях обеспечения доступности для инвалидов. (1 объект). В 2023 году оборудован объект социальной инфраструктуры 1.
2. Увеличение количества получателей материальной помощи (21 чел.), за материальной помощью в 2023 году обратилось 14 чел. План не выполнен на 5%.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Врио заместитель главы администрации А.В. Яночкина