- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Отдел культуры МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения («-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория по казателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 70,4 | 80 | +9,4 | 13,6 % | - | 0,08 | 0,09 |
| 2. | Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 71,7 | 80,9 | +9,2 | 12,9 % | - | 0,08 | 0,09 |
| 3. | *Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 90,2 | 92,5 | 2,3 | 102,5 % | - | 0,08 | 0,08 |
| 4. | Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 1,8 | 1,8 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 5. | *Количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | % | 4,8 | 5,6 | 0,8 | 116% | - | 0,08 | 0,09 |
| 6. | *Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, человек | Чел. | не менее 160 | 160 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 7. | Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию башкирской культуры, % | % | 1,9 | 1,9 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 8. | Численность граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию культуры и истории башкирского народа, тыс.человек | Чел. | 4,4 | 4,4 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 9. | Прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, % | % | 1,7 | 1,7 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 10. | *Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, человек | % | 4,8 | 4,8 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
| 11. | *Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, % | % | 50,3 | 74,5 | +24,2 | 148% | - | 0,08 | 0,11 |
| 12. | *Количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан, человек | Чел. | не менее 110 | 110 | 0 | 100% | - | 0,08 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =1,02 |

К1=факт/план*весовую категорию;

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 500,00 | 2378,3 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 500,00 | 2378,3 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 «Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.1 | Подготовка и проведение Дня России | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.2 | Подготовка и проведение дней российского и башкирского флагов | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.3 | Подготовка и проведение Дня народного единства | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.4 | Подготовка и проведение дней Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.5 | Проведение муниципальных мероприятий (участие в республиканских) в сферах культуры, искусства и межнациональных отношений | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.6 | * Организация мероприятий, направленных на развитие государственного русского языка | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.7 | * Организация и проведение Международного дня родного языка | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.8 | * Подготовка и проведение Дней славянской письменности и культуры в муниципальном районе Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.9 | Участие в Республиканском празднике национального костюма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.10 | Организация мероприятий в области развития национальных видов спорта, туризма, летнего отдыха | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 1.1.11 | Участие в республиканских семинарах и совещаниях по вопросам государственной национальной политики | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма N 2 Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства башкирского народа" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.1 | Восстановление и развитие башкирских национальных игр: "Стрельба из лука", "Ылак", "Атсабышы" и других | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.2 | Участие в республиканском празднике этноночи "Урал-батыр" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.3 | Организация и проведение муниципального конкурса «Хылыукай " | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.4 | Организация и проведение муниципального праздника (конкурса) «Шежере» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.5 | Организация встречи гостей и проведение экскурсий в центре башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 2.1.6 | Методическая и практическая помощь центру башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК в пополнении новыми материалами | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма N 3 Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий направленных на укрепление согласия и дружбы между народами Республики Башкортостан» | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.1 | Участие в республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.2 | Обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан в общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных кухонь народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | 500,00 | 2378,3 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 500,00 | 2378,3 | 475,6% | 0,032 | 0,032 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.1 | Проведение муниципального конкурса "Образцовая башкирская семья " | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных видным деятелям народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.2.3 | Подготовка и проведение национальных праздников народов Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.1 | Организация постоянно действующей консультационной площадки для иностранных граждан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.2 | Содействие культурной адаптации мигрантов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |
| 3.3.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлений национального экстремизма | Всего, в том числе: | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | местные бюджеты МР | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | - | - | - |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление гражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Районный литературный конкурс «Илһам» (Вдохновение), посвященный памяти поэтессы Наили Аюповой. Районное мероприятие «Широкая Масленица» Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй hылыуы-2024» "Рождество – семейный праздник" Проведено более 10 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1 | Подготовка и проведение Дня России | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | С 10 по 12 июня проведены мероприятия, посвященные Дню России: акция «Флаг во дворах» акция «Окна Победы» акция «Герои России» акция «Мы вместе с Россией» акция «Россия» тест здоровья товарищеский турнир по футболу (1-4 классы школ) В учреждениях образования прошли: Экологические субботники, вручение паспортов (в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России»), конкурс рисунков на асфальте "Рисую Россию", маршрутная игра "Я горжусь своей семьей", интеллектуальная викторина "Моя родина - Россия", квест- игра, В единстве сила, вот залог победы", марш- бросок " Здоровая семья- сильная Россия» В рамках празднования Дня России, 11 июня в библиотеках состоялись: праздничные мероприятия, познавательно – игровая программа, обзор книжной выставки, конкурс рисунков, викторины, видеообзор, публикация тематических информационных буклетов, акция. Ко Дню России в учреждениях культуры прошли мероприятия. Мероприятия проводились в различных формах: праздничные концерты, игровые, познавательные и конкурсные программы для детей, мастер–классы, флешмобы 4902 участника | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.2 | Подготовка и проведение дней российского и башкирского флагов | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | 25 февраля «Флаг – символ Республики!»: флешмоб, конкурс рисунков 22 августа, на стадионе в селе Красная Горка состоялся летний спортивный фестиваль в честь Дня Государственного флага. В учреждениях культуры прошли циклы мероприятий, посвященных Дню Российского флага 22 августа на Стадионе с. Красная Горка прошли акции «10000 шагов к здоровью», «Зарядка с Чемпионом». Охват 459 чел. Также были вручены знаки отличия ВФСК ГТО м сертификаты на получение физкультурно-оздоровительных услуг. Организована раздача ленточек триколор волонтерами. С 14 по 22 августа онлайн флешмоб между организациями с.Красная Горка «Я люблю тебя, Россия!» (исполнение гимна РФ) В рамках акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, была организована акция раздача триколора. В нуримановском краеведческом музее в течение 2023 года в рамках программы "Школьный туризм» проходили экскурсии, работала тематическая экспозиция, проходили встречи, беседы, а также демонстрировались фильмы патриотической направленности. Приняли участие около 1000 учащихся школ г. Уфа. Для обучающихся общеобразовательных организаций нуримановского района проведены тематические уроки памяти, приняли участие более 2000 обучающихся. В рамках Международного дня родного языка учреждениями культуры был проведен ряд мероприятий. 25 февраля День Башкирского флага исторический час «Значение башкирского флага» Для молодежи с 13 по 22 августа проведены мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской Федерации (раздача российского триколора, акция-аквагрим «В цветах триколора», фото-челлендж «Предметы у меня дома, где размещен флаг России», онлайн-челлендж «Вперед, Россия!», организована фотозона. В библиотеках прошли: «Украшаем окна ко Дню флага России» Патриотический час «Российский гордый триколор». Познавательно-игровая программа «Триколор страны родной». Уличная акция «Флаг моей Родины. 22 августа - патриотический час "Флаг России - гордость наша", Мероприятие "Флаг державы". Библиотечный кружок «Умелые ручки». Поделка флага РФ. Флешмоб «Вперед Россия». К Дню государственного флага России (видео). Акция «Флаги России». День Государственного флага РФ. Информационный час «Гордо реет флаг России». День Государственного флага РФ. Танцевальный флешмоб, посвященный Дню государственного флага «Россия – вперед!». Тематический час «Флаг- главный символ России». Историко – патриотический час «Душа России в символах её» Флешмоб Вперед Россия! «Ангелы Донбасса». «России славный триколор…». Информационный час Более 3031 участник | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.3 | Подготовка и проведение Дня народного единства | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства В библиотеках района: Викторина «В единстве сила» Праздник - День народного единства. Информационная уличная акция» В единстве наша сила» Флешмоб «Мы вместе!» Игровая программа «Все мы – дети России». - Урок истории «Все мы разные, а Родина одна» Исторический урок «День, который нас объединяет». Тематическая выставка книг «Мы едины с Россией!» Библиочас «Дружба народов – дружба литератур». Тематический час «Судьбой Россия нам дана!», посвященный Дню народного единства. 02.11 -Патриотическая акция «Мы едины» Выставочная экспозиция « Под знаком мира, дружбы и добра» В образовательных учреждениях прошли тематические классные часы, викторины, конкурс рисунков, посвященные Дню народного единства Приняли участие более 900 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.4 | Подготовка и проведение дней Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Мероприятия, посвященные Конституции Российской Федерации (Торжественная линейка с выносом флага, Оформление информационно-иллюстративной выставки, Классные часы, внеклассные мероприятия, посвященные Конституции Российской Федерации, Проведение викторин. Интеллектуальных игр среди учащихся на знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации, Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», приуроченный Дню Конституции Российской Федерации. В учреждениях культуры прошли: Акция «Конституция – закон, по которому мы живем»; И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной»; Республиканский флешмоб «Вдохновенный, уважаемый башкирский язык» Республиканский флешмоб; Республиканский флешмоб, посвященный Дню Республики Башкортостан «И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной»; Краеведческий час «Цвети, родной Башкортостан!»; Всероссийская олимпиада «Символы России. Государственные символы России»; Информационный час «Конституция основной закон государства»; Олимпиада «Символы России. Государственные символы»; Всероссийская олимпиада "Символы России. Государственные символы России"; Отделом молодежи проведены: 12 декабря мероприятия ко Дню Конституции РФ; В рамках Дня конституции России в проведены торжественные линейки, внеурочные занятия Разговор о важном на тему: "Как пишутся законы" В День конституции РБ в образовательных учреждениях проводились тематические викторины Приняли участие 1000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.5 | Проведение муниципальных мероприятий (участие в республиканских) в сферах культуры, искусства и межнациональных отношений | Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Руководитель народного башкирского ансамбля «Гульназира» приняла участие в Международном конкурсе мастеров башкирского национального костюма «Тамға». За 2024 г. на территории МР Нуримановский район РБ прошли национальные праздники: - районный народный праздник «Широкая Масленица» в селе Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - районный народный праздник «Сабантуй» Проведено 9 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.6 | * Организация мероприятий, направленных на развитие государственного русского языка | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | 24 мая – в день славянской письменности и культуры в учреждениях культуры и образования прошли мероприятия: игры, викторины, внеклассные мероприятия, беседы и др. В рамках празднования Дня славянской письменности, 24 мая, в библиотеках организованы мероприятия: оформлены книжные выставки, Сотрудник библиотеки приняла участие в республиканском литературном конкурсе начинающих поэтов и писателей "Проба пера". Проведено более 50 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.7 | * Организация и проведение Международного дня родного языка | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Учителями проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, школьные конференции, конкурсы сочинений, квесты, встречи с писателями и поэтами земляками. В общеобразовательных учреждениях были проведены различные мероприятия, посвященные Международному дню родного языка: - Открытые уроки; - Конкурс рисунков по мотивам народных сказок; - Показ фильмов и мультфильмов на родном языке; - Оформление книжных выставок; - Классные часы, посвященные Дню родного языка; - Внеклассные мероприятия; - Конкурс сочинений «Мой родной язык - моя гордость»; - Районный семинар для учителей родных языков в МБОУ СОШ с.Новокулево. Общее количество участников – 2510 обучающихся В учреждениях культуры прошли циклы мероприятий. Более 2500 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.8 | * Подготовка и проведение Дней славянской письменности и культуры в муниципальном районе Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры и образования прошли познавательные часы «День славянской письменности и культуры», в библиотеках оформлены книжные выставки, посвященные Дню славянской письменности и культуры Более 200 участников | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.9 | Участие в Республиканском празднике национального костюма | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; | 17 апреля, 11 сентября во всех учреждениях культуры, общеобразовательных учреждениях прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню национального костюма. В селах района специалистами учреждений культуры были организованы творческие выставки, мастер-классы по изготовлению нагрудников, конкурсы, флешбомы, хороводы костюмов. В рамках дня национального костюма народов Республики Башкортостан состоялся онлайн-фотокроссы «Национальный костюм в повседневной жизни» Акция "День национального костюма" Краеведческий час «В башкирских костюмах - наследие веков» Книжно - иллюстративная выставка «Национальный костюм - сокро-вище народа» Познавательный час «Красота национальной одежды» День национального костюма (19 апреля, акции «На работу в национальном костюме», «Я учусь в национальном костюме», внеклассные мероприятия, беседы и др. В рамках республиканского праздника День национального костюма, проведены мероприятия: мастер – класс по изготовлению башкирского нагрудника "Национальная мозаика" направленное на знакомство с национальными играми. Фольклорный час "Мой костюм - моя гордость". "Национальный костюм-память народов краеведческий час. Этнографический час «Поэзия башкирского народного костюма», выставка -экспозиция «Культура народа в костюме». Видеопрезентация «Национальный костюм» Проведено более 55 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.10 | Организация мероприятий в области развития национальных видов спорта, туризма, летнего отдыха | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 3 июня на районном народном празднике «Сабантуй – 2024» проведены соревнования по национальному виду спорта курэш, мас-рестлинг. С июня в учреждениях культуры организованы детские дворовые площадки. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 1.1.11 | Участие в республиканских семинарах и совещаниях по вопросам государственной национальной политики | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП администрации сельских поселений (по согласованию) | Специалист МБУ «Нуримановская ЦКС» принял участие на совещании, организованного Министерством культуры РБ и центром гуманитарных исследований. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; администрации сельских поселений (по согласованию) | 8 июня в Нуримановском районе в рамках народного праздника «Сабантуй - 2024» прошел Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы - 2024». В этом году мероприятие приурочено Году семьи в Российской Федерации и включено в перечень брендовых мероприятий Республики Башкортостан Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на популяризацию культуры и искусства башкирского народа" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; администрации сельских поселений (по согласованию) | Представители Нуримановского района 7 сентября в Конгресс-холле «Торатау» приняли участие в финале IV Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». Обучающиеся участвовали в Республиканском флешмобе "И в песнях, и в стихах поэтов пусть расцветает край родной" Литературно-творческий фестиваль. «Мустай Карим – Радость нашего дома». Флешмоб ко дню памяти Мажита Гафури Проведено более 10 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.1 | Восстановление и развитие башкирских национальных игр: "Стрельба из лука", "Ылак", "Атсабышы" и других | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 8 июня 2024 года в рамках районного народного праздника «Сабантуй – 2024» проведены соревнования по национальной борьбе «Курэш», соревнования по мас-рестлингу. 10 октября в рамках Дня РБ проведены фестиваль народных видов спорта (арм-рестлинг, стрельба из лука, мас-реслинг, тартыш). Проведено 2 мероприятия | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.2 | Участие в республиканском празднике этноночи "Урал-батыр" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | - | 0 | 0 | Не выполнено | - |
| 2.1.3 | Организация и проведение муниципального конкурса "Хылыукай " | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП администрации сельских поселений (по согласованию) | 8 июня в Нуримановском районе в рамках народного праздника «Сабантуй - 2024» прошел Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы - 2024». В этом году мероприятие приурочено Году семьи в Российской Федерации и включено в перечень брендовых мероприятий Республики Башкортостан Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.4 | Организация и проведение муниципального праздника (конкурса) «Шежере» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП. администрации сельских поселений (по согласованию) | Староисаевском СП прошел праздник Шежере байрамы Проведено 1 мероприятие | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.5 | Организация встречи гостей и проведение экскурсий в центре башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК | Исполком Курултая башкир Нуримановского район; Центр башкирской культуры «Кудей» | Организовано 35 экскурсий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 2.1.6 | Методическая и практическая помощь центру башкирской культуры «Кудей» при Новокулевском СДК в пополнении новыми материалами | Исполком Курултая башкир Нуримановского район | Методистом башкирского центра «Кудей» в течение 2024 года пополнялись новыми материалами папки-накопители. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | За 2024 г. на территории МР Нуримановский район РБ прошли национальные праздники: - районный народный праздник «Широкая Масленица» в Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы - 2024», - районный народный праздник «Сабантуй» Проведено 8 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий направленных на укрепление согласия и дружбы между народами Республики Башкортостан» | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | Проведены: районный народный праздник «Широкая Масленица» в Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы - 2024», - районный народный праздник «Сабантуй» -29 июня в Ленинградской области прошёл ежегодный областной праздник Сабантуй. Делегация Нуримановского района приняла участие. Проведено 9 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.1 | Участие в республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | IV Международный конкурс мастеров башкирского национального костюма «Тамға» стали обладателями специального приза; Руководитель центра марийской вышивки «Эрвий» и народный марийский фольклорный ансамбль «Чимари» приняли участие в Межрегиональном фестивале национальных культур финно-угорских народов "Самоцветы Прикамья"; Приняли участие в ежегодном областном празднике «Сабантуй» в Ленинградской области; 3 августа 2024 года в селе Николо-Березовка Краснокамского района прошел Межрегиональный фольклорный фестиваль русской культуры «Николай Чудотворец - Березовский», принял участие народный ансамбль русской песни " Веретёнце " Международный конкурс искусств и творчества «Симфония души», принял участие народный ансамбль русской песни "Сударушки" Приняли участие в 6 республиканских мероприятиях в сферах национальных культур и межнационального сотрудничества | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.2 | Обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан в общеобразовательных организациях | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Управление образования; администрации сельских поселений (по согласованию) | Для успешной организации учебно-воспитательной работы в школах создано 19 кабинетов родного языка, из них 11 – башкирского языка. В учебных кабинетах собран богатый материал по языкам и литературе, по творчеству писателей и поэтов, программная художественная литература, лучшие творческие работы обучающихся, дидактические материалы, портреты писателей и поэтов, методическая литература Ведется целенаправленная работа по сохранению классов с родным языком обучения. Директорами школ продолжается активная разъяснительная работа с родителями по изучению родных языков, данный вопрос рассматривается на педагогических советах школ, семинарах-совещаниях руководителей образовательных учреждений. В образовательных учреждениях района организовано изучение 4 родных языков (башкирский, татарский, марийский и русский) и башкирского языка как государственного. Родной башкирский язык изучают в 6 школах 592 учащихся, родной татарский язык изучают в 5 школах 214 учащихся, родной марийский язык изучают в 2 школах 96 учащихся, родной русский язык изучают в 11 школах 1721 учащихся | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.1.3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных кухонь народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ«Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | 16 марта на площади Павловского сельского многофункционального клуба и районного дома культуры прошло народное гуляние «Широкая Масленица» где были представлены национальные русские блюда. Центральная библиотека с. Красная Горка «Кухня народов России» информационно-познавательная программа На районной ярмарке, посвященной Дню Республики обучающиеся, педагоги совместно с сельскими поселениями представили национальные блюда В Загородном клубе «Бухта Кила» прошел праздник Масленицы представлены национальные русские блюда. Приняли участие более 2000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС»; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию) | 15 марта обрядовый праздник "Навруз байрам". 16 марта на площади с. Красная Горка состоялся обрадовый праздник «Широкая Масленица» 26 марта Башкирский обрядовый праздник «За талой водой» 30 марта народный башкирский фольклорный ансамбль "Күлдәр иле" (руководитель Халилов Х.Ш.) принял участие на ll - региональном фестиваль-конкурсе башкирского фольклора «Сыңрау торна» и занял почетное III место! 12 июля на территории ТГЦ «Павловский парк» села Павловка прошел фольклорный праздник, посвящённый одному из главных праздников календаря славянских народов — «Ивана Купала». В парке Красный Ключ состоялся праздник, посвященный празднику «Ивана Купала» Познавательно-игровая программа «Яблочный спас, яблочко припас». Чайные посиделки "Три Спаса - три запаса". «Яблочный Спас – дары припас» Обряд гостеприимства башкирского народа. «Башкирский гостевой этикет» 16 июня делегация из Нуримановского района в Салаватском районе участвовали в XX Республиканском фольклорном празднике Салауат Йыйыны. 14 июня в центре башкирской культуры "Кудей", прошла интеллектуальная игра " Мы из рода Кудей". Ребята ознакомились с культурой рода Булекей – Кудей и др. Проведено более 30 мероприятий | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.1 | Проведение муниципального конкурса "Образцовая башкирская семья " | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | Семья Шугаеповых приняла участие в зональном этапе республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья 2024». Стали лауреатами 3 степени в номинации «Семейное творчество» Приняла участие 1 семья | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.2 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных видным деятелям народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | В учреждениях культуры и образования проведены: 6 февраля информационный час «Муртаза Рахимов : Башкортостан моя судьба». 15 января литературный час «Зайнаб Биишева - славная дочь башкирского народа» 24 января 2024 года - час поэзии «Рашит Нигмати - народный поэт Башкортостана» В учреждениях культуры прошли циклы мероприятий, посвящённых 90 — летию со дня рождения первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдулловича Рахимова: 26 февраля «Салават Юлаев-герой Башкортостана» - краеведческий урок Конкурс «Читаем Мустая» Чтение стихов М.Карима Участие в литературно-творческом фестивале «М.Кариму – 105» Минигали Мингазович Шаймуратов родился 15 августа 1899 года. Для жителей деревни Укарлино был подготовлен и распространён информационный буклет, посвящённый жизни и подвигу Шаймуратова К 270 - летию со дня рождения Салавата Юлаева, состоялась познавательно – игровая программа, мероприятие состоялось 19 – 20 июня. Юбилейная творческая встреча с поэтом, писателем Марселем Салимовым 15.08.24 Легендарному комдиву М.М. Шаймуратову - 125 лет. 19.08.24 105 лет со дня рождения М.Карима. Литературно-творческий фестиваль. 16.08. «Мустай Карим – Радость нашего дома». Литературно-творческий фестиваль. Новосубаевская сельская библиотека принимает участие в Межрегиональном литературно-творческом фестивале "Мустай Карим - "Радость нашего дома". Фестиваль проводит МАУК "Чишминская районная межпоселенческая библиотека" муниципального района Чишминский район РБ. 24 октября флешмоб ко дню памяти Мажита Гафури 08.10 «Память сквозь годы» - патриотический час к 100 летию героя Советского Союза Аскина Г.Г. (Красноключевская) Час информации «Добрый след на земле З.Ш.Акназарову 100 лет» Час информации «Жизнь и творчество Яныбая Хамматова (1925 — 2000)» Участие в республикансом флешмобе памяти Мажита Литературный вечер " Певец добра и мира"к 105-летию Мустая Карима (детский отдел ЦБ) Республиканский флешмоб памяти Мажита Гафури Районный литературный конкурс «Вдохновение» Районный флешмоб, пмяти Зиннура Насибуллина Флешмоб стихи Наили Аюповой «По улице иду». Литературный час «Мустай Карим – певец добра и мира». Республиканский флешмоб, день памяти Мажита Гафури. 10.10. Обзор литературы «Город над Белой рекой». 21.10. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 105 -летию Мустая Карима. с 1 по 28.10.Флешмоб памяти Мажита Гафури. 28 октября прошел республиканский флешмоб, посвяенный памяти М. Гафури, в акции приняли участие обучающиеся и педагоги района 28 октября прошел республиканский флешмоб, посвяенный памяти М. Гафури, в акции приняли участие обучающиеся и педагоги района Приняли участие более 500 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.2.3 | Подготовка и проведение национальных праздников народов Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; Исполком Курултая башкир МР Нуримановский район РБ; Местное отделение национально-культурной автономии татар «НурИман» МР Нуримановский район РБ; Общественная организация «Марий Ушем» Нуримановского района; Нуримановское отделение региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана»; администрации сельских поселений (по согласованию | Ррайонный народный праздник «Широкая Масленица» в с.Павловка - весенний календарный марийский праздник "Ӱярня» («Масленица») в д. Старобедеево - Районный праздник «Навруз» в с. Нимислярово, - День национального костюма в РДК - народный праздник "Ивана Купала" в с. Красная Горка - обрядовый праздник «Ҡарға бутҡаһы», - Республиканский конкурс башкирских красавиц «Көҙәй һылыуы - 2024», - районный народный праздник «Сабантуй» -29 июня в Ленинградской области прошёл ежегодный областной праздник Сабантуй. Делегация Нуримановского района приняла участие Приняло участие более 5000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3 | Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | Приняты меры по информированию населения о реализации мер, направленных на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан" | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.1 | Организация постоянно действующей консультационной площадки для иностранных граждан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; администрации сельских поселений (по согласованию) | Происходит взаимодействие с ОНК деятельность которых направленна на социо-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.2 | Содействие культурной адаптации мигрантов в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; администрации сельских поселений (по согласованию) | Постановлением №463 от 25 мая 2021 утвержден план работы Совета при главе Администрации муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан по вопросам укрепления межнационального согласия, где предусмотрен пункт: - мероприятия по социокультурной адаптации иностранных граждан; - мероприятия по реализации социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан; В районном доме культуры состоялся праздник "Шатёр Рамадана" на котором приняли участие иностранные граждане | 0 | 0 | Выполнено | - |
| 3.3.3 | Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлений национального экстремизма | Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан; МКУ Отдел культуры; МБУ «Нуримановская ЦКС; МБУ «Нуримановская ЦБС»; МБУ ДО Нуримановская ДШИ; МКУ Управление образования; КДМССП; администрации сельских поселений (по согласованию) | Комитетом ежегодно проводятся культурно-просветительские и воспитательные мероприятия в общеобразовательных учреждениях района, встречи с молодежью, по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Приглашаются представители Ветеранов боевых действий, имамы, молодежных общественных организаций района. - сотрудники молодежного комитета, молодежного центра, специалисты сельских поселений принимают участие в республиканских семинарах по профилактике экстремизма, наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, правонарушений в молодежной среде с целью получения информации о новых методах работы, обмена опытом; - проводятся молодежные форумы: 3 сентября в Красногорской средней школе прошел муниципальный форум "Мир вокруг нас" по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. - в целях предупреждения распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также воспитания ее в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности, ежегодно проводятся беседы, лекции, акции «Нет – экстремизму», «Терроризм – угроза обществу», фото-флешмобы в социальных сетях, интернет-акции, оформляются информационные стенды антиэкстремистской направленности «Мир без насилия», просмотр и обсуждение фильма «Антология антитеррора» и др.; - 3 сентября прошли: возложение венков и цветов, акция «Свеча памяти», посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; - проводятся крупномасштабные молодежные мероприятия, такие как День молодежи, День физкультурника, День России, День государственного флага Российской Федерации и др.; - участие в возложении цветов и венков к Стеле воинам-интернационалистам и участникам локальных войн; - активное участие в организации и проведении национальных фольклорных праздников («Шатер Рамадана», «Масленица», «Рождество», «Шежере байрамы», «Сабантуй» и др.); - регулярно обеспечивается поиск в сети Интернет-контента с признаками информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, и направляется на блокировку в Роскомнадзор. Приняли участие более 2000 чел. | 0 | 0 | Выполнено | - |
| Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 33 |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 0 |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Хазиева Д.М. методист МБУ «Нуримановская ЦКС»

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

Эмп=0,6*1,02 +0,4* ((33/33)/(2 378 318,00/500000,00))=0,696*100%=99 %

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» за 2024 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год характеризует ее как «высокая степень» (Эмп=100%). Доля выполненных мероприятий составила 100 % (33 из 33). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2024 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 33 индикаторов плановое значение достигнуто/перевыполнено по следующим 33 показателям:

1.Уровень общероссийской гражданской идентичности на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 80 %

2. Доля башкирского населения, удовлетворенного имеющимися возможностями для реализации своих национальных потребностей, в общем количестве опрошенного башкирского населения муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 80,9 %

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 92,5 %

4. Прирост количества мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 1,8 %

5. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и гармонизацию межнациональных отношений в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан 5,6

6. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 160 человек

7. Прирост количества мероприятий, направленных на популяризацию башкирской культуры, 1,9 %

8. Численность граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по развитию культуры и истории башкирского народа, 4,4 %

9. Прирост количества мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан, 1,7 %

10. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, 4,8 человек

11.Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан, 74,5 %

12.Количество участников мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан в Республике Башкортостан, 110 человек

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы финансовых средств освоено 100 %.

Руководитель

МБУ «Нуримановская ЦКС»			Л.Ш. Халилова

Исполнитель Д.М. Хазиева Методист МБУ «Нуримановская ЦКС»