- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального района

Нуримановский район

Республики Башкортостан

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

««Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ Отдел культуры МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы |  | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«) | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовая категория показателя | Критерии К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число участников клубных формирований | чел. | 2443 | 2259 | -184 | - 7,53 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,18 |
| II Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество посещений общедоступных библиотек (стационарные и внестационарные) | чел. | 213 343 | 115 639 | - 97704 | - 45,8 % | Показатель не достигнут в связи с тем, что часть исполнения показателя была перенесена в показатель «количество посещений сайта», согласно контрольным цифрам направленным Министерством культуры РБ | 0,2 | 0,10 |
| 3. | Количество посещений сайтов | ед. | 217 551 | 310 464 | +92913 | + 42 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,28 |
| III Подпрограмма «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 354 202 | 354205 | +3 | 0 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,20 |
| 5. | Количество посещений сайтов | ед. | 185 337 | 464 923 | +279586 | +150,8% | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,50 |
| IV Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | учащийся | 272 | 300 | +28 | +10,3 % | Отклонение больше установленного целевого значения показателя – фактор положительный | 0,2 | 0,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К1 =1,48 |

К1=факт/план*весовую категорию;

2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех ее источников финансового обеспечения

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. руб. |  | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | Весовая категория | Критерии К2 |
|  |  |  | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Освоено за отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» на 2022-2027 годы | Всего, в том числе: | 74 299 753,22 | 93 201 855,02 | 125,4 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 22 533 341,18 | 24 857 115,28 | 110 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 225 092,04 | 225 092,04 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 49 723 320,00 | 57 246 386,95 | 115,1 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 818 000,00 | 10 873 260,75 | 598 % |  |  |
| 1 | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Всего, в том числе: | 153 062,72 | 663 267,72 | 433,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3 062,72 | 503 062,72 | 99,9 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | 10 205,00 | 100% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.1 | А2 Региональный проект «Творческие люди» | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | Всего, в том числе: | 102 041,67 | 102 041,67 | 100 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 2 041,67 | 2 041,67 | 100 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 2 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | Всего, в том числе: | 51 021,71 | 51 021,05 | 99,9 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 1 021,71 | 1 021,05 | 99,9 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - |  | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 3 Улучшение материально-технической базы | Всего, в том числе: | - | 510 205,00 | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | 500 000,00 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | 10 205,00 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 4 А1 Региональный проект «Культурная среда» (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов) | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» | Всего, в том числе: | 21 333 164,00 | 22 013 455,88 | 103,1% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7 771 871,96 | 8 396 181,60 | 108,03 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 75 092,04 | 75 092,04 | 100 % |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 13 208 200,00 | 13 409 670,71 | 101,5% |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 278 000,00 | 132 511,53 | 47,6 % |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: Содержание библиотечной сети муниципального района | Всего, в том числе: | 20 573 768,60 | 21 254 060,68 | 103,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 7 757 568,60 | 8 381 878,24 | 108 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 12 538 200,00 | 12 739 670,91 | 101,6 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 278 000,00 | 132 511,53 | 47,6 % |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Всего, в том числе: | 759 397,40 | 759 395,20 | 99,9 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 14 303,36 | 14 303,36 | 100% |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 75 092,04 | 75 092,04 | 100% |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 670 000,00 | 669 999,80 | 99,9 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2 Подключение к сети интернет муниципальных библиотек | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 3 Создание модельных библиотек | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| 3 | Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» | Всего, в том числе: | 40 905 726,50 | 58 816 384,05 | 143,7 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11 511 106,50 | 12 447 570,96 | 108,13 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 28 274 620,00 | 36 150 092,25 | 127,8 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 120 000,00 | 10 218 720,84 | 912,3 % |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Содержание клубной сети муниципального района | Всего, в том числе: | 40 392 726,50 | 46 746 231,72 | 115,7% |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 11 511 106,50 | 12 447 570,96 | 108,1 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 27 761 620,00 | 33 079 939,92 | 119,15 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 1 120 000,00 | 1 218 720,84 | 108,8 % |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1 Проведение и участие в районных, республиканских и Всероссийских мероприятиях | Всего, в том числе: | 513 000,00 | 12 070 152,33 | 2352,8 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 513 000,00 | 3 070 152,33 | 598,4 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | 9 000 000,00 | - |  |  |
| 4 | Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» | Всего, в том числе: | 11 907 800,00 | 11 708 747,37 | 98,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3 247 300,00 | 3 510 300,00 | 108 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 8 240 500,00 | 7 676 418,99 | 93,1 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 420 000,00 | 522 028,38 | 124,2 % |  |  |
| 4.4.1 | Основное мероприятие: Содержание МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Всего, в том числе: | 10 517 400,00 | 11 708 747,37 | 111,3 % |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | 3 171 400,00 | 3 510 300,00 | 110,6 % |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | 6 926 000,00 | 7 676 418,99 | 110,8 % |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 420 000,00 | 522 028,38 | 124,2 % |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятие 1 Проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. | Всего, в том числе: | - | - | - |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты МР | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

3.Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование непосредственного результата реализации мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подпрограмма N 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Укрепление МТБ учреждений культуры | 153 062,72 | 663 267,72 | Выполнено | - |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры с числом жителей до 50 тысяч человек |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ; | - | - | - | Не выполнено | Финансирование на 2024 г. не предусмотрено |
| 1.1.1 |  | А2 Региональный проект «Творческие люди» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены на приобретение оборудования для Новосубаевского СДК – филиала МБУ «Нуримановская ЦКС» и сотруднику МБУ «Нуримановская ЦБС» | 153 062,72 | 172 417,44 | Выполнено | - |
| 1.1.2 |  | Мероприятие 1 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены на приобретение оборудования для Новосубаевского СДК – филиала МБУ «Нуримановская ЦБС» | 102 041,67 | 114 943,75 | Выполнено | - |
| 1.1.3 |  | Мероприятие 2 Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены и сотруднику МБУ «Нуримановская ЦБС» | 51 021,05 | 57 473,69 | Выполнено | - |
| 1.1.4 |  | Мероприятие 3 Улучшение материально-технической базы |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансы направлены на проект для газификации здания Старобирючевской библиотеки | - | 510 205,00 | Выполнено | - |
| 1.1.5 |  | Мероприятие 4 Региональный проект «Культурная среда» (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов) |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ; МБУ ДО Нуримановская ДШИ | - | - | - | Не выполнено | Финансирование на 2024 г. не предусмотрено |
| Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма N 2 «Развитие библиотечного дела» |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания библиотечной сети | 21 333 164,00 | 22 013 455,88 | Выполнено | - |
| 2.2.1 |  | Основное мероприятие: Содержание библиотечной сети муниципального района |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания библиотечной сети | 20 573 768,60 | 21 254 060,68 | Выполнено | - |
| 2.2.2 |  | Мероприятие 1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | Выделены финансы на комплектование библиотечных фондов | 759 395,40 | 759 395,20 | Выполнено | - |
| 2.2.3 |  | Мероприятие 2 Подключение к сети интернет муниципальных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | - | 0 | 0 | Не выполнено | Финансирование на 2024 г. не предусмотрено |
| 2.2.4 |  | Мероприятие 3 Создание модельных библиотек |  | МБУ «Нуримановская централизованная библиотечная система» МР Нуримановский район РБ | - | 0 | 0 | Не выполнено | Финансирование на 2024 г. не предусмотрено |
| Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Подпрограмма N 3 «Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности» |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания клубной системы | 40 905 726,50 | 58 816 384,05 | Выполнено | - |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: Содержание клубной сети муниципального района |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование содержания клубной системы | 40 392 726,50 | 46 746 231,72 | Выполнено | - |
| 3.3.1 |  | Мероприятие 1 Проведение и участие в районных, республиканских и Всероссийских мероприятиях |  | МБУ «Нуримановская централизованная клубная система» МР Нуримановский район РБ | Финансирование проведения районных мероприятий, участия в республиканских мероприятиях | 513 000,00 | 12 070 152,33 | Выполнено | - |
| Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подпрограмма N 4 «Развитие дополнительного образования детей в учреждениях культуры» |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Финансирование содержания детской школы искусств | 11 907 800,00 | 11 708 747,37 | Выполнено | - |
| 4.1 |  | Основное мероприятие: Содержание МБУ ДО Нуримановская ДШИ |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Финансирование содержания детской школы искусств | 11 907 800,00 | 11 708 747,37 | Выполнено | - |
| 4.2 |  | Мероприятие 1 Проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. |  | МБУ ДО Нуримановская ДШИ | Участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. | - | - | Не выполнено | Финансирование на 2024 г. не предусмотрено |
| Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Хазиева Д.М. методист МБУ «Нуримановская ЦКС»

Расчет эффективности реализации МП

Эффективность реализации МП Эмп рассчитывается по формуле:

Эмп=0,6*К1+0,4*К2= 0,6*К1+0,4*(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

К1- степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи МП;

К2- эффективность использования финансовых ресурсов при реализации МП.

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

Эмп=0,6*1,48+0,4*((9/14)/(93 201 855,02/74 299 753,22))=1,092*100%=109 %

По шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ эффективность реализации программы – высокая.

- Шкала показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эмп)

| Численное значение оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эмп) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 94,6% < Эмп < 100% | высокая степень эффективности реализации муниципальной программы |
| 85,6 < Эмп < 94,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня |
| 57,6 < Эмп < 85,5 | степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня |
| Эмп < 57,5 | низкая степень эффективности реализации муниципальной программы |

К1=факт/план*весовую категорию;

К2=(выполненные мероприятия/общие мероприятия)/(объем финансы факт/план)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан»

за 2024 год

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год характеризует ее как «высокая степень эффективности» (Эмп=107%). Доля выполненных мероприятий составила 64,2% (9 из 14). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице №3 Отчета о реализации муниципальной программы.

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2024 год (таблица №1 Отчета о реализации муниципальной программы).

Из 6 индикатора планового значения достигнуто/перевыполнено по следующим 3 показателям:

1. Количество посещений сайтов библиотек, план превысил на 42 % (142 %)

2. Количество посещений сайтов КДУ, план превысил на 150 % (250 %)

3. Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе, план превысил на 10,3 % (110,3 %)

По 2 целевым индикаторам плановое значение не достигнуто:

- Число участников клубных формирований, не достижение показателя на 7,53 % связана с тем, что в четырех клубных учреждениях сменились художественные руководители это повлияло на полноценную работу клубных формирований.

- Количество посещений общедоступных библиотек (стационарные и внестационарные), не достижение показателя на 45,8 % связана с тем, что часть исполнения показателя была перенесена в показатель - количество посещений сайта, согласно контрольным цифрам направленным Министерством культуры РБ

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансового обеспечения представлен в таблице № 2 Отчета о реализации муниципальной программы.

Из предусмотренных на реализацию муниципальной программы финансовых средств освоено 125,4 %.

Методист МБУ «Нуримановская ЦКС»                       Хазиева Д.М.