Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы «Развитие системы учета и отчетности, системы муниципальных закупок в муниципальном районе Нуримановский район Республике Башкортостан

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год характерезует ее как «высокая». Доля выполненных мероприятий составила 100% (4 из 4). Подробное описание о реализации мероприятий представлено в таблице «Отчет о реализации программы».

Пояснение по заявленным в программе целевым индикаторам за 2025 год.

По 10 индикаторам плановое значение достигнуто/перевыполнено:

- Соблюдение сроков предоставлениия отчетности – все отчеты по обслуживаемым учреждениям сданы в срок;

- Степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте муниципальных учреждений – 100 % размещение информациина сайте муниципальных учреждений;

- Своевременное размещение заказов на официальном сайте государственных закупок – заказы на сайте госзакупок размещены своевременно;

- Соблюдение сроков выплаты заработной платы – сроки выплат заработной платы соблюдены;

- Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания МР Нуримановский район Республики Башкортостан» - сроки проведения инвентаризаций соблюдены;

- Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация – 16 объектам изготовлена техническая документация;

- Эксплуатируемая площадь зданий  и прилегающей территории – 161,2 тыс.кв.м.;

- Количество обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений – жалоб от руководителей зафиксировано не было;

- Количество новых объектов недвижимого имущества и земельных участков, включенных в Реестр муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП – новых объектов 3;

- Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков – составили 14 826,4 тыс.руб., что на 50% больше от установленного плана.

По 2 целевым индикаторам плановое значение не достигнуто:

- Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, состоящих в Реестре муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц для предоставления в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам – 23 объекта включены в реестр, что на 21 единицу меньше от установленного плана;

- Количество объектов недвижимого имущества и земельных участков, состоящих в Реестре муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предоставленных в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам – 16 объектов предоставленны в аренду, что составило 64% от установленного плана.